## Лист1
Приложение 4
Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест (мероприятие 8.2)
Наименование мероприятия | Номер соглашения | Объем ИМБТ в рублях | Внесение в план-график |  | Размещение извещения об определении подрядчика |  |  |  | Дата заключения контакта | Номер контракта | Итоговая стоимость заключенного контракта | Согласно контракту / Проекту контракта (Дата) |  | Наименование подрядчик/ либо не определен | Примечание
|  |  | Дата | Сумма в руб. | Дата | Сумма в руб. | № извещения | Дата подведения итогов |  |  |  | Дата начала работ | Дата завер-шения работ
г.о. Тольятти | 9/525 | 106775854 | 2024-08-21 | 15481552.93 | 2024-09-26 | _ | 0842300004024000511 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 0842300004024000511 | 15481552.93 | С момента заключения контракта | 2024-11-30 | ИП Алешин А.В. | Процедура приемки выполненных работ
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: Парк Победы
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: Парк Культуры и отдыха Комсомольского района |  |  | 2024-08-21 | 18184388.03 | 2024-09-06 | _ | 0842300004024000470 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0842300004024000470 | 18184388.03 | С момента заключения контракта | 2024-11-05 | ООО "Профи Сервис Тольятти" | Работы выполнены в полном объеме
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: Дендропарк (г. Тольятти, в районе домов 11-17 по ул. Малахитовая) |  |  | 2024-08-21 | 21390240.07 | 2024-09-06 | _ | 0842300004024000471 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0842300004024000471 | 21390240.07 | С момента заключения контракта | 2024-11-12 | ООО "Профи Сервис Тольятти"
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: г. Тольятти, просп. Степана Разина, 72 |  |  | 2024-08-21 | 13660461.41 | 2024-09-06 | _ | 0842300004024000471 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0842300004024000471 | 13660461.41 | С момента заключения контракта | 2024-11-12 | ООО "Профи Сервис Тольятти"
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: г. Тольятти, ул. Мурысева, 71 |  |  | 2024-08-21 | 11225815.18 | 2024-09-06 |  | 0842300004024000470 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0842300004024000470 | 11225815.18 | С момента заключения контракта | 2024-11-05 | ООО "Профи Сервис Тольятти"
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: г. Тольятти, ул. Никонова, 2 |  |  | 2024-08-21 | 10164181.7 | 2024-09-06 |  | 0842300004024000470 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0842300004024000470 | 10164181.7 | С момента заключения контракта | 2024-11-05 | ООО "Профи Сервис Тольятти"
Благоустройство знаковых и социально значимых мест: г. Тольятти, в районе дома 99 по ул. Мира |  |  | 2024-10-07 | 3736322.99 | 2024-10-29 |  | 0842300004024000578 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 0842300004024000578 | 3248000 | С момента заключения контракта | 2024-12-02 | ООО "Солнечная долина" | Процедура приемки выполненных работ
Благоустройство знаковых и социально значимых мест г.Тольятти, в районе дома 140 по ул.Мира |  |  | 2024-10-07 | 7608629.17 | 2024-10-29 |  | 0842300004024000577 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 0842300004024000577 | 6480000 | С момента заключения контракта | 2024-12-02 | ООО "Солнечная долина"
Итого | 73 соглашения | 106775854 |  | 101451591.48 | [6 empty] | 99834639.32

## Лист3
8339775 |  | 8339775
9226969 |  | 9226969
15753673 |  | 15753673
3179029 |  | 3179029
7439590.85 |  | 7439590.85
4425575 |  | 4425575
25955915 |  | 25955915
11001834 |  | 11001834
1678314 |  | 1678314
2584519.84 |  | 2584519.84
3146561.47 |  | 3146561.47
2403714.77 |  | 2403714.77
2 854 364,00 |  | 2 854 364,00
3513518.35 |  | 3513518.35
3543338 |  | 3543338
2929070 |  | 2929070
11617105.2 |  | 11617105.2
2073564.5 |  | 2073564.5
4240489.3 |  | 4240489.3
2000286.38 |  | 2000286.38
298521.88 |  | 298521.88
222082.1 |  | 222082.1
351511.1 |  | 351511.1
255632.88 |  | 255632.88
539749.98 |  | 539749.98
2422517 |  | 2422517
2422517 |  | 2422517
864006.8 |  | 864006.8
166006 |  | 166006
948190 |  | 948190
147760 |  | 147760
144000 |  | 144000
220000 |  | 220000
220000 |  | 220000
420625.56 |  | 420625.56
2364180.45 |  | 2364180.45
312506.5 |  | 312506.5
197450.52 |  | 197450.52
182000 |  | 182000
182000 |  | 182000
137666.62 |  | 137666.62
536439.58 |  | 536439.58
512921.72 |  | 512921.72
594551.71 |  | 594551.71
588777 |  | 588777
599800 |  | 599800
599922 |  | 599922
537719 |  | 537719
555397.24 |  | 555397.24
420300 |  | 420300
591376.76 |  | 591376.76
1268717.52 |  | 1268717.52
1387898.88 |  | 1387898.88
9335262.82 |  | 9335262.82
5108634 |  | 5108634
2319970 |  | 2319970
4097873 |  | 4097873
3451260 |  | 3451260
1400000 |  | 1400000
1963000 |  | 1963000
3606662 |  | 3606662
1003472 |  | 1003472
1765937.41 |  | 1765937.41
1353982.19 |  | 1353982.19
1452980.87 |  | 1452980.87
1765937.43 |  | 1765937.43
1452980.87 |  | 1452980.87
1765937.41 |  | 1765937.41
1765937.41 |  | 1765937.41
1765937.41 |  | 1765937.41
3723813 |  | 3723813
545573.52 |  | 545573.52
2024241.55 |  | 2024241.55
2310059 |  | 2310059
2008619.68 |  | 2008619.68
179079.75 |  | 179079.75
565063 |  | 565063
278644.27 |  | 278644.27
350000 |  | 350000
239000 |  | 239000
334700 |  | 334700
589413.52 |  | 589413.52
899902.57 |  | 899902.57
205689463.14 | 0 | 205689463.14