ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.03.2024

(Д-41 от 28.02.2024 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 21.02.2024 № 141) средства на 2024 год предусмотрены в размере 754 582  тыс. руб. (в представленной информации 754 282 тыс.руб.), в том числе:

- средства областного бюджета – 700 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 54 582 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта 747 392 тыс.руб., в том числе 700 000 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 47 392 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- Департамент градостроительной деятельности 7 190 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 0 | 0 | 0 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 290 | 290 |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 27 343 | 27 343 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 725 410 | 25 410 | 700 000 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 1 539 | 1 539 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов |  |  |  |  |
| Итого | 754 582 | 54 582 | 700 000 |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 07.03.2024.

Таблица 2

| мероприятия Подпрограммы | Финансирование в 2024 году, тыс.руб., сведения о контрактах |
| --- | --- |
| Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе: | 0 тыс.руб |
| Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого | В 2023 году объект не введен в эксплуатацию, готовность 95%. Причина изложена в представленной информации |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 290 тыс. руб. |
|  | технологическое подключение дороги по б-ру Приморскому к сетям водоотведения АО «Тевис» |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 27 343 тыс.руб. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти, находящегося по адресу ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова» | предусмотрено финансирование на сумму 6 358 тыс. руб. НМЦК 6 312 918,91 руб. Открытый конкурс состоялся 12.02.2024 Победитель ООО "А+ ИНЖИНИРИНГ". Цена контракта 5 920 000 руб. Снижение цены 6,2% Срок завершения работ, включая проведение госэкспертизы 15.11.2024. |
| проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская | Финансирование на сумму 6 900 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000316_259977 от 01.09.2023 с ООО «Базис» в сумме 6 900 тыс. руб. Срок исполнения - 10 месяцев с даты заключения контракта, включая получение положительного заключения госэкспертизы. |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина" | Финансирование на сумму 5 107 тыс. руб. НМЦК 4 962 848,89 руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000358_259977 от 26.09.2023 с ООО «ИНЖДОР». Цена контракта 4 466 564,00 руб. Сроком завершения работ 30.06.2024 г. |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября" | Финансирование на сумму 5 991 тыс. руб. Уточняется техническое задание. Ранее 12.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарская область был размещен открытый конкурс. НМЦК 188 058 771,64 Конкурс 08.09.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. |
| проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов №57-49 | Финансирование на сумму 2 663 тыс. руб. Подготовлена аукционная документация |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 0 тыс.руб. |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе: | 725 410 тыс.руб. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование 721 650 тыс.руб. НМЦК 721 638 555,60 руб. Победитель ООО «Автодоринжиниринг». Заключен муниципальный контракт 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023. Цена контракта 721 638 555,60 руб. Срок завершения работ – 01.10.2024 г. Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3 Фактически оплачено 216 491 566,68 руб. |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 2 062 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 1 145 400,00 руб. Заключен муниципальный контракт №0842300004023000553_259977 от 09.01.2024 с ООО «АБЗ-1». Цена контракта 589 881,00 руб. Срок окончания оказания услуг 01.10.2024 г. |
| Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки | Финансирование на сумму 999 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 4 252 000,00 руб. Открытый конкурс в электронной форме состоялся 15.02.2024 Победитель (единственный участник) Индивидуальный предприниматель Алешин Александр Васильевич Цена контракта 4 252 000,00 руб. Сроки (периоды) выполнения работ: Объекты, установленные заявкой на 2024 год: начало: 15 апреля 2024 г. окончание: 30 сентября 2024 г.; Объекты, установленные заявкой на 2025 год: начало: 15 апреля 2025 г. окончание: 30 сентября 2025 г. Объекты устанавливаются Заказчиком в заявке. |
| Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование на сумму 199 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2024 года. |
| Оказание услуг по проведению экспертизы проектов | Предусмотрено финансирование на сумму 200 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Заключен договор от 30.03.2023 №252-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Консультирование» на сумму 25 тыс. руб. Сведения об исполнении контракта отсутствуют. |
| Выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 500 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 0 тыс.руб. |
| Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | Финансирование 1 539 тыс.руб. Ранее НМЦК 4 317 848,52 руб. Победитель аукциона ООО «Автострой». Цена контракта 3 225 036,50 руб. Снижение цены 25,3% Контракт №0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 Перечень объектов на 2024 год приведен в Таблице 4 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | Содержание магистральных дорог осуществляется в рамках муниципального контракта ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023. Цена контракта 966 525 878,41 руб. Контракт заключен по начальной (максимальной) цене контракта с единственным участником открытого конкурса.). Срок действия контракта с 12.09.2023 года до 31.12.2025 года, срок выполнения работ по контракту с 01.10.2023 года до 30.09.2025 года. |

Объекты по контракту с ООО «Автодоринжиниринг» 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023.

Таблица 3

| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- |
| Лесопарковое шоссе от пр-та Степана Разина до ул. Комзина | 136 436 987,40 |
| ул. Новозаводская от ул. Шлютова до ул. Голосова | 37 888 598,16 |
| ул. Революционная от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта | 77 952 950,88 |
| ул. Комзина от Лесопаркового шоссе до ул. Родины | 23 616 241,32 |
| ул. Мира от ул. Победы до ул. Комсомольская | 76 132 308,84 |
| ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до с/о №93-95 по ул.40 лет Победы | 153 119 902,32 |
| Всего | 721 638 555,60 |

Перечень объектов по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти

ООО «Автострой» контракт №0842300004023000020_259977

Таблица 4

| Наименование | Сумма, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 2024 год Мкр. Тимофеевка-2 (мкр. Северный) 1. Ул. Непорожнего. Мкр. Новоматюшкино 1. Ул. Автомобилистов. | 1 539 362,74 | Начало: 01.05.2024 г. Окончание: не позднее 01.09.2024 г. |

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.03.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела                                                                           Д.В.Замчевский