ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о ходе реализации Концепции молодежной политики

в городском округе Тольятти за 2023 год

(Д - 6 от 19.01.24 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности на I квартал 2024 года (решение Думы №104 от 20.12.23г.), в Думу поступили материалы о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти, за 2023г. *(рассмотрение вопроса на заседании Думы запланировано на 07.02.24г. - сроки предоставления документов соблюдены).* Рассмотрение информации администрации на заседании п/к по социальной политике Думы запланировано на 06.02.24г.

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем.

Постановлением Думы №145 от 25.05.05г. была утверждена «Концепция молодежной политики в городском округе Тольятти» (далее - Концепция). *Справочно: информация о ходе реализации Концепции рассматривается Думой ежегодно (начиная с 2006 года).*

Представлена информация о ходе реализации Концепции за 2023 год по четырем приоритетным направлениям, которые служили основой проведения мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики, а именно:

- молодежь и всестороннее развитие человеческого потенциала;

- молодежь и обеспечение интенсивного развития экономики;

- молодежь и сохранение и улучшение среды жизнедеятельности;

- молодежь и международное сотрудничество.

Концепция реализовалась через муниципальную программу по организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2021 - 2030гг.» (постановление от 09.10.20 №3066-п/1) (далее - Программа), в рамках выполнения муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» совместные мероприятия с департаментом образования, с общественными организациями, НКО, детскими и молодежными объединениями.

В таблице №1 представлен анализ соотношения общей численности молодежи в г.о.Тольятти (2018 – 2022гг.) к охвату молодежи в мероприятиях в сфере молодежной политике. *таблица №1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Годы*** | ***Общая численность молодежи в г.о.Тольятти,*** *чел.* | ***Охват участников мероприятий в сфере молодежной политике,*** *чел.* | ***%*** |
| 2018 | 133 390 | 120 252 | 90,1 |
| 2019 | 127 536 | 149 532 | 117,0 |
| 2020 | 127 536 | 156 396 | 122,0 |
| 2021 | 177 356 | 157 147 | 88,5 |
| 2022 | 171 800 | 157 234 | 91,5 |
| **2023** | **166 567** | **160 434** | **96,3** |

*Согласно Федерального закона №489-ФЗ от 30.12.20г. «О молодежной политике в РФ» молодежи относятся российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее до 30 лет). Понятие «молодая семья» также определена возрастным критерием «35 лет включительно» и учитывается, как молодежь Тольятти.*

Администрацией достаточно подробно представлена информация *(текстовая часть)* об участии молодежи в мероприятиях 2023 года.

В таблице №2 к заключению представлен сравнительный анализ количественных показателей 2022 – 2023 гг.

*таблица №2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегические направления Концепции** | **Количество мероприятий,** шт. | | **Охват участников,** чел. | |
| 2022 год | **2023 год** | 2022 год | **2023 год** |
| Молодежь и всестороннее развитие человеческого потенциала | 873 | **897** (+24) | 65 395 | **68 275** (+2 880) |
| Молодежь и обеспечение интенсивного развития экономики | 130 | **134** (+4) | 48 123 | **48 310** (+187) |
| Молодежь и сохранение и улучшение среды жизнедеятельности | 336 | **339** (+3) | 40186 | **40 284** (+98) |
| Молодежь и международное сотрудничество | 22 | **22** | 3 530 | **3 565** (+35) |
| **ИТОГО** | 1 361 | **1 392** (+31) | 157 234 | **160 434** (+3 200) |

Из таблице следует, что в сравнении с 2022 годом, в 2023 году количество мероприятий составило 1 392 (+31), количество участников мероприятий увеличилось на 3 200 человек и составило 160 434.

В таблице №3 представлен анализ трудоустройства молодежи, начиная с 2009 по 2023 гг.:

*таблица №3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Годы*** | ***Трудоустроено несовершеннолетних,*** *чел.* | ***Обучение на курсах вожатского мастерства «Школа вожатых»,*** *чел.* |
| 2009 | 2 639 | *Продолжались организовываться курсы вожатского мастерства «Школа вожатых», на овладение технологий воспитательной работы* |
| 2010 | 2 793 |
| 2011 | 4 275 |
| 2012 | 3 712 |
| 2013 | 2 549 |
| 2014 | 1 878 | 217 |
| 2015 | 1 801 | 324 |
| 2016 | 1 790 | 350 |
| 2017 | 1 826 | 250 |
| 2018 | 1 797 | 350 |
| 2019 | 2 424 | 200 |
| 2020 | 1 408 | 230 |
| 2021 | 1 190 | 160 |
| 2022 | 1 953 | 174 |
| **2023** | **1 888 (-65)** | **168 (-6)** |
| **За весь период** | **33 923** | **2 423** |

Отмечаем, что за 15 лет в г.о.Тольятти трудоустроены 33 923 подростка.

В 2023 году отмечено снижение показателей трудоустроенных подростков (-65) и прошедших обучение на курсах вожатского мастерства (-6), в сравнении с 2022 годом, предлагаем администрации представить пояснения.

Предлагаем администрации озвучить информацию на заседании п/к по социальной политике о планах трудоустройства несовершеннолетних в 2024 году.

В таблице №4 представлен количественный анализ наиболее важных показателей (2018 - 2023гг.)

*таблица №4, чел.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Годы*** | ***Количество членов в дворовых отрядах*** | **Количество обратившихся на «Телефон доверия»,** *чел.* | ***Мониторинг (опросы) – охват участников,*** *чел.* |
| 2018 | 496 членов | 965 | 12 опросов – 8 000 чел. |
| 2019 | 496 членов | 1 188 | 9 опросов – 6 250 чел. |
| 2020 | 496 членов | 1 656 | 12 опросов – 8 000 чел. |
| 2021 | 525 членов | 1 811 | 16 опросов – 8 280 чел |
| 2022 | 526 членов | 1 831 | 16 опросов – охват участников не указан |
| **2023** | **526 членов** | **1 841 (+10)** | **16 опросов – 8 000 чел** |

На официальном сайте МБУ ММЦ «Шанс» размещена информация о месте расположения дворовых отрядов (с указанием адресов).Адреса площадок:

- ул. Проспект Степана Разина, 53 – дворовой отряд «Наша Эра»;

- ул. Коммунистическая, 87а – дворовые отряды «Снаш» и «Поколение»;

- ул. Карбышева, 17 – дворовой отряд «220 вольт»;

- ул. Макарова, 14 - дворовые отряды «Экшн» и «Энергия».

Руководитель отдела по работе с молодежью **Строева Наталья Александровна (**8 (8482) 95-64-91).

СОНКО за отчётный период принимали участие в реализации мероприятий Программы *(раздел «Взаимодействие субъектов молодежной политики»)*. Считаем целесообразным предложить администрации рассмотреть возможность поощрения наиболее активных социально ориентированных некоммерческих организаций (ООГДД и М «Движение первых»).

Одним из механизмов реализации Концепции является финансирование деятельности по реализации молодежной политики из городского бюджета. Кроме того, могут привлекаться средства федерального и регионального бюджетов и внебюджетные средства.

В таблице представлен анализ финансового обеспечения реализации Концепции (2018 – 2024 гг.), в рамках реализации Программы.

*Таблица №6, тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Годы*** | ***Городской***  ***бюджет*** | ***Областной***  ***бюджет*** | ***Федеральный***  ***бюджет*** | ***Внебюджетные***  ***средства*** | ***Итого*** |
| 2018 | 29 918,0 | 4 249,0 | 0 | 0 | 34 167,0 |
| 2019 | 33 475,0 | 8 445,7 | 0 | 0 | 41 920,7 |
| 2020 | 30 132,0 | 5 525,0 | 0 | 0 | 35 657,0 |
| 2021 | 33 054,5 | 5 503,9 | 0 | 0 | 38 558,4 |
| 2022 | 34 772,0 | 9 774,0 | 0 | 0 | 45 546,0 |
| 2023 | 37 779,0 | 10 396,0 | 0 | 0 | 48 175,0 |
| *2024* | *35 475,0* | *10 396,0* | *0* | *0* | *45 871,0* |

Предлагаем департаменту образования продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, не только на реализацию мероприятий по трудоустройству подростков, но и на другие мероприятия в сфере молодежной политики.

Предлагаем отметить:

- положительный - опыт организации работы круглосуточного «Телефона доверия» для молодежи (начиная с 2009 года);

- осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (начиная с 2009 года);

- активное сотрудничество с социально ориентированными – некоммерческими организациями города.

Отмечаем качественную подготовку материалов (информацию администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2023 год) департамента образования администрации городского округа Тольятти.

ВЫВОД: информация администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти, за 2023 год может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*исп. Н.Н.Гайфутдинова*