Приложение.

Информация администрации городского округа Тольятти

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 г. № 2572-п/1, за 2023 год.

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (далее - муниципальная программа) является - создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели муниципальной программы в 2023 году осуществлялось через реализацию мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта (далее - Задача № 1).

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти (далее - Задача № 2).

3. Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача № 3).

4. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями (далее - Задача № 4).

5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача №5).

В течение 2023 года основной показатель, разработанный для физической культуры и спорта «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей в общей численности населения» в городском округе Тольятти увеличился с 50,5 % в 2022 году до 53,2 % в 2023 году. В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 336 144 человека, что на 9 841 человек больше, чем в 2022 году.

В рамках решения Задачи № 1 в 2023 году проводилась следующая работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы:

- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36;

- ремонт стен в бассейне спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» по адресу: ул.Республиканская, 1;

- монтаж потолков в помещениях МБУДО СШ № 4 «Шахматы» по адресу: ул.Революционная, 11в;

- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на сметную документацию на капитальный ремонт спортивного комплекса МБУДО СШОР № 7 «Акробат» по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а;

- замена оконных блоков в помещениях 3-х велобаз МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресам: ул.Маршала Жукова, 13б, строение 2 (полностью), ул.Академика Вавилова, 64 (полностью) и  ул.Строителей, 12а (частично);

- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на сметную документацию на капитальный ремонт объектов ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- ремонт холодильной машины (поставка запасных частей) Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- ремонт инженерных систем (ремонт ливневой канализации, поставка труб и теплоизоляции, запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре) спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- в рамках развития инфраструктуры муниципальных учреждений осуществляющих услуги отдыха и оздоровления детей выполнены мероприятия по капитальному ремонту клуба (3 этап) и 6 уличных туалетов (1 этап - 55% об объема), приобретению основных средств (холодильные камеры и  холодильное оборудование для столовой, стулья на металлическом каркасе для клуба) для ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- капитальный ремонт кровли здания велобазы МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресу: ул.Строителей, 12а;

- в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив  населения муниципальных образований в Самарской области» учреждениями реализованы 2 проекта - общественный проект «Баскетбол для всех» - устройство баскетбольной площадки по ул. Маршала Жукова, 45 (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки») и  общественный проект «Территория спорта» - восстановление универсальной спортивной площадки по ул.Свердлова, 41 (МБУДО СШОР № 2 «Ювента»);

- ремонт приточно-вытяжной вентиляции в физкультурно-спортивном комплексе «Батут» МБУДО СШОР № 7 «Акробат» по адресу: ул. 40 лет Победы, 8;

- приобретение основных средств и инвентаря (поставка табуретов и зонта вытяжного в столовую) для спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

В рамках решения Задачи № 2 для создания условий по развитию физической культуры и спорта по месту жительства граждан в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- в целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся у 7 инструкторов составил 175 человек по адаптивной физической культуре, лечебной физической культуре, общей физической культуре, а также доступными  видами спорта - настольный теннис, оздоровительное плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика, скандинавская ходьба, бочча;

- в рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2023 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.10.2022 № 2471-п/1 (далее - Календарный план) организовано и проведено 22 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 682 человека;

- по итогам работы в 2023 году в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуры и спорте» по состоянию на 31.12.2023 года в городском округе Тольятти увеличилась «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» с 22,15% в 2022 году до 23,2 % в 2023 году;

- организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан;

- за 2023 год организовано и проведено 350 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 136 388  участников (из них 327 мероприятий с участием 117 567 человек в рамках реализации Календарного плана и 23 мероприятия с участием 18 821 человек по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009 № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти»), что в сравнении с 2022 годом 292 мероприятия с количеством участников 127 082 человека, что больше, соответственно на 19,9% (по количеству мероприятий) и 7,3% (по количеству участников).

В рамках решения Задачи № 3, в целях создания условия для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти на базе 14 муниципальных спортивных школ, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, организованы занятия для 14 951 человек по 40 видам спорта. Количество обучающихся не изменяется с  2014 года.

По состоянию на 31.12.2023 в муниципальных спортивных школах работало 350 тренеров и тренеров-преподавателей, по сравнению с 2022 годом показатель не изменился, из них 280 человек работало в штате учреждений, по сравнению с 2022 годом данный показатель увеличился на 2 чел. (в 2022 году - 278 человек, увеличение составило 0,7%).

В 2023 году в спортивных школах 4 327 спортсмена выполнили спортивные разряды и звания (в 2022 году - 3 517 человек), что больше на 810 человек (на 23%), из которых 3 933 спортсмена выполнили массовые разряды (в 2022 году - 3 103 спортсмена), что на 830 человек (на 26,7%) больше, чем в 2022 году, 236 спортсмена выполнил первый разряд, что на 38 человек (на 13,9%) меньше, чем в 2022 году (в 2022 году - 274 спортсмен), 124 спортсмена выполнил кандидат в Мастера спорта, что на 3 человека (на 2,4%) меньше, чем 2022 году (в 2022 году - 127 спортсмена), 34 спортсмена выполнили звание Мастера спорта (на 22 человека или на 183,3% больше, чем в 2022 году). Звание мастер спорта международного класса в 2023 году не присвоено (в 2022 году - 1). Увеличение общего количества разрядов связано с новыми требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта по выполнению разрядов на этапах спортивной подготовки.

В 2023 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 118 человек, что меньше на 16 человек (на 11,9%) чем в 2022 году (в 2022 году - 134 человека).

В состав сборной команды Самарской области вошли 1 156 человек, на 228 человек (на 16,5%) меньше, чем в 2022 году (в 2022 году - 1 384 человек).

Формирование сборных команд на 2023 год в основном осуществлялось по результатам выступлений спортсменов на соревнованиях в 2022 году, в котором наблюдалось их значительное уменьшение. В связи с чем, и связано уменьшение количество спортсменов, входящих в составы сборных команд.

В 2023 году 12 410 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях, увеличение составило на 2 943 человек (в 2022 году 9 467 человек, увеличение составило на 31,1%). Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 3 733 человека, что больше по сравнению с 2022 годом на 1 720 человек (в 2022 году 2 013 медалистов, увеличение на 85,4%), ими завоевано 1 221 золотых медалей (в 2022 году - 300), 1 284 - серебряных (в 2022 году - 472) и 1 228 - бронзовых (в 2022 году - 1 241). Результативность участия спортсменов на спортивных мероприятиях имеет положительную динамику в сравнении с 2022 годом. Основной причиной такой динамики является увеличение количества проводимых соревнований различного уровня.

В рамках выполнения муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» МБУДО СШОР № 2 «Ювента» в течение 2023 года проводились спортивные мероприятия с участием баскетбольной команды учреждения на первенствах, чемпионатах Самарской области и Всероссийских соревнованиях, количество жителей городского округа Тольятти, привлеченных в качестве зрителей составило 4 630 человек (при плане - 4 615 человек).

В летний период 2023 года для организации тренировочных  мероприятий, обеспечения отдыха и оздоровления детей в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и ОСП база отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» состоялись оздоровительные заезды детей с общим охватом 587 человек.

В учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» согласно действующему законодательству осуществлялись ежемесячные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, средства выплачены всем получателям по имеющейся потребности.

В течение 2023 года муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, осуществлялась деятельности в рамках приносящей доход деятельности. Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей  деятельности составила 35,4% (план - 30%).

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 3-х муниципальных спортивных школ - МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (г.Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская, 1), МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (г.Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а) и МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 49) на сумму 10 404,0 тыс.руб. из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках решения Задачи № 4 в 2023 году в целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями реализованы мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках реализации мероприятия муниципальными учреждениями (4 учреждения, 5 объектов) выполнены следующие виды работ:

- проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации с оборудованием системой оповещения и управления эвакуацией людей, ремонт и дооснащение пожарной сигнализации;

- поставка огнетушителей, рукавов пожарных, самоспасателей, бензинового генератора;

- установлены противопожарные двери;

- подключение пожарных шкафов и шкафа автоматического включения пожарных насосов повысителей;

- поставка электротоваров для аварийного освещения;

- обработка деревянных конструкций защитным составом и работ по огнезащитной обработке;

- замена трубопровода системы холодного водоснабжения (пожарный водопровод).

В рамках решения Задачи № 5 мероприятия не планировались.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2023 год составили 849 220,0 тыс.руб. или 100,4 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 773 666,0 тыс.руб. или 102% от плана;

- областной бюджет - 15 424,0 тыс.руб. или 59,5% от плана;

- федеральный бюджет - 8 500,0 тыс.руб. или 100% от плана;

-	внебюджетные средства - 51 630,0 тыс.руб. или 97,7% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2023 год составили 832 523,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования из средств:

-	местного бюджета - 755 734,0 тыс.руб.;

- областной бюджет - 15 424,0 тыс.руб.;

- федеральный бюджет - 8 500,0 тыс.руб.;

-	внебюджетные средства - 52 865,0 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 92,7%, полученный результат позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Информация об освоении финансовых средств по каждому из мероприятий муниципальной программы, а так же об уровне фактических значений показателей мероприятий муниципальной программы за 2023 год и её социально-экономического эффекта содержится в постановлении администрации городского округа Тольятти от 12.03.2024г. № 431-п/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, за 2023 год» (прилагается).

Руководитель управления

физической культуры и спорта 					          Д.А. Шутов

Иванов В.В.  54 39 63