Приложение

к решению Думы городского округа Тольятти

от «___» ________ 2024 № _____

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445, ЗА 2023 ГОД

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Фактически достигнутое значение показателя | Объем и источники финансирования | Причины отклонений от плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет (1) «Экогород» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Реализация модели экогорода в Тольятти |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды | Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки | Общественный совет при Думе. Общественные организации (по согласованию) | Количество торговых организаций, принявших участие | - | - | Мероприятие рекомендовано к исключению из Плана мероприятий (письмо Думы городского округа Тольятти от 16.03.2022 № 01-25/80) |
| I-II этапы | 1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды - 8. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей – 0. | 3 379,0 тыс. руб. – бюджет г.о.Тольятти. | Проведение обследований по сигналам и жалобам жителей не предусматривалось муниципальным контрактом с ФГБУ «Приволжское УГМС» на 2023 г. |
| I -II этапы | 1.3. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы | Уровень достижения плановых значений целевых показателей на 2023 год – 100 %. См. также приложение к отчету. | 571 679,0 тыс. руб., из них: 328 482,0 тыс. руб. –федеральный бюджет; 184 772,0 тыс. руб. – областной бюджет; 58 425,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 1.4. Снижение объемов промышленных выбросов | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Промышленные предприятия (по согласованию) | Снижение объемов выбросов до 20 % |  |  |  |
|  |  | Проведение исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Контроль качества атмосферного воздуха | Выполнено. | Средства предприятия. |  |
|  |  | Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Контроль качества атмосферного воздуха | Выполнено. | Средства предприятия. |  |
|  |  | Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Прекращение образование отхода 1 класса опасности -лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | - | Средства предприятия. | Срок реализации проекта - 2028 год. |
|  |  | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10 %. | Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов – выполнено. Снижение объемов выбросов до 10% -выполнено. | - | Причиной снижения объемов выбросов в отчетном периоде явилось уменьшение объема выработки продукции вследствие введения внешнеэкономических секторальных санкций. |
|  |  | Модернизация технологического оборудования: - Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). - Перевод тигельных печей с мазута на природный газ. | АО «ГК АКОМ» | Снижение объемов выбросов до 20% | - | - | Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством) |
|  |  | Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров, IШК подразделений, из емкостного парка в факельную систему, замена насосного оборудования | ООО «Тольятти каучук» (по согласованию) | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т) | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нарастающим итогом за период 2019-2023 гг. составило 245 т. | 57 832,0 тыс. руб. – собственные средства ООО «Тольяттикаучук» | Плановое значение целевого показателя определено на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы) |
|  |  | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | ОАО «Волгоцеммаш» | Снижение объемов выбросов до 20 % | - | - | ПАО «Волгоцеммаш» находится в стадии банкротства (конкурсное производство). |
| II этап | 1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения | Сокращение объема сбросов производственных стоков | АО «АВТОВАЗ» | Закупка и монтаж оборудования | Подрядной организацией по договору выполнены работы по подведению к печам всех необходимых коммуникаций. Проведение работ по подсоединению коммуникаций и выполнение последующих пусконаладочных работ модернизированной системы охлаждения ВОБ-2 запланированы на 2024 год. | 72 488,5 тыс. руб. – средства предприятия | Для подсоединения печей к новому трубопроводу требуется их полная остановка. |
| II этап | 1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений | Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ | АО «АВТОВАЗ» | Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки | - | - | Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась. |
| II этап | 1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации | Снижение сброса загрязняющих веществ | АО «АВТОВАЗ» | Монтаж системы трубопроводов подачи технологических стоков в насосную станцию промстоков | Реализация мероприятия перенесена на 2024 – 2025 гг. | - | Корректировка проектных решений |
| II этап | 1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ | Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | АО «АВТОВАЗ» | Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы; - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | Подписан договор с подрядной организацией на замену 172 ед. ПХБ-содержащего оборудования. Начало монтажных работ запланировано на январь 2024 года Закуплено 154 ед. саркофагов для хранения выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов. Передано по договору 30 ед. ПХБ-содержащих трансформаторов Федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор» (далее-ФЭО) | 42 405,1 тыс.руб. – средства предприятия (смета затрат на операционную деятельность). | Ведется разработка рабочей документации на модернизацию трансформаторных подстанций. |
|  | 1.9. Разработка и поддержание в актуальном состоянии плана по обезвреживанию всех ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов в срок до 01.01.2028 в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | Разработка и актуализация плана по по обезвреживанию ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов | АО «АВТОВАЗ» | Наличие актуализованного плана | План актуализирован. | Не требует финансирования. |  |
|  |  |  | АО «АВТОВАЗ» | Строительство площадки для хранения ПХБ-содержащих трансформаторов | Строительство площадки выполнено. Площадка введена в эксплуатацию. | 13 314,4 тыс. руб. – средства предприятия (бюджет инвестиций) |  |
| II этап | 1.10. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха | АО «АВТОВАЗ» | Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета | Проведена замена 9128 светильников. Оборудование получено, заканчивается сборка коммуникационных шкафов. | 50 980,2 тыс. руб. – средства предприятия (бюджет инвестиций). |  |
| II этап | 1.11. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | АО «АВТОВАЗ» | Ликвидация несанкционированных свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | - | - | Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась. |
| II этап | 1.12. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2 | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Средства предприятий | Мероприятие реализовано в 2021 году. | Средства предприятия |  |
|  | Задача 2 | Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов | Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Обработка почвы под лесные культуры на площади 40 га (100 %) Лесовосстановление на площади 50 га (100 %) | Обработка почвы под лесные культуры – 243 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти. Лесовосстановление – 3010 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти. |  |
|  |  | Дополнение лесных культур | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | - | - | Финансирование на 2023 год бюджетом городского округа Тольятти не предусмотрено. |
| I-II этапы | 2.2. Использование и раскрытие пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды) | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект. | 1 объект (100 %) | 2 126 тыс. руб.- бюджет городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 2.3. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | 100 % | В рамках заключенных муниципальных контрактов по комплексному содержанию территорий жилых кварталов и утвержденному муниципальному заданию МБУ «Зеленстрой» |  |
| I-II этапы | 2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа | Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество поданных заявок – 2 шт. | - | - | Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансирования |
| I-II этапы | 2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников | Промышленные предприятия. НКО. Хозяйствующие субъекты. (по согласованию на добровольной основе). МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | Лесовосстановление городских лесов | 50 га |  |  |
|  |  | Воспроизводство участков городского леса | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | Посадка саженцев на 6 га Уход за саженцами – на 12 га | 443,0 тыс.руб. – собственные средства |  |
|  |  | Воспроизводство участков городского леса | ООО Тольятти каучук» (по согласованию) | Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | Выполнено. | Собственные средства ООО «Тольяттикаучук» |  |
|  |  | Лесовосстановление городских лесов | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | Восстановление городских лесов, субботники | 4 га | Собственные средства ПАО «ТОАЗ» |  |
| I-II этапы | 2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Промышленные предприятия (по согласованию) | Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий |  |  |  |
| I-II этапы |  | Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи | ОАО «Волгоцеммаш» | Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96 | - | - | Мероприятие выполнено в 2020 году. |
| I-II этапы |  | Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | ОАО «Волгоцеммаш» | Доля санитарнозащитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | 100 % | Собственные средства |  |
| I-II этапы |  | Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы) | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство | В Васильевском лесничестве высажено 10 000 сеянцев сосны. Выполнена вырубка поросли кустов и деревьев на производственной площадке ТоТЭЦ. | Средства предприятия. |  |
|  | Задача 3 | Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения* |  |  |  |  |  |
| II этап | 3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» | Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Разработанный проект | - | - | См. приложение к отчету. |
|  |  | Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год | - | - | Строительство объекта будет начато после выделения субсидий за счет средств вышестоящих бюджетов на основании положительного заключения государственной экспертизы (ПЗГЭ) на проектно-сметную документацию. В отчетном периоде ПЗГЭ не получено. |
| II этап | 3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного законодательства | Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК» | ООО «АВК» (по согласованию). Специализированная организация (по договору) | Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище | Осуществлялось проектирование объекта (срок завершения - май 2024 года) | Собственные средства ООО «АВК» |  |
| *Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета (6) «Город жизни». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 | Ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Объем ликвидированных отходов – 85 351 куб.м. | Объем ликвидированных отходов в отчетном периоде – 10 828 куб.м. | 16 000,0 тыс. руб., в том числе: 8 000,0 тыс. руб. –областной бюджет; 8 000,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. | Плановое значение показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия. |
|  |  | Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество размещенной информации, ежегодно - 8 ед. | Количество размещенной информации - 27 ед. | Не требует финансирования. | Активизация работы по информированию населения, организаций. |
| II этап | 4.2. Рекультивация полигона ТБО с.Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции | Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Площадь рекультивируемой территории | Оформлено техническое задание, выполнен расчет начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов. | - | Выявлена необходимость оформления технического задания и выполнению расчета сметной стоимости ПИР с прохождением экспертизы и получением положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости, выданного ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» |
| I-II этапы | 4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м. | 100 % | Бюджет г.о. Тольятти |  |
| I-II этапы | 4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города (по согласованию). ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО «Волгоцеммаш». ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ» | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода – 13 500 000 кв.м, в том числе: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» - 6 000 кв.м, ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м, ООО «СИБУР», ПАО «ТОАЗ» | 9 883 711,5 кв.м. (73 %) | 1 773,0 тыс. руб. -бюджет г.о. Тольятти | Недовыполнение предприятиями плановых значений санитарной очистки территорий общего пользования |
| I-II этапы | 4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | 100 % | 252 710,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти |  |
| I-II этапы | 4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 609,14 м3 (101,5 %) | 1 250 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | 1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор». 2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти | Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Проведено комплексное обследование для включения в ФП «Генеральная уборка». Приказом Минприроды России № 718 от 30.10.2023 один объект накопленного вреда окружающей среде включен в ГРОНВОС. | Федеральный бюджет. |  |
| I-II этапы | 4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города | Участие в очистке городских территорий, уборка | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Ликвидация несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м. | Ликвидация несанкционированных свалок на площади 2 000 кв.м. | Собственные средства |  |
|  | Задача 5 | Создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 5.1. Повышение экологической безопасности промышленных производств, внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия | 1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия | ОАО «Волгоцеммаш» | - Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности | 1. План утвержден. | Собственные средства ОАО «Волгоцеммаш» | ОАО «Волгоцеммаш» находится в стадии банкротства (конкурсное производство). |
|  |  | Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия | ПАО «ТОАЗ» | 1.Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности | 1. План мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств в отчетном периоде отсутствовал. 2. Корпоративные принципы экологической ответственности будут утверждены в новой редакции после выполнения пункта 1. | Собственные средства ПАО «ТОАЗ» | В настоящее время ПАО «ТОАЗ» корректирует план мероприятий с учетом плана развития предприятий, входящих в состав ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» |
|  |  | Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфотации на очистных сооружениях БОС цеха ОСК ООО «АВК» | ООО «АВК» (по согласованию). Специализированная организация (по договору) | Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище | Осуществлялась разработка проекта реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) цеха очистных сооружений и канализации (ОСК) ООО «АВК» (Срок завершения проектирования – апрель 2024 года) | Собственные средства ООО «АВК» |  |
| I-II этапы | 5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты | Наличие направленных предложений | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Дума городского округа Тольятти (по согласованию) | Наличие направленных предложений | Администрацией г.о.Тольятти в 2022 году было направлено обращение в Комитет по ЖКХ, ТЭК и ООС Самарской Губернской Думы (№ 374/2.1 от 01.02.2022). Ответ на обращение по состоянию на конец 2023 года не поступал. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 6 | Развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)* |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 6.1. Использование экологического вида транспорта | Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта | Приобретено 4 автобуса на метане | Собственные средства |  |
| *Решение задачи 6 в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет (2) «Человеческий потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - cохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования | Строительство зданий детских садов: 2019-2020гг.: - мкр «Калина»; - мкр «Жигулевское море»; - 20 квартал Автозаводского района. 2022-2023гг. – мкр «Северный»; 2024г. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография» | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. – 100 % | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в отчетном периоде – 100 %. В 2022 году выполнены мероприятия по объектам: 1) Детский сад ЛДС-2 (ул. 40 лет Победы, 47Д). Введен в эксплуатацию 29.09.2022. 2) Детский сад ЛДС-1 (14А квартал): разработан проект. 3) Детский сад в мкр. Калина на 350 мест: Разработан проект. | - | В отчетном периоде строительство учреждений дошкольного образования за счет средств бюджетов всех уровней не осуществлялось. |
| I-II этапы | 1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах | Создание дополнительных мест в действующих детских садах | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. - 100%. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2023 год – 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| II этап | 1.3. Создание и функционирование консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов: 2021г. – 600 чел. 2024г. – 700 чел. | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов: 2023 год - 650 чел. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| II этап | 1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75 % | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью - 80 %. | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений |  |
| II этап | 1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях | Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти | Произведены: капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях – 26; оснащение пищеблоков оборудованием – 20. | 8 039,0 тыс. руб., в том числе: 5 226,0 тыс. руб. - областной бюджет; 3 138,2 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| II этап | 1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская | Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти. Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Объем инвестиций - 120 млн руб. Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места. Создание дополнительных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию 1 672 кв.м. отремонтированной площади. | - | - | См. приложение к отчету. |
| I-II этапы | 1.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | В отчетном периоде доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 1.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Предоставление бесплатного питания и льготного питания учащимся основного общего или среднего общего образования - 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
|  | Задача 2 | Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. ГКУ СО «Управление капитального строительства» | Строительство школ в Автозаводском районе: 1) на 675 мест в 18 квартале; 2) на 1 600 мест в 20 квартале | Строительство школ в Автозаводском районе: 1) на 675 мест в 18 квартале: разработана проектно-сметная документация (ПСД). Срок получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД – II квартал 2024 года; 2) на 1 600 мест в 20 квартале – введена в эксплуатацию 18.08.2023. | Строительство школы на 1600 мест в 20 квартале: 15 025,0 тыс. руб., в том числе: 8 344,0 тыс. руб. – областной бюджет; 6 631,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. | См. также приложение к отчету. |
| I-II этапы | 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования | Реализация управленческого портфеля департамента образования «Каждому ребенку – качественное образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании: 2019г. – 4,4%; 2020г. – 4,2%; 2024г. - 4% | В 2023 году аттестаты об основном общем образовании не получили 94 выпускника муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (1,4 %, при прогнозном значении показателя 2,5 %) | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений. |  |
| II этап | 2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление, информационная безопасность) школьников | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Уровень функциональной грамотности | См. приложение к отчету. | В рамках основной деятельности обшеобразовательных учреждений |  |
| I-II этапы | 2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МАОУ ДПО ЦИТ | Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов: 2020г. – 50%; 2024г. - 100%. | 2023 г. – 100 % | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений |  |
|  |  | Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным доступом в сеть Интернет | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МАОУ ДПО «ЦИТ» | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных высокоскоростным доступом в сеть Интернет составит: 2020г. - 70%; 2024г. - 100 %. | 2023 г. – 100 % | В рамках основной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |  |
| II этап | 2.5. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.) | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Разработка предложений для включения в целевые программы | В 2023 году выполнены работы по приспособлению зданий к доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в 10 образовательных учреждениях. | 8003,0 тыс. руб. , в том числе: 1458,0 тыс. руб. – областной бюджет; 6545,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| II этап | 2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях | - | - | Разработка предложений будет продолжена при увеличении наполняемости образовательных учреждений. |
| I-II этапы | 2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти | Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и наклонностями, формирование у них навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника. Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) | Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, реактивов, оборудование рабочего места) | Выполнено (см. приложение к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| I-II этапы | 2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно) | Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) | Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получат право на реализацию в рамках проектной деятельности университета | См. приложение к отчету. | Внебюджетные средства |  |
| I-II этапы | 2.10. Поддержка талантливой молодежи | Организация стипендиальных конкурсов им. И.А.Красюка для студентов и школьников | ПАО «Куйбышев- Азот» (по согласованию) | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Выплачивается 10 стипендий студентам и 20 стипендий школьникам. Программа расширена, выплачиваются стипендии успешно обучающимся и участвующим в проектах предприятия студентам вузов и сузов. | 1263 тыс. руб. – собственные средства |  |
| I-II этапы | 2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Участвуют в реализации новых цифровых образовательных платформ общеобразовательных учреждений – 100 %. | Областной бюджет |  |
| I-II этапы | 2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | В 2023 году закончены строительно-монтажные работы на объекте: строительство общеобразовательной школы на 1600 учащихся в квартале 20 Автозаводского района г. Тольятти. Объект образования введен в эксплуатацию | Областной бюджет. Бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 2.13. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, - 27 %. (106,7 % планового значения показателя). | Обучение осуществлялось бесплатно на курсах, организуемых министерством просвещения РФ и ГАУ ДПО «Институт развития образования Самарской области» | Увеличено количество педагогических работников, направляемых на курсы повышения квалификации. |
| I-II этапы | 2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ» | Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом. | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию). | Участие школьников Самарского региона в летней школе | В рамках совместной работы ТГУ и АНПО «Школьная лига» (г. Санкт-Петербург) на базе ТГУ: - В марте 2023 года прошла XII Неделя высоких технологий и техно предпринимательства. Мероприятия недели посетили 439 учащихся -11-х классов из школ г. Тольятти и г. Жигулевск. - В июне 2023 года состоялась летняя школа «Нано_ТГУ». Участники работали с бизнес-кейсами, представленными и по итогу прошла защита «Красивых идей». В летней школе приняли участие 60 учащихся из 7-11-х классов школ г. Тольятти. | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  |
|  | Задача 3 | Создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования | Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион» | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом: 2023 г. – 3000 чел. | Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-63 регион», нарастающим итогом: 2023 г. – 15 125 чел. | 17 967 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках государственного задания ГБОУДО Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества») | Повышение спроса на услуги детского технопарка «Кванториум-63 регион» |
|  |  | Реализация управленческого портфеля департамента образования «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Доля выпускников 11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников: 2021г. - 64,7 %; 2024г. - 64,9 %. | Доля выпускников 11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников: 2023г. - 63,3%. | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Высшие учебные заведения города и региона не могут удовлетворить запрос выпускников на многие специальности, например, международные отношения, теория искусств, политология, издательское дело, культурология, нефтегазовое дело, ядерная физика и технологии, вооружение, морская техника, сельское и рыбное хозяйство и еще ряд других. |
| I-II этапы | 3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям | Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.) | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования: 2019г. – 17,5%; 2020г. – 19 %. | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования -27,6% | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Повышение спроса на обучение детей по программам технической и естественнонаучной направленностей |
| II этап | 3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественнонаучному направлениям (детский технопарк «Кванториум – 63 регион») | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования: 2021г.– 21%; 2022г. – 22%; 2023г. – 23%; 2024г. - 25% | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования - 27,6% | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Повышение спроса на обучение детей по программам технической и естественнонаучной направленностей. |
|  |  | Организация участия обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО: 2023 г.– 20,87 тыс.чел. плановый показатель был скорректирован распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2021 № 532-р). | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО, в 2023 году составил 21,27 тыс. чел., что соответствует 100 (101,9 % достижения от планового на 2023 год) | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений |  |
| I-II этапы | 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 25 % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 97,3 % Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей – 27,6 %. | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Повышение спроса на обучение детей по программам дополнительного образования, включая программы технической и естественнонаучной направленностей. |
| II этап | 3.6. Школа проектов «Лестница успеха» | Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО. Количество акций - 20 | Проект завершен в 2021 году. Следующий этап осуществляется в рамках мероприятия в п. «2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)». | - |  |
| I-II этапы | 3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г. Тольятти. | Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IТ-подготовка» и «Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика» | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти | Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап. Работа школы на постоянно основе – II этап | В 2023 году в рамках инженерной школы в Центре машиностроения прошли обучение более 100 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти. По направлению IT-подготовка прошли обучение 132 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти в школе программирования по программам: «Олимпиадное программирование» и «Программирование на Python». | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| I-II этапы | 3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 97,3 % (план – 90%) | В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Разработка и реализация новых дополнительных общеобразовательных программ |
|  | Задача 4 | Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | В 2021–2023 гг. проведены работы по реконструкции здания учебно-производственных мастерских (УПМ) (4195,6 кв. м) – с октября 2023 г. здание Инновационно-технологического парка ТГУ (ИТП ТГУ). 15.08.2023 завершена реконструкция объекта, 27.12.2023 получено Заключение о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации (№ ПР-901-812-0). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – март 2024 г. | 399 250,0 тыс. руб., в том числе: 394 465,9 тыс. руб. – федеральный бюджет; 4 784,1 тыс. руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». |  |
| II этап | 4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе | Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | 1. Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»: 2022г. - 4 единиц; 2023г. - 5 единиц. 2. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся): 2022г. - 7%; 2023г. - 16%; 2024г. - 30%. | Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»: 2023г. - 12 единиц (240 %). 2. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся): 2023г. - 16%. | - |  |
| I-II этапы | 4.3. Профориентации современного школьника | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами | В дополнение к школам № 1, 9, 75, 18 взяты в шефство школы № 16 и № 20. | 2 000 руб. - собственные средства |  |
| I-II этапы | 4.4. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Высокий профессиональный уровень персонала предприятия | Обучено за счет предприятия 92 чел., организована практика 381 студенту. | Собственные средства |  |
| I-II этапы | 4.5. Повышение квалификации и обучение персонала | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Высокий профессиональный уровень персонала предприятия | Обучено 80 % персонала, количество часов обучения на 1 сотрудника составило 195 часов. | Собственные средства |  |
| II этап | 4.6. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан | Строительство общежития Тольяттинского государственного университета | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Объем инвестиций 335 млн руб. Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест. Общая площадь здания 9 160,00 кв.м. | Для привлечения в университет иногородних и иностранных абитуриентов ТГУ подготовил обоснование и получил разрешение со стороны Минобрнауки России на проектирование общежития № 3 квартирного типа. В 2023 году за счет собственных средств ТГУ с привлечением сторонней проектной организации была разработана проектная документация. В настоящее время идёт процесс прохождения государственной экспертизы, окончание работ запланировано на апрель 2024 г. | 11 495 тыс. руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| I–II этапы | 4.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы: Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 % | Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 %. | Областной бюджет (данное мероприятие относится к компетенции Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области) |  |
|  | Задача 5 | Формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | - | - | Предложений от хозяйствующих субъектов по выполнению мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступало. |
| II этап | 5.2. Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии) | Коллаборация представителей педагогического сообщества, представителей бизнеса, заинтересованных в поиске новых результативных форм обучения персонала, руководителей, коучей, HR-менеджеров. Обмен экспертными мнениями об особенностях нового подрастающего поколения, предложение практических рекомендаций по проектированию образовательного процесса на основе альтернативных технологий (в том числе с использованием игровых технологий - «геймификации»), демонстрация эффективных методик обучения цифрового поколения | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Количество участников – не менее 500 человек | - | - | Отсутствие финансирования |
|  | Задача 6 | Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм |  |  |  |  |  |
| II этап | 6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Органы администрации городского округа Тольятти: департамент социального обеспечения; департамент образования; департамент культуры; департамент общественной безопасности; управление физической культуры и спорта; управление взаимодействия с общественностью; отдел развития потребительского рынка; организационное управление; отдел охраны труда; администрация Автозаводского района; администрация Комсомольского района; администрация Центрального района | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти | - | - | Муниципальная составляющая городского округа Тольятти исключена из федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». См. также приложение к отчету. |
| I-II этапы | 6.2. Обеспечение возможности прохождения ежегодного медицинского профилактического осмотра | Проведение медицинских осмотров персонала предприятия | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Ежегодное прохождение медосмотра 100 % персонала | Охвачено медосмотрами 99 % сотрудников предприятия | Собственные средства | Не охвачены медосмотрами сотрудники, находящиеся в длительных отпусках, предусмотренных трудовым законодательством. |
| I-II этапы | 6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей | Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | 7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей | Предоставлено 2,6 тыс. путевок. | 60 100 тыс. руб. - собственные средства | Повышение стоимости путевок. |
| I-II этапы | 6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья | Проведение социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти (по согласованию) | Отчет о проведении социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | В 2023 году проведено социологическое исследование «Индикаторы социального самочувствия населения в условиях пандемии», участие в котором приняли 220 человек. Предметом социологического исследования являлись индикаторы социального самочувствия населения в условиях пандемии. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
|  | Задача 7 | Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Показатель «Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет», план - 52,9%, факт – 53,2% | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15 % | Проведено 350 физкультурно-спортивных мероприятий, с охватом 136 388 человек, что составляет- 20,2 % (от общего количества населения 674 630 чел.). | 7 433,0 тыс.руб. - бюджет городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше: 2019г. -2,5 %; 2024г. – 5 %. | Зарегистрировано в электронной базе – 132 621 чел. от общей численности населения (674 630 чел.), что составляет 19,6% , по сравнению с 2022 годом рост на 2,6% | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет: 2019г. – 0,5 %; 2024г. – 1 %. | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет: 2023г. – 3,9 % | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| I-II этапы | 7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей | Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Предприятия | Наличие предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Выполнены работы по капитальному ремонту санитарно-гигиенического комплекса, здания столовой ДОЛ «Звездочка» автономного образовательно-оздоровительного учреждения «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти. Приобретены основные средства и инвентарь. | 18 804,0 тыс. руб., в том числе: 17 864,0 тыс. руб. – областной бюджет; 940,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
|  | Задача 8 | Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» | Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение» | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г. | По данным АС «Смертность» Средняя продолжительность жизни в г. о. Тольятти в 2023 году увеличилась на 0,8 года, составив 70,2 года против 69,4 года в 2019 году. | Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. | Недостижение планового показателя ОПЖ обусловлено сверхсмертностью мужчин: разница между показателями средней продолжительности жизни женщин и мужчин в 2019 году составляла 9,5 года, в 2023 – 9,3 года |
| I-II этапы | 8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия: «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3», «Тольяттинская городская поликлиника № 4», «Тольяттинская городская поликлиника № 2», «Тольяттинская городская поликлиника № 1» | - | - | Работы в указанных учреждениях здравоохранения выполнены в полном объеме в 2022 году |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию). ТФОМС (по согласованию) | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, план на 2023 год – 410 471 чел. | 399 313 чел. | ТФОМС | Недостаточная активность организаций по направлению своих сотрудников на профосмотры. |
| I-II этапы | 8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для исследований сосудов сердца и мозга | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» | - | - | В 2023 году региональные сосудистые центры (РСЦ) Тольятти не оснащались. Поставка медицинского оборудования в РСЦ Тольятти запланирована на 2024 год. |
| II этап | 8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | - | - | В 2023 году оборудование в рамках данного мероприятия для ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» не закупалось. |
|  |  | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г.Тольятти | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника № 4» | Приобретено 5 ед. обор-я (2 монитора, рентген типа С-дуга, аппарат УЗИ, видеоколоноскоп) | 28 600 тыс. руб. - средства федерального и областного бюджетов. |  |
| I-II этапы | 8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | Увеличение обеспеченности: - врачами - на 2,4 %; - средним медицинским персоналом – на 3,5 %. | Увеличение обеспеченности (к уровню 2021 года): - врачами – на 1,7 %; - средним медицинским персоналом – на 3,0 %. | Областной бюджет. | См. приложение к отчету. |
|  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти | Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти | В реализации мероприятия участвуют 20 медицинских учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти. См. также приложение к отчету. | 8808,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям | Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию) | 100 % структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента | 100 % | Федеральный бюджет. Областной бюджет. |  |
|  | # Задача 9 | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | # 9.1. Проектирование и строительство # Центра спортивной гимнастики «Немов- центр» | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня | - | - | Проектирование объекта завершено в 2021 году. Строительство объекта в отчетном периоде не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования. |
| I-II этапы | 9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью 12 тыс.кв.м, 608 зрительских мест. | - | - | Строительство объекта завершено в 2021 году. |
| I-II этапы | # 9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов | Проектирование и строительство: 1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина; 2) физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района; 3) физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88; 4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36. | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед. | 1) Объект введен в эксплуатацию в 2019 году. 2) Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. 3) Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. 4) 28.11.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. | 3 928 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти (оплата разработки ПСД). |  |
| I-II этапы | # 9.4. Устройство универсальных спортивных площадок | Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок. | Министерство спорта Самарской области | Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед. | Количество установленных универсальных спортивных площадок – 9 ед., в том числе: - за период 2019-2022 гг.) - 6 ед. - в 2023 году – 3 ед. | Областной бюджет. |  |
| I-II этапы | 9.5. Развитие дворового спорта | Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях). «Веселые старты». | Программа реализуется в полном объеме. Дополнительно организованы занятия в школе № 1. | 515 тыс. руб. - собственные средства. |  |
|  | Задача 10 | Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти: Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. – 33. Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 40. | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. - 49 чел. (148 %). Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 48 (120 %). | Бюджет городского округа Тольятти | Повышение интереса граждан пожилого возраста к добровольческой деятельности. |
| I-II этапы | 10.3. Популяризация семейных ценностей | Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитания детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери. | В 2023 году проведены мероприятия посвященные Дню семьи и Дню матери с общим охватом 4680 человек, в том числе мероприятия посвященные Дню семьи – 2 120 человек, мероприятия посвященные Дню Матери – 2 560 человек. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| I-II этапы | 10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Органы администрации городского округа Тольятти: департамент дорожного хозяйства и транспорта; департамент образования; департамент культуры; департамент городского хозяйства; организационное управление. | Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, и многоквартирных жилых домов | См. приложение к отчету. | 18 660,7 тыс. руб., в том числе: По ГРБС департаменту дорожного хозяйства и транспорта: 859,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти; По ГРБС департаменту образования: 6 787,3 тыс. руб. , в том числе: 1 505,6 тыс. руб. – областной бюджет; 5 281,7 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС департаменту культуры: 1 762,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС департаменту городского хозяйства: 8 296,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. По ГРБС организационному управлению – 956,4 тыс. руб. |  |
| I-II этапы | 10.5. Поддержка материнства и детства | Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия | ПАО «КуйбышевАзот» | Выплаты на 1 семью: - 10 тыс.руб. при рождении ребенка 23 августа (всем жителям города); - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия; материальная помощь многодетным семьям | Программа реализуется в полном объеме. Размер выплат семьям сотрудников увеличен до 20 тыс. руб. | Собственные средства |  |
| I-II этапы | 10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан) | Правовое просвещение граждан, предупреждение и устранение социальной напряженности | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Оказание правовых консультаций: индивидуально - не менее 300 граждан. Внешнее финансирование | В 2023 году гражданам оказано 218 правовых консультации (очных и дистанционных), составлено 95 документов правового характера. Проведено 12 мероприятий в сфере правового просвещения населения (в том числе 3 выездных мероприятия среди 230 обучающихся средне-специальных учебных заведений г.о. Тольятти). Опубликовано 36 материалов правового просвещения на официальной странице Юридической клиники в социальной сети Вконтакте, ссылка https://vk.com/id405032006 | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  |
| Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Исторический центр Тольятти | Комплексное развитие открытых общественных территорий Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию) | Проект комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более 5 кв.км. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год | В 2023 г. проведена реконструкция центральной аллеи парка Центрального района г. Тольятти (первая очередь) по разработанной ТГУ проектно-сметной документации благоустройства парка (126 154 кв. м). Ранее ТГУ пройдены все этапы проекта реконструкции парка Центрального района г. о. Тольятти – от концепции и айдентики через разработку эскизного проекта и его согласование с широкой общественностью до стадии рабочей документации. Проект прошел экспертизу, подтверждающую выполнение всех необходимых нормативных требований. Проведены работы по адаптации рабочего проекта Центрального парка города к поэтапной реализации проекта благоустройства. | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  |
| I-II этапы | 1.2. Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории | Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700 | В 2023 году проведено социологическое исследование «Цифровая культура как инновационный вектор развития современного общества», в котором приняло участие 226 респондентов. Предметом исследования являлась цифровая культура как инновационный вектор развития современного общества. | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  |
| I-II этапы | 1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества» | Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Торгово-промышленная палата г. Тольятти (по согласованию) | Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700 | В 2023 году проведено 1 социологическое исследование «Социальная интериоризация населения к инновациям информационного пространства: тренды и технологии», в котором приняло участие 167 человек. В рамках социологического исследования проанализированы особенности социальной интериоризации населения к инновациям информационного пространства, тренды и технологии. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Плановый показатель рассчитан на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы) |
| II этап | 1.5. Конструирование образа города в повседневном восприятии горожан (на примере городского округа Тольятти): картографический анализ | Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество опросов – 2, количество карт – 4, количество вовлеченных граждан - 700 | В 2023 году проведено социологическое исследование «Социализационные траектории личности в цифровом обществе», в котором приняло участие 243 человека. В рамках социологического исследования проведен анализ социализационных траекторий личности в цифровом обществе | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| II этап | 1.6. Написание и подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя- Тольятти | Определение и согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги. Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование). Написание и подготовка рукописи сборника к изданию | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Книга будет представлять собой подарочное издание. Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие | В 2022 году в рамках подготовки книги по истории города состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Новые промышленные города: эволюция и этапы развития со второй половины ХХ века до наших дней». По итогам конференции организован постояннодействующий методологический семинар по изучению проблем промышленного города с привлечением городского сообщества, городского Совета по истории. | - | В 2023 году работы в рамках выполнения мероприятия не проводились. |
| I -II этап | 1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы | Создание рабочей группы. Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) | Наличие проекта | - | - | Решение о разработке проекта создания городской краудсорсинговой платформы в отчетном периоде не принималось. |
|  | # Задача 2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений |  |  |  |  |  |
| II этап | # 2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку – 72 (100%) | 8 154 тыс. руб., в том числе: 1844,0 тыс. руб. – областной бюджет; 6310,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| II этап | ### 2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Проведенные заседания – 2. | Проведенные заседания – 2 (100%) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| II этап | 2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество граждан награжденных – 18. | Количество граждан награжденных – 18 (100%) | # 360,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти |  |
|  |  | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество участников мероприятия – 100 чел. | Количество участников мероприятия – 100 чел. (100%) | 144,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти |  |
|  |  | Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество поездок на соответствующие мероприятия: в 2022-2024гг. – не менее 4-х. | Количество поездок на соответствующие мероприятия, 2023 год – 3. | 32,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти | Изменение планового значения индикатора «Количество поездок на соответствующие мероприятия» по муниципальной программе на значение «Не менее 2-х поездок» |
| II этап | 2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти | Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | Осуществлена финансовая поддержка СОНКО – 1 ед. | 2 330,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Показатель «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.»: 2023 год – 36 280 чел. (120 %). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 3 | Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма |  |  |  |  |  |
| II этап | 3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг | - | - | Отсутствие финансирования. |
| II этап | 3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса. | - | - | Отсутствие финансирования. |
| I-II этапы | 3.3. Содействие развитию промышленного туризма | Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма | Корпоративный музей и промплощадку предприятия посетили с экскурсиями 700 чел. | Собственные средства |  |
| I-II этапы | 3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра | Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий. Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею. Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба» | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма | В яхт-клубе «Дружба» проведено около 20 различных соревнований, в т.ч. Чемпионат России в олимпийских классах яхт. Осуществлено софинасирование Чемпионата РФ по скайтингу. | 58 500 тыс. руб. – собственные средства |  |
| I-II этапы | 3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти | Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм) | Регулярно студенты «Студенческого экскурсионного бюро ТГУ» проводят квест-экскурсии «Блогер» (экскурсии по кампусу университета) для школьников города: 1. В 2023 году в экскурсиях по кампусу ТГУ приняли участие более 700 учащихся 9-11 классов школ г.о. Тольятти и г. Жигулевск, школ Ставропольского района. 2. Проведена экскурсия по кампусу для участников Летней школы «НАНО_ТГУ». 3. Проведены экскурсии для участников «Летней школы Эйнштейн» 4.Экскурсия «ПРОслушай, ПРОшагай ТГУ» для студентов, поступивших на 1 курс (более 100 человек). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| I-II этапы | 3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей | Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательнос-тями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Заинтересованные организации (по согласованию) | Проведение не менее 3 экскурсий в год. Количество участников: не менее 100 человек | Выполнено (см. приложение к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| II этап | 3.7. Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи | Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х | Проведено: - круглых столов – 3. - рабочих встреч, по проблемам развития внутреннего туризма с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти – 5. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». |  |
| I-II этапы |  | Проведение конкурса «Турпроект ТЛТ. Молодые для молодых» | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество участников конкурса: 100. Количество разработанных проектов: 10-15. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся блоке: 4-7. Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5-7. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 10-12. | Количество участников конкурса: 910. Количество разработанных проектов: 20. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся блоке: 5. Количество привлеченных экспертов, представителей туристской инфраструктуры в образовательный блок: 5. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 18. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». |  |
| II этап | 3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов | Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России. Организация работы тематических выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства. Организация конкурсной программы. Организация финального шоу и гала-концерта | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно). Количество проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно). По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога | - | - | Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансовой поддержки |
| II этап | 3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти | Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Business holiday». Проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов. Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Business holiday» | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Департамент образования администрации городского округа Тольятти (по согласованию) | Количество участников конкурса: 100 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно). Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс «Business holiday»: 10-12 (ежегодно) | - | - | Конкурс не проводился в связи с реализацией акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов CREATIVE.TECH 2.0. |
|  | Задача 4 | Вовлечение горожан в культурную жизнь города |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры (нарастающим итогом): 2020г. - 60%; 2023г. – 82%. | 2023 год – 82 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| I-II этапы | 4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты) | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы. Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Количество в репертуаре театров новых постановок. Ежегодно не менее 3-х новых постановок. Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы к 2023г. – 70 ед. Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом) к 2023г. - 40 чел. | Количество в репертуаре театров новых постановок» - 5. Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы - 70 ед. Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)» - 50 чел. | 7 868,0 тыс. руб., в том числе: 4 176,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 2 349,0 тыс. руб. – областной бюджет; 1 343,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. | Рост популярности добровольческой деятельности. |
| I-II этапы | 4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями) | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры: к 2023г.- 7 ед. | 2023 г. – 7 ед. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | 4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства | Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей, педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество участников 2 500: дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих коллективов, жители города). Количество акций - 3 | Выполнено (см. приложение к отчету) | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
|  | 4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА» | Создание масштабного мультикультурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодёжи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и международных брендовых мероприятиях | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество участников 28. Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций -10 | Выполнено (см. приложение к отчету) | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
|  | 4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны | Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций. Включает в себя мизансцену школьного вальса, митинг и возложение цветов к обелиску | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1 | Количество участников 103 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1 | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| II этап | 4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора». | Организация и проведение ежегодного городского мульти культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию). Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. | Количество участников не менее 1500 человек | - | - | Конкурс не проводился в связи с реализацией проектного интенсива «Арт -туризм». |
|  | Задача 5 | Переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 5.1. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере | Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности. Проведение фестивальных и выставочных мероприятий Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей | В 2023 году проведены и реализованы: 14-й фестиваль «Премьера одной репетиции»; Событийный фестиваль «Набережная мечты. Встречаем лето!» Совместная выставка Музея нефти ПАО «Татнефть» и Тольяттинского краеведческого музея «Нефть Поволжья», реализованная при поддержке ООО «Тольяттикаучук». | 293,0 тыс.руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры | Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкуренто-способности. Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом) к 2023г. – 100% Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов к 2023г. -2 ед. | Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)» - 100 %. Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов – 3 ед. | 2 878,0 тыс. руб., в том числе: 1 823,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 1 026,0 тыс. руб. – областной бюджет; 29,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| II этап | 5.4. Поддержка объектов культуры города Тольятти | Финансирование: - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - постановок спектаклей в театре «Колесо» | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Развитие культурной жизни в городе | Оказана финансовая помощь учреждениям культуры и мероприятиям: - МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - МБУК Тольяттинский художественный музей; - МАУ «Драматический театр «Колесо» (постановки и спектакли); - МБУК «Тольяттинская филармония»; МАУ «Буревестник»; - фестивалю музыки и искусств "Тремоло". | 2 800 тыс. руб. – собственные средства. |  |
| I-II этапы | 5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом: Увеличение посещаемости организаций культуры» План: 4002 чел. | 6048 (140 %) | Бюджет городского округа Тольятти | Рост востребованности услуг организаций культуры. |
|  | Задача 6 | Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант |  |  |  |  |  |
| II этап | 6.1. Проект «32 квартал» | Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию) | Перспективные параметры проекта: привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического объекта – 200 000 кв.м. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 100 тыс.человек в год. | Центром урбанистики ТГУ в 2021 году был разработан и представлен администрации и широкой общественности эскизный проект молодёжного пространства. В отчетном периоде мероприятие не осуществлялось. | - | Отсутствие финансирования. |
|  |  | Проведение на территории «32 квартала» массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти. Привлечение туристов | В отчетный период, совместно с экскурсионным студенческим бюро Тольяттинского государственного университета, проведены 2 мероприятия: экскурсии-квесты «История транспорта» Даты проведения: - 30.09.2023г. - 29.04.2023 г. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| II этап | 6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями | Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14) | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м. реконструированной площади. Создание дополнительных рабочих мест | Реконструкция отложена. | Федеральный бюджет. Областной бюджет. Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Отсутствие финансирования. |
| I-II этапы | 6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ) | Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о.Тольятти. Заинтересован-ные лица (по согласованию) | Перспективные параметры проекта: восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м, количество посетителей пространства – не менее 100 тыс.чел. в год. | Восстановлено 544,83 кв. м мозаичного панно. См. также приложение к отчету. | 40 406,8 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
|  | Задача 7 | Cоздание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 7.1. Проектный офис «Urban Center» | Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институциями и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных задач по формированию городской среды | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно | В отчетном периоде велась работа над портфелем проектов развития Линейного центра Автозаводского района в качестве туристического центра города (см. также приложение к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Направление имеющихся ресурсов на реализацию наиболее значимых масштабных проектов развития городской среды |
|  | Задача 8 | Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города) | Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Наличие совещательных структур: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях | Совещательные структуры созданы: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях | В рамках текущей деятельности |  |
| I-II этапы | 8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Не менее 3-х семинаров в год | В рамках деятельности ресурсного центра по развитию и поддержке добровольчества организовано участие добровольцев и руководителей добровольческих отрядов в 19 областных семинарах. Проведено 3 собственных обучающих семинара, в том числе профильный заезд «Установочный семинар реализации проекта «Доброшкола» и профильный заезд «Выездной обучающий семинар для активистов добровольческого движения «Я – доброволец» | В рамках текущей деятельности |  |
| I-II этапы | 8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая). Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая) | В целях поощрения лиц в возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся способности и добившихся значительных успехов в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, активных участников молодёжной политики и добровольческого движения в городском округе Тольятти был проведен конкурс на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти и торжественная церемония награждения победителей. В декабре 2023 года в конкурсе приняли участие 130 достойных претендента, и в результате тщательного отбора были определены 24 молодых человека, которые получили именные стипендии главы. Размер стипендии составил 24 тыс. руб. | В рамках текущей деятельности |  |
| I-II этапы | 8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев | Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Ежегодное увеличение численности зарегистрированных | 5 352 человека зарегистрировано на https://dobro.ru/ (увеличение к 2022 году на 62,7 %) | В рамках текущей деятельности |  |
| I-II этапы | 8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»; добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр) | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | 1 центр; не менее 10 объединений | 1 центр, 71 объединение | В рамках текущей деятельности |  |
| II этап | 8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности | 3 чел. (3%) | В рамках текущей деятельности | Недостаточное финансирование. |
| Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап | 9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Количество клубов: Центральный район – 2 ед.; Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед. | Количество клубов: Центральный район – 1 ед.: Комсомольский район – 4 ед.; Автозаводский район – 1 ед. | Бюджет городского округа Тольятти | Отсутствие финансирования |
| II этап | 9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи | Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/ полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед. | - | - | Отсутствие финансирования |
| Приоритет (4) «Возможности для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики |  |  |  |  |  |
| II этап | 1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество предпринимателей, получивших поддержку: 2023 год – 669 ед. | 669 ед. (100 %) | 5139,38 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
| II этап | 1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти (biznes-63.ru) | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку: 2023 год – 2600 ед. | 2600 ед. (100 %) | 5 075,55 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
| II этап | 1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 75 | 72 ед. (96 %) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Снижение показателя связано с уменьшением количества муниципальных нормативных правовых актов (проектов), поступивших в уполномоченный орган администрации городского округа Тольятти. |
| II этап | 1.4. Создание центра «Мой бизнес» | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 3029 ед. | Областной бюджет |  |
|  | Задача 2 | Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Внесение изменений в нормативную правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Администрация городского округа Тольятти. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | По состоянию на 31.12.2023 осуществляли деятельность в качестве резидентов ТОР «Тольятти» 68 компаний. Суммарный планируемый объем инвестиций по проектам составляет около 41 млрд. руб. (с НДС). В рамках реализации проектов планируется создать более 11 тыс. рабочих мест. Фактически за время функционирования ТОР резидентами создано 9 701 рабочее место (из них в 2023 году – 1 209 рабочих мест) в различных отраслях экономики. Инвестировано в реализацию проектов резидентами ТОР 31 429 млн. руб. (из них в 2023 году – 3 176 млн. руб.). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| II этап | 2.2. Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» | Привлечение инвесторов | ООО «Тольятти синтез» (по согласованию) | Привлечение инвестиций в размере 735,5 млн руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка. Создание не менее 100 новых рабочих мест. | Привлечено инвестиций на модернизацию объектов инфраструктуры индустриального парка – 34,02 млн. руб. Новых рабочих мест в отчетном периоде не создавалось. | Собственные средства управляющей компании и резидентов индустриального парка. | Плановое значение целевого показателя указано нарастающим итогом на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы) |
| I-II этапы | 2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти» | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м. | По состоянию на конец отчетного периода созданы готовые промышленные корпуса общей площадью 59 401,2 кв.м. | 388 190 тыс. руб., в том числе: 146 320 тыс. руб. – областной бюджет; 241 870 тыс. руб. - средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». | Плановое значение целевого показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы). |
| I-II этапы | 2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти» | ОАО «РЖД» (по согласованию). Правительство Самарской области (по согласованию). АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию) | Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ) | В рамках реализации концессионного соглашения о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» ведется строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования от границы площадки ОЭЗ «Тольятти». Завершены строительные работы по созданию инфраструктуры на станции «Тольятти» Куйбышевской железной дороги, а также строительство внутриплощадочных железнодорожных путей необщего пользования, расположенных на площадке ОЭЗ «Тольятти». 18.04.2022 объект введен во временную эксплуатацию. | 1 806 600,0 тыс. руб. (нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия), в том числе: 417 500,0 тыс. руб. – областной бюджет; 1 389 100,0 тыс. руб. – средства ОАО «РЖД». |  |
| I-II этапы | 2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Резиденты «Жигулевская долина 2» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап) завершено в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в отчетном периоде не осуществлялась. | - | Вследствие истечения срока действия соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, параметры инвестиционных проектов и состав инвесторов находятся в стадии изменения. |
| I-II этапы | 2.6. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями, предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. МАУ «МФЦ» (по согласованию) | Количество предоставляемых услуг | 211 услуг (36 - муниципальных, 32 - государственных, 104 - иных, 35- платные, 3 - функции, 1 - процедура) | Бюджет городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 3 | Диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | ЗАО «АКОМ» (по согласованию) | Объем инвестиций – 1,214 млрд руб. Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104) | - | - | Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством). |
|  | Задача 5 | Обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 5.1. Строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ООО «КАРАТ-Тольятти» | Планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов | ООО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти. НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию) | Объем инвестиций 9 836 млн руб., 574 новых рабочих мест | В отчетном периоде объем инвестиций в строительство завода составил 716 183,0 тыс. руб. Объем инвестиций нарастающим итогом за 2021-2023 гг: 1 199 580,0 тыс. руб. Создано постоянных рабочих мест: (нарастающим итогом): 22. | Средства ООО «КАРАТ-Тольятти». |  |
|  | Задача 6 | Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | - | - | В отчетном периоде городской округ Тольятти не принимал участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились. |
|  | Задача 7 | Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц – 3 (150 % планового значения показателя). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | См. приложение к отчету. |
| I-II этапы | 7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы» | В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы». Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748 | Администрация городского округа Тольятти | Обеспечение взаимодействия | Выполнено (см. приложение к отчету). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 8 | Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти | Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения. Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений. Заключение концессионных соглашений | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти. Отдел организации муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти | Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения бюджетных средств | В отчетном периоде концессионные соглашения администрацией городского округа Тольятти не заключались. Осуществлялась реализация 2-х концессионных соглашений, заключенных в предыдущие периоды (см. также приложение к отчету). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о заключении концессионных соглашений |
| I-II этапы | 8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти | Привлечение частных инвестиций | - | - | Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о реализации проектов муниципально-частного партнерства |
| II этап | 8.3. Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им.Г.Б.Дроздова | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова, 11а) | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Количество дополнительных зрительских мест - 300 ед. | - | - | Отсутствие финансирования. |
| II этап | 8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | Содержание здания МБУ «Лицей № 6», переданного в муниципальную казну городского округа | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Сохранность здания, находящегося в муниципальной казне городского округа | См. приложение к отчету. | Бюджет г.о. Тольятти |  |
| II этап | 8.5. Реконструкция отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | Реконструкция здания МБУ «Школа № 15» | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности | - | - | Отсутствие финансирования. В 2023 году заключен муниципальный контракт под лимит 2024 года на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д.52» |
| II этап | 8.6. Реконструкция учреждений дошкольного образования | Реконструкция детского сада № 36 «Якорек» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Здание детского дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности | - | - | Отсутствие финансирования. |
| Приоритет (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина» | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства | Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию | Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4 | По итогам 2023 года «ГАУ «ЦИК СО» достигнуты установленные плановые значения показателей государственного задания: 1. Показатель «Количество резидентов технопарка» - 302 ед. Процент исполнения - 100,7 %. 2. Показатель «Количество рабочих мест в технопарке» - 2 200 ед. Процент исполнения – 100 %. 3. «Доля загрузки компаниями всех предоставляемых в аренду площадей технопарков, за исключением мест общего пользования, а также за исключением компаний, занимающих более 30% площадей технопарка каждая» - 79,1 %. Процент исполнения - 100,1 %. | 31 300 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках финансового обеспечения государственного задания). |  |
|  | Задача 2 | Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | - | - | В отчетном периоде показатели муниципальной составляющей по НП «Цифровая экономика» до администрации г.о. Тольятти не доведены. |
|  | Задача 3 | Создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем* |  |  |  |  |  |
| *Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 | Создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты* |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на решение данной задачи, завершено в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 | Формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий* |  |  |  |  |  |
| *Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 | Формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины* |  |  |  |  |  |
| *Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7 | Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города» |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | - | - | Правительством Самарской области принято решение об отказе от принятия и реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы». (письмо МЭиЖКХ Самарской области №14/4399 от 17.07.2020). |
|  | Задача 8 | Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города |  |  |  |  |  |
| I этап | 8.1.Совершенствование системы управления городским округом Тольятти | Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | - | - | Предложений от граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в отчетном периоде не поступало. |
| II этап | 8.2. Целевая магистерская Программа «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета | Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений сотрудниками предприятий муниципалитета. Обучение не менее 50 чел. ежегодно | В 2023 состоялся выпуск 25 магистров по профилю «Государственное управление и администрирование». | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Снижение фактических показателей приема. Отчисление студентов в процессе обучения по различным основаниям. |
|  | Задача 9 | Обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Количество обращений граждан | Количество обращений граждан в отчетном периоде составило 5164 ед. (92,5 % к 2022 году). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| Приоритет (6) «Город жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области | Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | В отчетном периоде организацией-исполнителем работ по корректировке Генерального плана городского округа Тольятти осуществлялся учет замечаний заказчика (администрации городского округа Тольятти) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| I-II этапы | 1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда | 1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда. 2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое) | Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Наличие проектов по мансардному строительству | - | - | Предложений от хозяйствующих субъектов по реализации проектов реконструкции существующего жилищного фонда в администрацию г.о. Тольятти в отчетном периоде не поступало. |
| I-II этапы | 1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию) | Наличие проекта создания городских намывных территорий | - | - | См. приложение к отчету. |
| I-II этапы | 1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | Основными целями проекта являются: - выделение элемента планировочной структуры; - установление границ территорий общего пользования; - установление красных линий; - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др. | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания 2023 год – 3 ед. | 2023 г. - 3 ед. (100 %) | 4 242,5 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти | См. также приложение к отчету. |
| I-II этапы | 1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда | Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (МКД) | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100% | - | - | Отсутствие финансирования. |
|  |  | Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления) | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения: 2019г. – 5 ед. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019- 2023 годы» | - | - | Отсутствие финансирования. |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- водоснабжения, водоотведения | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100% | 100 % | 1 338,0 тыс. руб., в том числе: 930,5 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти 407,5 тыс. руб. - внебюджетные средства. |  |
| I-II этапы | 1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы: | Введено в эксплуатацию 107 454,3 кв.м. (52,5 % планового значения показателя). | Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджет г.о. Тольятти. Внебюджетные средства. | См. приложение к отчету. |
|  | Задача 2 | Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды |  |  |  |  |  |
| II этап | 2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично. 2023г. - 4 ед. | 4 ед. (100 %) | 51 334,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
| I-II этапы | 2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы | Благоустроено дворовых территорий – 19 (100 %). Благоустроено общественных территорий – 2 (100 %). | На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 55 889,0 тыс. руб., в том числе: 45 662,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 7433,0 – областной бюджет; 2 794,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти. На благоустройство общественных территорий: 96 903 тыс. руб., в том числе: 79 170 тыс. руб. – федеральный бюджет; 12 888,0 – областной бюджет; 4 845,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I-II этапы | 2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100% | 88,2 % | 59 209 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти | Позднее принятие решения о порядке предоставления субсидий. Предоставление субсидий по мере поступления правильно оформленной документации в составе заявки исполнителя работ на предоставление субсидии. |
| I-II этапы | 2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 100 % | 29 854,8 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| I–II этапы | 2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | Сбор, транспортирование и размещение отходов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 21 381,8 м3 (100%) | 13 301,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 7 260 м3 (100%) | 9 194,0 тыс. руб.- бюджет г.о. Тольятти |  |
|  |  | Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 7 000 м3 (100%) | 2 284,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  |
| II этап | 2.7. Мероприятия по благоустройству города | Формирование комфортной городской среды | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение уровня благоустроенности территории города | Высадка цветов и уход на кольцевой развязке ул. Мира – ул. Комсомольская- ул. Индустриальная, около речного вокзала. Обеспечение цветочной рассадой театра «Колесо», школ, домовых территорий – 7,5 тыс. цветов. Украшение к Новому году: Кольцевых развязок (ул. Мира – ул. Комсомольская- ул. Индустриальная; ул. Ярославская-ул. Громовой), площадь перед магазином «Весна». | 2 698 тыс. руб. – собственные средства |  |
|  | Задача 3 | Развитие пешеходной инфраструктуры* |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 | Создание единой городской набережной |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Выполнение строительно-монтажных работ | ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Ввод объекта в эксплуатацию | Техническая готовность объекта на конец отчетного периода составила: I этап – 100 %; II этап – 80 %; III этап – 10 %. | 2 441 221,2 тыс. руб. – областной бюджет. |  |
|  | Задача 5 | Восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов* |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 5 осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета (1) «Экогород» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 | Улучшение визуальной привлекательности Тольятти* |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета (6) «Город жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7 | Включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 7.1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Проведение экологических и инженерных обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Технико-экономическое обоснование | - | - | Мероприятие реализовано в 2020-2021 годах. |
|  | Задача 8 | Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры) | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | Администрация городского округа Тольятти. ООО «АВК». ПАО «ТЕВИС». ООО «ВоКС». АО «Тольятти- синтез». Организация ВКХ. ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». ПАО «Куйбышев-Азот». Организации -застройщики (по согласованию) | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | - | - | Актуализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры (далее- Программа) в 2023 году не проведена, в связи с чем мероприятия, реализуемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в соответствии с действующими инвестиционными программами РСО в отчетном периоде не соответствовали Программе. |
|  | Задача 9 | Обеспечение теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Администрация городского округа Тольятти. ПАО «ТЕВИС». Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс». АО «Тольятти синтез». Организация ВКХ | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | - | - | Актуализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры (далее- Программа) в 2023 году не проведена, в связи с чем мероприятия, реализуемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в соответствии с действующими инвестиционными программами РСО в отчетном периоде не соответствовали Программе. |
|  | Задача 10 | Совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 10.1. Профессиональный энергетический клуб городского округа Тольятти | Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) | Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетической системы городского округа Тольятти | В 2023 году состоялось 3 заседания Профессионального совета в области электроснабжения и электротехники в режиме ВКС. Ключевое решение: активно участвовать в реализации плана мероприятий Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Для этого будут проводиться консультационные встречи с органами исполнительной власти региона и предприятиями энергетики с целью координации дальнейшей работы. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |
| I-II этапы | 10.3. Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры | Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) | Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти | - | - | Отсутствие финансирования. |
|  | Задача 11 | Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 11.1. Создание виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | - Разработка проекта виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. - Реализация проекта по созданию интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | ### Наличие проекта на виртуальную интернет- платформу для ведения деятельности городского стратегического центра. Функционирующая интернет- платформа для ведения деятельности городского стратегического центра | - | - | Решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось. |
| I-II этапы | 11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти | 1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году. 2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | 1. Количество участников стратегической сессии. 2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | Проведена стратегическая сессия в заочном формате. Дополнительную информацию о результатах выполнения мероприятия см. в приложении к отчету. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 12 | Повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти | Положительная динамика | За 2023 год налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Тольятти составили 9 348 млн. руб. По сравнению с уровнем прошлого года рост составил 112,6 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Увеличение поступлений НДФЛ в бюджет г.о. Тольятти за счет роста фонда оплаты труда на предприятиях и в учреждениях городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 12.2. Снижение дефицита бюджета городского округа Тольятти | Снижение размера дефицита бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти | Отрицательная динамика | Бюджет городского округа Тольятти за 2023 год исполнен с профицитом в сумме 464,0 млн.руб. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| Приоритет (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА) | Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации | Исполнители мероприятий Плана развития СТА | Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА | Отчет о ходе выполнения администрацией городского округа Тольятти мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы, направлен в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: за 6 месяцев 2023 года – 20.07.2023. по итогам 2023 года – 01.02.2024. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
|  | Задача 2 | Развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» | Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения | Строительная готовность объекта на конец отчетного периода – 93,02 %. | Концессионным соглашением о создании объекта предусмотрено финансирование в объеме 140 351 700 тыс. руб., в том числе: 86 881 300 тыс. руб. - федеральный бюджет; 9 146 400 тыс. руб. - областной бюджет; 44 324 000 тыс. руб. - внебюджетные средства. | Данные о фактических объемах финансирования создания объекта ответственным исполнителем мероприятия не предоставлены. |
| II этап | 2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг». | - | - | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти в рамках региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не планировались. |
|  |  | Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | Выполнен ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 309,25 тыс. кв. м., из них 203,81 тыс. кв. м. по НП «БКД». Кроме того, в рамках выделенного финансирования из областного бюджета дополнительно выполнен ремонт 3 дорог (вне НП «БКД» 105,44 тыс.кв.м.). | 1 286 691,0 тыс. руб. , в том числе: 1 098 088,0 тыс. руб. – областной бюджет; 188 603 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти. Из них по НП «БКД»: 697 226,0 тыс. руб. – областной бюджет; 42 929,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти. | Капитальный ремонт дорог местного значения г.о. Тольятти в рамках региональной составляющей НП «БКД» не планировался. На основании решения протокола от 30.08.2022 № ПК-БКД/63 заседания проектного комитета по региональной составляющей НП «БКД» исключен из перечня объектов капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) г.о. Тольятти. В 2023 году Подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) г.о. Тольятти, в связи с судебными разбирательствами между подрядной организацией (ООО «Атлант-СК») и администрацией г.о. Тольятти. |
|  | Задача 3 | Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе) |  |  |  |  |  |
| II этап | 3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Количество установленных табличек (по 50 табличек в год) | - | - | Отсутствие финансирования. |
| II этап | 3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам | Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | Исполнителям перевозок предоставлено 95,1 % запланированного объема субсидий | 16 845 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. | Невыполнение исполнителями перевозок планового количества рейсов по причине дефицита водительского состава. |
|  |  | Предоставление транспортных услуг населению | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | - | - | Отсутствие финансирования. |
|  |  | Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | В отчетном периоде количество действующих маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 50 маршрутов: МП №ТПАТП № 3» - 41 маршрут; МП «ТТУ» - 9 маршрутов. | 292 418,0 тыс. руб., в том числе: 43 497,0 тыс. руб. – областной бюджет, 248 921,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
| II этап | 3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | 100 % | 75 511,0 тыс. руб., в том числе: 74 756 тыс. руб. – областной бюджет; 755 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  |
|  | Задача 4 | Реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта* |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 4 осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета (7) «Тольятти мобильный». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 | Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП |  |  |  |  |  |
| II этап | 5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» | Количество ДТП, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти в отчетном периоде – 613 ед. (78,6 % прогнозного значения показателя). | 129 479,0 тыс. руб. – бюджет г.о.Тольятти | Показатель конечного результата Плановое значение – 780 шт., фактическое – 613 шт. Значение показателя снизилось (количество зарегистрированных ДТП уменьшилось). Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство технических средств организации дорожного движения; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, устройство и перенос остановок общественного транспорта. |
|  | Задача 6 | Развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения |  |  |  |  |  |
| I этап | 6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти* | Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки | Выполнено устройство 2-х объектов: - тротуара к поликлинике на 500 посещений в смену (ул. 40 лет Победы, 57Б); - тротуара по ул. Мира до ул. Голосова от здания прокуратуры по ул. Мира, 85. | Бюджет городского округа Тольятти |  |
| * В настоящее время ответственным исполнителем данного мероприятия является департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти | Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию) Администрация городского округа Тольятти | Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах. | ФГБОУ ВО «Тольяттинской государственный университет» разработан проект «Лесного кольца», объединяющего два района города по кромке леса. Администрацией городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт от 26.12.2023 года на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый (дата начала работ -01.04.2024 г. Дата окончания работ - 15.11.2024 г. | Бюджет городского округа Тольятти |  |