Приложение

к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2023 год

Дополнительная информация

о результатах выполнения (причинах невыполнения) в отчетном периоде отдельных мероприятий Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445

Приоритет (1) «Экогород»

Задача 1. Реализация модели экогорода в Тольятти

По мероприятию «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области» (Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая страна», Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года») запланированы следующие показатели:

1) «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана» - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО «НОВЭК» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

2) «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана» - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ «РОСПРОМСТРОЙ» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

3) «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО «НОВЭК» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

4) Показатель «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ «РОСПРОМСТРОЙ» выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100 %.

Задача 3. Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»

В целях выполнения проектно-изыскательских работ заключен муниципальный контракт № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021 с ООО «Базис» в сумме 72 100,0 тыс. руб., в том числе:

- на 2021 год – 10 964,11883 тыс. руб.;

- на 2022 год – 61 135,88117 тыс. руб.

В 2021 году произведена оплата в сумме 10 964,11883 тыс. руб.

В 2022 году оплата не производилась.

В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения на прежних условиях, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.05.2022 №1070-п/1 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти» на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 27.12.2022 № 3403-п/1 сроки выполнения работ по данному контракту продлены до 01.07.2023.

Проектная документация по данному объекту разработана в полном объеме. В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Базис» сформирована заявка от 14.03.2023 в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о приеме разработанной проектной документации.

По результатам предварительной проверки комплектности данной документации получено замечание ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20.03.2023 о представлении актуального документа, подтверждающего размер и источники финансирования – письмо о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства.

С целью получения письма о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства (далее – Письмо ГРБС) данного объекта, в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области были направлены запросы от 15.06.2022 № 4345/5, от 01.07.2022 № 4775/5, от 12.10.2022 № 7365/5, от 28.10.2022 № 7928/5 о предоставлении Письма ГРБС. Ответы в адрес администрации городского округа Тольятти не поступали.

Стоит отметить, что согласно письму министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № МЭЖКХ/3393-исх от 25.05.2023 (вх. № 4714-вх/1 от 26.05.2023) общая сметная стоимость строительства объекта не должна превышать, установленную государственной программой Самарской области № 514 от 26.07.2019 «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2025 годы, предполагаемую (предельную) стоимость строительства – 
2 321 746,0 тыс. руб.

Несмотря на установленную Программой предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта, предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, предоставленная подрядчиком, составила – 6 320 000,0 тыс. руб. Указанная сметная стоимость превысила установленную Программой, что стало препятствием в получении Письма ГРБС.

ООО «Базис» обратился в суд с требованием расторжения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021 и получения оплаты за фактически выполненные работы в сумме 40 596,9 тыс. руб.

Приоритет (2) «Человеческий потенциал»

Задача 1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования

1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская

ФГБОУ ВО «ТГУ» принято решение об отказе от реализации мероприятия «Восстановление здания детского сада на улице Белорусская» в связи с отсутствием необходимого финансирования. Вместо данного мероприятия планируется на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2023-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

Задача 2. Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня

2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века

В 69 МБУ (100%), подведомственных департаменту образования администрации г.о. Тольятти, реализуются практико-ориентированные курсы, направленные на формирование уровня функциональной грамотности обучающихся.

Во всех МБУ, подведомственных департаменту образования администрации г.о. Тольятти, в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году реализуется программа «Функциональная грамотность: учимся для жизни», включающая модули «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественно-научная грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление» (в 2022-2023 реализовывалась программа «Развитие функциональной грамотности»  также включающая данные модули).

В 7 (8) классах МБУ в рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Цифровая гигиена».

По результатам диагностических работ, проведенных в 8 и 9 классах МБУ в ноябре-декабре 2023 года с использованием автоматизированной системы «Российская электронная школа» (РЭШ) в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 23.10.2023 №1131-р, 34,11% обучающихся имеют повышенный уровень, 21,41 % обучающихся – высокий уровень сформированности функциональной грамотности, что является хорошим показателем.

2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти

Проект направлен на популяризацию химико-биологического профиля среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений г. Тольятти. При реализации проекта предусмотрены основные направления:

- повышение популярности химико-биологического профиля среди учащихся школ;

- повышение уровня подготовки по химии и биологии в школах г. о. Тольятти;

- выстраивание непрерывного процесса подготовки молодых специалистов по траектории «школа-университет-предприятие».

Совместно с ПАО «ТОАЗ» и ГК «ЭкоВоз» созданы профильные классы в трёх школах г. Тольятти:

1. МБУ «Гимназия № 35» и МБУ «Школа № 41» химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ».

2. МБУ «Школа № 90» - химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ», экологический класс совместно с ГК «ЭкоВоз».

Совместно с предприятиями города проведен ряд мероприятий со школьниками:

- ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «ТОАЗ», ФК «ОЗОН» - участие в дне открытых дверей для учащихся школ и СПО, организация интерактивных площадок.

- ПАО «КуйбышевАзот» - участие в инженерном слете, организованном ТГУ совместно с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

- ФК «ОЗОН» совместно с Центом медицинской химии - проведена олимпиада для школьников по химии, для победителей организована экскурсия на предприятие.

Проведение обзорных экскурсий в химические лаборатории университета, открытые совместно с работодателями-партнерами (ПАО «ТОАЗ», ПАО «КуйбышевАзот»).

Общее количество школьников, принявших участие в мероприятиях: 689 человек.

2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)

Разработана система вовлечения школьников и студентов СПО в сквозную проектную деятельность через проведение форсайт-сессий и хакатонов, с дальнейшим вовлечение их в проектную деятельность на цифровой платформе студенческой проектной деятельности – "ПРОЕКТИВА".

Разработаны и проведены форсайт-сессии и хакатоны в учебных заведениях г. Тольятти Школа № 58, Школа № 94, Лицей № 67, Лицей № 57, Школа № 34, Школа № 91, Школа № 34, Школа № 84, Школа № 10 с общим охватом 359 человек.

Собраны 3 проектные команды со школьниками (15 человек), выбраны проекты, в которых они будут работать.

Запущено 2 потока в бизнес-школе с общим количеством участников - 17 школьников.

Задача 6. Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм

6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

Реализация мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021-2024 годы».

Основные результаты реализации программных мероприятий за 2023г:

- разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в 131 муниципальных учреждениях;

- проведены встречи по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний с участием: 286 184 чел;

-проведены мероприятия урочной и внеурочной деятельности, направленные на формирование культуры здорового образа жизни: 33 мероприятия;

- в городских конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни в 2023 году, приняло участие около 100 000 чел.;

- в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков приняло участие в 2023 году – 66 925 чел.;

- в физкультурно-спортивных мероприятиях на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий, в том числе на внутридворовых спортивных площадках приняло участие в 2023 году – 136 388 чел.;

- проведено культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятиях: 92;

-размещено информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и Instagram) в 2023 году 1560 ед.;

- размещено на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни - 500 ед.;

- размещено на информационных ресурсах организаций городского округа информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождения диспансеризации, профилактике заболеваний – 58 ед.;

- направлено в общественные организации, НКО, органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) материалы по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни для информирования в 2023 году – 14 ед.;

- в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях с участием предприятий городского округа приняло участие 1050 чел.

В реализации мероприятия участвуют 20 медицинских учреждений, расположенных на территории городского округа Тольятти.

Во исполнение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021-2024 годы» 38 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ) сотрудничают с Тольяттинским территориальным отделом ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». В рамках сотрудничества проведено 198 мероприятий с участием более 6000 человек.

Со стороны ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в 22 МБОУ предоставлены комплекты наглядного материала по актуальным вопросам охраны общественного здоровья: «Гиподинамия», «В чем польза физических нагрузок», «Здоровые цифры здорового человека», «Пищевая пирамида», «Алгоритм первой помощи при боли в груди» и др., которые размещены на стендах учреждений.

В 69 (100%) общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. В очной и дистанционной форме прошло 281 мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни участвовали 72 464 чел., на Уроках здоровья школьники получили представление о здоровьесбережении, закрепили понятия: «физическая активность», «личная гигиена», «закаливание», «правильное питание», «режим дня» и др.

В городском конкурсе плакатов по пропаганде ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и членов их семей «Моя семья – ЗА!» приняли участие 143 дошкольника из 40 дошкольных образовательных учреждений. Воспитанники детских садов вместе с родителями создали плакаты, представляющие традиции семей по пропаганде здорового образа жизни.

Особое место в плане пропаганды здорового образа жизни занимают: Всемирный день сердца, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания. Мероприятия проводились по следующей тематике: «Мы за ЗОЖ!», «Курение и здоровье!», «День трезвости и борьбы с алкоголизмом», «Оберегая сердца», «Вся правда о спайсах, снюсе, насвае», «Кальян и здоровье», «Никотиновое облако», «Алкогольное дно», «О влиянии алкогольных напитков на растущий организм», «Подростковый алкоголизм», «Пивной алкоголизм», всего 714 мероприятий, в которых приняли участие 17 850 обучающихся.

Коме того, МБУ ММЦ «Шанс» в августе 2023 года проведен фестиваль здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню молодежи и Дню физкультурника, в котором приняли участие 2000 человек. В ноябре-декабре 2023 года прошел цикл мероприятий (7) в рамках марафона «ЗОЖ Молодежь».

В течение 2023 года реализовывался проект «Дом, где живет здоровье», на стендах дошкольных образовательных организаций освещались актуальные вопросы организации питания воспитанников и укрепления их здоровья. Также были организованы встречи заместителя главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5, заведующего инфекционной службой Каравашкина Николая Викторовича с представителями родительской общественности. В рамках реализации межведомственного проекта «Будь здоров» на базе муниципальных образовательных учреждений проведены «Уроки здоровья» для всех возрастных категорий воспитанников. В целом охват обучающихся информационно-образовательными мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний, составил 100%.

В рамках конкурса «Мы выбираем здоровье» прошел городской конкурс проектов «Будь здоров!». Было представлено 24 проекта, рассмотрены следующие вопросы: рациональное питание и физические нагрузки для поддержания и сохранения здоровья; ценности здорового образа жизни в молодежной среде; влияние утренней гимнастики на работоспособность человека; подростковая депрессия: причины и преодоление и др. Победили работы конкурсантов МБУ №№ 40, 60, 72, 3, 6, 75, 94, 11.

В интерактивной игре-квиз «Профилактика ВИЧ-инфекции» приняли участие 300 человек. Всего в 195 мероприятиях о профилактике социально значимых заболеваний приняли участие 58 126 чел.

В городском округе Тольятти реализуются интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы, направленные на пропаганду здорового питания среди детей и подростков. Во всех МБУ прошла «Неделя здорового питания», в рамках которой проведено 1341 мероприятие на тему здорового питания в игровой форме (викторины, классные часы, уроки, тематические беседы, квесты, семинары, мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные турниры, выставки книг, изготовление буклетов, конкурсы рисунков и др.) для обучающихся 5-11 классов, в которых приняли участие 66 925 учащихся.

В 2023 году МБУ, МАОУ детские сады №№ 22, 33, 41, 48, 56, 79, 100, 120, 126, 138, «Школа № 73» МБОУ «Гимназия № 9» стали участниками проекта по реализации программы «Разговор о правильном питании» Института возрастной физиологии РАО г. Москвы. МБУ, МАОУ детские сады №№ 56, 79 стали лауреатами регионального конкурса методики программы «Разговор о правильном питании».

По отрасли потребительского рынка проводись мероприятия по ограничению розничной продажи алкогольной продукции и пресечение несанкционированной торговли:

- Определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, а также оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти.

В соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.12.2021 №3758 «О создании специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта по установлению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» утвержден состав и положение специальной комиссии, которая является совещательным органом администрации городского округа, созданным для комиссионного рассмотрения проектов постановлений администрации городского округа в соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий,  на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Тольятти.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 13.07.2015 N 2208-п/1 (ред. от 10.11.2023) «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Тольятти» по состоянию на отчетную дату, границы прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции в г.о. Тольятти, утверждены более чем к 1000 объектам. На постоянной основе проводится работа по актуализации Постановления мэрии городского округа Тольятти от 13.07.2015 г. № 2208-п/1.

С целью доступности Схем границ хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции; населению; контролирующим и надзорным органам информация о Схемах границ размещена на главной станице портала администрации городского округа Тольятти.

- За 2023 год выявлен 171 объект, в котором установлены признаки правонарушений ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», информация по данным объектам направлена в У МВД России по г. Тольятти, для принятия мер в пределах компетенции.

- По статье 6.5 Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» за указанный период административными комиссиями районов городского округа Тольятти рассмотрено 3 протокола об административных правонарушениях за нарушение требований Закон Самарской области от 31.01.2011 N 3-ГД «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».

Задача 8. Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования

8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на   региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях

В 2019 году (базовый период для данного мероприятия), а также в 2020 году, показателями по федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» (муниципальная составляющая по городскому округу Тольятти) являлись:

«Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами, при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %»;

«Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами, при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %».

С 2021 года применяются следующие показатели:

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами»;

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками».

Таким образом, соотносимость фактических значений актуальных показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом в городском округе Тольятти имеет место только за период 2021-2023 годов.

При этом плановые показатели обеспеченности (врачами – на 2,4 %, средним медицинским персоналом – на 3,5 %) рассчитаны на весь период реализации мероприятия (2020-2024 годы).

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти)

В целях привлечения медицинских кадров администрация г.о.Тольятти предоставляет дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021 - 2024 годы:

- медицинским работникам (врачам), привлеченным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти. Объем финансирования в 2023 году составил 3 600 тыс.руб.

- студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области. Объем финансирования в 2023 году составил 5 208 тыс.руб.

Задача 10. Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам

Департамент дорожного хозяйства и транспорта: в отчетном периоде выполнено обустройство 29 съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Департамент образования: в 2023 году выполнены работы по приспособлению зданий к доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в 10 образовательных учреждениях, а именно: МБУ «Лицей № 51», МБУ «Лицей № 60», МБУ «Школа № 59», МБУ «Школа № 34», МБУ «Школа № 45», МБУ «Гимназия № 48», МБУ детский сад № 16 «Машенька», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 54 «Аленка», МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки».

Департамент культуры: в МБУК ТХМ (б-р Ленина, 22 и ул. Свердлова,3) произведена закупка и установка табличек (пиктограмм): «Направление бега движения» – 6 шт., «Гардероб» – 2 щт., «Касса» – 2 шт., мнемосхема «Помещение музея».

Департамент городского хозяйства: подготовлено проектной документации на установку пандусов и подъемных механизмов к многоквартирным жилым домам - 32 ед.; установлено пандусов 1 ед.; установлено подъемных механизмов - 4 ед. Отклонение (уменьшение) количества установленных подъемных механизмов на 2 ед. произошло в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в срок до 20.12.2023 г.

Организационное управление: в отчетном периоде на основании муниципальных контрактов, заключенных администрацией городского округа Тольятти выполнены работы:

- по оборудованию санитарно-гигиенического помещения для маломобильных групп населения, адрес выполнения работ: г.Тольятти,ул. Белорусская, 33, 1 этаж;

- по текущему ремонту крыльца с установкой пандуса, адрес выполнения работ: г.Тольятти, ул. Голосова, 34;

- по текущему ремонту крыльца с установкой пандуса, адрес выполнения работ: г.Тольятти, ул.Шевцовой, 6.

Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»

Задача 3. Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма

3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей

В 2023 году ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» были проведены:

1. Экскурсии по интерактивному музею под открытым небом «Дорога истории – наша Победа» (Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова). Провели 26 экскурсий для более 7 000 горожан и гостей города (44 тольяттинских школы, участники 5 военных клубов, горожане и гости нашего города).

3. Экскурсия «От Васнецова до Васнецова» (экскурсия по 32 кварталу) для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило более 80 человек).

4. Проведение экскурсии по Центральному району города для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило 45 человек).

5. Проведение экскурсии по микрорайону Шлюзовой для жителей и гостей города в рамках празднования Международного дня туризма (посетило более 60 человек).

6. Проведение экскурсии по Шлюзовому микрорайону в рамках единой программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше чем путешествие» (посетило более 120 человек).

Задача 4. Вовлечение горожан в культурную жизнь города

4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства

В  2023 году в рамках реализации молодежной политики университета для студентов всех форм обучения Фестивальной лигой ТГУ проведены 6 мероприятий.

Два международных онлайн конкурса «Снежная шкатулка» и «Белое яблоко». Участники из республики Беларусь, Азербайджанской республики, республики Крым, Забайкальского края, ЛНР, ДНР, Новгородской, Омской, Московской, Самарской, Курской, Оренбургской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края).

Четыре Всероссийских конкурса-фестиваля в очном и заочном форматах:

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «PROдвижение». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 47 обучающихся ТГУ, 789 внешних участников, из 9 регионов РФ;

Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-инструментального искусства «Чистый звук». Приняли участие: 32 обучающихся ТГУ, 423 внешних участников, в том числе из 5 регионов РФ и Республики Беларусь;

Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Алая Лента». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 25 обучающихся ТГУ, 657 внешних участников, 8 участников с ОВЗ из 10 регионов РФ;

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Территория дарований». Приняли участие в качестве волонтеров и конкурсантов 47 обучающихся ТГУ, 865 внешних участников, 5 участников с ОВЗ из 8 регионов РФ, в том числе ЛНР и ДНР.

4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА»

В связи с изменением формата Всероссийского уровня на конкурс интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны» с 2022 года в ТГУ организован стипендиальный конкурс «Молодые лица Тольятти».

В декабре 2023 года в ТГУ прошел первый стиендиальный конкурс интеллекта, творчества и спорта "Молодые лица Тольятти" в рамках Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Молодые лица Страны - Мисс и Мистер Студенчество России".

Мероприятие проведено исключительно за счет средств партнеров.

Призеры конкурса стали стипендиатами специальной программы Фонда развития ТГУ Благотворительного фонда “Духовное наследие” им. С.Ф. Жилкина (стипендиальный фонд - 60 тыс. руб.). Короны для победителей конкурса изготовлены мастерами центра ювелирного дизайна ТГУ в рамках проекта молодежной политики “Арт ТЛТ”.

В 2024 году планируется оформление данного мероприятия на конкурс грантов для физлиц Агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Задача 6. Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант

6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями

Во внешней архитектуре при реконструкции и возведении новых зданий в ТГУ используется единая концепция, подчеркивающая связь фундаментальных знаний и современных подходов к обучению через сочетание классического материала (гранит) и современных материалов и решений (керамогранит, алюкобонд, хромированная сталь).

В этом стиле выполнена реконструкция фасадов корпуса А на главной площади университета.

В общей стилистике разрабатывается проект реконструкции главного корпуса с Экспоцентром, обновленными читальными залами научной библиотеки, музейно-выставочным комплексом, Центром IT-Student, Центром урбанистики и развития территории и другими площадками, составляющими единое коммуникационное пространство.

Предполагаемый фасад главного корпуса гармонично сочетается с благоустроенным в стиле французского парка университетским сквером – любимым местом отдыха жителей микрорайона. Напротив сквера (на городской территории) на благотворительные средства при организационной, методической и проектной поддержке университета ведется строительство университетского храма Святой Мученицы Татианы, также выполненного в едином архитектурном стиле с новыми и реконструируемыми зданиями ТГУ.

В целях совместного использования для города открыт ряд современных площадок ТГУ, в том числе: актовый зал, Точка кипения, столовая, научно-интерактивное пространство «Эйнштейн», детская творческая студия «Академия», университетский сквер, а также ранее действующий и новый бассейны и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В 2023 г. на средства благотворителей продолжено строительство университетского храма во имя святой мученицы Татианы: разработан проект и произведены работы по электроснабжению и электромонтажные работы.

6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)

Проект – победитель конкурса «Моя страна – моя Россия» (2020 г.) направлен на развитие туристических ресурсов города и использование значения историко-культурного наследия для восстановления самосознания горожан и восприятия Тольятти как города больших проектов.

В 2022–2023 гг. администрацией городского округа Тольятти также выделено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в объеме 40,232 млн руб. на благоустройство территории вокруг объекта, реализованное по разработанному Центром урбанистики ТГУ проекту актуализации и благоустройства территории вокруг стелы-панно. Работы по реконструкции стелы завершены ТГУ досрочно к 5 сентября 2023 г. Благоустройство завершено к 10 октября. Разработана первая линейка сувенирной продукции, посвященной восстановлению стелы. Торжественное открытие обновлённой территории и запуск продаж сувенирной продукции планируются на весну 2024 года.

Задача 7. Cоздание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти

7.1. Проектный офис «Urban Center»

В рамках благоустройства города и развития городской среды Центром урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ ведется комплексная работа над стратегическим планированием Линейного центра Автозаводского района г. Тольятти, а также детальная проработка проектов, относящихся к этой территории.

На протяжении всего 2023 г. в тесном сотрудничестве с администрацией Тольятти велась подготовка стратегических и проектных документов для получения финансирования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как часть пакета документов разработан дизайн-код туристического центра города. В марте 2023 г. дизайн-код презентован в Точке кипения ТГУ представителям администрации города, предпринимателям, дизайнерам, архитекторам и общественникам. К концу 2023 года оформлены аналитические материалы для стратегического мастер-плана Линейного центра, далее работа будет вестись над заявкой на региональное распределение субсидии в рамках конкурса на создание туристического кода центра города, в 2024 году будут разработаны проекты обустройства территорий Линейного центра, включая арт-объекты, а также сувенирная продукция для продвижения Тольятти.

В 2023 г. в Линейном центре велась работа по нескольким проектам, среди них проекты «Актуализация и восстановление стелы-панно «Радость труда» и «32 квартал».

Приоритет (4) «Возможности для каждого»

Задача 7. Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды

7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Значение утвержденного для городского округа Тольятти целевого показателя национального проекта «Производительность труда» - «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» для г.о. Тольятти на 2023 год составило 2 единицы. Исполнение показателя за 2023 год по городскому округу Тольятти составило 3 единицы или 150% от плана.

В целях выполнения установленного целевого показателя в 2023 году администрацией городского округа Тольятти проведена следующая работа.

1. Проработан перечень предприятий города – потенциальных участников национального проекта, направленного Министерством промышленности и торговли Самарской области в июне 2023 года - всего порядка 150 организаций г.о. Тольятти подходят по критериям участия в национальном проекте.

2. На портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» 3 февраля, 29 марта, 30 июня, 20 декабря 2023 года размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти.

3. Всем потенциальным участникам разосланы информационные письма по разъяснению условий и преимуществах участия в национальном проекте, проведены 9 рабочих встреч с руководителями (представителями) предприятий - потенциальных участников национального проекта. Организациям, желающим стать участниками национального проекта, оказывалась помощь в регистрации, подаче заявки и подготовке необходимой документации.

7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»

В 2023 году на рынке труда городского округа Тольятти наблюдался существенный рост спроса на рабочую силу. В распоряжении службы занятости на конец года находилось 12877 вакансий, что в 10 раз превысило численность безработных (1274 человек).

Потребность в работниках имелась у организаций всех видов экономической деятельности, более всего у обрабатывающих производств, в сфере образования и здравоохранения.

В рамках государственной программы содействия занятости населения Самарской области с начала текущего года в Центре занятости было трудоустроено 6567 человек, 12587 гражданам оказаны профориентационных услуги, 561 гражданам предоставлены консультационные услуги, из них зарегистрировали предпринимательскую деятельность 97 человек. Центром занятости проведено 22 специализированных мероприятия с охватом участников 8362 человека.

Реализовывались мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (в 2023 году создано 1888 рабочих мест для молодежи, что на 65 рабочих мест меньше, чем в 2022 году (1953 рабочих мест).

В Самарской области реализуются дополнительные меры государственной поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В частности, с 2022 года предусмотрена организация временных и общественных работ для определенных категорий граждан с частичным возмещением работодателям затрат на оплату труда. По итогам 2023 года заключены договоры с 30-ю организациями городского округа Тольятти в рамках которых трудоустроено более 17,3 тысяч граждан, в том числе: на временные работы - 17,1 тыс. человек (27 организаций); на общественные работы - 193 человека (3 организации).

Администрацией в постоянном режиме ведется мониторинг в сфере занятости населения, осуществляется информационное взаимодействие с организациями. Все свежие новости о мерах поддержки оперативно доводятся до организаций, размещаются на информационных ресурсах администрации и в социальных сетях.

В городе созданы благоприятные условия для инвесторов. Резиденты ТОР «Тольятти» и других площадок продолжают развивать инвестиционные проекты. На 01.01.2024 осуществляют деятельность 68 резидентов ТОР «Тольятти», которыми создано 9,7 тыс. новых рабочих (в том числе в 2023 году – 1,2 тыс. рабочих мест).

В администрации ведется работа, направленная на выявление и легализацию неформальной занятости. Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации, на которых рассматриваются работодатели, у которых имеются признаки неформальной занятости (в 2023 году проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 125 работодателей). Действует телефон «горячей линии» администрации по вопросам задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений (в 2023 году обращений не поступало).

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в городском округе Тольятти на постоянной основе проводится информационная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства (в том числе по режиму «самозанятости»).

Информирование граждан и предпринимателей осуществляется путем размещения актуальных материалов на сайте администрации городского округа Тольятти и подведомственных учреждений, в специализированных группах социальных сетей, в средствах массовой информации, а также путем адресной рассылки.

За истекший период текущего года в разделе «Предпринимателям» на официальном портале администрации городского округа Тольятти было размещено 434 информационных сообщений.

С начала текущего года на базе МАУ «АЭР» проводились консультации по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями и о мерах государственной поддержке бизнеса (гранты, субсидии), о разработке бизнес-планов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Всего оказано 2600 консультаций.

Налажен алгоритм взаимодействия МАУ «Многофункциональный центр» с МАУ «Агентство экономического развития», обеспечена возможность регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя после посещения обучающих мероприятий.

По данным налоговых органов, в 2023 году зарегистрировано 4,2 тысяч новых Индивидуальных предпринимателей и зарегистрировано 12,2 тысяч самозанятых.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа

8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.01.2023 № 347-п/1 был утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2022 год.

Также осуществлялась реализация на территории городского округа Тольятти двух концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти:

1. В рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») предусмотрено осуществление концессионером:

1) создания объекта образования (общеобразовательной школы мощностью не менее 100 учебных мест) с вложением инвестиций не менее 120 млн. руб. за счет средств концессионера (работы на сумму 301 321,4 тыс. руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 17.06.2022);

2) деятельности в целях оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и (по решению Концессионера) среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам.

Срок действия соглашения – 34 года.

В отчетном периоде концессионер осуществлял эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Согласно акту о результатах контроля за соблюдением АНОО СОШ «Сота» условий концессионного соглашения, от 05.06.2023, фактическое количество учебных мест для осуществления образовательной деятельности с использованием объекта концессионного соглашения составило 184 единицы.

2. В рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1 предусматривается осуществление концессионером (ООО «Альтернатива»):

1) реконструкции объекта концессионного соглашения - здания детского сада по адресу: г. Тольятти, бульвар Королева, 22 (работы на сумму 35 000 тыс. руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 10.03.2018).

2) образовательной деятельности по программам дошкольного образования, присмотру и уходу не менее, чем за 140 воспитанниками.

Срок действия соглашения – 31 год.

В отчетном периоде ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» в соответствии с договором аренды объекта концессионного соглашения, заключенным концессионером с согласия администрации городского округа Тольятти, как концедента, осуществлялась образовательная деятельность по программе дошкольного образования, присмотру и уходу за 146 воспитанниками (образовано 10 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет).

8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.10.2019 № 2854-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.06.2019 № 1609-п/1 «Об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления МБУ Школа № 6» в муниципальную казну принято здание, расположенное по адресу: ул. Матросова, 5.

В рамках содержания временно свободных муниципальных нежилых помещений департамент городского хозяйства организовал мероприятия по восстановлению поврежденных металлических решеток и завариванию металлических дверей.

Специалисты департамента городского хозяйства ежемесячно осуществляют осмотр здания.

Приоритет (6) «Город жизни»

Задача 1. Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики

1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти

Согласно статье 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ  «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.  Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица.

В связи с тем, что Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области размещение объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства регионального значения на искусственном земельном участке не предусмотрено, администрация городского округа Тольятти не осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Проектов разрешений на создание искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на согласование в администрацию городского округа Тольятти в отчетном периоде не поступало.

1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории

На 2023 год за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования для оплаты следующих мероприятий:

1) По строке «Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти-Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 380 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 439-дг/5.1 от 23.06.2023 с ООО «Базис» в сумме 379 тыс. руб. Контракт оплачен в полном объеме.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания вышеуказанной территории утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти № 3058-п/1 от 10.11.2023.

2) По строке «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 200 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000238_77955 от 02.08.2021 с ООО «Терпланпроект» в сумме 4200 тыс. руб.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.12.2023 № 3409-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 2 971,960 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 1 228,040 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7719/5.1 от 28.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

3) По строке «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1100 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 08423000040220002720001 от 30.09.2022 в сумме 1 100,0 тыс. руб. с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.12.2023 № 3253-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 891,500 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 208,500 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7383/5.1 от 14.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

Показателями национального проекта «Жилье и городская среда» являются показатели «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

- По показателю «Объем жилищного строительства» сообщаю следующее.

Соглашением, ежегодно заключаемым между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти (далее - Администрация), устанавливается плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на очередной календарный год.

Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между Министерством и Администрацией на 2021-2030 годы (далее - Соглашение), установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2023 год в объеме 204 481,0 кв.м. (из которых 113 757,0 кв.м. – МКД, 90 724,0 кв.м. - ИЖС).

По состоянию на 31.12.2023 на территории городского округа Тольятти введены в эксплуатацию 107 454,3 кв.м. жилья, что составляет 52,5 % от плана, из них:

- 7 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений 69 393,36 кв.м.;

- индивидуальные жилые дома общей площадью 38 061,0 кв.м.

В целях исполнения планового задания по вводу жилья в 2023 году, а также достижения величины планового значения целевого показателя «Объем жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией на постоянной основе осуществляется мониторинг строительства жилья, проводятся совещания с организациями – застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирного жилья на территории городского округа Тольятти.

По итогам совещаний организациям – застройщикам в рамках полномочий администрацией городского округа Тольятти оказывается содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья.

Также, за 2023 год введены в эксплуатацию 34 объекта гражданского назначения общей площадью 53 902,2 кв.м., 21 объект промышленного, производственного и иного назначения общей площадью 118 957,6 кв.м., а также один линейный объект протяженностью 1 963,4 пог.м. (данные получены из АИС ОГД).

- Кроме того, на 2023 год городскому округу Тольятти установлен для исполнения целевой показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» в объеме 11 300,0 кв.м.

В рамках исполнения данного показателя, а также в целях сохранения объема финансирования, предусмотренного федеральным бюджетом бюджету Самарской области на развитие жилищного строительства, 12.09.2023 ООО СЗ «Унистройрегион» введен в эксплуатацию объект: «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. Многоэтажный жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями, ТП-3», общей площадью – 11 299,8 кв.м., общей площадью жилых помещений – 7 651,3 кв.м.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2023 данный показатель выполнен на 100 %, введены в эксплуатацию 11 299,8 кв.м. жилья.

Задача 11. Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города

11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти

В отчетном периоде администрацией городского округа Тольятти была проведена стратегическая сессия в дистанционном формате (далее – сессия) по обсуждению Отчета о ходе реализации Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2022 год, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 № 1575 (далее – Отчет). В рамках дистанционного формата сессии, позволяющего осуществить максимальный охват городской аудитории, на странице департамента экономического развития официального портала администрации в сети Интернет был размещен Отчет, и направлена в СМИ городского округа, а также размещена на первой странице официального портала администрации информация о проведении стратегической сессии в дистанционном формате в целях обсуждения хода и достигнутых текущих результатов реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – Стратегия), изложенных в отчете о реализации Стратегии за 2022 год.

В период проведения сессии (с 24 июня по 3 июля 2023 года) заинтересованные лица имели возможность направить на электронную почту ответственного сотрудника департамента экономического развития администрации вопросы и замечания к Отчету, а также предложения по дополнению Плана мероприятий по реализации Стратегии новыми мероприятиями, корректировке действующих мероприятий. В обозначенный период проведения сессии предложений и замечаний от граждан и организаций в администрацию городского округа Тольятти не поступило.

В течение второго полугодия 2023 года, в соответствии с рекомендацией главам муниципальных образований Самарской области, отраженной в послании Губернатора Самарской области Д.И. Азарова Самарской Губернской Думе и жителям региона от 30.05.2023, приступить к корректировке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, осуществлялась корректировка Стратегии. В процессе корректировки Стратегии, администрацией городского округа Тольятти были проведены мероприятия с участием горожан, в том числе представителей промышленных предприятий, финансово-кредитных учреждений, некоммерческих организаций, городских вузов, в ходе которых были проведены:

- анализ и оценка результатов прошедшего периода реализации Стратегии;

- сбор и обсуждение предложений по корректировке Стратегии.

Проект решения Думы городского округа Тольятти о внесении изменений в Стратегию, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о стратегическом планировании, был представлен для общественного обсуждения в сети Интернет. В ходе общественного обсуждения поступили предложения и замечания по корректировке Стратегии от одного физического лица и от одной организации.

Также вышеуказанный проект решения Думы был направлен для анализа и внесения предложений в Правительство Самарской области. По состоянию на завершение 2023 года администрацией городского округа Тольятти осуществлялся учет предложений профильных министерств Самарской области по доработке проекта Стратегии.

________________________________________