ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти

о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445,

за 2023 год»

(Д - 70 от 01.04.2024 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2024 года администрацией представлен пакет документов по проекту решения Думы «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2023 год» (далее – План мероприятий).

План мероприятий является документом стратегического планирования и определяет основные направления деятельности и мероприятия участников стратегического планирования в среднесрочном (до 6 лет) периоде, ориентированные на достижение долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Тольятти, определенных в Стратегии. Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти утвержден решением Думы от 11.12.2018 № 90 (далее - Порядок).

План мероприятий на 2019-2024 по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти утвержден решением Думы от 24.12.2019 № 445 (в редакции от 08.12.2021 г. № 1132).

Рассмотрев представленный администрацией пакет документов, отмечаем следующее.

Пакет документов представлен в Думу в установленные сроки 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет соответствует форме, утвержденной в приложении 3 Порядка. Приложением к отчету представлена дополнительная информация о результатах выполнения (причинах невыполнения) в отчетном периоде отдельных мероприятий плана.

В отчете не представлена информация об уровне достижения ожидаемых результатов реализации Стратегии в виде показателей (индикаторов) в 2023 году по каждому приоритету (промежуточные результаты).

Информация представлена без учета мероприятий, ранее выполненных и рассмотренных на заседаниях Думы в рамках отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (решение Думы г.о. Тольятти от 20.05.2020 № 560, от 19.05.2021 № 938, от 18.05.2022 № 1285, от 07.06.2023 № 1575).

В реализации мероприятий плана в 2023 году активное участие принимали крупные предприятия и организации города (АО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышевазот», ПАО «ТОАЗ», Филиал «Самарский» Т-Плюс, ООО «Тольяттикаучук», ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ», ОАО «Волгоцеммаш», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» и другие), а также общественные организаций и движения.

Считаем необходимым отметить ресурсное обеспечение реализации Плана мероприятий в 2023 году. Основными источниками финансирования мероприятий Плана являются средства федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета г.о. Тольятти, а также внебюджетные средства организаций и предприятий города.

По информации администрации об источниках финансового/ресурсного обеспечения, представленной в отчете,  в 2023 году на реализацию мероприятий Плана привлечено более 149 858 млн. рублей (с учетом финансирования строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства), из них:

-   федеральный бюджет – 87 735 млн. руб.;

-   региональный бюджет –13 697 млн. руб.;

-   бюджет г.о. Тольятти – 2  089  млн. руб.;

- внебюджетные средства (собственные средства предприятий и организаций) –  более 46 337 млн. руб. Много мероприятий проводилось предприятиями и организациями за счет собственных средств, без указания их размера.

Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства профинансировано более 140 351 млн. руб. за весь период, готовность объекта на конец отчетного периода –  93,02%.

По приоритету 1 «Экогород»

Уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология», установленных на 2019-2024 годы за 2023 год составил  100 %.

Проведена большая работа промышленных предприятий города направленная по снижение объемов промышленных выбросов за счет средств предприятий. Плановые значения снижения выбросов выполнены.

ООО «Тольяттикаучук» снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нарастающим итогом за период 2019-2023 гг. составило 245 т (Плановое значение целевого показателя определено на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы) 240 т).

АО «АВТОВАЗ» выполнены работы по внедрению оборотной системы водоснабжения. Завершение пусконаладочных работ модернизированной системы охлаждения ВОБ-2 запланированы на 2024 год. Ведется работа по замене ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ, актуализирован  план по обезвреживанию ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов. Выполнено строительство площадки для хранения ПХБ-содержащих трансформаторов. Площадка введена в эксплуатацию. Проведена замена люминесцентных 9128 светильников на светодиодные.

За счет средств предприятий города осуществлялись мероприятия по воспроизводству участков городского леса, осуществлялась посадка саженцев на территории городских лесов и уход за ними. За 2023 год лесовосстановление осуществлялось на 50 га городских лесов.

Предприятия активно участвуют в проведении субботников по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти, ликвидации несанкционированных свалок.

Из 34  мероприятий не выполнено мероприятие 2.4. «Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа» (исполнитель – департамент городского хозяйства), в связи с отсутствием финансирования.

По 8 мероприятиям (1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 4.7, 5.1) работы выполнены организациями частично и будут продолжены в 2024 году и последующие годы.

По приоритету 2 «Человеческий потенциал».

Активное участие в выполнении задач Стратегии по приоритету «Человеческий потенциал» принимает ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (далее – ФГБО ВО «ТГУ»). Большинство мероприятий выполнялись за счет средств внебюджетных средств и собственных средств организаций. По мероприятию 4.1. «Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета» в 2021–2023 гг.  проведены работы по реконструкции здания учебно-производственных мастерских (УПМ) (4195,6 кв. м) и здания Инновационно-технологического парка ТГУ (ИТП ТГУ).

В 2023 году большое количество детей участвовало в различных мероприятиях и проектах. Охват дополнительным образованием детей по мероприятию 2.7. «Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти»  (исполнитель ФГБОУ ВО «ТГУ») составил  689 человек.

Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-63 регион»  в 2023 году (нарастающим итогом) составил 15 125 чел.

За счет средств промышленных предприятий осуществлялось развитие  дворового спорта, а также финансовая поддержка многодетных семей.  По мероприятию 4.4. «Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли» ПАО «КуйбышевАзот» обучено за счет предприятия 92 чел., организована практика 381 студенту.

Подробная информация и пояснения представлены в дополнительном приложении к отчету.

Из 65 мероприятий плана не выполнены мероприятия:

- 1.6. «Восстановление здания детского сада на улице Белорусская» (исполнитель - Министерство образования и науки Самарской области, ФГБОУ ВО «ТГУ») в связи с отсутствием необходимого финансирования. Вместо данного мероприятия планируется на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2023-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

- 5.2 «Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии)» (исполнитель - ФГБОУ ВО «ТГУ»), в связи с отсутствием финансирования.

- по мероприятию 9.1. Проектирование и строительство Центра спортивной гимнастики «Немов  - центр» (исполнитель – Министерство строительства Самарской области).	Проектирование объекта завершено в 2021 году, строительство объекта в отчетном периоде не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

По приоритету 3 «Городское сообщество и идентичность».

В 2023 году проведено большое количество мероприятий с участием ФГБОУ ВО «ТГУ», ФГБОУ ВО «ПВГУС», промышленных предприятий в целях развития туристического и творческого потенциала города, знакомства с историей и достопримечательностями, осуществлялась поддержка объектов культуры города Тольятти. Проведены ряд комплексных социологических исследований повседневной жизни горожан за счет средств ФГБОУ ВО «ТГУ».

Из 47 запланированных не выполнены следующие мероприятия:

- 1.7. «Запуск городской краудсорсинговой платформы» (исполнитель – департамент информационных технологий и связи), решение о разработке проекта создания городской краудсорсинговой платформы в отчетном периоде не принималось;

- 3.1. «Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта»,  мероприятие 3.2. «Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг» (исполнитель - Управление международных и межрегиональных связей),  в связи с отсутствием финансирования;

-  3.8. «Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов» (исполниетль - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»). Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансовой поддержки.

- 6.1. «Проект «32 квартал»  (исполнитель - Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»). Центром урбанистики ТГУ в 2021 году был разработан и представлен администрации и широкой общественности эскизный проект молодёжного пространства. В отчетном периоде мероприятие не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

- 6.2. «Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями» (исполнители - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и науки Самарской области, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»). Реконструкция отложена, в связи с отсутствием финансирования.

- мероприятие «9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи» (исполнитель – Департамент образования), в связи с отсутствием финансирования.

В рамках мероприятий 3.9. и 4.8. были реализованы акселерационная  программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов CREATIVE.TECH 2.0. (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», департамент образования),     и проектный интенсив  «Арт-туризм» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»).

Информация по остальным мероприятиям  представлена, в том числе подробно в Приложении к отчету.

По приоритету 4 «Возможности для каждого».

В 2023 году выполнены мероприятия по поддержке массового малого предпринимательства, созданию рабочих мест в непроизводственном секторе экономики, развитию ТОР «Тольятти»», индустриального парка «Тольяттисинтез»,  привлечению инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти», реализации крупных проектов ОАО «РЖД» по строительству подъездной железной дороги.  Осуществляется строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ООО «КАРАТ-Тольятти» и ряд других проектов.

Из 22 мероприятий плана не выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие 2.5. «Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти».  Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап) завершено в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в отчетном периоде не осуществлялась. Вследствие истечения срока действия соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, параметры инвестиционных проектов и состав инвесторов находятся в стадии изменения.

- по мероприятию «3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники» исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством).

- по мероприятию «6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»  городской округ Тольятти не принимает участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились.

- мероприятие 8.1. «Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти» и   8.2. «Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти» в 2023 году предложений о реализации концессионных соглашений и проектов муниципально-частного партнерства не поступало.

- по мероприятию 8.3. «Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им.Г.Б.Дроздова» и 8.6. «Реконструкция детского сада № 36 «Якорек», в связи с отсутствием финансирования.

По приоритету 5 «Город больших проектов».

В 2023 году осуществляется развитие технопарка «Жигулевская долина» - количество резидентов технопарка – 302 ед., количество рабочих мест – 2200  ед.

В 2023 состоялся выпуск 25 магистров по профилю «Государственное управление и администрирование».

По данному приоритету не выполнены следующие мероприятия:

- по мероприятию «2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» (исполнитель - департамент информационных технологий и связи) в 2023 году участие не предусмотрено.

- выполнение мероприятия «8.1. Совершенствование системы управления городским округом Тольятти» (исполнитель – департамент экономического развития) предложений от граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в 2023 году не поступало.

По приоритету 6 «Город жизни».

В 2023 году с участием промышленных предприятий и высших учебных заведений  города проводились мероприятия по благоустройству города и созданию комфортной среды открытых городских пространств, работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий.   Осуществлялась реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Техническая готовность объекта на конец отчетного периода составила: I этап – 100 %; II этап – 80 %; III этап – 10 %.

Из 25 мероприятий плана не выполнены следующие мероприятия:

- 1.2. «Реконструкция существующего городского жилищного фонда» и  1.3. «Проработка вопроса  о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти» (исполнитель – хозяйствующие субъекты, департамент градостроительной деятельности) в 2023 году не выполнялись, в связи с отсутствием обращений от заинтересованных лиц.

- 1.5. «Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда» (исполнитель – департамент городского хозяйства), в связи с отсутствием финансирования.

- 10.3. «Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»)  ввиду отсутствия финансирования.

- 11.1. «Создание виртуальной интернет - платформы для ведения деятельности городского стратегического центра» решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось.

По мероприятиям 8.2. «Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры)» и 9.1. «Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры» актуализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в 2023 году не проведена, в связи с чем мероприятия, реализуемые ресурсоснабжающими организациями в соответствии с действующими инвестиционными программами в отчетном периоде не соответствовали Программе.

По приоритету 7 «Тольятти мобильный».

Осуществлялась реализация мероприятий Плана развития Самарско-Тольяттинской агломерации, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра СТА. Осуществлялось строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства. Проводился капитальный и текущий ремонт дорог местного значения, пешеходных переходов и тротуаров городского округа Тольятти (готовность объекта 93,02%).

ФГБОУ ВО «ТГУ» с привлечением общественных организаций в рамках комплексной работы с велоинфраструктурой города разработан проект «Лесного кольца». Администрацией городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт от 26.12.2023 года на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый. Срок проведения работ – 2024 год.

Из 10 мероприятий по приоритету «Тольятти мобильный» не выполнено мероприятие «3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства и транспорта) в связи с отсутствием финансирования.

Отмечаем, что ежегодный и итоговый отчеты о результатах реализации Плана мероприятий, утвержденные решением Думы, размещаются на официальном портале администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 июня года, следующего за отчетным (итоговым) годом реализации Плана мероприятий.

Вывод: проект решения Думы городского округа Тольятти «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2023 год» может быть рассмотрен на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела 					Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-87-78 (1145)