ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1, за 2023 год

(Д-81 от 03.04.2024 г.)

Администрацией г.о. Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2024 года представлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» за 2023 год (далее - Программа).

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Целью муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

В течение 2023 года в программу были внесены 3 изменения постановлениями администрации от 08.02.2023 № 466-п/1, от 05.04.2023 № 1185-п/1, от 13.07.2023 № 2237-п/1.

Отчет о реализации Программы утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.03.2024 № 439-п/1 «Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1, за 2023 год».

Первоначально постановлением администрации от 05.08.2022 № 1684-п/1 (в редакции от 08.02.2023 № 466-п/1) на выполнение мероприятий Программы в 2023 году были утверждены средства в размере 25 401 тыс. рублей за счет средств бюджета г.о. Тольятти.

В результате вносимых в бюджет городского округа Тольятти изменений в течение отчетного периода, на конец отчетного периода плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2023 году составил 25 896 тыс.руб., за счет средств городского бюджета. Финансирование из областного, федерального бюджета в 2023 году не предусмотрено.

Кассовое исполнение соответствует фактическому исполнению Программы, а также отчету об исполнении бюджета за 2023 год, и составляет 25 896 тыс. руб. (100% планового объема финансирования).

Фактическое исполнение Программы за 2023 год

Таблица 1

| Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Кассовое исполнение | Отклонения факт/план | % исполнения |
| Бюджет г.о. Тольятти | 25 896 | 25 896 | 25 896 | 0 | 100 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 25 896 | 25 896 | 25 896 | 0 | 100 |

В целях реализации задачи 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Программе на 2023 год предусмотрено финансирование одного мероприятия. По мероприятию 1.1. «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора» за счет средств местного бюджета было запланировано – 14 297,37 тыс. руб. (в 2022 году – 13 418,7 тыс.руб.). Фактическое исполнение составило 14 297,37 тыс. руб. (100%).

По информации администрации в 2023 году в бизнес-инкубаторе Тольятти для набора новых резидентов проведено 6 конкурсных отборов (в 2022 году – 6), согласно журналам регистрации заявок было подано 54 заявки (в 2022 году – 46). Победителями признано 11 компаний (в 2022 - 28). По состоянию на конец 2023 года в бизнес-инкубаторе на праве договоров аренды нежилых помещений размещено 53 компаний-резидентов (в 2022 – 54), доля площади, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора от площади, предназначенной для резидентов – 100%. Показатель выполнен.

Количество рабочих мест, созданных резидентами, составляет 242 (в 2022 – 222 ед.), плановое значение 220 ед. Уровень достижения планового показателя – 110%. По информации администрации за 9 месяцев 2023 года налоговые отчисления резидентов составили 22 104,226 тыс. руб.

В рамках решения задачи 2 «Оказание поддержки в сфере образования для субъектов МСП и физических лиц – потенциальных предпринимателей, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» реализовывалось 2 мероприятия.

По мероприятию 2.1. «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», образовательных услуг (в том числе семинаров, тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации)», исполнитель МАУ г. о. Тольятти «Агентство экономического развития» - расходы за счет средств городского бюджета запланированы в сумме 5 139,38 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 5 139,38 тыс. руб. (100% к плану).

Расшифровка по проведенным семинарам и тренингам представлена в информации. Проведен курс повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности», по которому было обучено 525 человек. А также 5 семинаров и тренингов (количество обучившихся – 144 участников). Уровень достижения планового показателя 100%.

По мероприятию 2.2. «Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи» запланировано финансирование в сумме 80,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 80,7 тыс. руб. (100%).

Проведена деловая игра для школьников «Мой первый бизнес». «Количество участников мероприятия» составило 53 ед. (плановое значение 53 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

По задаче 3 «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам – потенциальным предпринимателям, в том числе физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» реализовывалось 3 мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Оказание поддержки резидентам территории опережающего развития» - расходы за счет бюджета г.о. Тольятти составили 1 303  тыс.руб., исполнение – 1 303 (100%). Информация о проведенных мероприятиях и результатах работы содержится в отчете администрации.

В 2023 году осуществляет деятельность 68 резидентов ТОР, которыми осуществлено инвестиций на сумму 31 429 млн. руб., создано 9 701 рабочих места в разных отраслях промышленности.

Показатель (индикатора) «Количество резидентов ТОР» выполнен (по плану 64 ед., факт – 68 ед.). Исполнение показателя – 106,3%.

По мероприятию 3.2. «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти (www.biznes-63.ru) и инвестиционного портала г.о. Тольятти (www.invest.tgl.ru)» запланированы расходы за счет городского бюджета – 5 075,55 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5 075,55 тыс.руб. (100%). Информация о проведенных мероприятиях и результатах работы содержится в отчете администрации.

Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку составило 2 600 ед. (плановое значение 2 600 ед.).  Уровень достижения показателя - 100%.

Количество субъектов МСП, получивших консультационную поддержку составило 1 000 ед.

Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку составило 1 600 ед.

По мероприятию 3.3. «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество размещенных информационных материалов» составило 491 ед. (плановое значение не менее 150 ед.). Уровень достижения планового показателя более 100%.

Для реализации задачи 4 «Содействие развитию субъектов МСП и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП» осуществлялось шесть мероприятий, финансирование не предусмотрено. Информация администрацией представлена.

По мероприятию 4.1. «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» -  перечень содержит 18 объектов: 14 нежилых помещений и 4 земельных участка, из них 16 объектов недвижимого имущества предоставлены в пользование, 2 объекта являются временно свободными, один из которых земельный участок.  В 2023 году в Перечень включены 3 объекта, исключены 2. Уровень достижения показателя более 100%.

Мероприятие 4.2. «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Уровень достижения показателя – 96%, подготовлено 68 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и проведено 4 экспертизы (плановое значение – 75 ед., факт – 72 ед.). Отмечаем, что данный показатель также входит в показатели (индикаторы) реализации Стратегии).

По пояснениям администрации, показатель достигнут не в полном объеме, в связи с разработкой меньшего количества проектов муниципальных нормативных правовых актов структурными подразделениями администрации.

Согласно Отчету о реализации Программы, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период составило 100,6%.

Отмечаем, что, несмотря на выполнение в 2023 году текущих показателей (индикаторов) муниципальной программы, по итогам реализации комплекса программных мероприятий в городском округе Тольятти отдельные показатели конечного результата достигнуты не в полном объеме:

- темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства – фактическое значение - 95%, при плане 100%;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства вы расчете на 10 000 человек населения – 97,5%, фактическое значение 459 ед. при плане 471 ед.

По пояснениям администрации, количество субъектов МСП в городском округе снижается за счет сокращение числа организаций малого бизнеса, что обусловлено переходом юридических лиц в категории индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Кроме того, есть основания полагать, что снижение количества субъектов МСП обусловлено, в том числе переходом на работу в крупные предприятия, которые предлагают более высокую оплату труда и социальные гарантии для своих работников.

Отмечаем, что реализация целевых показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части муниципальной составляющей г.о. Тольятти, осуществляется за счет финансирования  мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2022-2027 годы». Финансирование из вышестоящих бюджетов не предусмотрено.

По итогам 2023 года целевые показатели (индикаторы) национального и федеральных проектов, в части касающейся г.о. Тольятти, выполнены с превышением плановых значений, за исключением показателя «Количество субъектов МСП».

По показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 32 360 ед., фактическое значение на 31.12.2023 составило 30 746 ед. (95%).

Вывод:  информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 года № 1684-п/1, за 2023 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела 					          Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67