Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2023-2027 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 05.08.2022 №1684-П/1 ЗА 2023 ГОД

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти                 на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 №1684-п/1 (далее – Программа), является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти. Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решались следующие задачи:

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

Задача 2. Оказание поддержки в сфере образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных предпринимателей, в том числе физических лиц применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

Задача 3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям, в том числе физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

Задача 4. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

- ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418                «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 25 896,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2023 год составили 25 896,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Финансовые расходы и уровень освоения запланированного финансирования Программы представлены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора.

В 2023 году в бизнес-инкубаторе Тольятти для набора новых резидентов проведено 6 конкурсных отборов, согласно журналам регистрации заявок было подано 54 заявки. Победителями признано 11 компаний. По состоянию на конец 2023 года в бизнес-инкубаторе на праве договоров аренды нежилых помещений размещено 53 компаний-резидентов, количество рабочих мест, созданных резидентами, составляет 242. За 9 месяцев 2023 года налоговые отчисления резидентов составили 22 104,226 тыс. руб.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора» составило 242 ед. (плановое значение 220 ед.). Уровень достижения планового показателя – 110%. Фактическое значение показателя (индикатора) «Доля площади, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора от площади, предназначенной для резидентов» составил 100% (плановое значение 100%). Уровень достижения планового показателя 100%. Фактическое значение показателя (индикатора) «Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории» составило 6,88816 тыс. м2 (плановое значение 6,88816 тыс. м2). Уровень достижения планового показателя 100%.

2.1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», образовательных услуг (в том числе семинаров, тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

В 2023 году в рамках исполнения муниципального задания проводился курс повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности», по которому было обучено 525 человек. Также были проведены семинары и тренинги:

| п/п | Наименование услуги | Тема | Месяц проведения | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства | «Самопрезентация и публичные выступления» | март | 30 |
| 2. |  | «Видеоконтент: создание и продвижение с помощью рилз и клипов» | март | 30 |
| 3. |  | «Бронебойные продажи модуль 1.0» | апрель | 30 |
| 4. |  | «Личный бренд как бизнес – система» | май | 30 |
| 5. |  | «Маркировка рекламы для бизнеса» | октябрь | 24 |
| Итого: 144 |  |  |  |  |

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку» составило 669 ед. (плановое значение 669 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

2.2. Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи.

31 марта 2023 года на территории бизнес-инкубатора Тольятти Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» проведена деловая игра для школьников «Мой первый бизнес». Всего в игре приняло участие 11 школьных команд. Команды смогли опробовать в действии деловую игру, позволяющую в игровой форме управлять предприятием на конкурентом рынке. Игровая модель позволяет выработать навыки создания бизнеса от идеи к реализации. Участники во время игры смогли найти ответы на следующие вопросы: Какой это будет бизнес? Почему он будет прибыльным? Кто будет клиентами? Есть ли конкуренты у бизнеса? Закрепили понимание самых важных финансовых-понятий.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество участников мероприятия» составило 53 ед. (плановое значение 53 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

3.1. Оказание поддержки резидентам территории опережающего развития «Тольятти».

На инвестиционном портале invest.tgl, страницах ТОР «Тольятти»                    в социальной сети Вконтакте, в 2023 году размещалась актуальная информация, связанная с экономикой и бизнесом. Охват аудитории страниц ТОР «Тольятти» в среднем составил: сайт invest.tgl.ru – 1 200 просмотров/месяц; Вконтакте -  390 посетителей/месяц.

С целью информирования об инвестиционном потенциале города, преимуществах получения статуса резидента ТОР «Тольятти», а также развития торгово-экономического сотрудничества проведены встречи с делегацией КНР, делегацией посольства Японии в РФ, официальной делегацией Республики Беларусь. В свою очередь, делегация городского округа Тольятти в июне 2023 года посетила г. Бобруйск (республика Беларусь) с ответным визитом.

Негативное влияние на темпы социально-экономического развития в текущем году продолжили оказывать последствия «санкционной войны» иностранных государств в отношении экономики Российской Федерации, вследствие чего произошло ухудшение значимых экономических показателей, а именно, ослабление курса национальной валюты, рост стоимости заемного финансирования, снижение объемов промышленного производства и торговли. Предприятия столкнулись с потерей зарубежных торговых партнеров, закрытием годами отлаженных каналов доставки сырья и продукции, а также необходимостью пересмотра ценовой политики на свою продукцию.

В сложившихся условиях инвесторам оказывалась активная информационная и консультационная поддержка с целью не допустить ухудшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий.                            Не прекращалось консультирование потенциальных инвесторов по вопросам получения поддержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Осуществлялась работа по подбору земельных участков (площадок) для потенциальных инвесторов, согласно заданным параметрам, посредством взаимодействия: с инфраструктурными площадками города, с объединениями риэлторов и частными лицами, владеющими площадями.

С целью получения статуса резидента ТОР «Тольятти» оказывалось содействие потенциальным инвесторам в подготовке первичной документации для подачи заявки на получение статуса резидента по принципу «одного окна», а также действующим резидентам, с целью внесения в проекты дополнительных видов деятельности и согласования нового перечня создаваемых рабочих мест. В целом, проведено около 611 консультаций                       (в т.ч. повторно) по различным вопросам деятельности на территории                   ТОР «Тольятти».

В 2023 году 6 организациям присвоен статус резидента ТОР «Тольятти»: ООО «ДАТПОЛИМЕР», ООО «ВОЛОКНИСТЫЕ ОГНЕУПОРЫ», ООО «СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ», ООО «ТОПТЕХНО-ГРУПП», ООО «ПК «ДАНКС», ООО «САФКА». 2 резидента были исключены из реестра резидентов ТОР «Тольятти» по собственной инициативе: ООО «СТАК» и ООО «СБ-М».

В настоящее время на ТОР «Тольятти» осуществляют деятельность                 68 резидентов, которыми запланировано создание более 11 тыс. новых рабочих мест с объемом инвестиций более 41 млрд. руб.

Фактически, на конец 2023 года, резидентами ТОР «Тольятти» осуществлено  инвестиций на сумму 31 429 млн. руб. (без НДС) и создано 9 701 новое рабочее место в разных отраслях промышленности (промышленное производство, медицина, производство пищевых продуктов).

ТОР «Тольятти» по-прежнему занимает лидирующую позицию в реестре территорий опережающего развития в моногородах по количеству резидентов.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество резидентов ТОР» составило 68 ед. (плановое значение 64 ед.). Уровень достижения планового показателя 106,3%.

3.2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам,  в том числе применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru).

На территории бизнес-инкубатора Тольятти на постоянной основе для компаний резидентов бизнес-инкубатора, представителей малого и среднего бизнеса города Тольятти и физических лиц-потенциальных предпринимателей организованы следующие консультации:

- передача отчетности в ФНС – 40 консультаций;

- бизнес по-женски: стратегия, продвижение, упаковка продаж –                    360 консультаций;

- разработка бизнес-плана для заключения социального контракта на ведение предпринимательской деятельности – 400 консультаций;

- финансовое планирование бизнеса – 200 консультаций;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших консультационную поддержку, составило                1000 ед.

Информационные услуги оказывались по следующим тематикам:

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства: гранты, субсидии, социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности – 800 консультаций;

- разработка бизнес-плана для самозанятых и индивидуальных предпринимателей – 800 консультаций.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших информационную поддержку, составило 1600 ед.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности осуществляется путем широкого освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации. С целью расширения информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти функционирует портал  (www.biznes-63.ru), где регулярно публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках их предоставления. Кроме того, информация размещается в социальных сетях Муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (далее – МАУ «АЭР») (Вконтакте, Telegram).

В 2023 году проводилась работа по оказанию помощи и поддержки самозанятых граждан, занимающихся прикладным творчеством.

Самозанятые имели возможность выставлять свои изделия на таких городских площадках как: парковый комплекс истории техники                                  им. К.Г. Сахарова, МАУ городского округа Тольятти «Культурный центр Автоград», сквер 50-летия АВТОВАЗа. Все выставки были приурочены к социально-значимым культурным событиям города, экскурсионным программам, выходным дням. На портале www.biznes-63.ru работает «Онлайн-витрина для самозанятых». Воспользоваться онлайн-витриной, чтобы найти необходимый товар, продукцию или услугу, может любой пользователь сети Интернет. Самозанятый получить услугу может, подав заявку на сайт                  https://vitrina.biznes-63.ru. В услугу входит бесплатная публикация объявлений о реализуемой продукции или услуге, возможность бесплатно сделать фотосессию своей продукции, найти партнеров для создания нового продукта.

По итогам 2023 года количество самозанятых граждан на онлайн-витрине – 90 ед. Всего в 2023 году проведено 54 выставки для самозанятых рукодельников. Общее количество составило – 455 человек.

Фактическое значение показателя «Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку» составило 2600 ед. (плановое значение 2600 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество информационных ресурсов и баз данных» составило 1 ед. (плановое значение           1 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

3.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы.

На официальном портале администрации городского округа Тольятти tgl.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» в течение 2023 года размещалась актуальная информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, и мероприятиях для них.

Предприниматели и самозанятые граждане могли ознакомиться с графиком планируемых тренингов, семинаров, групповых и индивидуальных консультаций, образовательных курсов; узнать как стать социальным предпринимателем, получить микрозаймы и поручительства, получить имущественную поддержку. Количество размещенных на портале информационных материалов составило – 491 ед.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество размещенных информационных материалов» составило 491 ед. (плановое значение не менее 150 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%*.

4.1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.05.2009 №1190-п/1 (далее – Перечень), и формируется департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти.

В течение года из Перечня были исключены два объекта муниципального имущества, и добавлены три новых объекта муниципального имущества                    (2 земельных участка и 1 нежилое помещение). По состоянию на конец 2023 года в данном Перечне 18 объектов: 14 нежилых помещений и 4 земельных участка. Из них: 16 объектов недвижимого имущества предоставлены в пользование, 2 объекта являются временно свободными, один из которых земельный участок.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество муниципальных объектов, включенных в Перечень  муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"» составило 3 ед. (плановое значение 1 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%*.

4.2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514.

За 2023 год в рамках мероприятия рассмотрено 862 проекта муниципальных нормативных правовых актов, подготовлено 68 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти (далее – НПА). Проведено                      4 экспертизы в отношении действующих НПА городского округа Тольятти.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы» составило 72 ед. (плановое значение 75 ед.). Уровень достижения планового показателя 96%.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2023 год представлена в Приложении №2                     к настоящему отчету.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы (Эj) в отчетном периоде рассчитана по формуле: Эj= К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3, где:

К1 – уровень достижения показателей (индикаторов) Программы, рассчитан по формуле:

К1 = 1112,3/11=101,1(%)

К2 – уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы, рассчитан по формуле:

К2 = 25 896,0/25 896 х 100=100(%)

К3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы, рассчитан по формуле:

К3 = 8/8 х 100= 100(%)

Весовые коэффициенты: В1=0,5; В2=0,2; В3=0,3

Эj= 101,1 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100,6 (%)

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы за отчетный период составило  100,6%, следовательно, реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации в 2023 году программных мероприятий достигнуты следующие показатели:

| N | Наименование показателя конечного результата | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | прямой | % | 100 | 95 | 95,0 |
|  | Темп роста количества физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | прямой | % | 100 | 130,5 | 130,5 |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | прямой | Ед. | 471 | 459 | 97,5 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | прямой | Ед. | 75 | 72 | 96,0 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку в центре «Мой бизнес» | прямой | Ед. | 2500 | 3029 | 121,2 |
| Целевые показатели (индикаторы) Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | прямой | Ед. | 32360 | 30746 | 95,0 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | прямой | Ед. | 10 | 14 | 140,0 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов | прямой | Ед. | 15 | 74 | 493,3 |
|  | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | прямой | Ед. | 48 | 58 | 120,8 |
|  | Количество направленных в акционерное общество микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, заинтересованных в получении финансовой поддержки | прямой | Ед. | 40 | 52 | 130,0 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги Центра поддержки экспорта | прямой | Ед. | 230 | 236 | 102,6 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на платформе экспорта | прямой | Ед. | 109 | 132 | 121,1 |
|  | Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров | прямой | Тыс. долл. | 10419,00 | 12981,09 | 124,6 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги центра «Мой бизнес» | прямой | Ед. | 375 | 593 | 158,1 |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра «Мой бизнес» | прямой | Ед. | 291 | 365 | 125,4 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на платформе «МСП РФ» | прямой | Ед. | 1937 | 1982 | 102,3 |

Из 16 итоговых показателей, установленных на 2023 год в целях оценки результативности реализации муниципальной программы, запланированное значение перевыполнено по 12 показателям, по 4 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» декомпозирован Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в значении 32 360 ед., что соответствует фактическому количеству субъектов МСП на территории городского округа Тольятти за 2021 год.

|  | Категория | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов МСП (ед.), из них: | 31 509 | 32 360 | 30 990 | 30 746 |
|  | средние | 85 | 93 | 95 | 96 |
|  | малые | 1 039 | 1 009 | 978 | 972 |
|  | микро | 17 047 | 16 707 | 15 063 | 13 476 |
|  | Индивидуальные предприниматели | 13 338 | 14 550 | 14 854 | 16 202 |
| 2 | Самозанятые граждане | 9 690 | 22 407 | 39 913 | 52 075 |
|  | ИТОГО | 41 199 | 54 767 | 70 903 | 82 821 |

Как видно из таблицы, количество субъектов МСП в городском округе снижается за счет сокращение числа организаций малого бизнеса.                            Это обусловлено переходом юридических лиц в категории индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан — бизнес предпочитает переходить в альтернативные режимы в условиях неопределенности экономики.

Кроме того, городской округ Тольятти – крупный промышленный центр, на территории которого осуществляют деятельность большое количество крупных предприятий. В условиях острого дефицита рабочих кадров и сокращения безработицы крупнейшие работодатели повышают заработную плату. Есть основания полагать, что снижение количества субъектов МСП обусловлено, в том числе переходом на работу в крупные предприятия, которые предлагают более высокую оплату труда и социальные гарантии для своих работников.

Вместе с тем, если рассматривать общее количество субъектов МСП и самозанятых граждан, то здесь наблюдается последовательный рост.

Показатели: «Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства»  и  «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» достигнуты не в полном объёме, так как напрямую связаны с показателем «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства».

Показатель Стратегии «Количество муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы» достигнут не в полном объеме, в связи с разработкой меньшего количества проектов муниципальных нормативных правовых актов структурными подразделениями администрации.

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы, учитывая значительное превышение фактических результатов                                по 12 показателям, следует вывод:  реализация Программы обеспечивает устойчивое развитие предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета.

Руководитель департамента

экономического развития                                                                    И.М. Потапова

Елизарова Н.Ю.

54 38 59