Информация администрации городского округа Тольятти

о выполнении  муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2023 год

- Цели и задачи муниципальной программы

В муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1 (далее -  муниципальная программа), определена цель – создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

В соответствии с целью в течение 2023 года выполнялись следующие задачи:

- Финансовая поддержка семей с детьми (далее – Задача 1);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы (далее – Задача 2);

- Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом (далее – Задача 3);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах (далее – Задача 4);

- Организация пожизненной ренты граждан, передающих на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти (далее – Задача 5);

- Обеспечение условия для реализации дополнительных мер социальной поддержки населения (далее – Задача 6);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии (далее – Задача 7);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа инвалидов (далее – Задача 8);

- Популяризация семейных ценностей (далее – Задача 9).

- Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Достижение финансовых показателей Программы отражено в Приложении № 1 к настоящему отчету.

В 2023 году на выполнение муниципальной программы предусмотрено 111 117,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 80 880,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 30 237,0 тыс. руб.

Фактические расходы (согласно принятым к учету документам) в рамках реализации муниципальной программы за 2023 год составили 104 415,4 тыс. руб. (в том числе из средств местного бюджета –77 247,5 тыс. руб.,   из средств областного бюджета –  27 167,9 тыс. руб.) или 94,0% от утвержденного плана 2023 года, в том числе по ответственным исполнителям муниципальной программы:

- департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти – 28 148,0 тыс. руб. (в том числе 27 167,9 тыс. руб. – средства областного бюджета) или 93,1 % от плана;

- департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти – 57 774,8 тыс. руб. или 98,8% от плана;

- департамент образования администрации городского округа Тольятти – 18 492,9 тыс. руб. или 87,7 % от плана.

В рамках выделенного финансирования в 2023 году выполнялись следующие мероприятия муниципальной программы:

Задача 1:

  - «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти».

Фактическое исполнение по мероприятию за 2023 год (январь-май, сентябрь-декабрь 2023года) составило 18 492,9 тыс. руб.  или 87,7 % от запланированного объема 21 084,0 тыс. руб.

Перечисление средств по данному виду мероприятия производилось департаментом образования администрации городского округа Тольятти на расчетный счет Получателя субсидии при предоставлении отчета о фактических затратах, связанных с предоставлением бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и табеля посещаемости в разрезе категорий детей, получавших льготное и бесплатное питание, за отчетный период.

Причина отклонения - уменьшение фактических дней посещения обучающимися учебных заведений в связи с пропусками по болезни, уменьшение численности льготных категорий обучающихся.

  - «Организация бесплатного питания, льготного питания учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения «Школьная столовая» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Объем израсходованных средств в 2023 году составил 12486,6 тыс. руб.  или 99,9% от плана 12492,0 тыс. руб. Компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти по фактической потребности.

  - «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей в возрасте до 1 года».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

Объем израсходованных средств за 2023 год составил 4911,6 тыс. руб., или 98,1 % от плана 5 004,0 тыс. руб. Отклонение возникло в связи с тем, выплаты производятся по фактической потребности.

  - «Предоставление единовременного пособия на первоочередные нужды».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление единовременного пособия в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление единовременного пособия на частичную компенсацию оплаты государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление единовременного пособия при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 60,0 тыс. руб.  или 100% от плана.

  - «Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 23822,3 тыс. руб. или 91,8 % от плана 25 952,3 тыс. руб.  Выплата вознаграждения производилась согласно фактической потребности.

  - «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил   3 345,6 тыс. руб. или 78,1  %  от плана 4285,0  тыс. руб. Выплаты произведены на 16 человек. Оплата производилась за фактические и качественно выполненные работы, на основании представленных расчетно-платежных документов.

  - «Предоставление единовременного пособия гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня)» в 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 2:

2.1.	«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 3:

3.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам».

Объем израсходованных средств 1 666,7 тыс. руб. или 98,5% от плана 1 692,0 тыс. руб.:

- единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф   и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) - 172 чел. на общую сумму 120,4 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата ко Дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) - 1670 чел. на общую сумму 793,4 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) - 935 чел. на общую сумму 654,5 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря) - 82 чел. на общую сумму 98,4 тыс.руб.;

Отклонение обуславливается выбытием (естественной убылью) соответствующих категорий граждан.

3.2. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по контракту), сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно – исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республики на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.3. «Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.4. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 3010,0 тыс. руб.  или 100 % от плана.

3.5. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)».

За 2023 год фактическое исполнение по мероприятию составило 432,0 тыс. руб.  от запланированных 455,0 тыс. руб., что составляет 95,0 % от плана. Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер. 1 человек при наличии права на получение данной выплаты с 01.08.2023 обратился за ее предоставлением только 21.12.2023. Постановление о предоставлении выплаты подписано 29.12.2023.

3.6. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами по причине – инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.7. «Единовременная денежная выплата на оплату оздоровительных услуг Почетным гражданам городского округа Тольятти, являющимся участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», достигшим возраста 80 лет и зарегистрированным по месту жительства в городском округе Тольятти.

В 2023 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

3.8. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 100,0 тыс.руб. или 100% от плана.

3.9. «Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти».

В 2023 году фактическое исполнение по мероприятию составило 460,0 тыс. руб. от плана 500,0 тыс. руб., что составляет 92,0%.

Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер: 1 человек, достигший возраста 18 лет не подтвердил с 01.09.2023 факт успешного прохождения обучения по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3.10.«Предоставление единовременной компенсационной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.11. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 50,0 тыс. или 100% от плана.

3.12. «Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 41,0 тыс. руб. или 95,3 % от плана 43,0 тыс. руб.

Отклонение в финансовом исполнении обусловлено изменением в течение года размера расходов на содержание жилого помещения и общего имущества в соответствующем доме, от которых напрямую зависел размер данной выплаты в течение года.

3.13. «Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.14. «Приобретение подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.15. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 4:

4.1. «Предоставление единовременной денежной выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 416,8 тыс. руб. или 75,1% от плана 555,0 тыс. руб.

Отклонение обусловлено заявительным характером предоставления указанной выплаты, прямой логической связью между ее размером и подтвержденными в установленном порядке расходами получателя в связи с его нахождением в трудной жизненной ситуации или чрезвычайных обстоятельствах, а также составом соответствующей семьи.

Задача 5:

5.1. «Выплата ренты по договорам пожизненной ренты».

Сумма выплат по действующим договорам составила 824,3 тыс. руб., или 80,6 % от плана 1022,0 тыс. руб.

Отклонение возникло в связи со смертью 1 рентополучателя в 2023 году. Помимо этого, не наступили случаи, являющиеся основаниями для выплат в рамках заключенных договоров пожизненной ренты.

5.2. «Оплата комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг организации почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты; оплата расходов, связанных с сопровождением договоров пожизненной ренты».

Фактический расход по мероприятию составил 14,1 тыс. руб. или 10,2 % от плана 138,0 тыс. руб. Расходы произведены на оплату комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты.   Отклонение связано с отсутствием оплаты ритуальных услуг. Комиссионное вознаграждение кредитным организациям  оплачивалось от фактических выплат физическим лицам.

Задача 6:

6.1. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи».

Расходы производились по фактической потребности, на основании заключенных договоров с кредитными организациями и с организацией федеральной почтовой связи. Объем израсходованных средств по мероприятию составил 466,2 тыс. руб. или  92,7 % от плана 503,0 тыс. руб.

Недостижение возникло в связи с тем, что комиссионное вознаграждение зависит от общей суммы перечисления публичных нормативных выплат отдельным категориям граждан.

Задача 7:

7.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 27204,1 тыс. руб. или 99,4 % от плана 27 352,0 тыс. руб. Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер.

Задача 8:

8.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 5 686,1   тыс.руб. или 97,2 % от  плана  5 850,0 тыс. руб.

Отклонение обуславливается заявительным характером предоставления указанных выплат и тем, что размер выплат зависит от наличия в районе проживания получателя медицинской организации, предоставляющей в соответствии с действующим законодательством процедуру гемодиализа, что осложняет прогнозирование человековыплат при заявительном характере данной выплаты.

8.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации»

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 454,5 тыс. руб. или 97,1 % от плана 468,0 тыс. руб.

Отклонение обуславливается заявительным характером указанной выплаты, возрастом детей и периодом осуществления выплат.

8.3. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание отдельным категориям учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти по очной форме обучения».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 329,0 тыс. руб. или 91,4 % от плана 360,0 тыс. руб.

Недостижение финансового показателя возникло в связи с тем, фактический период выплат у ряда заявителей устанавливается не на весь учебный период (с сентября по май по 1000 руб.), а производится на основании срока справки об инвалидности.

Задача 9:

9.1. «Приобретение товаров, работ, услуг связанных с проведением при участии департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти праздничных мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденных перечней праздничных мероприятий на территории городского округа Тольятти на соответствующий год, но не включенных в муниципальное задание муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 141,6 тыс. руб. или 99,7%. от планового показателя 142,0 тыс. руб.

Отклонение возникло в связи с экономией от закупок.

III.Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка достижений плановых значений показателей осуществлена по следующим проведенным мероприятиям:

Задача 1:

  - «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти».

Количество обучающихся, получивших бесплатное (льготное) питание в 2023 году составило 2084 чел., достижение показателя (индикатора) «Количество обучающихся, получивших бесплатное питание, льготное питание» составляет 91,5 % (план 2278 чел.). Отклонение обусловлено тем, что питание предоставляется по факту нахождения ребенка в учебном заведении.

  - «Организация бесплатного питания, льготного питания учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения «Школьная столовая» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.3.«Предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Количество граждан, получивших данную выплату в 2023 году составило 946 семей, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» составляет 71,6% (план 1321 семей).

Отклонение возникло в связи тем, что выплаты производятся по фактической потребности.

1.4. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.5.«Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей в возрасте до 1 года».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.6. «Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

Количество выплат в 2023 году составило 3274вып. (плановое значение 3336 вып.), достижение показателя (индикатора) «Количество выплат ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание на конец года (количество произведенных выплат в год)» составило 98,1%.

Выплаты производятся согласно фактическому количеству получателей.

1.7.«Предоставление единовременного пособия на первоочередные нужды».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.8.«Предоставление единовременного пособия в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.9. «Предоставление единовременного пособия на частичную компенсацию оплаты государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.10 «Предоставление единовременного пособия при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1-й класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.11. «Предоставление единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования».

В 2023 году выплату получили 2 чел., достижение показателя (индикатора) «Количество выплат единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования (количество выплат в год)» составило 100%.

1.12.«Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям».

Количество выплат, произведенных в 2023 году, составило 3820 выплат от плана 3673.  Достижение показателя (индикатора) «Количество произведенных выплат в год» составило 104,0 %. Выплаты производятся согласно фактическому количеству получателей.

1.13. «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Выплату получили 16 человек из запланированных 18, достижение показателя (индикатора) «Количество единовременных социальных выплат на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (количество выплат в год)» составило 88,9%.

Отклонение возникло в связи:

- с отказом одного из получателей от получения свидетельства;

- с выдачей свидетельства 1 из получателей в декабре 2023 года, что не позволило провести ремонтные работы в 2023 году.

1.14. «Предоставление единовременного пособия гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня)».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 2:

2.1.	«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 3:

3.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам».

В 2023 году были произведены единовременные денежные выплаты 2859 чел. от плана 2901, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» составило 98,6%:

- единовременную денежную выплату к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф                     и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) получили 172 чел.;

- единовременную денежную выплату ко Дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) получили 1670 чел.;

- единовременную денежную выплату ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) получили 935 чел.;

-  единовременную денежную выплату к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря) получили 82 чел.;

Отклонение обуславливается выбытием (естественной убылью) соответствующих категорий граждан.

3.2. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по контракту), сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно – исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республики на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.3. «Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.4.«Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти».

Количество граждан, получивших данные выплаты, составило 19 человек, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 100%.

3.5. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)».

Количество граждан, получивших данные выплаты в 2023 году, составило 8 человек из запланированных 9, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 89%.

Отклонение показателя объясняется тем, выплата имеет заявительный характер. 1 человек при наличии права на получение данной выплаты с 01.08.2023 обратился за ее предоставлением только 21.12.2023. Постановление о предоставлении выплаты подписано 29.12.2023.

3.6. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами по причине – инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.7. «Единовременная денежная выплата на оплату оздоровительных услуг Почетным гражданам городского округа Тольятти, являющимся участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», достигшим возраста 80 лет и зарегистрированным по месту жительства в городском округе Тольятти».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.8. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

В 2023 году выплату получили 2 человека.  Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты»100%.

3.9.«Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти».

В 2023 году выплаты получали 5 человек. Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующее пособие» составило 100%.

3.10.«Предоставление единовременной компенсационной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами».

В 2023 году финансирование не предусмотрено.

3.11.«Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств»

Выплата предоставлена 1 получателю.

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты»100%.

3.12. «Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения».

Достижение показателя (индикатора) составило 100% (2 чел.) от запланированного показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» – 2 чел.

3.13.«Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.14. «Приобретение подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия».

В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.15. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций».

В 2023 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Задача 4:

4.1. «Предоставление единовременной денежной выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах».

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 54,0% (73 чел.) (запланированный показатель 135 чел.).

Отклонение обуславливается заявительным характером предоставления указанной выплаты, прямой логической связью между ее размером и подтвержденными в установленном порядке расходами получателя в связи с его нахождением в трудной жизненной ситуации или чрезвычайных обстоятельствах, а также составом соответствующей семьи.

Задача 5:

5.1 «Выплата ренты по договорам пожизненной ренты».

В 2023 году 6 получателям ренты осуществлялись ежемесячные рентные платежи в январе. В феврале одна из получателей скончалась. В течение 11 месяцев выплаты осуществлялись 5 получателям ренты.

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, с которыми заключен соответствующий договор пожизненной ренты» составило 100%.

5.2. «Оплата комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг организации почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты; оплата расходов, связанных с сопровождением договоров пожизненной ренты».

В 2023 заключены 3 муниципальных контракта в целях   обеспечения исполнения обязательств по договорам ренты (комиссионное вознаграждение кредитной организации (услуги организации почтовой связи), оказание ритуальных услуг).  Достижение показателя (индикатора) «Наличие заключенных муниципальных контрактов в целях   обеспечения исполнения обязательств по договорам ренты (комиссионное вознаграждение кредитной организации (услуги организации почтовой связи), оказание ритуальных услуг)» составило 100%.

Задача 6:

6.1. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи».

Достижение показателя (индикатора) «Доля от общей суммы выплат по программе» составило 100%.

Задача 7:

7.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан».

В течение 2023 года ежемесячную денежную выплату получили 6830 человек (запланированный показатель 6925 чел.). Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 98,6%.  Выплата носит заявительный характер.

Задача 8:

8.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов».

В 2023 году выплата произведена 188 получателям. Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 96,4 % (запланированный показатель 195 чел.).

Отклонение обуславливается заявительным характером предоставления выплат.

8.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации».

В 2023 году количество получателей данной выплаты составило 83 чел. (запланированный показатель 78 чел.). Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 106,4%.

Отклонение обуславливается заявительным характером указанной выплаты, возрастом детей и периодом осуществления выплат.

8.3. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание отдельным категориям учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти по очной форме обучения».

В 2023 году выплата произведена 33 получателям. Исполнение составило 82,5 % (плановый показатель- 40 чел.).

Недостижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» возникло в связи с тем, фактический период выплат у ряда заявителей устанавливается не на весь учебный период (с сентября по май по 1000 руб.), а производится на основании срока справки об инвалидности.

Задача 9:

9.1. «Приобретение товаров, работ, услуг связанных с проведением при участии департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти праздничных мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденных перечней праздничных мероприятий на территории городского округа Тольятти на соответствующий год, но не включенных в муниципальное задание муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти».

В 2023 году проведены 3 мероприятия:

1) Городское мероприятие, посвященное Международному Дню семьи (проведено 12.05.2023 в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»);

2) Городское мероприятие, посвященное Дню матери (проведено 23.11.2023 в МБУ ДО «Детский дом культуры»);

3) Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица» (гала-концерт фестиваля прошел 06.12.2023 в ГБУК СО «Тольяттинская филармония»).

Проведено три запланированных мероприятия. Исполнение показателя (индикатора)«Количество соответствующих проведенных мероприятий»составило 100%.

Плановые и фактические показатели на реализацию муниципальной программы и уровень достижения показателей (индикаторов) отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08. 2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эj) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi).

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 ,

где:

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

К1–уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяется по формуле:

n К1=SUM (Рi ×100) (%) n

К1=(91,5+71,6+98,1+100+104+88,9+98,6+100+89,0+100+100+100+100+54,1+100+100+100+98,6+96,4+106,4+82,5+100)/22=2079,5/22=94,5 (%)

К2–уровень исполнение планового объема финансирования муниципальной программы, определяется по формуле:

К2 = (Fф /Fп) х 100 (%),

К2= 104 415,4/111 117,0*100 = 94,0 (%)

К3 –уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по формуле:

К3 =(Mв / Мп) х 100 (%),где: Мф – количество реализованных мероприятий муниципальной программы; Мп – количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрено выполнение 22 мероприятий, уровень достижения показателей (индикаторов) по 21 мероприятиям составляет не менее 70%.

К3 =21/22 х 100 = 95,4 (%)

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эj):

Эj =94,5 х 0,5+94,0 х 0,2+95,4 х 0,3 = 47,2+ 18,8+ 28,6= 94,6 (%)

Вывод: Показатель эффективности реализации муниципальной программы94,6% говорит об эффективной реализации муниципальной программы.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Основными направлениями работы по реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году стали:

- сохранение социальной защищенности граждан;

- улучшение основных демографических показателей;

- создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей;

- заслуженное внимание гражданам, имеющим заслуги перед сообществом;

- развитие системы оказания социально значимых услуг, предоставляемых юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами;

Основные результаты реализации Программы в 2023 году:

- обеспечение бесплатным, льготным питанием 2084 чел. обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти;

-компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти получили 946 семей;

- 33 человека из числа родителей (законных представителей) детей-инвалидов получили ежемесячные денежные выплаты на питание;

- единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам получили 2859 человек;

- ежемесячные денежные выплаты получили 19 Почетных граждан и 9 переживших их супругов;

- 5 человек получили ежемесячное пособие на содержание детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его естественной смерти;

- 2 человека получали ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения;

- содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, в виде единовременных выплат получили 73 чел.

- 6 граждан находились на попечении, в соответствии с заключенными договорами пожизненной ренты;

- ежемесячные денежные выплаты к пенсии получили 6683 работника (бывших работников) муниципальных (государственных) учреждений социальной сферы городского округа Тольятти.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

| № | Наименование показателей конечного результата |  | Тип показателя (прямой/обратный) |  | Ед. изм. |  | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Доля граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право |  | прямой |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете |  | прямой |  | % |  | 90 | 89,0 | 98,9 |  |
| 3 | Обеспечение проведения мероприятий направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей- инвалидов |  | прямой |  | Ед. |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, получивших финансовую поддержку семей при рождении детей, из числа обратившихся |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 5 | Обеспечение пропаганды семейных ценностей в рамках проводимых мероприятий |  | прямой |  | кол-во мероприятий |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 6 | Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) |  | - | - | - |  |
| 7 | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) |  | - | - | - |  |
| 8 | Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле)(федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") |  | прямой |  | промилле |  | - | - | - |  |
| 9 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2) |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 10 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях , оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ( физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 11 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 2021 год |  | прямой |  | чел. |  | - | - | - |  |
| 12 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников, 2021 год |  | прямой |  | чел. |  | - | - | - |  |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность врачей на 10 000 человек населения |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) | - | - |  | - |
| 2 |  | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) |  | прямой |  | есть - 1, нет – 0 | - | - |  | - |
| 3 |  | Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) (федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") |  | прямой |  | промилле | - | - |  | - |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % | - | - | - |  |
| 2 |  | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях , оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ( физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % | - | - | - |  |
| 3 |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 2021 год |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |
| 4 |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников, 2021 год |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |

Основной причиной не достижения конечного показателя «Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете» явилось уменьшение числа первично выявленных детей.

На территории городского округа Тольятти расположено 5 государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, в которых воспитывается 162 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 41 ребенок прибыл с других территорий Самарской области. В соответствии с законодательством Российской Федерации надзор за прибывшими воспитанниками с других территорий осуществляет орган опеки и попечительства по месту их фактического нахождения.