ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 07.08.2020 №2400-п/1, за 2023 год

(Д- 83 от 03.04.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 №2400-п/1, за 2024 год (далее – программа), отмечаем следующее.

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2024 года (решение Думы от 20.03.2024г. №170), для рассмотрения на заседании Думы 25.05.2024г. вынесен вопрос о рассмотрении вышеназванной программы. Сроки предоставления документов соблюдены.

Отчет о реализации Программы за 2023 год  был рассмотрен и одобрен на заседании Коллегии администрации. Предлагаем после утверждения отчета МП за 2023 год, направить ее в постоянную комиссию по социальной политике Думы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти является координатором Программы (заказчики ДСО, ДО, ДК, УФКиС и ОРПР).

С момента принятия (по настоящее время), изменения в Программу вносились 7 раз, в том числе и в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

В таблице №1 представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования в целом (2021– 2024гг.) с разбивкой по годам:

таблица №1, тыс. руб.

| №/№ | Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | 2022 | 8 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 217,8 |
| 3. | 2023 | 8 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 917,0 |
| 4. | 2024 | 16 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 935,0 |
| ИТОГО: |  | 34 069,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 069,8 |

Отмечаем, что  в первоначальной редакции – финансирование на реализацию муниципальной программы не предусматривалось. Также отмечаем рост финансирования.

Фактическое исполнение Программы в 2023 году составило 8 769,5 тыс. руб., при плане 8 917,0 тыс.руб., или  98% , за счет средств местного бюджета.

В таблице №2 представлен анализ исполнения финансирования по основным задачам Программы в 2023 году:

таблица №2, тыс. руб.

| Основные задачи Программы | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План с изменениям | Факт фактические расходы | +/- | % |
| задача№1 «Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний» |  |  |  |  |
| 3 мероприятия | без финансирования |  |  |  |
| задача №2 «Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность» |  |  |  |  |
| 7 мероприятий | без финансирования |  |  |  |
| задача №3 «Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни» |  |  |  |  |
| 4 мероприятия | без финансирования |  |  |  |
| задача №4 «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями» |  |  |  |  |
| 5 мероприятия | без финансирования |  |  |  |
| задача №5 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти» |  |  |  |  |
| 4 мероприятия | 8 917,0 | 8 769,5 | -147,5 | 98% |
| ИТОГО по Программе: средства местного бюджета | 8 917,0 | 8 769,5 | -147,5 | 98% |

Отклонение обусловлено:

-  заявительным характером предоставления денежной выплаты студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области  и периодом ее установления (434 чел.*12 000,0 руб.=5 208,0 тыс.руб. (факт 5 100,0 тыс.руб.). Отклонение 108,0 тыс.руб.;

- заявительным характером предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории г.о. Тольятти («план 24,0 тыс.руб.». «факт 0,0 руб.»). Отклонение 24,0 тыс.руб.;

- расходами по фактической потребности, на основании заключенных договоров с кредитными организациями и с организацией федеральной почтовой связи («план 85,0 тыс.руб.», «факт 69,5 тыс.руб.»). Отклонение 15,5 тыс.руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета г.о.Тольятти за 2023 год в разделе «Кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета г.о.Тольятти, за 2023 год» по вышеназванной программе указано:

- «Утвержденный план – 8 917,0 тыс.руб.».

- «Кассовое исполнение – 8 785,0 тыс.руб., процент исполнения 98,5%».

Оценка эффективности реализации Программы, учитывающей степень достижения целевых показателей (индикаторов) на основе интегрального показателя эффективности реализации МП – составляет 96,2%, что означает «эффективную реализацию» Программы.

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы,  из 25-ти показателей:

- 22 выполнены - 100%;

Два показателя выполнены менее 100% и не выполнено одно мероприятие. В таблице  приведены пояснения администрации:

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях | Количество организаций, внедривших корпоративную программу «план 137 ед.» | Достижение показателя «131 ед.» Обусловлено проведением реорганизации учреждений по отрасли образование. |
|  |  | Количество организаций, внедривших корпоративную программу «план 32 ед.» | Достижение показателя «30 ед.» Обусловлено проведением реорганизации учреждений департамента культуры. |
| 5.2. | «Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории г.о. Тольятти | Количество медицинских работников, получивших соответствующие выплаты «план 2 чел.» | Достижение показателя «0 чел.» Не достижение показателя (индикатора) связано с тем, что выплата носит заявительный характер (не было заявок). |

Считаем, что пояснения администрации объективными.

Предлагаем:

- Считаем целесообразным предложить администрации начать работу по привлечению средств на реализацию мероприятий программы из вышестоящих бюджетов.

- Рекомендовать Думе учесть решение п/комиссии по социальной политике при рассмотрении отчета по исполнению бюджета и отчета главы за 2023 год.

ВЫВОД: информация о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 №2400-п/1, на 2023 год, может быть рассмотрена на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела 					    Д.В.Замчевский

Исп. Н.Н. Гайфутдинова