## ТОСЭР 2023
| Отчет о функционирование ТОР "Тольятти" за 2023 год | [9 empty] | Приложение № 1
№ п/п | Наименование резидента ТОР | Дата внесения в реестр | Наименование проекта | Стоимость проекта, млн. руб. (без НДС) | Количество рабочих мест, созданных на территории ТОР, ед. |  | Общий объем осуществленных инвестиций на территории ТОР, млн. руб. (без НДС)
[5 empty] | ПЛАН на 01.01.2024 (нарастающий итог) | ФАКТ на 01.01.2024 (нарастающий итог) | Всего |  | в т.ч. капитальных вложений
[7 empty] | ПЛАН на 01.01.2024 (нарастающий итог) | ФАКТ на 01.01.2024 (нарастающий итог) | ПЛАН на 01.01.2024 (нарастающий итог) | ФАКТ на 01.01.2024 (нарастающий итог) | Текущее состояние проекта
1 | ООО "Индустриальная компания ИНКОМ" (ранее ООО «АКОМ-Индастриал») | 2017-01-30 | Организация на территории г.о.Тольятти производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей | 582.502 | 39 | 23 | 582.502 | 323.23 | 387.602 | 109.332 | Проект запущен
2 | ООО «БИА» | 2017-02-14 | Проектирование, разработка и изготовление испытательных стендов для крупных компаний-поставщиков авиакосмической промышленности, автомобилестроительных предприятий, научно-исследовательских институтов и университетов на основе многофункционального контроллера нового поколения | 35.203 | 20 | 29 | 33.735 | 24.33 | 19.778 | 20.442 | Проект запущен
3 | ООО «СП «Граниферт» | 2017-05-26 | Строительство установки гранулированного сульфата аммония мощностью 140 000 тонн/год | 772.96 | 20 | 25 | 772.96 | 381.061 | 130.75 | 381.06 | Проект запущен
4 | ООО «Металлист-Тольятти» | 2017-08-25 | Организация высокотехнологичного производства | 27 | 253 | 149 | 27 | 68.65 | 27 | 54.9 | Проект запущен
5 | ООО «ТОР ТЗПО» | 2017-05-26 | Завод теплового оборудования | 25.8 | 240 | 214 | 19.8 | 44.33 | 19.8 | 44.331 | Проект запущен
6 | ООО «Сарди Пекеджинг» | 2017-08-08 | Проект организации производства защитных картонных уголков в г. Тольятти | 23.244 | 44 | 29 | 23.24 | 11.66 | 21.07 | 11.66 | Проект запущен
7 | ООО «БРАЙС» | 2017-08-08 | Организация нового производства твердосплавного осевого инструмента | 169.681 | 23 | 53 | 169.681 | 51.84 | 111.775 | 16.305 | Проект запущен
8 | ООО «ЗЕТТА» | 2017-08-08 | Разработка отечественного многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения | 244.17 | 67 | 116 | 244.171 | 183.1 | 188.638 | 183.1 | Проект в стадии реализации. Руководством компании ведется работа по привлечению дополнительного финансирования в проект
9 | ООО «ГРАН ЛИМИТЕД» | 2017-08-25 | Создание центра разработки программного обеспечения для контактных центров в г. Тольятти | 51.362 | 178 | 312 | 44.17 | 19.33 | 28.69 | 14.15 | Проект запущен
10 | ООО «ТТС ЗАКАЛКА» | 2017-08-25 | Производство изделий из листового стекла | 25.883 | 26 | 64 | 25.883 | 95.21 | 25.49 | 94.522 | Проект запущен
11 | ООО «ХМ РУС» | 2017-08-25 | Производство радиаторов отопления | 243.958 | 180 | 60 | 243.958 | 136.415 | 48.475 | 46.921 | Проект запущен
12 | ООО "НТЦ Евровент" | 2017-10-20 | Производство энергоэффективного вентиляционного оборудования | 21.749 | 78 | 165 | 21.748 | 45.64 | 21.748 | 22.75 | Проект запущен
13 | ООО "Завод КПД" | 2017-10-20 | Внедрение новых методов производства в сторительной отрасли | 120.622 | 279 | 245 | 120.622 | 205.44 | 66.899 | 64.975 | Проект запущен
14 | ООО "КФ "СЛАСТИ" | 2017-11-08 | Расширение действующего производства кондитерских изделий на базе ООО "КФ "СлаСти" | 66.619 | 171 | 169 | 66.619 | 66.897 | 66.619 | 59.897 | Проект запущен
15 | ООО "БИСКО ТТИ" | 2017-11-30 | Создание производства макарон и мучных кондитерских изделий | 20.559 | 20 | 44 | 20.559 | 11.424 | 20.131 | 9.391 | Проект запущен
16 | ООО МЦ "Губерния" | 2017-11-30 | Медицинский Центр "Губерния" | 25.574 | 20 | 27 | 25.574 | 12.38 | 20.763 | 7.411 | Проект запущен
17 | ООО "КОЛОРАНТ-Т" | 2017-11-30 | Производство мастербатчей и пленки (листов) ПЭТ | 62.58 | 78 | 63 | 62.58 | 78.73 | 62.58 | 35.84 | Проект запущен
18 | ООО "МК Лада" | 2018-01-18 | Модернизация мясокомбината полного цикла переработки и выпуска продукции | 255.582 | 585 | 479 | 255.58 | 53.87 | 50.46 | 53.57 | Проект запущен
19 | ООО "Директ Бизнес Солюшн" | 2018-01-23 | Разработка и вывод на рынок мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой обращений | 442.84 | 1498 | 820 | 328.47 | 733.11 | 31.65 | 53.23 | Проект запущен
20 | ООО "ТКЗ" | 2018-05-14 | Организация высококачественного структурированного кабеля в полиэтиленовой изоляции (ПЭ) и ПВХ оболочке на территории Индустриального парка "АВТОВАЗ" | 78.704 | 116 | 128 | 78.7 | 212.08 | 25.723 | 84.68 | Проект запущен
21 | ООО "ЛИДЕРПРОМПЛАСТ и КО" | 2018-05-31 | Производство полимерных изделий из полиолефинов | 43.008 | 27 | 27 | 43.008 | 29.53 | 42.585 | 29.526 | Проект запущен
22 | ООО "Славянский профиль" | 2018-05-31 | Производство элементов оконных конструкций | 40.904 | 29 | 20 | 40.904 | 14.14 | 40.904 | 14.136 | Проект запущен
23 | ООО "ПШПЗ" | 2018-05-31 | Расширение действующего производства по переработке отходов на основе шин и резин | 25.364 | 26 | 73 | 25.364 | 17.25 | 25.364 | 17.25 | Проект запущен
24 | ООО «НМТ» (Новые мебельные технологии) | 2018-07-17 | Производство мебели | 21.64 | 24 | 104 | 21.64 | 23.52 | 20.03 | 23.516 | Проект запущен
25 | ООО «ЕВРО МАФ» | 2018-08-21 | Производство тренажеров из нержавеющей трубы | 24.144 | 64 | 160 | 24.144 | 55.49 | 23.307 | 47.9 | Проект запущен
26 | ООО «Русская катанка" | 2018-09-21 | Строительство завода по производству медной катанки | 120.951 | 60 | 149 | 120.951 | 136.075 | 107.054 | 132.23 | Проект запущен
27 | ООО «Завод ЖБИ ФЛОРКОН» | 2018-09-17 | Создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных железобетонных изделий | 449.866 | 181 | 149 | 449.886 | 538.864 | 421.308 | 513.367 | Проект запущен
28 | ООО "ИСП" | 2018-10-31 | Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаратушения в г.о. Тольятти | 24.56 | 20 | 107 | 24.56 | 101.28 | 20 | 67.73 | Проект запущен
29 | ООО "ВЗПА" | 31.10.2018 | Запуск линиии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных | 20.019 | 20 | 57 | 14.866 | 28.06 | 14.866 | 27.097 | Проект запущен
30 | ООО "КАРАТ-Тольятти" | 2018-12-25 | Строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти | 3719.952 | 415 | 22 | 3598.25 | 1199.58 | 3205.68 | 957.95 | Проект в стадии реализации - строительство
31 | ООО "Оди Тулинг" | 2018-12-28 | Разработка и производство штамповой оснаски и пресс-форм | 21.5 | 44 | 183 | 21.5 | 59.01 | 21.5 | 59.01 | Проект запущен
32 | ООО "Поволжский Пищевой Комбинат" | 2018-12-28 | Создание производства готовых пастеризованных обеденных люд длительного хранения | 20.496 | 199 | 91 | 16.5 | 22.338 | 16.03 | 20.474 | Проект запущен
33 | ООО "ИнжГеология" | 2018-12-28 | Расширение производства детских игрушек на базе ООО "ИнжГеология" | 26.742 | 123 | 123 | 21.49 | 67.02 | 14.85 | 58.82 | Проект запущен
34 | ООО "Металл Трейд" | 2018-12-28 | Расширение действующего производства по литью и обработке металлов | 20.1 | 21 | 29 | 20.1 | 10.85 | 8.07 | 10.848 | Проект запущен
35 | ООО "Валео Технолоджи Рус" | 2018-12-28 | Производство компонентов и систем для автомобильной индустрии на территории опережающего социально-экономического развития г.о. Тольятти | 20 | 28 | 23 | 20 | 5.292 | 20 | 5.292 | Проект в стадии реализации
36 | ООО «ВОЛГАТЕХНООЛ» | 2019-05-16 | Строительство установки по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в перерасчете на моногидрат | 5295.966 | 21 | 49 | 5295.966 | 5645.783 | 1529.775 | 3613.571 | Проект запущен
37 | ООО «Новые Медицинские Технологии» | 2019-06-19 | Создание отделения медицинской реабилитации "Второй шанс" в г.о. Тольятти | 42.604 | 39 | 23 | 21.109 | 38.65 | 14.581 | 11.3 | Проект запущен
38 | ООО «ПолиКомб» | 2019-06-19 | Пошив спецодежды и трикотажных перчаток | 21.488 | 123 | 137 | 21.49 | 61.51 | 20 | 60.588 | Проект запущен
39 | ООО «Сталь-прокат» | 2019-07-29 | Расширение действующего предприятия по производству электросварных труб | 31.026 | 20 | 24 | 15.03 | 21.67 | 5.083 | 21.17 | Проект запущен
40 | ООО «Дата Технолоджи» | 2019-07-29 | Предоставление консалтинговых услуг | 117.321 | 1499 | 382 | 117.321 | 24.01 | 20.41 | 21.01 | Проект запущен
41 | ООО «Автолитмаш» | 2019-07-29 | «Расширение действующего инновационного предприятия в области литейного производства» | 26.89 | 84 | 89 | 26.89 | 29.34 | 26.89 | 28.89 | Проект запущен
42 | ООО «Волгаферт» | 2019-08-26 | «Строительство установки гранулированного карбамида мощностью 1500 тн/сутки» | 16832.1 | 63 | 62 | 16832.149 | 17243.78 | 9794.324 | 16782.69 | Проект в стадии реализации - согласование документации на ввод установки в эксплуатацию
43 | ООО «Экотехстрой» | 2019-09-13 | Переработка битумосодержащих отходов, получение мастик и праймеров. | 20.422 | 23 | 21 | 20.422 | 5.138 | 20.422 | 5.138 | Проект запущен
44 | ООО «Билдинг строй гроуп» | 2019-09-23 | Организация производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин на территории г.о.Тольятти | 32.398 | 72 | 144 | 32.398 | 32.65 | 32.398 | 32.65 | Проект запущен
45 | ООО «Волгапромтехоснастка» | 2019-09-23 | Создание центра по производству технологической оснастки | 20.5 | 20 | 23 | 20.5 | 17.53 | 20.5 | 12.68 | Проект запущен
46 | ООО «Завод упаковки» | 2019-09-23 | Запуск нового предприятия по производству полипропиленновых мешков | 23.189 | 57 | 49 | 23.19 | 16.57 | 23.19 | 15.426 | Проект запущен
47 | ООО ПО «Техно-ритм» | 2019-09-23 | Запуск нового производства автомобильных компонентов из пластмассы для отечественных и импортных автомобилей | 24.714 | 29 | 35 | 24.714 | 6.93 | 24.714 | 6.93 | Проект запущен
48 | ООО «Агропартнер» | 2019-09-26 | Запуск производства сыров по итальянской технологии | 36.746 | 22 | 22 | 30.251 | 40.136 | 30.251 | 39.035 | Проект запущен
49 | ООО «Фабрика Бисквита» | 2019-09-25 | Строительство фабрики по производству бисквитных мучных изделий в г.о.Тольятти | 1070.779 | 261 | 22 | 1070.779 | 224.622 | 1017.539 | 223.992 | Проект в стадии реализации - строительство объекта, осуществление мероприятий по газо и водоснабжению объекта фабрики.
50 | ООО "Феррони Тольятти" | 2019-09-26 | Предприятие по производству входных металлических дверей, замков и панелей МДФ | 2210.682 | 2133 | 2597 | 2210.682 | 2330.12 | 1429.708 | 1429.708 | Проект запущен.
51 | ООО «ЛСК-Пласт» | 2019-09-26 | Запуск нового предприятия по производству изделий из пластмасс | 26.994 | 25 | 21 | 26.994 | 13.55 | 22.455 | 8.396 | Проект в стадии реализации - осуществляется проектирование и подготовка проектно-сметной документации
52 | АО «ИНКЕРАМ» | 2019-09-26 | Создание предприятия по производству кир-пичной продукции | 50.44 | 278 | 263 | 50.443 | 5 | 37.267 | 5 | Проект запущен
53 | ООО «Энергопром-Инжиниринг» | 2019-09-26 | Разработка, постановка на производствокабельных вводов нового поколения и высокотехнологичного оборудования для опасных производственных объектов | 188.181 | 21 | 31 | 151.977 | 68.56 | 148.331 | 40.66 | Проект в стадии реализации - Выполнены работы по организации строительной площадки и монтажу фундамента нового производственного корпуса на территории "Жигулевская долина 2". Ведется строительство внешних коммуникаций, а также разработка и изготовление металлоконтрукций аркаса здания. Разрабатывается и поставляется технологическое оборудование. Ориентировочный срок запуска проекта - декабрь 2024 года
54 | ООО «Пимапен-Приволга» | 2019-09-26 | Создание социальной гомтиницы психоневрологического профиля с производственными мастерскими на территории г.о. Тольятти | 24.17 | 49 | 20 | 24.169 | 5.045 | 20.169 | 5.045 | Проект в стадии реализации - руководство компании осуществляет поиск дополнительного финансирования проекта.
55 | ООО МЦ «Виталонг – клиника холода» | 2019-09-26 | Развитие инновационных технологий криомедицины в г.о. Тольятти | 20.118 | 21 | 23 | 6.82 | 16.92 | 6.82 | 5.88 | Проект запущен
56 | ООО «М9 Фарм» | 2019-09-26 | Строительство нового производства косметических средств | 20.89 | 32 | 64 | 20.888 | 6.3 | 20.89 | 6.3 | Проект запущен
57 | ООО "Изокон Рус" | 2020-04-10 | Производство временных дорожных настилов | 38.596 | 21 | 25 | 38.596 | 163.23 | 38.596 | 153.29 | Проект запущен
58 | ООО "Фитнес Десерты" | 2022-12-17 | Расширение действующего производства инновационных диетических десертов | 20 | 32 | 239 | 20 | 27.64 | 20 | 27.64 | Проект запущен
59 | ООО "ЕК Кемикал Поволжье" | 2021-12-30 | Строительство комплекса по производству сухих строительных смесей, грунтовочных и пропиточных составов на территории г.Тольятти Самарской области | 150 | 19 | 0 | 150 | 0 | 114.1667 | 0 | Проект в стадии реализации (в начале 2024 года соглашение расторгнуто по причине невыполнения минимальных показателей проекта в течение первых двух лет с даты получения статуса резидента ТОР)
60 | ООО "ПЛАЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2022-08-01 | Серийное производство станочного оборудования с ЧПУ различных линеек | 25.176 | 21 | 23 | 25.18 | 6.84 | 23.9 | 6.84 | Проект запущен
61 | ООО "РЕФРА ПРО ХОЛДИНГ" | 2022-08-01 | Запуск производства огнецпортных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов | 21.45 | 22 | 23 | 21.45 | 7.14 | 21.45 | 7.04 | Проект запущен
62 | ООО "ЭКОПАРК" | 2022-11-14 | Строительство экопарка "Лесное озеро" в г.о. Тольятти | 148.179 | 20 | 20 | 148.18 | 5.08 | 48.02 | 5.075 | Проект в стадии реализации - выделен земельный участок, осуществляются мероприятия по внесению необходимого вида разрешенного использования
63 | ООО "ДАТПОЛИМЕР" | 2023-03-03 | Расширение производства полимерной продукции ООО "ДАТПОЛИМЕР" в г.Тольятти | 29.44 | 30 | 30 | 23.102 | 4.6 | 14.23 | 3.38 | Проект запущен
64 | ООО "ВОЛОКНИСТЫЕ ОГНЕУПОРЫ" | 2023-06-23 | Организация производства экзотермических изделий из огнеупорных материалов на территории действующей организации ООО «Волокнистые огнеупоры» | 24.29 | 67 | 209 | 4.28 | 7.97 | 4.28 | 7.97 | Проект запущен
65 | ООО "СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ" | 2023-09-08 | Запуск нового производства энергоэффективного вентиляционного и насосного оборудования в ООО «СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ» | 23.272 | 21 | 8 | 23.273 | 1.9 | 20.773 | 1.9 | Проект запущен
66 | ООО "ТОПТЕХНО-ГРУПП" | 2023-12-29 | Запуск производства дробильно-сортировочного оборудования | 21.667 | 5 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | Проект в стадии реализации - осуществляется набор персонала и приобретение производственного оборудования
67 | ООО "ПК "ДАНСК" | 2023-12-29 | Создание завода по производству оборудования и систем для заканчивания нефтяных и газовых скважин, в том числе гидравлическим разрывом пластов | 108.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации - осуществляется набор персонала и приобретение производственного оборудования
68 | ООО "САФКА" | 2023-12-29 | Производство пакетированного бульона и паштета | 59.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации - осуществляется набор персонала и приобретение производственного оборудования
| ООО «АКТИВ ТМК» | искл.из реестра 23.05.2019 | Производство светодиодного оборудования и технических жидкостей | 21.8 | - | 27 | - | 6.8 | - | 6.8 | Соглашение расторгнуто
| ООО "ЛЕВАНТО" | иск из реестра 06.08.2019 | Производство кожгалантерейных изделий в г. Тольятти | 21.095 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "ВолгаГофроПак+" | искл.из реестра 04.06.2019 | Производство 3-слойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробок | 20.862 | - | 64 | - | 5.366 | - | 5.272 | Соглашение расторгнуто
| ООО "АГАТ-ТОЛЬЯТТИ" | искл.из реестра 31.07.2019 | Организация опытного конструкторского бюро в г. Тольятти | 36.323 | - | 11 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "ПАРМА" | искл.из реестра 24.02.2022 | Производство макарон | 42.373 | - | 20 | - | 5.008 | - | 5.008 | Соглашение расторгнуто
| ООО "ТОЛХОТЕЛ" | искл.из реестра 18.12.2019 | Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды | 193.794 | - | 11 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "СуперПринт" | искл.из реестра 17.03.2020 | Расширение производства упаковочной пленки на базе ООО "СуперПринт" | 38.748 | - | 21 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "СК Поволжье" | искл.из реестра 08.07.2020 | Завод по производству кабельно-проводниковой продукции в г. Тольятти | 1687.313 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «Смартс-Ситис» | искл.из реестра 25.10.2021 | Стротельство и эксплуатация магистралей широкополосного доступа в интернет | 38.457 | - | 23 | - | 40.225 | - | 27.59 | Соглашение расторгнуто
| ООО «Соллерс Инжиниринг Тольятти» | искл.из реестра 29.11.2021 | Создание инженерно-технического предприятия нового типа по оказанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских услуг, а также услуг промышленного дизайна, испытаний, валидации конструкции и сертификации в различных отраслях машиностроения | 24.95 | - | 90 | - | 7.037 | - | 7.037 | Соглашение расторгнуто
| ООО "Зеленый лист" | искл. из реестра 29.03.2021 | Запуск производства по выращиванию салатных листьев на гидропонных стеллажах | 20.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «Агропарк» | искл.из реестра 21.12.2021 | Строительство и запуск складского комплекса для хранения продовольственных и непродовольственных товаров | 21.32 | - | 4 | - | 3.1 | - | 3.1 | Соглашение расторгнуто
| ООО «Ф.Лайт» | искл.из реестра 25.10.2021 | Создание нового предприятия в области производства осветительного оборудования | 25.074 | - | 6 | - | 0.996 | - | 0.996 | Соглашение расторгнуто
| ООО "ПМК Логистик" | искл. из реестра 01.10.2020 | Организация фасовочно-складского комплекса для производства и реализации фасованных овсяных каш | 136.042 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «ПК Блисс» | искл.из реестра 21.12.2021 | Создание производства электротехнического оборудования на основе современных цифровых технологий | 28.851 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «ДСК-Материалы» | искл.из реестра 25.05.2022 | Организация производства материалов шумоизоляции | 142.721 | - | 21 | - | 179.1 | - | 179.1 | Соглашение расторгнуто
| ООО "Х-БИО" | искл.из реестра 14.05.2020 | Организация производства продукции на основе хлореллы | 31.675 | - | 5 | - | 1.4 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "АПАРТ СЕРВИС" | искл. из реестра 29.03.2021 | Организация услуг по предоставлению мест для временного проживания в апартаментах | 20.65 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «ИнфоВотч ФинТех» | искл.из реестра 04.08.2021 | Безопасная сделка | 37.083 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «Эстейт Менеджмент" | искл.из реестра 29.11.2021 | Создание гостиничного комплекса уровня 4* в городском округе Тольятти | 256.391 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО «СпортИкс» | искл.из реестра 25.10.2021 | Спортивный центр экстремальных видов спорта | 32.461 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "Пенотерм-Поволжье" | искл. из реестра 20.01.2021 | Производство вспененных материалов | 318.957 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Соглашение расторгнуто
| ООО "Регион-Т | искл. из реестра 10.08.2022 | Реконструкция и запуск туристического центра отдыха "Островок" с предоставлением мест для временного проживания | 20.054 | - | 20 | - | 5.034 | - | 5.034 | Соглашение расторгнуто
| ООО "СБ-М" | 2018-04-20 | Организация серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий | 235 | - | 69 | - | 6.439 | - | 5.231 | Соглашение расторгнуто
| ООО «СТАК» | 2018-09-17 | Система технико-аналитического контроля | 55.778 | - | 100 | - | 23.291 | - | 20.356 | Соглашение расторгнуто
ИТОГО по ТОР: |  |  |  |  | 10366 | 9701 | 34130.625 | 31429.036 | 19949.9887 | 26208.331
Примечание: Плановые показатели по соглашениям, расторгнутым по состоянию на 01.01.2024г., не указаны в связи с их неактуальностью.