ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию о выполнении муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»,
утверждённой постановлением администрации
городского округа Тольятти от 23.12.2022
№ 3362-п/1, за 2023 год

(Д – 98 от 18.04.2024)

Администрация городского округа Тольятти (далее – администрация) в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти (далее – Дума) направила в Думу информацию о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1 (далее – Программа), за 2023 год. Информация представлена не своевременно.

Рассмотрев предоставленную информацию, отмечаем следующее.

Цель Программы: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Задачи Программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки;

2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.

Таким образом, архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений, благоустройство территорий, относящиеся к градостроительная деятельности, осуществляются на территории городского округа Тольятти вне данной Программы, так как эти виды деятельности не предусмотрены задачами Программы.

Координатор и заказчик программы – департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2023 – 2028 годах запланирован в сумме 127 389 тыс. руб. полностью за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2023 году – 21 108 тыс. рублей (16,57% от общего объёма финансирования программы). Кассовое исполнение в 2023 году составило 20 041,7 тыс. руб. или 94,9 % от планового показателя.

Всего по состоянию на апрель 2024 года в Программу внесено 7 (семь) изменений, из них 5 (пять) в 2023 году и 2 (два) в 2024.

В таблице 1 приведены финансовые результаты исполнения муниципальной программы в тыс. рублей по каждой задаче.

Таблица 1

| № | Наименование задачи мероприятие | План | Факт | Откло-нение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий | 21108,0 | 20041,7 | -1 066,3 | 94,9 |
| 1 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности | 299,0 | 134,4 | -164,6 | 44,9 |
| 2 | Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона | 310,0 | 299,3 | -10,7 | 96,5 |
| 3 | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена | 823,0 | 217,7 | -605,3 | 26,5 |
| 4.4 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.19 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.20 | Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти - Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 N 3982-п/1 | 380,0 | 379,0 | -1,0 | 99,7 |
| 6.1 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий | 12895,0 | 12 894,9 | -0,1 | 100,0 |
| 6.2 | приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели) | 421,0 | 194,0 | -227,0 | 46,1 |
| 6.3 | аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели) | 680,0 | 622,5 | 57,5 | 91,5 |
|  | Всего: | 21 108,0 | 20 041,8 | -1 066,2 | 94,9 |

Финансовые показатели по данной программе соответствуют отчёту администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год (Д-66 от 29.03.2024).

Отчет о реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации от 16.04.2024 № 683-п/1.

Краткая информация по достижению показателей (индикаторов) Программы:

– формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности. Норматив – доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок в размере 90%. Факт – 7 из 8 заявок выполнены, исполнение составляет 87,5% (норматив не выполнен);

– формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона. Норматив – доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок в размере 90%. Факт – 53 из 54 заявок выполнены, исполнение составляет 98,1% (норматив выполнен);

– формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена. Норматив – доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок в размере 90%. Факт – 22 из 22 заявок выполнены, исполнение составляет 100% (норматив выполнен);

– подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания. Норматив – 1 утвержденный проект планировки с проектом межевания. Факт – 1 (норматив выполнен);

– подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов. Норматив – 2 утвержденных проекта планировки с проектом межевания. Факт – 2 (норматив выполнен);

– выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство», в том числе:

–	защита сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания - 8428 единиц или 100% от плана (план - 8428 единиц);

–	ведение информационных ресурсов и баз данных - 17936 единиц или 100% от плана;

–	подготовка проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков) - 555 единиц или 100% от плана (план - 555 единиц);

–	подготовка проектов градостроительного плана (подготовка проекта  градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления) - 555 единиц или 100% от плана (план - 555 единиц);

–	подготовка схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) - 56 единиц или 100% от плана (план - 56 единиц);

–	предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости - 305 единиц или 100% от плана (план - 305 единиц);

–	подготовка схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 17 единиц или 100% от плана (план - 17 единиц);

–	приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 2 единицы или 100% от плана;

–	проведение аттестации рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 8 единиц или 100% от плана.

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов, установленных методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  в составе Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) – 101,2%.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2) –  94,9%.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (K3) – 100%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) вычисляется по формуле: Эj = К1 ∙ 0,5 + К2 ∙ 0,2 + К3 ∙ 0,3 = 99,58%.

Так как Эj>90%, оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная).

Вывод: информация о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2023 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Попов С.Г. 12-11

Начальник отдела	Д.В. Замчевский