## Лист1
Перечень объектов назавершенного строительства и не эксплуатируемых длительное время объектов, расположенных на территории городского округа Тольятти (ДГД).
№ п/п | Наименование объекта / Кадастровый номер объекта Сведения о собственности Степень готовности | Адрес / местоположение объекта | РНС дата / № срок действия | Информация о земельном участке (кадастровый номер, правообладатель, реквизиты договора, сведения о собственности) | Вид собственности (государственная, муниципальная, частная) | Статус работ по объекту
1 | Объект капитального строительства 63:09:0201060:806 | г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, 51 |  | 63:09:0201060:806 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ОАО «РЖД» | государственная | В результате проведенного мониторинга был выявлен объект капитального строительства. В результате совместной работы администрации городского округа Тольятти и прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти 18.12.2023 правообладатель демонтировал объект. Согласно ПК МАИС "Земельные участки Тольятти" земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:806 на основании постановления администрации № 933 от 16.07.1993 предоставлен на праве постоянного (бессрочного ) пользования (свидетельство № 18459 от 07.09.1993 Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО "РЖД").
2 | Объект «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по Комсомольского района г.о. Тольятти» 63:09:0201055:1173 | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Олимпийская, 36 |  | 63:09:0201055:268 |  | Затраты на строительство Объекта находятся на балансе департамента градостроительной деятельности.Статьей 51 ГрК РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что для завершения строительства реконструируемого объекта недвижимого имущества и регистрации права собственности обязательным условием является наличие земельного участка и надлежащим образом оформленные исходно-разрешительные строительные документы. Учитывая, что земельный участок, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, кадастровый номер 63:09:0201055:268 находится в собственности Самарской области, законные основания для оформления в муниципальную собственность городского округа Тольятти незавершенного строительством объекта по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, отсутствуют.
3 | Культурно-выставочный комплекс, КН63:090101179:514 | Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная, западнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 85, участок № 38 | РС № 63-09-64-2023 от 08.06.2023 | 63:09:0101179:708 | частная | 08.06.2023 ООО «Атол» министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-09-64-2023 акватермального комплекса «Атолл» со сроком действия до 08.06.2025. ведутся общестроительные работы.
4 | Подземная манежная автостоянка с надстроем торгово-выставочных, офисных помещений, помещений предприятий бытового обслуживания, КН63:09:0101161:8406 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 4 квартал | РНС № RU 63302000-18 от 29.01.2008 | 63:09:0101161:38 | частная | В отношении ООО «ПБК», согласно решению суда по делу № А55-27909/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановление целостности ограждения по всему периметру земельного участка, закрытии строительными конструкциями проемов объекта, организации охраны, проведении мероприятий по консервации объекта, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 13. 03.07.2024 собственником Объекта в адрес администрации направлено уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства .В результате выезда, 13.09.2024 установлено, что правообладателем восстановлена целостность ограждения , организована охрана Объекта, а также ведутся демонтажные работы несущих конструкций (каркаса, плит перекрытия).Согласно сведениям из ЕГРН, с 06.11.2024 Объект незавершённого строительства принадлежат на праве собственности ООО «МИРА» (ИНН 6316287777, ОГРН 1246300013970). Арендатором вышеуказанного земельного участка также является ООО «МИРА». 22.01.2025 ООО "МИРА" в администрацию поданы заявления на выдачу разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства (Объект торговли 1 этап, Объект торговли 2 этап).
5 | Объект незавершенного строительства - нежилое здание (поликлиника), КН 63:09:0101153:3435 | г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 16 |  | 63:09:0101153:15119 | государственная, Самарская обл | 22.07.2024 вынесено решение Арбитражного суда Саарской области по делу № А55-39727/2023 об обязании министерство имущественных отношений Самарской области в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно:восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101153:15119 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, Цветной бульвар, 16 (школа № 29-ш-2) закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0101153:3435, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0101153:15119 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, Цветной бульвар, 16 (школа № 29-ш-2) в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с министерства имущественных отношений Самарской области в случае неисполнения решения суда по истечении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки. В иске к государственному казенному учреждению Самарской области "Управление Капитального Строительства" отказать. Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2024 по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда Самарской области 11АП-13643/2024 по делу А55-39727/2023 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.25.11.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области через официальный сайт суда.02.12.2024 Администрации выдан исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 по делу № А55-39727/2023. 11.12.2024 исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 направлен начальнику СОСП по Самарской области.
6 | Музейно-выставочный комплекс, КН63:09:0101150:10746 | г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 12, ул. Ворошилова, 45 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0101150:12 | частная | Завершена внешняя отделка здания. Проектная документация проходит экспертизу.По информации собственникав в январе 2025 намечено получение положительного заключения экспертизы, далее - получение разрешения на строительство - март 2025.
7 | Торгово-офисный комплекс с подземной автостоянкой боксового типа поз. 17-Б-МАГ, КН63:09:0101180:8153 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал | РНС № RU63302000-402 от 21.12.2012 (срок до 21.11.2016) | 63:09:0101180:26 | частная | В отношении ООО «СВЕТОЛ» согласно решению суда по делу А55-26741/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал отделением судебных приставов Автозаводского района возбуждено исполнительное производство №89320/24/63028, постановление о возбуждении направлено заказной корреспонденцией должнику. В связи с отсутствием принятых мер по исполнению решения суда, 23.08.2024 письмом № 6749/5 администрация г.о.Тольятти обратилась в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1, по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ответ до настоящего времени из прокуратуры г.Тольятти не поступил.Согласно выписке из ЕГРН с 16.08.2024 правообладателем Объекта, а также земельного участка является ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Учитывая, что на сегодняшний день решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-26741/2023 об обязании прежнего собственника Объекта - ООО «Светол» о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на Объекта не исполнено, Администрацией 02.11.2024 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено уведомление № 6029/5.1 с теми же требованиями что и к ООО "Светол".
8 | Объект незавершенного строительства КН 63:09:0000000:3065 | г.Тольятти, Автозаводский р-он, северо-западнее пересечения ул.Спортивной и ул. Маршала Жукова | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301181:13 | частная | В отношении ООО «Престиж» согласно решению суда по делу № 2-10957/2023 обязано принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание, путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания, расположенного по адресу: г. Тольятти, северо-западнее пересечения ул. Спортивная и Маршала Жукова. ООО "Престиж" решение суда исполнено. Установлено ограждение Объекта и осуществляеться его охрана.
9 | Магазин- салон "Цветы", ООО "Салон цветов "Версилия". Кадастровый номер объекта 63:09:0101156:11330 | г. Тольятти, Автозаводский район, 19 квартал восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Тополиная, 2 | Отказ в продлении срока РНС № RU63302000 -343 от 23.03.2012 | 63:09:0101156:604 | частная | Арбитражным судом Самарской области 22.02.2024 (дело № А55-37182/2023) вынесено решение об обязании Застройщика принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем восстановления целостности ограждения по всему периметру земельного участка; закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, обеспечить круглосуточную охрану Объекта, организовать очистку ограждения от объявлений и надписей на ограждении Объекта, а также выполнить мероприятия по консервации Объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства». Решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-37182/2023 вступило в законную силу 02.04.2024. 17.05.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбуждено исполнительное производство № 263708/24/63050-ИП, направлено постановление о возбуждении ИП по юридическому адресу организации. Администрацией городского округа Тольятти направлен запрос в ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти о ходе исполнительного производства и мерах принудительного исполнения, принимаемых судебным приставом-исполнителем в целях исполнения судебного акта. По сообщению судебного пристава-исполнителя, 10.10.2024 г. директору ООО Салон цветов «Версилия» Малыш Л.А. было вручено требование об исполнении решения суда. ООО Салон цветов «Версилия» решение суда до настоящего времени не исполнено.
10 | Административное здание государственной налоговой инспекции, 63:09:0301143:588 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 74 | Разрешение на СМР от 24.03.1995 № 22/10 | 63:09:0301143:569 | государственная | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 18.07.2018 № 261-р объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес ул. Ленина, д. 87 (ул. Комсомольская) закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения РФ, в отношении которого в 2019 году введена процедура наблюдения. До завершения процедуры банкротства и реализации данного объекта информация о новом правообладателе отсутствует. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 15.03.2023 № Гр.М/1043 о проведении проверки в отношении ФУГП «РСУ» министерства здравоохранения РФ на предмет соблюдения норм действующего законодательства. 18.04.2023 получен ответ из прокуратуры г. Москва № 3419-вх/5 об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и направлении обращения руководителю Управления Росреестра г. Москва. 16.05.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 4292-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. 18.09.2023 направлено обращение в Управление Росреестра г. Москвы № 6761/5 о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего ФГУП "РСУ" Полийчука Ю.Д. за бездействие. 10.11.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 10865-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. Рассмотрение арбитражного дела № А55-38688/2023 от 27.11.2023 по иску администрации г.о. Тольятти о закрытии доступа на объект назначено на 17.12.2024. Собственник обънета - физическое лицо -его привлекли на след заседание. Объект в собственности физического лица с 24.06.2024. На заседании АС СО от 17.12.2024 принято определение о том, что дело №А55-38688/2023 подлежит передаче в Самарский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.
11 | Незавершенные строительством объекты: административное здание, спортивно-оздоровительный блок, столовая, гараж и мастерские | г. Тольятти, Автозаводский р-н, II - я очередь промкомзоны ул.Коммунальная, 3 | Разрешение на СМР от 16.01.1996г. № 41/4/37/73/32/17/15 по комплексу служебно-производственных зданий таможни: выданное Тольяттиской таможне | 63:09:0102155:503 | государственная | Правообладатель земельного участка с 03.08.2018 - Самарская таможня. В ответ на обращение Росимущества от 01.06.2020 № 6056-вх/5 о принятии объектов в муниципальную собственность направлен ответ от 14.09.2020 № 7714/1 о нецелесообразности принятия в муниципальную собственность в связи отсутствием исходно-разрешительной документации на объекты. 24.01.2023 в адрес правообладателя объекта направлено уведомление № 337/5.1 о приведении объекта в надлежащее состояние, закрытии оконных и дверных проемов, установке ограждения объекта, проведении консервации объекта, а также о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта. Поступил ответ из Самарской таможни - направлен контракт об осущ-нии услуг охраны (1716-вх/5.1 от 25.04.2023. Направлено обращение от 10.03.2023 № Гр.М/979 в прокуратуру Самарской области. Поступил ответ из прокуратуры № 3737-вх/5 от 26.04.2023: вынесено представление в адрес руководителя ТУ Росимущества в Самарской области (в стадии рассмотрения). 26.10.2023 повторно направлено обращение№ 7828/5 в прокуратуру Самарской области. Ответным письмомот 08.12.2023 № 11585-вх./5.1 прокуратура Самарской области сообщила, что руководителю ТУ Росимущества по Самарской области внесено представление по факту ненадлежащего содержания имущества, находящегося в федеральной собственности. Также прокуратурой Самарской области решается вопрос о предьявлении к ТУ Росимущества по Самарской области искового заявления об обязании привести объекты, находящиеся в федеральной собственности в удовлетворительное состояние. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 25.09.2024 № 7676 о предоставлении информации по вопросу предьявления к ТУ Росимущества по Самарской области искового заявления об обязании его привести объекты, находящиеся в федеральной собственности в удовлетворительное состояние. Ответ из прокуратуры Самарской области не поступил. Планируется направление повторного обращения в прокуратуру.
12 | г.Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» | г.Тольятти, Центральный район,микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» пересечение Южного и Хрящевского шоссе | РНС № RU 63302000 - 96 от 18.02.2008 (срок истек) | 63:09:0310003:108 | частная | Решение от 12.12.2023 по делу № А55-25078/2023 обязывает ООО «Русский дом» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0310003:108, закрыть строительными конструкциями проемы объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать охрану, провести мероприятия по консервации объекта в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 30.09.2011 №802 «Об утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства». 13.02.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области. 11.03.2024 исполнительный лист поступил в Администрацию и 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района. В настоящее время решение суда частично исполнено - установлена сигнализация, которая не подключена, по периметру имеется ограждение, окна и проемы первого этажа закрыты профлистами. Вопрос по охране решается с директором. 11.03.2024 поступил исполнительный лист; 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждено исполнительное производство № 111428/24/63030-ИП; 17.06.2024 исполнительное производство окончено.
13 | Здание спортивно - оздоровительного комплекса, КН 63:09:0301148:563 | г.Тольятти, Центральный район, пл. Свободы, 2г | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301148:506 | частная | Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.09.2022 г. по делу №А55-4113/2022 в отношении ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» (ОГРН 1026302004134, ИНН 6320001928, адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Богданов Андрей Борисович. 01.03.2023 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области (А 55-24804/2022 ) об обязании ОАО "Волгоцеммаш" в 30-тидневный срок с момента вступления в законную силу судебного акта принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства и территории строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, на котором расположен объект, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать охрану объекта и территорию земельного участка, провести мероприятия по уборке мусора на объекте и земельном участке. Возбуждено исполнительное производство 31.08.2023 № 253663/63030-ИП. 12.07.2024 от конкурсного управляющего ОАО "Волгоцеммаш" поступила информация о том, что определением Арбитражного судла Самарской области от 11.09.2023 ОАО "Волгоцеммаш" признано несостоятельным (банкротов) и в отношении него введена процедура конкурсного управления. В рамках данной процедуры Объект выставлен на продажу.
14 | Строительства объектов жилья и соцкультбыта, КН63:09:0301147:1984 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Советская, д. 40 | РНС №63-09-59-2024 срок действия - до 20.07.2025 | 63:09:0301147:1055 | частная | Направлено извещение в ГИСН о начале производства работ.
15 | Административно-торговый комплекс с гаражами (2-ая очередь), КН 63:09:0301136:2930 | г.Тольятти, Центральный район, квартал 147, ул. Мичурина, 24а | РНС № 205 от 30.05.2005 (срок истек) (ООО ПКФ Бетта) | 63:09:0301136:948 | частная | 29.08.2024 Арбитражным судом Самарской области вынесено решение по делу А55-38983/2023 обязать Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" ИНН 6321165654, в двух недельный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, обеспечить круглосуточную охрану объекта незавершенного строительства, степенью готовности 20%, площадью 3369 кв.м., с кадастровым номером 63:09:0301136:2930, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мичурина, д. 24 А, в границах земельного участка, с кадастровым номером 63:09:0301136:948, общей площадью 5 211 кв.м. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" ИНН 6321165654, в двух месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта выполнить консервацию объекта незавершенного строительства, площадью 3369 кв.м., степенью готовности 20%, с кадастровым номером 63:09:0301136:2930, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мичурина, д. 24 А, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства». На сегодняшний день решение суда не исполнено.05.11.2024 поступил исполнительный лист. 13.11.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти, постановление о возбуждении ИП не поступало.
16 | "Кафе-Бистро", КН 63:09:0304060:645 | г.Тольятти, Центральный район, северо-западнее здания диспетчерского пункта, ул. Баныкина, 3 | РНС № RU 63302000-502 от 01.07.2013 (срок истек) | 63:09:0304060:517 | частная | В адрес собственников 22.03.2024 направлено обращение № Гр-2211/5.1 о предоставлении информации о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению Объекта в соответствие с градостроительными регламентами, а также сроках завершения строительства.По заявлению одного из собственников Объекта 07.08.2024 издано постановление админстрации г.о. Тольятти № 1461-п/1 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта :"Улично-дорожная сеть " по ул. Баныкина от улицы Родины до ул. Ушакова г.Тольятти Самарской области". В течение 12 месяцев заявитель обеспечивает направление в ДГД проекта планировки и проекта межевания территории. В рамках выполнения данных проектов планируется установить красные линии линейного объекта, скорректировать границы земельного участка, расположенного под Объектом. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, формируется проектная документация в рамках разработки ППТ и ПМТ.
17 | Объект незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, КН63:09:0302051:3107 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, 2в | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0302051:101 | частная | В целях закрытия доступа на Объект АО "СамРЭК" были проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемом здания, а также ограждения, проведены уборка прлегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора. 30.08.2024 Жигулевским городским судом принято решение отказать в удовлетворении иска, в связи с невозможностью ГИСН провести проверку проведения конскрвации Объекта м предостьавить документы по ее итогам в суд, т.к решением прокуратуры Самарской области от 20.08.2024 ГИСН было отказано в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде инспекционного визита в отношении правообладателей Объекта. 04.10.2024 Администрацией подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд об отмене решения Жигулевского городского суда Самарской области от 30.08.2024. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 27.01.2025.
18 | Для строительства техно-торгового комплекса по обслуживанию населения, КН63:09:0201062:1765 | г. Тольятти, Комсомольский р-н, мкр. Железнодорожный, севернее здания, имеющего адрес: ул. Куйбышева, 14 | РНС № RU 63302000-103 от 11.07.2008 (срок истек) | 63:09:0201062:169 | частная | 07.05.2024 Абритражным судом Самарской области по делу №А55-2348/2024 вынесено решение обязать общество с ограниченной ответственностью "Премьера-Центр" (ИНН 6320013634) в течение 7 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства, по адресу: Самарская область, г.Тольятти, р-н Комсомольский, севернее здания, имеющего адрес: ул. Куйбышева, д. 14, (кадастровый номер 63:09:0201062:1765) и территорию строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201062:1765, на котором расположен объект, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по консервации объекта в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 30.09.2011 №802 «Об утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства». Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Премьера-Центр" 1000 рублей неустойки за каждый день просрочки в случае неисполнении судебного акта по истечении шести месяцев со дня вступления решения в законную силу до фактического исполнения. 24.10.2024 поступил исполнительный лист; 28.10.2024 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 14.11.2024 возбуждено исполнительное производство № 220224/24/63029-ИП; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП.
19 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0104013:827 | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, 3а | РНС № 63-09-1967-2024 от 28.11.2024 до 28.05.2026 | 63:09: 0104013:509 | частная | 06.09.2024 вступило в силу решение Автозаводского районного суда по делу 2-9941/2024 : обязать физ.лицо принять меры, прспятствующие несанкционированному доступу людей в незавершенный строительством объект с КН 63:09:01040l3:827 с местоположением: Самарская область. г. Тольятти. Автозаводский раион, ул. Спортивная, д. 3 А, расположенный на земельном участке с КН63:09:0104013:509, путем закрытия строительными конструкциями оконных и дверных проемов, установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН63:09:0104013:509, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и объекта незавершенного строительства от мусора. организовать охрану объекта с целью исключения проникновения посторонних лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Правообладателем восстановлена целостность ограждения и земельный участок очищен от древесной растительности. 28.11.2024 получено разрешение на реконструкцию объекта.
20 | Кожгалантерейная фабрика ОАО «Агроплемсоюз», кадастровый номер здания фабрики 63:09:0201055:5144 | г.Тольятти, мкр. Поволжский западнее школы №83 имеющей адрес, ул. Сиреневая, д. 24 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201055:5662 | частная | 09.08.2024 в Арбитражный суд Самарской области направлено исковое заявление об обязании собственника в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному досту людей на объект, а именно восстановить целостность ограждения по земельного участка с КН63:09:0201055:5662 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр Поволжский, западнее здания школы № 83, имеющей адрес: ул. Сиреневая, д.24, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный лосryп, организовать круглосуточную охрану объекта, чтобы исключить доступ на территорию объекта транспортных средств и лиц не являющимися сотрудниками охранной организацией. Выполнить консервацию объскта незавершенного строительства с КН 63:09:0201055:5144, расположенного на земельном участке с КН 63:09:020l055:5662 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства" в течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Арбитражное дело № А55-34077/2024 назначено к рассмотрению на 04.02.2025.
21 | Объект незавершенного строительства, КН63:09:0101154:6446 | г. Тольятти, Центральный район, ул. 50 лет Октября,18а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:747 | частная | 12.07.2024 вступило в силу решение Комсомольского районного суда по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, расположенный на земельном участке с КН63:09:0301171:747, с местоположением: Самарская область, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, д.18-а, а именно: обеспечить круглосуточную охрану Объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства". 03.10.2024 Администрацией в суд подано заявление о выдаче исполнительного листа. 03.10.2024 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа, 27.11.2024 направлено повторное заявление.
22 | Лечебно-оздоровительный комплекс МСП (Общежитие АНО "Православная классическая гимназия"), КН63:09:0101150:10729 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Свердлова, 31А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует |  | не сформирован | Объект на праве собственности принадлежит АНО "Православная классическая гимназия". В ответ на уведомление получена копия приказа АНО "Православная классическая гимназия" от 02.12.2019 № 2/12 "О консервации объекта". По результатам проведенной работы собственником в досудебном порядке закрыт доступ на объект.
23 | Объект незавершенного строительства, КН отсутствует | г. Тольятти, Комсомольский р-н, юго-восточнее территории инфекционной больницы мкр. Шлюзовой, ул. Зеленая, 15 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201060:51 | частная | 15.02.2023 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области (А55- 4639/2022) о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой и обязании ЗАО «Десип» (ИНН 6322013277) снести самовольный объект капитального строительства, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается о чем сроставлен акт. В ОСП Автозаводского района направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО "Десип" для вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. 01.08.2023 в администрациюпоступил исполнительный лист ФС № 042702684 от 25.07.2023, который был направлен 08.08.2023 судебному приставу - исполнителю. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается о чем сроставлен акт. В ОСП Автозаводского района направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО "Десип" для вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. По сведениям МРИ ФНС №23 по Самарской области 11.09.2023 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Согласно уведомлению об исполнении поручения судебного пристава ОСП Комсомольского района г. Тольятти сообщается, что судебным приставом ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти осуществлен выход по месту регистрации директора ЗАО «Десип», по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 38-47, дверь никто не открыл, оставлена повестка о явке на прием к СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 Самарской области в настоящее время статус юридического лица действующий. Должнику неоднократно направлялись извещения о вызове на прием к СПИ от 16.09.2023г., 08.11.2023г. 12.03.2024г. вынесено требование об исполнении решения суда. 10.04.2024 в адрес судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти направлен запрос о предоставлении актуальной информации в рамках исполнительного производства № 148822/23/63029-ИП. 01.08.2023 поступил исполнительный лист; 08.08.2023 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 21.08.2023 возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 11.06.2024 судебным приставом-исполнителем отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП.
24 | Магазин | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, 48 | РНС № 63-302000-105-2021 от 24.06.2021 до 15.03.2025 | 63:09:0000000:2698 | частная | Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти от 27.06.2012 Дело №2-896/2012 на зу с кн 63:09:0201059:13918 является частной собственностью. Получено разрешение на строительство, строительство не ведется. Доступ к объекту закрыт.
25 | Здание магазина в соответствии с градостроительной зоной № Ж-4, КН63:09:0301155:4072 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д. 15а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301155:14 | частная | 25.10.2024 Администрация ородского округа Тольятти обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованиями об осуществлении государственной регистрации права собственности за физическим лицом на объект недвижимости с кадастровым номером 63:09:0301155:4072 и земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301155:14 с местоположением: г. Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д.15а.
26 | Здание д/с "Морозко"КН63:09:0101163:810 | г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул.Свердлова, 39 |  | 63:09:0101163:15 | частная | Согласно выписке из ЕГРН от 23.01.2024 Объекты (административное здание и овощехранилище) с 09.11.2023 принадлежат на праве собственности ООО «Единение». В связи с переходом права собственности на объекты, расположенные в границах вышеназванного земельного участка к новому собственнику, между ООО «Единение» и администрацией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение о замене лица на стороне арендатора от 24.11.2023 к договору аренды земельного участка №4296 от 11.08.2022. Собственником закрыт доступ на территорию объектов.
27 | Нежилое здание, здание (лит. А) - спортивно-оздоровительная база, КН63:09:0201057:14701 | г. Тольятти, Комсомольский район, около жилого дома по ул. Громовой, 48 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201059:691 | частная | Объект в собственности 2-х физических лиц. 26.03.2024 в администрацию городского округа Тольятти собственниками подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. 23.05.2024 в администрацию городского округа Тольятти подано уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.
28 | Здание магазина, КН63:09:0301158:2254 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 66А |  | 63:09:0301158:10 | частная | Земельный участок и объект находятся в аресте, принадлежат на праве общей долевой собственности физическим лицам. В соответствии со вступившим в законную силу решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 21.09.2020, собственники нежилого здания - магазина, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 66А, обязаны были установить конструкции защитных ограждений здания, мест оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по уборке мусора в здании и на прилегающей к нему территории в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. До настоящего времени решение не исполнено. 29.08.2023 направлено письмо в МРИ ФНС России № 23 по Самарской области (далее - налоговый орган). По информации налогового органа невозможно идентифицировыать налогоплательщиков, в связи с отсутствием персональных данных. Однако налоговый орган имеет возможность самостоятельно установить круг налогоплательщиков, владея информацией об объекте налогообложения. Направлено повторное обращение в налоговый орган по вопросу принятия мер в отношении объекта, т к в выписке из ЕГРН на зу можно определить правообладателей. 03.07.2024 Администрацией г.о.Тольятти в Хорошевский районный суд г.Москвы направлено заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020 путем предоставления права администрации исполнить решение суда самостоятельно (в здании, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 66А, установить конструкции защитных ограждений здания, мест оконных и дверных проемов, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, осуществить мероприятия по уборке мусора в здании и на прилегающей к нему территории) с последующим взысканием понесенных расходов с должника, с целью последующей возможной реализацией указанного имущества. В ходе исполнения требований судебного акта о взыскании денежных средств в пользу администрации городского округа Тольятти, появится возможность реализовать земельный участок и здание, расположенное на нем, либо принять его в муниципальную собственность и распоряжаться им на правах собственника.09.10.2024 в адрес суда направлено заявление о выдаче заверенной копии определения суда. 25.11.2024 повторно направлено заявление в суд о выдаче заверенной копии определения суда. Также следует отметить, что на сайте Хорошевского района суда г.Москвы информация о вступлении определения суда в законную силу не отражается. 10.12.2024 в Администрацию поступило определение Хорошевского районного суда г. Москвы об изменении порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020, вынесенное 16.09.2024 с отметкой о вступлении в законную силу. Объект закрыт.
29 | Здание оздоровительного комплекса, КН63:09:0301138:3216 | г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:03011538:762 | частная | 26.07.2023 собственник здания - физическое лицо. Уведомление от 12.10.2023 № Гр-6497 от 12.10.2023. Исковое заявление в Автозаводский районный суд от 28.11.2023 (гражданское дело 2-1563/2024). Гражданское дело закрыто, в связи с демонтажом Объекта собственником
30 | Нежилое здание, КН63:09:0301146:2361 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул.Комсомольская, 46Б | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301146:674 | государственная | 15.07.2024 Арбитражным судом Самарской области вынесено решение Обязать Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (ИНН 6315856460) принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание с КН 63:09:0301146:674 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный айон, ул. Комсомольская, 46Б, путем закрытия оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и нежилого здания от мусора в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Правообладателем во исполнение решения суда были приняты меры по закрытию доступа внутрь Объекта. 15.08.2024 решение вступило в силу, 21.08.2024 исполнительный лист выдан Администрации. 20.09.2024 ОСП Центрального района г. Тольятти отказано Администрации в возбуждении исполнительного производства. 28.10.2024 исполнительный лист повторно направлен Администрацией в ОСП Центрального района. На сегодняшний день ООО «Правовая Платформа» проводит мероприятия по оформлению процедуры выкупа Объекта, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, после чего планирует его восстановление. Акты сверки ООО «Правовая Платформа» об отсутствии задолженности по арендной плате в стадии подписания.
31 | Здание; прачечная №8, КН63:09:0101154:6445 | г. Тольятти, Центральный район, ул. 50 лет Октября, 18 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:890 | частная | Собственник проводит мероприятия по реализации объекта. Администрация г.о. Тольятти обратилась в Арбитражный суд Самарской области об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать круглосуточную охрану объекта, таким образом, чтобы исключить доступ на территорию объекта посторонних лиц. 05.12.2024 по арбитражному делу А55-38984/2023 вынесено решение об обязании Индивидуального предпринимателя Хачатуряна Вигена Эдуардовича (ИНН 632300005457, ОГРНИП 314632415500011) в течение семи календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание с КН 63:09:0101154:6445, площадью 336,1 кв.м., находящееся на земельном участке с КН 63:09:0301171:890, с местоположением: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 18, путем закрытия строительными конструкциями проемов Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Хачатуряна Вигена Эдуардовича в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 6000 руб. 27.12.2025 дело № А55-38984/2023 направлено в апелляционную инстанцию.
32 | Здание кафе КН63:09:0304060:566, летняя площадка КН63:09:0301115:3923 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 9А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | участок не сфориирован | частная | 29.01.2024 вступило в силу решение Центрального районного суда г. Тольятти (дело № 2-2597/2023) о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления его в законную силу. Исполнительный лист направлен в ОСП Центрального района 20.03.2024. В настоящее время решение суда не исполнено.Информация о принятых мерах от ОСП по Центрального района отсутствует. 21.10.2024 Администрацией направлено обращение в прокуратуру г. Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий по исполнительному производству в отношении собственников Объекта - физических лиц в рамках Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предпринятых ОСП Центрального района г. Тольятти и о результатах сообщить в Администрацию. 12.03.2024 поступили исполнительные листы; 20.03.2024г. направлены в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждены исполнительные производства № 111430/24/63030-ИП и № 111431/24/63030-ИП; 08.05.2024 в отношении должников вынесены постановления о временном ограничении выезда из РФ; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Центрального района г.Тольятти о ходе ИП. 19.12.2024 поступил ответ из ОСП Центрального района. Должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ.
33 | Нежилое здание, здание Интерклуба 63:09:0301164:3648 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301164:3658 | частная | Собственнику в целях соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789, а также исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста на Объекте, направлено уведомление от 05.09.2024 № 4870/5.1 о необходимости приведения фасада Объекта в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, закрытия доступа внутрь Объекта для посторонних лиц, и организации его круглосуточной охраны, а также проведения мероприятий в отношении вентиляционной шахты, расположенной вблизи Объекта, и относящейся к Объекту, которая также находится в ненадлежащем состоянии.11.11.2024 Администрацией в Арбитражный суд Самарской области подано исковое заявление об обязании ООО «ВолгаСтройСервис» в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора, закрыть доступ в вентиляционную шахту, расположенную на территории вышеназванного земельного участка. Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 23.01.2025.
34 | Здание бывшего кинотеатра в мкр Федоровка ( объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0201061:3611) | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Молодежный городок, д.11 |  | 63:09:0000000:1181 | частная | 13.09.2024 собственнику направлено уведомление № Гр-5781 о необходимости срочного принятия мер по приведению объекта и прилегающей к нему территории, в надлежащее состояние не угрожающее жизни и здоровью граждан, в том числе для исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста: закрыть доступы внутрь Объекта, восстановить целостность ограждения и организовать круглосуточную охрану Объекта (в целях соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004). В адрес ПД направлено письмо об обращении в суд от 27.11.2024 № 64354-вн/5.1. 04.12.2024 Администрацией в Арбитражный суд Самарской области подано исковое заявление № 5384/1.2об обязании Дубровина Ильи Александровича в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить использования земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:1181 не по целевому назначению; принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, также закрыть доступ через проемы ограждения, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора. Заявление находится на рассмотрении Комсомольского районного суда № дела 2-3841/2024, заседание назначено на 27.01.2025