|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха в 2025 году и планах на 2026 год.

Докладчик: Лебедева Лариса Михайловна – руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава городского округа                                                                        И.Г. Сухих

Родомакин И.С., 54 33 65

Приложение

Об информации администрации городского округа Тольятти

о выполнении ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха в 2025 году и планах на 2026 год

По п. 11. «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха в 2025 году и планах на 2026 год»

В рамках реализации мероприятий направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе формируемых за счет субсидий из федерального бюджета, выделено 34 858 406, 00 руб. на капитальный ремонт столовой МАООУ Пансионат «Радуга».

31.03.2025 заключен договор с ООО ПКФ «РосПромСтрой» №87 при исполнении которого выполнены работы на общую сумму 10 470 325,99 руб., а именно ремонт обеденных залов, подсобных помещений, складов, цехов пищеблоков кухни, произведена частичная замена освещения, частичная замена систем водо- и теплоснабжения,  выполнен ремонт входной группы служебного входа в столовую.

В настоящее время, в соответствии с заключенным договором от 11.08.2025 г. № 196 с ООО «РИФ 63» продолжаются работы по капитальному ремонту столовой МАООУ Пансионат «Радуга» на общую сумму 20 923 939,44 руб. такие как, замена освещения и электрооборудования, замена систем вентиляции и кондиционирования, замена системы отопления, водо- и теплоснабжения и другие.

Срок окончания работ по договору 20.10.2025.

Кроме того, в 2025 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей в размере 16 449,07 (из них 14399,732 тыс.руб. – средства областного бюджета, 2049,345 тыс.руб. – средства местного бюджета) (далее - Соглашение) на капитальный ремонт санузлов в МАООУ Пансионат «Радуга» и капитальный ремонт наружной сети видеонаблюдения в МБОУДО «Центр Гранит».

На основании заключенного договора от 11.03.2025 № 79 с ООО «СтройАльянс», МАООУ «Пансионат «Радуга» выполнило капитальный  ремонт санузлов 5 корпуса на общую сумму 8 754 818,43 руб.

В настоящее время в МБОУДО «Центр Гранит» производятся работы по капитальному ремонту наружной сети видеонаблюдения согласно заключенному контракту от 28.07.2025 № 014220000132501679301 с ИП Осипов Олег Владимирович на общую сумму 4 150 000, 00 руб.

Срок окончания работ по контракту 07.10.2025.

В 2025 году за счет средств бюджета г.о. Тольятти произведен капитальный ремонт ограждения в детском оздоровительном лагере «Звездочка»  (структурное подразделение МАООУ «Пансионат «Радуга») на общую сумму  972 777,00 руб.

Выполнены работы по демонтажу железобетонного фундамента и металлических решетчатых ограждений ОСП б/о "Спартак" на сумму 342 588,15 руб. (Контракт №1/25 от 03.05.2025 с ИП Тимофев Н.А.) и монтаж ограждения строительной площадки ОСП б/о "Спартак" на сумму 444 444,00 руб. (Контракт №1066321 от 14.04.2025 с ООО СК «Фора»).

Ведутся работы по капитальному ремонту сети инженерно-технического обеспечения для быстро возводимой конструкции в Базе отдыха «Спартак» выделено 18 072 960,26 руб., согласно заключенному контракту от 06.06.2025 №17/25 с ООО "ПромСтройМаркет" на общую сумму 18 072 882,49 руб.

Срок выполнения работ по контракту до конца 2025 года.

Кроме того в 2025 году Спортивной базой «Плес» за счет внебюджетных  средств в размере 633 800, 00 руб. были проведены работы, такие как косметический ремонт жилых домиков и здания столовой, ремонт канализационной системы, пуско-наладочные работы системы водоснабжения, замена труб системы канализации.

На 2026 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» запланировано выделение средств в размере 6 973,0 тыс. руб. на капитальный ремонт систем АПС (автоматических пожарных сигнализаций) и СОУ (системы оповещения и управления эвакуацией) в МУП Пансионат «Звёздный».

На 2026 год запланированы следующие ремонтные работы на общую сумму 96 742 809,29 руб.:

-  База отдыха «Спартак»:

1. Капитальный ремонт столовой на сумму 35 612 300,00 руб. (за счет бюджета Самарской области);

2. Поставка и установка быстровозводимых конструкций на сумму 39 144 330,00 руб. (за счет бюджета Самарской области);

3.  Благоустройство территории вокруг  быстровозводимых конструкций  на сумму 21 697 179,29 руб. (за счет бюджета городского округа Тольятти);

- Спортивная база «Плёс»:

Косметический ремонт жилых домиков и здания столовой на сумму 289 000 руб. (за счет внебюджетных источников).

Кроме того, в министерство социально-демографической и семейной политике Самарской области направлена заявка на получение субсидии в размере 174 411,9 тыс. руб. на 2026 год в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе:

- МАООУ Пансионат «Радуга» на капитальный ремонт бассейна, волейбольной площадки;

-  ДОЛ "Звездочка" на капитальный ремонт 4-ех спальных домиков тип А18, спального дома № 2 тип А19 и ограждения;

- МБОУДО «Центр Гранит» на капитальный ремонт ограждения, сооружения укрепления береговой линии;

- МУП Пансионат "Звездный" на капитальный ремонт кровли,  ограждения;

-   ОСП "Электроник-Дубрава" на устройство ограждения;

-   База отдыха «Спартак» на капитальный ремонт домов 18, 20, 22;

-   Спортивная база «Плес» на благоустройство территории.

Однако информация о выделении средств вышестоящего бюджета будет доведена до администрации г.о. Тольятти после утвержденного бюджета самарской области.

Руководитель департамента                                                    Л.М. Лебедева

Родомакин И.С.

54 33 65