|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию по вопросу: «О выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 №2031-п/1 на 01.09.2025 г.»

Докладчик: Мелешко Станислав Станиславович – руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация на 16 л.

Глава городского округа                                                                            И.Г. Сухих

Микаелян Г.А., 54 33 59

Информация о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 №2031-п/1, на 01.09.2025 год

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2025 №2031-п/1 (далее – Программа), является: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий –382 726 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 387 671 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 4 055 тыс. руб.).

- Задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств – 92 342 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 64 535 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 27 807 тыс. руб.).

- Задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов – 273 549 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 85 146 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 83 140 тыс. руб. ДГД – 105 263 тыс. руб.).

- Задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды – 84 842 тыс. руб.

- Задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий – 799 449 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 432 929 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 364 626 тыс. руб., МКУ «Ритуал» - 1 894 тыс. руб.).

- Задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти – МКУ «Ритуал» - 78 877 тыс. руб.

По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

По мероприятию 1.1 «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» запланировано финансирование в объеме 23 262 тыс. руб. на подготовку проектной документации:

В целях разработки заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды заключен контракт с ООО «Берсо» на сумму 1 500 тыс. руб.

Во 3 квартале повторно размещена закупка на подготовку проектной документации по т.«Колесо (1 645,4 тыс.руб.), готовится к размещению документация на проектирование 4кв., Поле чудес, 9 кв.. 12 кв. на сумму                      5 146,6 тыс.руб.

На подготовку проектной документации (освещение) запланировано 5 780,00 тыс. руб. Заключены МК с ООО «ИНСТРЭЛ» на общую сумму 5 212,57 тыс. руб., в том числе:

| Автозаводский район |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # 3А квартал, от пр-та Ленинский, 15/30 до Нового проезда; | # МК от 25.06.2025 № 348-дг/2.1 на сумму 799,12 тыс. руб. |
|  | # 3А квартал, от пр-та Ленинский, 17 до пр-та Ленинский, 23; |  |
|  | # 3А квартал, от угла дома пр-т Ленинский, 23 до угла дома ул. Фрунзе, 14; |  |
|  | # 3Б квартал, сквер по пр-ту Степана Разина, 49; | # МК от 25.06.2025 № 349-дг/2.1 на сумму 921,52 тыс. руб. |
|  | # 9 квартал, сквер по бульвару Туполева 11; |  |
|  | # 8 квартал, пр-т Степана Разина 68, 80 со стороны проспекта; |  |
|  | # 8 квартал, от дома № 75 по ул. Юбилейная до д/с "Облачко"; |  |
|  | # 11 квартал, от пр-та Ст. Разина до ул. Маршала Жукова вдоль домов №№ 59, 63 по пр-ту Ст. Разина, школы № 59, домов №22, 18 по ул. Маршала Жукова; | # МК от 09.06.2025 № 0142300010025000036 на сумму 761,16 тыс. руб. |
|  | # 11 квартал, от пр-та Ст. Разина до ул. Маршала Жукова вдоль домов №№ 79, 75 по пр-ту Ст. Разина, №№ 38, 34 по ул. Маршала Жукова; |  |
|  | # 4 квартал, спортивная площадка по ул. Свердлова, 46. |  |
|  | # АР, напротив 11 квартала, от ул. Жукова 35в до ул. Патрульная | # МК от 09.06.2025 № 0142300010025000037 на сумму 803,07 тыс. руб. |
|  | # АР, 16 квартал, между домами Цветной бульвар 12а и 16а, вдоль дома 12 по Цветному бульвару и вдоль дома 14 по Цветному бульвару |  |
|  | # АР, 16 квартал, тротуар вдоль дублера ул. Тополиной от зд. 48а по Тополиной до перекрестка Тополиная/70 лет Октября (есть освещение дублера) |  |
| Центральный район |  |  |
|  | # 72 квартал, Ленинградский сквер, от ул. Голосова, 28 до ул. Карбышева, 23 | # МК от 25.06.2025 № 351-дг/2.1 на сумму 972,01 тыс. руб. |
|  | # 72-73 квартал, тротуар вдоль ул. Баныкина от ул. Голосова до ТРЦ «Аэрохолл» |  |
|  | # 78-75 кварталы, сквер на ул. Жилина, от ул. Баныкина до ул. Ленинградская | # МК от 09.06.2025 № 0142300010025000035 на сумму 728,97 тыс. руб. |
|  | # 71 квартал, тротуар от ул. Баныкина, 30 до б-р Ленина, 11 |  |
| Комсомольский район |  |  |
|  | # мкр. Шлюзовой, тротуар от ул. Железнодорожная, 17 до ул. Железнодорожная, 9 | # МК от 25.06.2025 № 350-дг/2.1 на сумму 226,72 тыс. руб. |

В результате проведения закупок сложилась экономия денежных средств в размере 128,64 тыс. руб., из которых 64,32 тыс. руб. (50%) планируются к перемещению на мероприятие 3.5 Программы.

Срок выполнения работ по всем МК – 30.09.2025 г.

Освоение средств – 0 %.

Также планируется к размещению закупка на подготовку проектной документации по предложениям депутатов Думы городского округа Тольятти.

По мероприятию 1.2 «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» запланировано 76 159 тыс.руб.

Заключены контракты:

- с ООО «СтройИнвест» на сумму 55 345,0 тыс.руб., выполнение работ – 95 %.

- ООО «Ястреб» на сумму 12 000,0 тыс.руб., выполнение работ – 15 %.

- ООО «АРАКС ПЛЮС» на сумму 8 500,0 тыс.руб, экономия -437,1 тыс.руб.

По мероприятию 1.3 Обеспечение внутриквартальным освещением

План финансирования – 46 452,00 тыс. руб.

По мероприятию заключены МК на строительно-монтажные работы по устройству внутриквартального освещения 4 объектов, в том числе по районам города:

Автозаводский район

1.	5 квартал, вдоль пр-та Ленинский от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейной и б-р Орджоникидзе от пр-та Ленинского до ул. Свердлова. Заключен МК с ООО «СервисЭлектроСнаб» от 01.07.2025 № 0142200001325015228 на сумму 11 711,1 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.11.2025 г.

Центральный район

2.	ЦР. 73 квартал, от ул. Баныкина, 68 до ул. Карбышева, 16. Заключен МК с ИП Постникова О.С. от 31.07.2025 № 0142200001325016107 на сумму 3 710,05 ты. руб.

Срок выполнения работ – 30.09.2025 г.

3.	ЦР, 96 квартал. Заключен МК с ООО «СервисЭлектроСнаб» от 01.08.2025 № 0142200001325017340 на сумму 7 012,4 тыс. руб.

Срок выполнения работ – 14.11.2025 г.

4.	ЦР, 71 квартал, от ул. Ленинградской до ул. Мира. Заключен с МК ООО «Сервис Электро Снаб» от 07.07.2025 № 0142200001325014645 на сумму 6 686,8 тыс. руб. Срок выполнения работ - 30.10.2025 г.

Освоение средств – 0 %.

В результате проведения закупок сложилась экономия денежных средств в размере 6 619,8 тыс. руб., из которых 3 309,9 тыс. руб. (50%) планируются к перемещению на мероприятие 3.5 Программы

По мероприятию 1.4 «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок», мероприятию 1.5 «Ремонт и установка МАФ»

План финансирования – 41 064,0 тыс.руб.

По мероприятию заключен контракт с ООО «ПрофиСервис Тольятти» на сумму 35 304,8 тыс.руб. выполнение работ до 15.10.2025 г.

По мероприятию 1.6 «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков». План финансирования – 24 928 тыс.руб. По мероприятию заключен контракт с ООО «ПрофиСервис Тольятти» на сумму 24 700,9 тыс.руб. выполнение работ до 15.10.2025 г.

По мероприятию 1.7 «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов»

На 01.09.2025 завершено 4 отбора получателей субсидий, а именно:

1 отбор проведён в период с 14.04.2025 по 14.05.2025

2 отбор проведён в период с 02.06.2025 по 12.06.2025

3 отбор проведён в период с 07.07.2025 по 12.07.2025

4 отбор проведён в период с 12.08.2025 по 15.08.2025.

В ходе указанных выше отборов поступило 275 заявок, в том числе 6 заявок были повторно направлены заявителями.

На 25.08.2025 между департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти и получателями заключено 134 соглашения на сумму – 159 832,9 тыс.руб., остальные 3 соглашений по итогам 4 отбора в процессе формирования, согласно правилам отбора, срок заключения соглашений по 4 отбору до 18.09.2025.

| № п/п | Адрес | Сумма соглашения, руб. | Оплачено, руб. | % выполнения | Получатель субсидий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Офицерская, 19 | 900 000,00 |  | 100% | ТСН "Офицерская 19" |
| 2 | ул. Свердлова, 13 | 1 250 000,00 |  | 15% | ООО "ЧИСТОГРАД" |
| 3 | ул. Мира, 35 | 2 266 000,00 | 2 266 000,00 | 100% | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" |
| 4 | ул. Гагарина, 2 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100% | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" |
| 5 | ул. Тополиная, д. 46 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 6 | бульвар Татищева, д. 2 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 7 | ул. Голосова, 81, 85 | 2 479 835,68 |  | 100% | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" |
| 8 | ул. Мурысева, д. 66 | 4 609 057,90 | 4 609 057,90 | 100% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 9 | ул. Советская, 83 | 861 379,00 |  |  | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" |
| 10 | ул. 70 лет Октября 9 | 2 281 316,00 |  | 100% | ТСН "70 лет Октября 9" |
| 11 | ул. Советская, 56 | 2 000 000,00 |  |  | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" |
| 12 | ул. Баныкина, 26 | 3 500 000,00 |  |  | ООО "ГАРАНТ" |
| 13 | б-р Приморский, д. 1 | 649 415,00 |  | 100% | ООО УК "РУСЬ" |
| 14 | ул. Тополиная, д. 56 | 200 000,00 |  | 100% | ТСЖ "ТОПОЛИНАЯ, 56" |
| 15 | ул. Фрунзе, д. 1 | 590 000,00 | 590 000,00 | 100% | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 16 | Ленинский пр-т, д. 27 | 4 588 100,00 | 4 588 100,00 | 100% | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 17 | ул. Свердлова, д. 43 | 590 420,84 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 18 | Ленинский пр-т, д. 13 | 2 377 157,00 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 19 | ул. Свердлова, д. 29 | 150 000,00 |  |  | ООО УК "Энерджи" |
| 20 | б-р Орджоникидзе, д. 8 | 500 000,00 |  |  | ООО УК "Энерджи" |
| 21 | б-р Космонавтов, д. 2 | 400 000,00 |  |  | ООО УК "Энерджи" |
| 22 | ул. Тополиная, д. 22 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 23 | Ленинский пр-т 14 | 200 000,00 |  |  | ТСН "ЛЕНИНСКИЙ 14" |
| 24 | ул. Новосадовая, д. 9 | 799 280,00 |  | 100% | ООО "УК МЖРЭП-16" |
| 25 | ул. Ярославская, д. 23 | 1 309 500,00 |  | 1% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 26 | ул. Олимпийская, д. 30, ул. Олимпийская, д. 32 | 3 396 940,00 |  | 100% | ООО "УК МЖРЭП-16" |
| 27 | б-р Космонавтов, д. 9 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 28 | ул. 70 лет Октября, д. 36 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 29 | бульвар Татищева, 17 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 30 | ул. 70 лет Октября, д. 64 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 31 | ул. Автостроителей, д. 52 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 32 | ул. Дзержинского, д. 32, б-р Цветной, д. 26, 28 | 2 000 000,00 |  |  | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 33 | ул. Автостроителей, д. 56 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 34 | ул. 70 лет Октября, 24 | 194 000,00 |  |  | ТСН "70 лет Октября 24" |
| 35 | пр-т Степана Разина, д. 59 | 250 000,00 |  |  | ООО "УК 10" |
| 36 | б-р 50 лет Октября, 44 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 100% | ООО "Истина" |
| 37 | пр-т Степана Разина, д. 20 | 3 000 000,00 |  |  | ООО "УК 10" |
| 38 | ул. Фрунзе, д. 20 | 2 000 000,00 |  |  | ООО "УК 10" |
| 39 | ул. Ушакова, 62 | 1 844 128,00 |  |  | ЖСК №15 |
| 40 | Автозаводское шоссе, 47 | 2 200 000,00 |  |  | ООО УК "АТП Сервис" |
| 41 | пр-т Степана Разина, д. 91 | 500 000,00 |  | 100% | ООО "УК 10" |
| 42 | ул. Ленина, 50 | 1 050 000,00 |  | 100% | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" |
| 43 | ул. Мира, д. 127 | 2 600 000,00 |  |  | ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ" |
| 44 | ул. Революционная, д. 4 | 1 150 000,00 |  | 100% | ООО "УК 10" |
| 45 | ул. Карла Маркса, 58 | 1 000 000,00 |  | 100% | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" |
| 46 | пр-т Степана Разина, д. 79 | 270 000,00 |  | 20% | ООО "УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ" |
| 47 | ул. Фрунзе, д. 13 | 350 000,00 |  | 10% | ООО "УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ" |
| 48 | ул. Коммунистическая, д.59 | 407 400,00 | 407 400,00 | 100% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 49 | ул. Ленина, 48 | 1 050 000,00 |  | 100% | ООО "УК "Стрела" |
| 50 | ул. Мира, д. 115 | 1 898 290,00 |  |  | ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ" |
| 51 | ул. Матросова, д. 20 | 849 235,00 |  | 60% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 52 | ул. Маршала Жукова, д. 32 | 400 000,00 |  |  | ООО "УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ" |
| 53 | ул. Маршала Жукова, д. 48 | 800 000,00 |  |  | ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 48" |
| 54 | ул. Ярославская, д. 29 | 1 099 010,00 |  | 60% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 55 | Южное шоссе д. 49 | 3 000 000,00 |  | 30% | ТСН "ЮЖНОЕ ШОССЕ, 49" |
| 56 | ул. Ленина, 54 | 3 700 000,00 |  | 100% | ООО "УК "Стрела" |
| 57 | ул. Мира, 89 | 1 350 000,00 |  |  | ООО "ГАРАНТ" |
| 58 | ул. Автостроителей, дом 59 | 197 880,00 |  | 100% | ТСЖ "АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, 59" |
| 59 | ул. Ворошилова, д. 39 | 2 000 000,00 |  |  | АО "ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ" |
| 60 | ул. Ярославская, д. 15 | 824 500,00 |  | 1% | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" |
| 61 | ул. Автостроителей 16 | 899 674,00 |  |  | ТСН "АВТОСТРОИТЕЛЕЙ 16" |
| 62 | ул. Мира 120, 122 | 2 497 750,00 |  | 100% | ООО "УК "Мой город" |
| 63 | ул. Ставропольская, д. 43 | 350 000,00 |  |  | ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ" |
| 64 | ул. Революционная, д. 8 | 750 000,00 |  |  | ООО "МАИ+3Н" |
| 65 | б-р Туполева, д. 7 | 194 829,00 |  | 100% | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 66 | ул. Ворошилова, д. 30 | 530 000,00 |  | 100% | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 67 | б-р Туполева, д. 8 | 200 000,00 |  | 5% | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 68 | б-р Туполева, д. 13 | 382 750,00 |  | 100% | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 69 | ул. Свердлова д. 74 | 930 000,00 |  |  | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 70 | ул. 40 лет Победы д. 72 | 300 000,00 |  | 100% | ТСЖ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 72" |
| 71 | ул. Гидротехническая, д. 19 | 299 700,00 |  | 100% | ООО "УК КРИСТАЛЛ" |
| 72 | Южное шоссе, дом 37 | 3 400 000,00 |  |  | ООО "ТКУ" |
| 73 | пр-т Степана Разина, д.48 | 2 400 000,00 |  | 100% | ООО "УК ВОСТОЧНАЯ" |
| 74 | ул. 40 лет Победы, д. 40 | 300 000,00 |  |  | ООО УК "ФОРТУНА" |
| 75 | бульвар 50 Лет Октября, д. 19 | 800 000,00 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 76 | ул. Ленинградская, д. 39 | 930 135,89 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 77 | ул. Ленина, д. 89 | 1 648 475,10 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 78 | ул. Свердлова, д. 9а | 363 000,00 |  | 10% | ООО УК "УНИВЕРСАЛ" |
| 79 | пр-т Степана Разина, д. 58 | 1 080 000,00 |  | 100% | ООО "УК ВОСТОЧНАЯ" |
| 80 | ул. Юбилейная, д. 41 | 1 450 000,00 |  | 100% | ООО "УК ВОСТОЧНАЯ" |
| 81 | ул. Свердлова, д. 41 | 5 000 000,00 |  | 100% | ООО "БОН" |
| 82 | б-р Королева, д. 7 | 163 000,00 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 83 | ул. Юбилейная, д. 21 | 1 000 000,00 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 84 | б-р Орджоникидзе, д. 15 | 100 000,00 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 85 | ул. Юбилейная, д. 19 | 150 000,00 |  |  | ООО "УК №2 ЖКХ" |
| 86 | ул. Революционная, д. 24 | 470 000,00 |  | 100% | ООО "БОН" |
| 87 | бульвар Татищева, д. 7 | 500 000,00 |  | 100% | ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ" |
| 88 | б-р Приморский, д. 32 | 1 700 000,00 |  | 100% | ООО "УК "ТЛТ" |
| 89 | Приморский б-р, д. 48 | 506 500,00 |  |  | ООО "УК "ТЛТ" |
| 90 | бульвар Гая д. 2 | 500 000,00 |  | 100% | ООО УК "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" |
| 91 | ул. Голосова, д. 44 | 649 415,03 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 92 | ул. Никонова д. 27 | 199 820,00 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 93 | бульвар Космонавтов 3 | 1 100 000,00 |  | 100% | ТСЖ "Космонавтов 3" |
| 94 | Южное шоссе, дом 25 | 2 033 137,00 |  |  | ТСЖ 37-Е |
| 95 | ул. Александра Кудашева д. 116 | 120 000,00 |  |  | ООО УК "ТОПОЛЬ" |
| 96 | б-р. 50 лет Октября, 57 | 300 000,00 |  |  | ООО "УК "Стрела" |
| 97 | ул. Свердлова, д. 9Г | 82 750,00 |  | 20% | ООО УК "Перспектива" |
| 98 | ул. Революционная, д. 7 корпус 2 | 700 000,00 |  |  | ООО УК "Жилстандарт" |
| 99 | ул. Ленина, 90 | 200 000,00 |  |  | ООО "УК "Стрела" |
| 100 | ул. Фрунзе, д. 7 | 419 610,66 |  |  | ООО УК "Жилстандарт" |
| 101 | ул. Офицерская, 2Г, 4Г | 3 000 000,00 |  |  | ООО "ТСЖ ЖЭК" |
| 102 | ул. Л. Толстого, 28 | 197 000,00 |  |  | ООО "ЖЭУ 158-го квартала" |
| 103 | ул. Революционная д. 56 | 1 000 000,00 |  |  | ООО УК "Жилстандарт" |
| 104 | ул. Ворошилова, 31 | 2 000 000,00 |  |  | ООО "УК-ЛАД" |
| 105 | пр-т Степана Разина д. 2 | 640 000,00 |  | 15% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 106 | бр. Луначарского д. 1 | 250 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 107 | ул. Свердлова, д. 32 | 260 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 108 | Ул. Ворошилова, д. 22 | 530 000,00 |  | 100% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 109 | ул. Ворошилова, д. 34 | 592 000,00 |  | 100% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 110 | ул. Свердлова, д. 24 | 55 000,00 |  | 100% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 111 | ул. Юбилейная, д. 5 | 400 000,00 |  | 100% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 112 | ул. Свердлова, д. 68 | 280 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 113 | б-р Луначарского, д. 17 | 250 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 114 | пр-т Московский, д. 13 | 180 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 115 | ул. Свердлова, д. 11 | 387 000,00 |  | 30% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 116 | ул. Ворошилова, д. 11 | 300 000,00 |  | 100% | ООО УК "РУС-СЕРВИС" |
| 117 | ул. Лизы Чайкиной, д. 25 | 1 700 000,00 |  |  | ООО УК "РУС-СЕРВИС" |
| 118 | пр-т Ленинский, д. 23 | 3 500 000,00 |  |  | ООО "УК КРИСТАЛЛ" |
| 119 | ул. Голосова, 65, 67, 69, 71 | 2 247 970,68 |  |  | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" |
| 120 | ул. 40 лет Победы, д. 84 | 300 000,00 |  |  | ТСЖ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 84" |
| 121 | ул. Ворошилова, д. 71 | 500 000,00 |  |  | ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" |
| 122 | ул. Голосова, 77, 89 | 2 272 193,64 |  |  | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" |
| 123 | ул. Баныкина, д.32 | 1 498 650,00 |  |  | ООО УК "ЦЕНТР-ДОМ" |
| 124 | б-р Кулибина, 9, б-р Кулибина, 11 | 2 380 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 125 | б-р 50 лет Октября, 55 | 299 730,00 |  |  | ООО "ЖЭК 71-го квартала" |
| 126 | б-р Курчатова, д.12 | 250 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 127 | ул. Юбилейная, д.1 | 1 350 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 128 | б-р Курчатова, д.13 | 1 300 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 129 | пр-т Степана Разина, д.10 | 400 000,00 |  | 100% | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 130 | ул. Дзержинского, 79 | 3 230 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 131 | б-р Туполева, д.14 | 2 000 000,00 |  |  | ООО "УК №1 ЖКХ" |
| 132 | ул. Свердлова д.17 | 2 500 000,00 |  |  | АО "МУ ЖКХ" |
| 133 | ул. 40 лет Победы,61 Б | 1 300 000,00 |  | 100% | ООО УК "СТРОНЖ-СЕРВИС" |
| 134 | ул. 40 лет Победы д.49д | 200 000,00 |  |  | ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ "ЛЕСНОЙ" |
| 135 | б-р Космонавтов, 8 |  |  |  | заключение соглашений |
| 136 | ул.Юбилейная, 4 |  |  |  |  |
| 137 | б-р Татищева, 21 |  |  |  |  |
|  | Заключено 134 договоров | 159 832 935,42 | 27 260 557,90 | 52 завершено |  |

По состоянию на 05.09.2025 завершено 52 территорий. Оплачено – 27 260.6 тыс.руб.

По задаче 2 «Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств» предусмотрено финансирование по ДГХ в размере 64 535 тыс. руб.:

По мероприятию 2.1 «Благоустройство территорий общего пользования» запланировано финансирование в объеме 42 016 тыс. руб. на благоустройство бульвара Татищева.

По мероприятию 2.2 «Ремонт и восстановление памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» запланировано финансирование в объеме 5 716 тыс. руб. на текущий ремонт памятных мест 21 памятных знака и мемориалы (Приложение):

- территория, прилегающая к памятнику воинам-афганцам;

- территория, прилегающая к памятнику В.Н. Татищеву

- обелиск Славы (площадь Свободы)

- территория, прилегающая к памятнику – горельефу У. Громовой

- территория, прилегающая к памятнику – указателю А. Матросову

- площадь Никонова – мемориал Е.А. Никонову.

Также, заключен контракт на сумму – 4 050,0 тыс.руб. на ремонт памятных мест: Обелиск Славы, территория около пам.Татищева.

По мероприятию 2.3 «Праздничное оформление городских территорий» запланировано финансирование 15 002 тыс. руб.

Подготовка мест проведения праздничных мероприятий: Новый год, День Победы, замена флагов, установка фотопортретов на Аллее Славы, установка биотуалетов.

Заключен контракт на праздничное оформление территории городского округа Тольятти (День Победы) на сумму 4 409,0 тыс.руб. Работы выполнены.

По МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в сумме 3 105 тыс. руб. на установку елки в парке Комсомольского района.

По мероприятию 2.4 «Озеленение. Цветочное оформление территорий» запланировано финансирование по ДГХ 1 801 тыс. руб. на посадку и уход за молодыми деревьями. Заключен контракт, работы ведутся. Срок окончания работ – 30.10.2025 г. По МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в сумме 24 702 тыс. руб. на цветочное оформление города.

По задаче 3 «Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов» запланировано финансирование в сумме 273 549 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 85 146 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 83 140 тыс. руб., ДГД – 105 263 тыс. руб.).

Мероприятие 3.1. Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания

План финансирования – 3 866,00 тыс. руб.

Проведена корректировка стоимости начальной (максимальной) цены контракта на 2 квартал и подготовлена аукционная документация на выполнение работ по подготовке проектной документации: «Ремонт и благоустройство гидротехнического сооружения берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района городского округа Тольятти» в размере 4 007,38 тыс. руб. (в связи с невыполнением данных работ в 2024 году). Дефицит средств в размере 142,00 тыс. руб. планируется переместить с мероприятия 3.5 Программы. Планируемый срок заключения МК – сентябрь 2025 года.

Освоение средств – 0 %.

По мероприятию 3.2. Преддекларационные обследования и разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой

План финансирования – 7 750,00 тыс. руб.

Заключен МК с ООО «НПК «МЕХАНИКА» от 02.06.2025 № 0142200001325011591 на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений объектов: «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» и «Набережная Автозаводского района городского округа Тольятти с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» (1 этап), на сумму 1 083 тыс. руб. Срок окончания оказания услуг: – 03.10.2025 г.

В результате проведения закупки сложилась экономия денежных средств в размере 1 767 тыс. руб., из которых 883,5 тыс. руб. (50%) планируются для заключения МК на преддекларационное обследование набережной Центрального района.

Освоение средств – 0 %.

По мероприятию планируется заключение следующих МК:

- на обследование объекта ГТС «Пирс в Автозаводском районе города Тольятти» на сумму 4 900,00 тыс. руб. Планируемый срок заключения МК – сентябрь 2025 года.

- на преддекларационное обследование набережной Центрального района на ориентировочную сумму 1 500,00 тыс. руб. Планируемый срок заключения МК – сентябрь 2025 года.

По мероприятию 3.3. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений

План финансирования – 182 тыс. руб.

Заключен МК с АО «СК «АСТРО-ВОЛГА» от 13.05.2025 № 241-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 55,462 тыс. руб. Период страхования с 22.05.2025 г. по 21.05.2026 г. Договор оплачен в полном объеме.

Освоение средств – 100 %;

По мероприятию планируется заключение следующих МК:

- по обязательному страхованию объектов ГТС «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти», «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» и «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 87 тыс. руб. (август 2025 года);

- по обязательному страхованию опасных объектов ГТС и платформ для маломобильных групп населения «Набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» на сумму 29,1 тыс. руб. (декабрь 2025 года);

Не распределенные средства по мероприятию в размере 10,44 тыс. руб. планируется переместить на мероприятие 3.5 Программы.

По мероприятию 3.4. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 2 205,00 тыс. руб.

По мероприятию планируется заключение МК в сентябре 2025 года на выполнение работ по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов) на всю сумму лимитов.

Освоение средств – 0 %;

По мероприятию 3.5. Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий.

План финансирования – 1 662,00 тыс. руб.

По мероприятию планируется проведение ремонта объектов гидротехнических сооружений. Объем работ будет сформирован в августе 2025 года.

Освоение средств – 0 %;

По мероприятию 3.6. Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий.

План финансирования – 50 350,45 тыс. руб.

Заключен МК с ИП Мамонов И.Е. от 20.06.2025 № 0142200001325014531 по содержанию территорий объекта ГТС «Набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» на сумму 3 329,9 тыс. руб. (завоз песка и планировка территории ГТС). Срок окончания оказания услуг до 15.07.2025 г.

В результате проведения закупки сложилась экономия денежных средств в размере 570,1 тыс. руб., из которых 285,05 тыс. руб. (50%) планируются использовать для текущего ремонта объектов гидротехнических сооружений по мероприятию 3.5 Программы.

В результате исполнения МК, по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 2 641 тыс. руб. В связи с предоставлением давальческого материала от ПАО «КуйбышевАзот» в фактическом объеме 7 931, 49 тонн песка (грунта) из планируемых 10 000 тонн песка (грунта), оказание услуг на завоз давальческого материала и планировку территории не требуются. Указанный МК завершён и дальнейших платежей по нему не предполагается. Образовались неиспользованные средств в размере 688 тыс. руб.

Освоение средств – 79,3 %;

Планируется переместить неосвоенные средств в размере 688 тыс. руб. на мероприятие 3.5 Программы.

Заключен МК с ИП Алёшин А.В. от 09.07.2025 №01422000013250145320001 на содержание территорий объектов гидротехнических сооружений (Набережная Автозаводского района), в том числе в состав МК включены следующие мероприятия:

- Содержание сетей и сооружений комплекса водоснабжения включая сезонное обслуживание фонтанов и системы автополива на сумму 18 003,15 тыс. руб.;

- Содержание сетей и сооружений водоотведения, включая системы бытовой и ливневой канализации на сумму 26 711,7 тыс. руб.;

- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) наружного электроосвещения на сумму 1 735,6 тыс. руб.;

Освоение средств – 0 %.

По задаче 4 «Вовлечение населения в благоустройство городской среды» финансирование – 84 842,0 тыс.руб.

По мероприятию 4.1 «Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области "Народный бюджет Самарской области")» на сумму 67 328,0 тыс.руб.

| 1 | "Азот" - восстановление хоккейного корта по ул. Матросова, д. 20, д. 22" |
| --- | --- |
| 2 | "Забава" - обустройство детской игровой площадки по ул. 40 лет Победы, д 6" |
| 3 | "Пространство для комфортного общения" - установка лавоче и урн на придомовой территории по ул. 40 лет Победы, д. 18" |
| 4 | "Сквер семейного отдыха Пушкинский" - создание сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21 (2-й этап)" |
| 5 | "Вместе со спортом" - устройство спортивной площадки по Ленинскому просп., д. 24" |
| 6 | "МИР ДЕТСТВА" - восстановление детской площадки по ул. Маршала Жукова, д. 1Б" |
| 7 | "Детская мечта" - восстановление детской игровой площадки по просп. Степана Разина, д. 18" |
| 8 | "Говорим спорту "Да" - восстановление спортивной площадки по ул. Мира, д. 158 |
| 9 | "Давайте жить дружно" - устройство детской площадки по ул. Баныкина, д. 56" |
| 10 | "Возрождение" - восстановление внутриквартального проезда, тротуара и подходов к подъездам, замена лавочек и урн по бульвару Космонавтов, д. 3" |
| 11 | "Комфортный тротуарчик" - восстановление внутриквартального проезда, тротуара, подходов к подъездам и мусорокамерам с частичным восстановлением внутриквартального проезда по ул. Льва Яшина, д. 10" |
| 12 | "Наш двор" - благоустройство дворовой территории по ул. Толстого, д. 9" |
| 13 | "Дорога МКД Толстого 13" - восстановление твердных покрытий проезда по ул. Толстого, д. 13 |

В целях реализации общественного проекта «Азот» - восстановление хоккейного корта по ул. Матросова, д. 20, д. 22» – победителя первого этапа («осеннего») конкурса общественных проектов в рамках государственной программы заключен контракт с ООО «ПрофиСервис Тольятти» на сумму 4 102,5 тыс.руб. Идет выполнение работ.

В рамках реализации второго этапа («весеннего») конкурса общественных проектов в рамках государственной программы заключены контракты:

- с ООО «ПрофиСервис Тольятти» на сумму 46 435,1 тыс.руб. Идет выполнение работ.

- с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» на сумму 13 881,3 тыс.руб.

| 1 | "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТРОТУАР" (ул. Революционная, д. 56) |
| --- | --- |
| 2 | "Удобная походка" (ул. Свердлова, д. 26) |
| 3 | "Наша цель - комфортный дом" (Рябиновый бульвар, д. 4) |
| 4 | "Детский дворик" (Ленинский просп., д .12) |
| 5 | "Возрождение дворового волейбола" (ул. Механизаторов, д. 16) |

По мероприятию 4.2 «Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» на сумму 17 514,0  тыс.руб.

Заключены 2 договора субсидий на сумму 7 223, 4 тыс.руб. по оставшимся 2 проектам на сумму 7 550,2 тыс.руб. ориентировочный срок заключения соглашение на субсидию – сентябрь.

Также заключен контракт на 2 753,7 тыс.руб. на "Возрождение дворового волейбола" (ул. Механизаторов, д. 16). Ведутся работы.

По задаче 5 «Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий» запланировано финансирование 756 425 тыс. руб. (в том числе: ДГХ – 400 215 тыс. руб., МБУ «Зеленстрой» - 354 316 тыс. руб., МКУ «Ритуал» - 1 894 тыс. руб.).

По мероприятию 5.1. «Комплексное содержание внутриквартальных территорий» финансирование составляет 500 785 тыс. руб.:

- 340 623 тыс. руб. – по ДГХ.

- 160 165 тыс. руб. – по МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.2. «Содержание мест отдыха» (содержание, субсидии на посты охраны) финансирование составляет 125 466 тыс. руб. на содержание территорий парков, скверов и площадок семейного отдыха. Также предусмотрены стационарные пункты охраны в парке Центрального р-на и сквер 50-летия АвтоВАЗа:

- 28 268 тыс. руб. – по ДГХ.

- 97 198 тыс. руб. – по МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.3. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» запланировано финансирование в сумме 7 343 тыс. руб.:

- 5 672 тыс. руб. – по ДГХ.

- 1 671 тыс. руб. – по МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.4. «Транспортные услуги по вывозу смета, отходов» запланировано финансирование в сумме 2 846 тыс. руб. (вывоз мусора после субботников).

По мероприятию 5.5. «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы) запланировано финансирование в сумме 3 470 тыс. руб.:

- 1 576 тыс. руб. – устройство и ремонт контейнерных площадок;

- 1 894 тыс. руб. – приобретение 95 ед. мусоросборников МКУ «Ритуал».

По мероприятию 5.6. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано финансирование в сумме 32 336 тыс. руб.:

- 20 162 тыс. руб. – по ДГХ;

- 12 174 тыс. руб. – по МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.7. «Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования» запланировано финансирование в сумме 1 068 тыс. руб.

По мероприятию 5.8. «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» запланировано финансирование в сумме 15 989 тыс. руб. по МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.9. «Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов» в сумме 17 337 тыс. руб. на ремонт 2-х туалетов в парке Победы и содержание 17 ед., выполняет МБУ «Зеленстрой».

По мероприятию 5.10. «Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства» в сумме 49 770 тыс. руб. на приобретение техники в лизинг МБУ «Зеленстрой».

По задаче 6 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 77 444 тыс. руб. исполнитель МКУ «Ритуал», который осуществляет содержание     6-ти муниципальных кладбищ на следующие мероприятия: текущее содержание дорог в зимнее и летнее время, обращение с твердыми коммунальными отходами,	удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, уход за зелеными насаждениями, обеспечение водоснабжением, акарицидная и дератизационная обработка территорий кладбищ, оказание услуг по перевозке трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг, инвентаризация захоронений.

Выполнение данных программных мероприятий обеспечиваться муниципальным казенным учреждением городского округа Тольятти «Ритуал» (далее - МКУ г. о. Тольятти «Ритуал»), определенное Положением об организации похоронного дела на территории городского округа Тольятти, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.11.2023 № 2997-п/1, Уполномоченной организацией в сфере погребения и похоронного дела, на основании заключенных муниципальных контрактов.

На 01.09.2025 г. МКУ г. о. Тольятти «Ритуал» по обозначенным мероприятиям заключены муниципальные контракты на сумму 53 551,2 тыс. руб.

Работы и услуги выполняются и оказываются в объеме и в сроки, установленными муниципальными контрактами.

Руководитель департамента 						С.С.Мелешко