## Приложение №1
Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1, за 2024 год
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | [9 empty] | Уровень исполнения планового объема финансоваго обеспечения, (%) (F фi по фактическим расходам / Fпi х 100)
|  |  | План на 2024 год (Fпi) |  |  |  |  | Факт за 2024 год (Fфi по фактическим расходам)
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебеджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
[8 empty] | Фактические расходы* | Фактические расходы* | Фактические расходы* | Фактические расходы* | Фактические расходы*
[8 empty] | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
1.1. | Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора | Департамент экономического развития администрации | 17356.75 | 17356.75 | 0 | 0 | 0 | 17356.07 | 17356.07 | 0 | 0 | 0 | 99.9961 | 99.9961 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 17356.07 | 17356.07 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 1: |  | 17356.75 | 17356.75 | 0 | 0 | 0 | 17356.07 | 17356.07 | 0 | 0 | 0 | 99.9961 | 99.9961 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 17356.07 | 17356.07 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Оказание поддержки в сфере образования для субъектов МСП и физических лиц - потенциальных предпринимателей, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
2.1. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", образовательных услуг (в том числе семинаров, тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (департамент экономического развития администрации) | 5071.81 | 5071.81 | 0 | 0 | 0 | 5071.81 | 5071.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5071.81 | 5071.81 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи | МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (департамент экономического развития администрации) | 162.01 | 162.01 | 0 | 0 | 0 | 162.01 | 162.01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 162.01 | 162.01 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 2: |  | 5233.82 | 5233.82 | 0 | 0 | 0 | 5233.82 | 5233.82 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5233.82 | 5233.82 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам - потенциальным предпринимателям, в том числе физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
3.1. | Оказание поддержки резидентам Территории опережающего развития "Тольятти" | МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (департамент экономического развития администрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru) и инвестиционного портала городского округа Тольятти (invest.tgl.ru) | Департамент экономического развития администрации | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0 | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0
3.3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы | Департамент экономического развития администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Проведение Форума "Тольятти - город будущего" | МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (департамент экономического развития администрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 3: |  | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0 | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6172.95 | 6172.95 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Содействие развитию субъектов МСП и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
4.1. | Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Организация выставочных мероприятий для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (департамент экономического развития администрации) | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0 | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 4: |  | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0 | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2414.48 | 2414.48 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по муниципальной программе: |  | 31178 | 31178 | 0 | 0 | 0 | 31177.32 | 31177.32 | 0 | 0 | 0 | 99.9978 | 99.9978 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31177.32 | 31177.32 | 0 | 0 | 0
* сумма фактических расходов
** сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

## Приложение №2
Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022г. № 1684-П/1, за 2024 год
Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | ед. изм. | Плановое значение (Ппi) | Фактическое значение (Пфi) | Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, т.е. (Рi х 100), (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти
Задача 1: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
1.1. | Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора | Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора | прямой | ед. | 220 | 323 | 146.8182
|  | Доля площади, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора от площади, предназначенной для резидентов | прямой | % | 100 | 100 | 100
|  | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | прямой | тысяча квадратных метров | 6.8882 | 6.8882 | 100
Задача 2: Оказание поддержки в сфере образования для субъектов МСП и физических лиц-потенцеальных предпринимателей, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
2.1. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", образовательных услуг (в том числе семинаров, тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку | прямой | ед. | 574 | 574 | 100
2.2. | Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи | Количество участников мероприятия | прямой | чел. | 106 | 106 | 100
Задача 3: Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам - потенциальным предпринимателям, в том числе физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
3.1. | Оказание поддержки резидентам Территории опережающего развития "Тольятти" | Количество резидентов ТОР | прямой | ед. | 64 | 69 | 100*
3.2. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru) и инвестиционного портала городского округа Тольятти (invest.tgl.ru) | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку | прямой | ед. | 2600 | 2600 | 100
|  | Количество информационных ресурсов и баз данных | прямой | ед. | 2 | 2 | 100
3.3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы | Количество размещенных информационных материалов | прямой | шт. | не менее 150 | 382 | 100*
3.4. | Проведение Форума "Тольятти - город будущего" | Количество участников | прямой | чел. | - | - | -
Задача 4: Содействие развитию субъектов МСП и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
4.1. | Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Количество муниципальных объектов, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". | прямой | ед. | 1 | 3 | 100*
4.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | прямой | ед. | 65 | 97 | 100*
4.3. | Организация выставочных мероприятий для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Количество проведенных мероприятий | прямой | ед. | 30 | 30 | 100
*в соответствии п 6.5 порядка 2546-п/1 от 12.08.2013 "...В случае если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя (индикатора) считается равным 100%"
102.9
#REF!