Приложение.

Информация администрации городского округа Тольятти

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 г. № 2572-п/1, за 2024 год.

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (далее - муниципальная программа) является - создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели муниципальной программы в 2024 году осуществлялось через реализацию мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта (далее - Задача № 1).

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти (далее - Задача № 2).

3. Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача № 3).

4. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями (далее - Задача № 4).

5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача №5).

В течение 2024 года основной показатель, разработанный для физической культуры и спорта «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей в общей численности населения» в городском округе Тольятти увеличился с 53,2 % в 2023 году до 55,8 % в 2024 году. В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 350 234 человека, что на 14 090 человек больше, чем в 2023 году.

В рамках решения Задачи № 1 в 2024 году проводилась следующая работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы:

- ремонт стен в бассейне и ремонт освещения в спортивном зале спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» по адресу: ул.Республиканская, 1;

- ремонт потолков спортивного зала и тренажерного зала, ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» по адресу: г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 45б;

- замена оконных блоков в зданиях велобаз МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресам: ул.Строителей, 12а, и ул.Академика Вавилова, 64;

- капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» - 6 уличных туалетов, системы видеонаблюдения, медицинского пункта и 4 жилых домов (1 этап, входные группы);

- ремонт холодильной машины хоккейного корта с холодоканалом стадиона «Торпедо» МБУДО СШОР № 12 «Лада»;

- модернизации оборудования в сфере теплоснабжения зданий (замена узлов учета тепловой энергии и теплоносителя) на объектах стадиона «Торпедо», спортивного комплекса «Спутник» и помещений по адресу: ул.Матросова, 43а МБУДО СШОР № 12 «Лада»;

- мероприятия по антитеррористической защищенности на объектах 1-й категории опасности - стадион «Торпедо», Дворец спорта «Волгарь», УСК «Олимп», а также спортивного комплекса «Акробат» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон»;

- ремонт системы отопления в здании МБУДО СШОР № 14 «Жигули» по адресу: Комсомольское шоссе, 26;

- ремонт напольного покрытия в зале настольного тенниса спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- ремонт холодильных систем и приобретение оборудования, запасных частей и расходных материалов на объектах спортивного комплекса «Кристалл» и Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- ремонт льдозаливочных машин, приобретение запасных частей и расходных материалов на объектах спортивного комплекса «Кристалл» и Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- капитальный (текущий, аварийный) ремонт кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (холодильной станции спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», велобазы МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресу: ул. Маршала Жукова, 13б стр.2 и помещений МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» по адресу: г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 45б), аварийный ремонт кровли в доме № 20 ОСП база отдыха «Спартак»  МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- приобретение основных средств (шкафов в жилые домики) спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»;

- приобретение основных средств (снегоход «Буран») для прокладки и обслуживания лыжных трасс МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки».

В рамках решения Задачи № 2 для создания условий по развитию физической культуры и спорта по месту жительства граждан в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- в целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся у 7 инструкторов составил 175 человек по адаптивной физической культуре, лечебной физической культуре, общей физической культуре, а также доступными видами спорта - настольный теннис, оздоровительное плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика, скандинавская ходьба, бочча;

- в рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на на 2024 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.11.2023 № 3033-п/1 (далее - Календарный план) организовано и проведено 22 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 733 человека;

- по итогам работы в 2024 году в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуры и спорте» по состоянию на 31.12.2024 года в городском округе Тольятти увеличилась «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» с 23,2% в 2023 году до 24,5 % в 2024 году;

- организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан;

- за 2024 год организовано и проведено 343 физкультурно-спортивных мероприятия с общим охватом 138 544 участника (из них 332 мероприятия с участием 124 740 человек в рамках реализации Календарного плана и 11 мероприятий с участием 13 804 человека по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009 № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти»).

За счет средств субсидии из областного бюджета с софинансированием из бюджета городского округа Тольятти МБУС ЦФиС приобретена спортивная экипировка, инвентарь и оборудование для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением городского округа Тольятти и проведения физкультурно-спортивных мероприятий (комплект оборудования для мини-гольфа, спортивная экипировка и инвентарь для хоккея, комплекты из надувного спортивного оборудования, спортивный инвентарь (мячи волейбольные), спортивная экипировка (костюмы, жилет-майки), секундомеры, часы шахматные, шашки и шахматы) на сумму 2 126 тыс.руб. из средств областного и местного бюджетов.

В течении 2024 года в рамках оказания мер поддержки для участников специальной военной операции и членам их семей на базе УСК «Олимп» предоставлялись физкультурно-оздоровительные услуги – это плавание, аква-аэробика и занятия в тренажерном зале (282 абонемента).

В рамках решения Задачи № 3, в целях создания условия для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти на базе 14 муниципальных спортивных школ, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, организованы занятия для 14 951 человек по 42 видам спорта. Количество обучающихся не изменяется с 2014 года.

По состоянию на 31.12.2024 в муниципальных спортивных школах работал 361 тренер-преподаватель, по сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 11 чел. (в 2023 году работало 350 чел., увеличение составило 3,1 %), из них 287 чел. работало в штате учреждений на постоянной основе, по сравнению с 2023 годом данный показатель увеличился на 7 чел. (в 2023 году работало 280 чел.), увеличение составило на 2,5 %.

В 2024 году в спортивных школах 4 444 спортсмена выполнили и подтвердили спортивные разряды и звания (в 2023 году - 4 327 чел.), что больше на 117 чел. или на 2,7 %, из которых 3 968 спортсменов выполнили массовые разряды (в 2023 году – 3 933 спортсмена), что на 35 чел. или на 0,9 % больше, чем в 2023 году, 300 спортсменов выполнили первый разряд, что на 64 чел. или на 27,1 % больше, чем в 2023 году (в 2023 году – 236 спортсменов), 139 спортсменов выполнили кандидат в Мастера спорта, что на 15 чел. или на 12,1 % больше, чем в 2023 году (в 2023 году – 124 спортсмена), 35 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, что на 1 чел. или на 2,9 % меньше, чем в 2023 году (в 2023 году – 34 спортсмена), Звание мастер спорта международного класса в 2024 году присвоено 2 спортсменам (в 2023 году – не присваивалось).

В 2024 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 141 спортсмен муниципальных спортивных школ, что больше на 23 чел. или на 19,5 %, чем в 2023 году (в 2023 году - 118 чел.). В состав сборной команды Самарской области вошли 1 238 спортсменов муниципальных спортивных школ, что на 82 чел. или на 7,1 % больше, чем в 2023 году (в 2023 году - 1 156 чел.).

В 2024 году 12 314 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях, уменьшение составило на 96 чел. (в 2023 году - 12 410 чел.). Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 3 988 чел., что больше по сравнению с 2023 годом на 255 чел. (в 2023 году - 3 733 медалистов, увеличение на 6,8 %), ими завоевано 1 303 золотых медалей (в 2023 году - 1 221), 1 294 - серебряных (в 2023 году - 1 284) и 1 391 - бронзовых (в 2023 году - 1 228). Результативность участия спортсменов на спортивных мероприятиях имеет положительную динамику в сравнении с 2023 годом.

В рамках выполнения муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» МБУДО СШ № 2 «Ювента» в течение 2024 года проводились спортивные мероприятия с участием баскетбольной команды учреждения на первенствах, чемпионатах Самарской области и Всероссийских соревнованиях, количество жителей городского округа Тольятти, привлеченных в качестве зрителей составило 4 615 человек (при плане - 4 645 человек).

В летний период 2024 года для организации тренировочных мероприятий, обеспечения отдыха и оздоровления детей в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и ОСП база отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» состоялись оздоровительные заезды детей с общим охватом 590 человек.

В учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» согласно действующему законодательству осуществлялись ежемесячные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, средства выплачены всем получателям по имеющейся потребности.

В течение 2024 года муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, осуществлялась деятельности в рамках приносящей доход деятельности. Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности составила 40% (план - 30%).

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 3-х муниципальных спортивных школ - МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» и МБУДО СШОР № 14 «Жигули» на сумму 8 249,0 тыс.руб. из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году Министерством спорта Самарской области бюджету городского округа Тольятти предоставлен иной межбюджетный трансферт на реализацию муниципальными учреждениями дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 14 муниципальным спортивным школам приобретен спортивный инвентарь, оборудование и экипировка, оказывались услуги по медицинскому осмотру спортсменов и командированию на вышестоящие соревнования на сумму 20 072 тыс.руб. из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках решения Задачи № 4 в 2024 году в целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями реализованы мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках реализации мероприятия муниципальными учреждениями 10 объектах (лыжная база МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки», с/к «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», помещения ул. Мира, 158 и ул.Революционная, 11в  МБУДО СШОР № 4 «Шахматы», помещения МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба»,  УСК «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», стадион «Торпедо» МБУДО СШОР № 12 «Лада», ДС «Волгарь» и с/к «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», помещения МБУС Центр ФКиС) на общую сумму 7 198,0 тыс.руб. выполнены следующие виды работ:

- проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации с оборудованием системой оповещения и управления эвакуацией людей, ремонт и дооснащение пожарной сигнализации;

- поставка огнетушителей;

- определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, разработка пожарных рисков;

- установлены противопожарные двери, расширены дверные проемы;

- заменен трубопровод системы холодного водоснабжения (пожарный водопровод).

В 2024 году за счет средств городского бюджета на иные цели в сумме 14 854,5 тыс. руб. на базе 6 спортивных объектов отрасли «Физическая культура и спорт» реализованы мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности: спортивный комплекс «Акробат» (ул. Баныкина, 22а), физкультурно-оздоровительный комплекс «Слон» (ул. Маршала Жукова, 13б, стр.1) МБУДО СШ № 2 «Ювента», универсальный спортивный комплекс «Олимп» (б-р Приморский, 49) МБУДО СШОР № 10 «Олимп», стадион «Торпедо» (ул.Революционная, 80) МБУДО СШ № 12 «Лада», Дворец спорта «Волгарь» (б-р Приморский, 37) МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», физкультурно-спортивный комплекс «Батут» (ул.40 лет Победы, 8) МБУДО СШОР № 7 им. В.А. Гройсмана.

В рамках решения Задачи № 5 мероприятия не планировались.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2024 год составили 1 011 622,0 тыс.руб. или 99,7 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 907 838,0 тыс.руб. или 98,8 от плана;

- областной бюджет - 37 498,0 тыс.руб. или 96,4% от плана;

- федеральный бюджет - 6 739,0 тыс.руб. или 100 % от плана;

-	внебюджетные средства - 59 547,0 тыс.руб. или 118 % от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2024 год составили 1 024 699,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования из средств:

-	местного бюджета - 918 848,0 тыс.руб.;

- областной бюджет - 37 498,0 тыс.руб.;

- федеральный бюджет - 6 739,0 тыс.руб.;

-	внебюджетные средства - 61 614,0 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 92,7%, полученный результат позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Информация об освоении финансовых средств по каждому из мероприятий муниципальной программы, а так же об уровне фактических значений показателей мероприятий муниципальной программы за 2024 год и её социально-экономического эффекта содержится в постановлении администрации городского округа Тольятти от 17.03.2025г. № 512-п/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, за 2024 год» (прилагается).

Руководитель управления

физической культуры и спорта 					       Р.Б. Юлдашев

Иванов В.В.  54 39 63