Информация администрации городского округа Тольятти

о выполнении  муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2024 год

- Цели и задачи муниципальной программы

В муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1 (далее -  муниципальная программа), определена цель – создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

В соответствии с целью в течение 2024 года выполнялись следующие задачи:

- Финансовая поддержка семей с детьми (далее – Задача 1);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы (далее – Задача 2);

- Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом (далее – Задача 3);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах (далее – Задача 4);

- Организация пожизненной ренты граждан, передающих на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти (далее – Задача 5);

- Обеспечение условия для реализации дополнительных мер социальной поддержки населения (далее – Задача 6);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии (далее – Задача 7);

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа инвалидов (далее – Задача 8);

- Популяризация семейных ценностей (далее – Задача 9).

- Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Достижение финансовых показателей муниципальной программы отражено в Приложении № 1.

В 2024 году на выполнение муниципальной программы предусмотрено 116 823,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 89 143,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 27 680,0 тыс. руб.

Фактические расходы (согласно принятым к учету документам) в рамках реализации муниципальной программы за 2024 год составили 99 568,6 тыс. руб. (в том числе из средств местного бюджета –75 531,6 тыс. руб.,   из средств областного бюджета –  24 037,0 тыс. руб.) или 85,2 % от утвержденного плана 2024 года, в том числе по ответственным исполнителям муниципальной программы:

- департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти – 24 986,9 тыс. руб. (в том числе  тыс. руб. – средства областного бюджета) или 90,3 % от плана;

- департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти – 59 681,9 тыс. руб. или 81,2 % от плана;

- департамент образования администрации городского округа Тольятти – 14 899,8 тыс. руб. или 88,2 % от плана.

В рамках выделенного финансирования в 2024 году выполнялись следующие мероприятия муниципальной программы:

Задача 1:

  - «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти».

Фактическое исполнение по мероприятию за 2024 год (январь-май, сентябрь-декабрь 2024 года) составило 14899,8 тыс. руб.  или 88,2 % от запланированного объема 16 900,0 тыс. руб.

Перечисление средств по данному виду мероприятия производилось департаментом образования администрации городского округа Тольятти на расчетный счет Получателя субсидии при предоставлении отчета о фактических затратах, связанных с предоставлением бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и табеля посещаемости в разрезе категорий детей, получавших льготное и бесплатное питание, за отчетный период.

Причина отклонения - уменьшение фактических дней посещения обучающимися учебных заведений в связи с пропусками по болезни, уменьшение численности льготных категорий обучающихся.

  - «Организация бесплатного питания, льготного питания учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения «Школьная столовая» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Объем израсходованных средств в 2024 году составил 12 795,3 тыс. руб.  или 74,6 % от плана 17 157,0 тыс. руб. Компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти по фактической потребности. Экономия средств образовалась из-за уменьшения количества дней посещения детьми детских садов в связи с пропусками по причине болезни, убытия к родственникам, отсутствия родительской платы.

  - «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

Объем израсходованных средств за 2024 год составил 4 619,3 тыс. руб., или 91,7  % от плана 5 040,0 тыс. руб.  Причинами отклонения послужило снижение общего количества детского населения в городском округе Тольятти, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2024 года поступило меньше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с переменой места жительства, а также имелись случаи прекращения опеки  (попечительства) и как следствие расторжение договоров о приемной семье.

  - «Предоставление единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 30,0 тыс. руб.  или 50 % от плана 60,0 тыс. руб. Отклонение возникло в связи с тем, что подопечный, претендовавший на медаль, в результате аттестации не набрал необходимое количество баллов для получения медали «За особые успехи в учении» по окончанию обучения в образовательной организации, реализующей образовательное программы среднего общего образования.

  - «Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 23 799,0 тыс. руб. или 89,8 % от плана 26 490,0 тыс. руб.  Выплата вознаграждения производилась согласно фактической потребности.

  - «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил   238,0 тыс. руб. или 20,0  %  от плана 1 190,0  тыс. руб. Выплата произведена на 1 человека. Оплата производилась за фактические и качественно выполненные работы, на основании представленных расчетно-платежных документов. Отклонение возникло в связи с тем, что двое получателей отказались от проведения ремонтных работ, двое получателей не нашли подрядчиков в 2024 году.

1.15. «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти, обучение которых организовано на дому, в том числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией». Объем израсходованных средств по мероприятию составил 2 396,5  тыс. руб. или 33,9 % от плана 7 067,0 тыс. руб.  Отклонение возникло в связи  с тем, что выплата имеет заявительный характер и осуществлялась по факту обращения.

Задача 2:

2.1.	«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 3:

3.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам».

Объем израсходованных средств 1 443,2 тыс. руб. или 63,0 % от плана 2 292,0 тыс. руб.:

- единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф   и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) - 116,2 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата ко Дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) -  618,8 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) - 614,6 тыс.руб.;

- единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря) -  93,6 тыс.руб.;

Отклонение обусловлено выбытием (естественной убылью) получателей  соответствующих категорий.

3.3. «Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.4. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 3 248,0 тыс. руб.  или 100 % от плана.

3.5. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)».

За 2024 год фактическое исполнение по мероприятию составило 508,5 тыс. руб.  от запланированных 509,0 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана.

3.7. «Единовременная денежная выплата на оплату оздоровительных услуг Почетным гражданам городского округа Тольятти, являющимся участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», достигшим возраста 80 лет и зарегистрированным по месту жительства в городском округе Тольятти».

В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

3.8. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

В 2024 году расходование средств по данному мероприятию не производилось в виду ненаступления соответствующего события.

Показатель (индикатор) не достигнут.

3.9. «Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти».

В 2024 году фактическое исполнение по мероприятию составило 360,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

3.10.«Предоставление единовременной компенсационной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами».

В 2024 году расходование средств по данному мероприятию не производилось. Выплата имеет заявительный характер. Показатель (индикатор) не достигнут.

3.11. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

В 2024 году расходование средств по данному мероприятию не производилось в виду ненаступления соответствующего события.

3.12. «Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения».

В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

3.13. «Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 4:

4.1. «Предоставление единовременной денежной выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 308,6 тыс. руб. или 70,9 % от плана 435,0 тыс. руб.

Исполнение по показателю (индикатору) составило 67,7 % (44 чел.) от предусмотренного показателя – 65 чел.

Финансовое исполнение составило 70,94 % (308 595,27 руб.) от предусмотренного  финансирования – 435 000 руб.

Отклонение обусловлено заявительным характером предоставления указанной выплаты, прямой логической связью между ее размером и подтвержденными в установленном порядке расходами получателя в связи с его нахождением в трудной жизненной ситуации или чрезвычайных обстоятельствах, а также составом соответствующей семьи.

При этом прогнозирование осложняется спонтанным характером возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также тем, что основная масса обращений граждан, в связи с пожаром, исходя из статистики, приходится на последний квартал года.

В 2025 году планируется пересмотр концепции данной выплаты, в том числе возможное увеличение ее размера и изменения категории получателей, в целях адресного оказания помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Задача 5:

5.1. «Выплата ренты по договорам пожизненной ренты».

Сумма выплат по действующим договорам составила 798,9 тыс. руб., или 91,6 % от плана 872,0 тыс. руб.

Отклонение возникло в вязи с тем, что выплата за декабрь, планируемая к выплате в декабре не была осуществлена в 2024 году,  а осуществлена в 2025 году.

5.2. «Оплата комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг организации почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты; оплата расходов, связанных с сопровождением договоров пожизненной ренты».

Фактический расход по мероприятию составил 7,5 тыс. руб. или 6,3 %  от плана 119,0 тыс. руб. Расходы произведены на оплату комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты.   Отклонение связано с отсутствием оплаты ритуальных услуг. Комиссионное вознаграждение кредитным организациям  оплачивалось от фактических выплат физическим лицам.

Задача 6:

6.1. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи».

Расходы производились по фактической потребности, на основании заключенных договоров с кредитными организациями и с организацией федеральной почтовой связи. Объем израсходованных средств по мероприятию составил 478,5 тыс. руб. или  81,7 % от плана 586,0 тыс. руб.

Недостижение возникло в связи с тем, что комиссионное вознаграждение зависит от общей суммы перечисления публичных нормативных выплат отдельным категориям граждан.

Задача 7:

7.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 27 224,1 тыс. руб. или 99,4 % от плана 27 719,0 тыс. руб. Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер.

Задача 8:

8.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 6 026,9   тыс.руб. или 98,5 % от  плана  6 120,0 тыс. руб. Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер.

8.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации»

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

8.3. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание отдельным категориям учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти по очной форме обучения». Объем израсходованных средств по мероприятию составил 243,0 тыс. руб. или 60,0 % от плана 405,0 тыс. руб.  Недостижение финансового показателя возникло в связи с тем, фактический период выплат у ряда заявителей устанавливается не на весь учебный период (с сентября по май по 1000 руб.), а производится на основании срока справки об инвалидности.

Задача 9:

9.1. «Приобретение товаров, работ, услуг связанных с проведением при участии департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти праздничных мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденных перечней праздничных мероприятий на территории городского округа Тольятти на соответствующий год, но не включенных в муниципальное задание муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти».

Объем израсходованных средств по мероприятию составил 143,5 тыс. руб. или 99,7 %. от планового показателя 144,0 тыс. руб.

В 2024 году проведены 3 городских социокультурных мероприятия:

1) мероприятие, посвященное Международному Дню семьи (проведено 14.05.2024 в МАУ «КЦ «Автоград»);

2) мероприятие, посвященное Дню матери (проведено 26.11.2024 в МАУ «КЦ «Автоград»);

3) фестиваль творчества «Серебряная птица» (проведен 06.12.2024 в ГБУК СО «Тольяттинская филармония»).

Отклонение возникло в связи с экономией от закупок.

III.Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка достижений плановых значений показателей осуществлена по следующим проведенным мероприятиям:

Задача 1:

  - «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти».

Количество обучающихся, получивших бесплатное (льготное) питание в 2024 году составило 1450 чел., достижение показателя (индикатора) «Количество обучающихся, получивших бесплатное питание, льготное питание» составляет 87,9 % (план 1650 чел.). Отклонение обусловлено тем, что питание предоставляется по факту нахождения ребенка в учебном заведении.

  - «Организация бесплатного питания, льготного питания учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения «Школьная столовая» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

  - «Предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Количество граждан, получивших данную выплату в 2024 году составило  по данным департамента образования  1336 семей, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» составляет 111,4 % (план 1199 семей).

Отклонение возникло в связи прибытием семей из Ближнего зарубежья и проводимой государством политики поддержки семей, имеющих детей.

Также, по сведениям МАУ «МФЦ» в течение 2024 года семьи, имеющие трех и более детей, переоформляли муниципальную услугу с отца на мать и наоборот, что привело к увеличению количества получателей/семей.

1.4. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

1.6. «Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание».

Количество выплат в 2024 году составило 3074 вып. (плановое значение 3340 вып.), достижение показателя (индикатора) «Количество выплат ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание на конец года (количество произведенных выплат в год)» составило 92,0 %.

Причинами отклонения послужило снижение общего количества детского населения в городском округе Тольятти, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2024 года выявлено меньше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с переменой места жительства, а также имелись случаи прекращения опеки  (попечительства) и как следствие расторжение договоров о приемной семье.

1.11. «Предоставление единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования».

В 2024 году выплату получил 1 чел., достижение показателя (индикатора) «Количество выплат единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования (количество выплат в год)» составило 50 %.

Отклонение возникло в связи с тем, что подопечный, претендовавший на медаль, в результате аттестации не набрал необходимое количество баллов для получения медали «За особые успехи в учении» по окончанию обучения в образовательной организации, реализующей образовательное программы среднего общего образования.

1.12. «Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям».

Количество выплат, произведенных в 2024 году, составило 3646 выплат от плана 3820.  Достижение показателя (индикатора) «Количество произведенных выплат в год» составило 95,4 %. Выплаты производятся согласно фактическому количеству получателей.

1.13. «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Выплату получил 1 человек из запланированных 5, достижение показателя (индикатора) «Количество единовременных социальных выплат на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (количество выплат в год)» составило 20 %.

Отклонение возникло в связи:

- с отказом 2 получателей от получения свидетельства;

- с невозможностью найти подрядчика для выполнения работ 2 получателями.

  - «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти, обучение которых организовано на дому, в том числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией». В 2024 году выплаты получили 94 человека или 40,5 % о плана 232 человека.

Отклонение возникло в связи  с тем, что выплата имеет заявительный характер и осуществлялась по факту обращения.

Задача 2:

2.1.	«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 3:

3.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к отдельным датам».

В 2024 году были произведены единовременные денежные выплаты 2397 чел. от плана 2938, достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» составило 81,6 %:

- единовременную денежную выплату к памятной дате России – Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) – 166 чел.;

- единовременную денежную выплату ко Дню воинской славы России – Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) – 1275 чел.;

- единовременную денежную выплату ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) – 878 чел.;

- единовременную денежную выплату к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря) – 78 чел.

Отклонение обусловлено выбытием (естественной убылью) получателей  соответствующих категорий.

3.2. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по контракту), сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно – исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республики на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.3. «Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.4. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти».

Количество граждан, получивших данные выплаты, составило 20 человек. Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 100,0 %.

3.5. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)».

Количество граждан, получивших данные выплаты в 2024 году, составило 9 человек. Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 100 %.

3.6. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами по причине – инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.7. «Единовременная денежная выплата на оплату оздоровительных услуг Почетным гражданам городского округа Тольятти, являющимся участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», достигшим возраста 80 лет и зарегистрированным по месту жительства в городском округе Тольятти».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.8. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств».

Выплата имеет заявительный характер. В 2024 году за данной выплатой не обращались.  Показатель (индикатор) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» не достигнут.

3.9. «Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти».

В 2024 году выплаты получали 3 человека.

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующее пособие» составило 100 %.

3.10. «Предоставление единовременной компенсационной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами».

Выплата имеет заявительный характер. В  декабре 2024 года за данной выплатой обратился 1 человек. Документы технически не успели пройти процедуру согласования, предусмотренную административным регламентом. Фактически выплата за 2024 год будет произведена в 2025 году.

Показатель (индикатор) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» не достигнут.

3.11. «Предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств»

Выплата имеет заявительный характер. В 2024 году за данной выплатой не обращались.  Показатель (индикатор) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» не достигнут.

3.12. «Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

3.13. «Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

В 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

Задача 4:

4.1. «Предоставление единовременной денежной выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах».

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 67,7 % (44 чел.) (запланированный показатель 65 чел.).

Отклонение обусловлено заявительным характером предоставления указанной выплаты, прямой логической связью между ее размером и подтвержденными в установленном порядке расходами получателя в связи с его нахождением в трудной жизненной ситуации или чрезвычайных обстоятельствах, а также составом соответствующей семьи.

При этом прогнозирование осложняется спонтанным характером возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также тем, что основная масса обращений граждан, в связи с пожаром, исходя из статистики, приходится на последний квартал года.

В 2025 году планируется пересмотр концепции данной выплаты, в том числе возможное увеличение ее размера и изменения категории получателей, в целях адресного оказания помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Задача 5:

5.1 «Выплата ренты по договорам пожизненной ренты».

В 2024 году 5 получателям ренты осуществлялись ежемесячные рентные платежи.

Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, с которыми заключен соответствующий договор пожизненной ренты» составило 100 %.

5.2. «Оплата комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации (услуг организации почтовой связи), связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты; оплата расходов, связанных с сопровождением договоров пожизненной ренты».

В 2024 заключены 3 муниципальных контракта в целях   обеспечения исполнения обязательств по договорам ренты (комиссионное вознаграждение кредитной организации (услуги организации почтовой связи), оказание ритуальных услуг).  Достижение показателя (индикатора) «Наличие заключенных муниципальных контрактов в целях   обеспечения исполнения обязательств по договорам ренты (комиссионное вознаграждение кредитной организации (услуги организации почтовой связи), оказание ритуальных услуг)» составило 100 %.

Задача 6:

6.1. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи». Достижение показателя (индикатора) «Доля от общей суммы выплат по программе» составило 100 %.

Задача 7:

7.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан».

В течение 2024 года ежемесячную денежную выплату получили 6685 человек (запланированный показатель 7099 чел.). Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 94,2 %.  Выплата носит заявительный характер.

Задача 8:

8.1. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов». В 2024 году выплата произведена 196 получателям. Достижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующие выплаты» составило 96,1 % (запланированный показатель 204 чел.).

Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер.

8.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации».

В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

8.3. «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание отдельным категориям учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти по очной форме обучения».

В 2024 году выплата произведена 20 получателям. Исполнение составило 44,4 % (плановый показатель - 45 чел.).

Недостижение показателя (индикатора) «Количество граждан, получивших соответствующую выплату» возникло в связи с тем, фактический период выплат у ряда заявителей устанавливается не на весь учебный период (с сентября по май по 1000 руб.), а производится на основании срока справки об инвалидности.

Задача 9:

9.1. «Приобретение товаров, работ, услуг связанных с проведением при участии департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти праздничных мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденных перечней праздничных мероприятий на территории городского округа Тольятти на соответствующий год, но не включенных в муниципальное задание муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти».

В 2024 году проведены 3 городских социокультурных мероприятия:

1) мероприятие, посвященное Международному Дню семьи (проведено 14.05.2024 в МАУ «КЦ «Автоград»);

2) мероприятие, посвященное Дню матери (проведено 26.11.2024 в МАУ «КЦ «Автоград»);

3) фестиваль творчества «Серебряная птица» (проведен 06.12.2024 в ГБУК СО «Тольяттинская филармония»).

Проведено три запланированных мероприятия. Исполнение показателя (индикатора) «Количество соответствующих проведенных мероприятий» составило 100 %.

Плановые и фактические показатели на реализацию муниципальной программы и уровень достижения показателей (индикаторов) отражены в Приложении № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08. 2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эj) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi).

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 ,

где:

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

К1–уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяется по формуле:

n К1=SUM (Рi ×100) (%) n

К1=(87,9+114,4+92+50+95,4+20+40,5+75,1+95+100+0+100+0+0+67,7+100+100+100+94,2+96,1+44,4+100)/22=1577,3/22=71,7 (%)

К2–уровень исполнение планового объема финансирования муниципальной программы, определяется по формуле:

К2 = (Fф /Fп) х 100 (%),

К2= 99568,6/116823*100 = 85,2 (%)

К3 –уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по формуле:

К3 =(Mв / Мп) х 100 (%),где: Мф – количество реализованных мероприятий муниципальной программы; Мп – количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрено выполнение 22 мероприятий, уровень достижения показателей (индикаторов) по 14 мероприятиям составляет не менее 70 %.

К3 =14/22 х 100 = 63,6 (%)

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Эj):

Эj =71,7 х 0,5+85,2 х 0,2+63,6 х 0,3 = 35,8+ 17,0+ 19,08= 71,9 (%)

Вывод: Показатель эффективности реализации муниципальной программы 71,9 % говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Основными направлениями работы по реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году стали:

- сохранение социальной защищенности граждан;

- улучшение основных демографических показателей;

- создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей;

- заслуженное внимание гражданам, имеющим заслуги перед сообществом;

- развитие системы оказания социально значимых услуг, предоставляемых юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами;

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году:

- обеспечение бесплатным, льготным питанием 1450 чел. обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти;

-компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти получили 1336 семей;

- 20 человек из числа родителей (законных представителей) детей-инвалидов получили ежемесячные денежные выплаты на питание;

- единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам получили 2206 человек;

- ежемесячные денежные выплаты получили 20 Почетных граждан и 9 переживших их супругов;

- 3 человек получили ежемесячное пособие на содержание детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его естественной смерти;

- содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, в виде единовременных выплат получили 44 человек;

- 5 граждан находились на попечении, в соответствии с заключенными договорами пожизненной ренты;

- ежемесячные денежные выплаты к пенсии получили 6863 работника (бывших работников) муниципальных (государственных) учреждений социальной сферы городского округа Тольятти.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2024 год

| № | Наименование показателей конечного результата |  | Тип показателя (прямой/обратный) |  | Ед. изм. |  | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Доля граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право |  | прямой |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете |  | прямой |  | % |  | 90 | 89,3 | 99,2 |  |
| 3 | Обеспечение проведения мероприятий направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей- инвалидов |  | прямой |  | Ед. |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, получивших финансовую поддержку семей при рождении детей, из числа обратившихся |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 5 | Обеспечение пропаганды семейных ценностей в рамках проводимых мероприятий |  | прямой |  | кол-во мероприятий |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 6 | Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) |  | - | - | - |  |
| 7 | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) |  | - | - | - |  |
| 8 | Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле)(федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") |  | прямой |  | промилле |  | - | - | - |  |
| 9 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2) |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 10 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях , оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ( физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % |  | - | - | - |  |
| 11 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 2021 год |  | прямой |  | чел. |  | - | - | - |  |
| 12 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников, 2021 год |  | прямой |  | чел. |  | - | - | - |  |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность врачей на 10 000 человек населения |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования |  | прямой |  | (есть - 1, нет – 0) | - | - |  | - |
| 2 |  | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) |  | прямой |  | есть - 1, нет – 0 | - | - |  | - |
| 3 |  | Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) (федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") |  | прямой |  | промилле | - | - |  | - |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % | - | - | - |  |
| 2 |  | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях , оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ( физическим лицам при коэффициенте совместительства не более 1,2), 2020 год |  | прямой |  | % | - | - | - |  |
| 3 |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 2021 год |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |
| 4 |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников, 2021 год |  | прямой |  | чел. | - | - | - |  |

Основной причиной не достижения конечного показателя «Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете» явилось снижение общего количества детского населения в городском округе Тольятти, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.