## Лист1
Перечень объектов назавершенного строительства и не эксплуатируемых длительное время объектов, расположенных на территории городского округа Тольятти.
№ п/п | Наименование объекта / Кадастровый номер объекта Сведения о собственности Степень готовности | Адрес / местоположение объекта | РНС дата / № срок действия | Информация о земельном участке (кадастровый номер, правообладатель, реквизиты договора, сведения о собственности) | Вид собственности (государственная, муниципальная, частная) | Статус работ по объекту на 19.02.25 | Статус работ по объекту на 24.02.2025 | Статус работ по объекту на 17.03.2025
1 | Объект «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по Комсомольского района г.о. Тольятти» 63:09:0201055:1173 | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Олимпийская, 36 |  | 63:09:0201055:268 |  | Затраты на строительство Объекта находятся на балансе департамента градостроительной деятельности. Статьей 51 ГрК РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что для завершения строительства реконструируемого объекта недвижимого имущества и регистрации права собственности обязательным условием является наличие земельного участка и надлежащим образом оформленные исходно-разрешительные строительные документы. Учитывая, что земельный участок, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, кадастровый номер 63:09:0201055:268 находится в собственности Самарской области, законные основания для оформления в муниципальную собственность городского округа Тольятти незавершенного строительством объекта по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, отсутствуют. | _ | _
2 | Подземная манежная автостоянка с надстроем торгово-выставочных, офисных помещений, помещений предприятий бытового обслуживания, КН63:09:0101161:8406 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 4 квартал | РНС № RU 63302000-18 от 29.01.2008 | 63:09:0101161:38 | частная | В отношении ООО «ПБК», согласно решению суда по делу № А55-27909/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановление целостности ограждения по всему периметру земельного участка, закрытии строительными конструкциями проемов объекта, организации охраны, проведении мероприятий по консервации объекта, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 13. 03.07.2024 собственником Объекта в адрес администрации направлено уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства .В результате выезда, 13.09.2024 установлено, что правообладателем восстановлена целостность ограждения , организована охрана Объекта, а также ведутся демонтажные работы несущих конструкций (каркаса, плит перекрытия).Согласно сведениям из ЕГРН, с 06.11.2024 Объект незавершённого строительства принадлежат на праве собственности ООО «МИРА» (ИНН 6316287777, ОГРН 1246300013970). Арендатором вышеуказанного земельного участка также является ООО «МИРА». 28.01.2025 ООО "МИРА" выданы разрешения на строительство (Объект торговли 1 этап, Объект торговли 2 этап) №№ 63-09-1986-2025, 63-09-1987-2025. | _ | _
3 | Объект незавершенного строительства - нежилое здание (поликлиника), КН 63:09:0101153:3435 | г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 16 |  | 63:09:0101153:15119 | государственная, Самарская обл | 22.07.2024 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-39727/2023 об обязании Минимущества СО в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект (восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0101153:3435, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с министерства имущественных отношений Самарской области в случае неисполнения решения суда по истечении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки. В иске к ГКУ СО "УКС" отказать. Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2024 по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда Самарской области 11АП-13643/2024 по делу А55-39727/2023 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 25.11.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области через официальный сайт суда. 02.12.2024 Администрации выдан исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 по делу № А55-39727/2023. 11.12.2024 исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 направлен в Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области , г. Самара, ул. Урицкого, 17. Постановление о возбуждении ИП не поступало. | _ | _
4 | Музейно-выставочный комплекс, КН63:09:0101150:10746 | г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 12, ул. Ворошилова, 45 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0101150:12 | частная | Завершена внешняя отделка здания. Проектная документация проходит экспертизу.По информации собственникав в январе 2025 намечено получение положительного заключения экспертизы, далее - получение разрешения на строительство - март 2025. | _ | 19.02.2025 министерством строительства СО отказано в выдаче разрешения на строитьельство (причины отказа устраняются)
5 | Торгово-офисный комплекс с подземной автостоянкой боксового типа поз. 17-Б-МАГ, КН63:09:0101180:8153 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал | РНС № RU63302000-402 от 21.12.2012 (срок до 21.11.2016) | 63:09:0101180:26 | частная | В отношении ООО «СВЕТОЛ» согласно решению суда по делу А55-26741/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал отделением судебных приставов Автозаводского района возбуждено исполнительное производство №89320/24/63028, постановление о возбуждении направлено заказной корреспонденцией должнику. В связи с отсутствием принятых мер по исполнению решения суда, 23.08.2024 письмом № 6749/5 администрация г.о.Тольятти обратилась в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1, по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ответ до настоящего времени из прокуратуры г.Тольятти не поступил. Согласно выписке из ЕГРН с 16.08.2024 правообладателем Объекта, а также земельного участка является ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Администрацией 02.11.2024 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено уведомление № 6029/5.1 с теми же требованиями что и к ООО "Светол". 17.02.2025 в рамках данного дела направлено заявление в Арбитражный суд Самарской области о процессуальном правопреемстве на стадии исполнительного производства, о замене ответчика по делу А55-26741/2023 ООО «СВЕТОЛ» (ИНН 6324077678; ОГРН 1166313163785) правопреемником ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). | _ | Заседание в Арбитражном суде Самарской области назначено на 27.03.2025
6 | Объект незавершенного строительства КН 63:09:0000000:3065 | г.Тольятти, Автозаводский р-он, северо-западнее пересечения ул.Спортивной и ул. Маршала Жукова | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301181:13 | частная | В отношении ООО «Престиж» согласно решению суда по делу № 2-10957/2023 обязано принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание, путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания, расположенного по адресу: г. Тольятти, северо-западнее пересечения ул. Спортивная и Маршала Жукова. ООО "Престиж" решение суда исполнено. Установлено ограждение Объекта и осуществляеться его охрана. | _ | _
7 | Магазин- салон "Цветы", ООО "Салон цветов "Версилия". Кадастровый номер объекта 63:09:0101156:11330 | г. Тольятти, Автозаводский район, 19 квартал восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Тополиная, 2 | Отказ в продлении срока РНС № RU63302000 -343 от 23.03.2012 | 63:09:0101156:604 | частная | Арбитражным судом СО 22.02.2024 (дело № А55-37182/2023) вынесено решение об обязании Застройщика принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем восстановления целостности ограждения по всему периметру земельного участка; закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, обеспечить круглосуточную охрану Объекта, организовать очистку ограждения от объявлений и надписей, а также выполнить мероприятия по консервации Объекта. Решение Арбитражного суда СО вступило в законную силу 02.04.2024. 17.05.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбуждено исполнительное производство № 263708/24/63050-ИП, направлено постановление о возбуждении ИП по юридическому адресу организации. На запрос администрации г.о. Тольятти по сообщению судебного пристава-исполнителя, 10.10.2024 директору ООО Салон цветов «Версилия» Малыш Л.А. было вручено требование об исполнении решения суда. 24.10.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 г.Тольятти у должника отобрана объяснительная, согласно которой директор ООО Салон Цветов «Версилия» Малыш Л.А. пояснила что целостность ограждения восстановила, проемы объекта закрыты строительными конструкциями. По результатам совместного выхода судебного пристава-исполнителя с представителями администрации г.о. Тольятти 07.02.2025 зафиксировано, что решение суда не исполнено, целостность ограждения нарушена, окна не заколочены. За неисполнение решения суда должник будет привлечен к административной ответственности. В части обеспечения охраны объекта должником заключен договор на оказание услуг по организации патрулирования объекта от 01.02.2025. | _ | _
8 | Административное здание государственной налоговой инспекции, 63:09:0301143:588 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 74 | Разрешение на СМР от 24.03.1995 № 22/10 | 63:09:0301143:569 | государственная | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 18.07.2018 № 261-р объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес ул. Ленина, д. 87 (ул. Комсомольская) закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения РФ, в отношении которого в 2019 году введена процедура наблюдения. 15.03.2023 направлено обращение в прокуратуру Самарской области № Гр.М/1043 о проведении проверки в отношении ФУГП «РСУ» министерства здравоохранения РФ на предмет соблюдения норм действующего законодательства. 18.04.2023 получен ответ из прокуратуры г. Москва № 3419-вх/5 об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и направлении обращения руководителю Управления Росреестра г. Москва. 16.05.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 4292-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. 18.09.2023 направлено обращение в Управление Росреестра г. Москвы № 6761/5 о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего ФГУП "РСУ" Полийчука Ю.Д. за бездействие. 10.11.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 10865-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. Объект в собственности физического лица с 24.06.2024. На заседании Арбитражного суда Самарской области (дело № А55-38688/2023 от 17.12.2024) принято определение о том, что дело №А55-38688/2023 подлежит передаче в Самарский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. На текущую дату, информация о передаче дела в суд общей юрисдикции в администрацию не поступала. | _ | Определением Самарского областного суда от 21.01.2025, дело № А55-38688/2023 направлено в Центральный районный суд.
9 | Незавершенные строительством объекты: административное здание, спортивно-оздоровительный блок, столовая, гараж и мастерские | г. Тольятти, Автозаводский р-н, II - я очередь промкомзоны ул.Коммунальная, 3 | Разрешение на СМР от 16.01.1996г. № 41/4/37/73/32/17/15 по комплексу служебно-производственных зданий таможни: выданное Тольяттиской таможне | 63:09:0102155:503 | государственная | Правообладатель земельного участка с 03.08.2018 - Самарская таможня. В ответ на обращение Росимущества от 01.06.2020 № 6056-вх/5 о принятии объектов в муниципальную собственность направлен ответ от 14.09.2020 № 7714/1 о нецелесообразности принятия в муниципальную собственность в связи отсутствием исходно-разрешительной документации на объекты. 24.01.2023 правообладателю объекта направлено уведомление № 337/5.1 о приведении объекта в надлежащее состояние, закрытии оконных и дверных проемов, установке ограждения объекта, проведении консервации объекта, а также о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта. Поступил ответ (1716-вх/5.1 от 25.04.2023) из Самарской таможни - направлен контракт об осущ-нии услуг охраны. Направлено обращение от 10.03.2023 № Гр.М/979 в прокуратуру СО. Поступил ответ из прокуратуры № 3737-вх/5 от 26.04.2023: вынесено представление в адрес руководителя ТУ Росимущества в СО (в стадии рассмотрения). 26.10.2023 повторно направлено обращение№ 7828/5 в прокуратуру СО. Ответным письмом от 08.12.2023 № 11585-вх./5.1 прокуратура СО сообщила, что руководителю ТУ Росимущества по СО внесено представление по факту ненадлежащего содержания имущества, находящегося в фед. собственности. Также прокуратурой СО решается вопрос о предьявлении к ТУ Росимущества по СО искового заявления об обязании привести объекты, находящиеся в фед. собственности в удовлетворительное состояние. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 25.09.2024 № 7676 о предоставлении информации по вопросу предьявления к ТУ Росимущества по СО искового заявления. Ответ из прокуратуры СО не поступил. 28.01.2025 направлено повторное обращение № 729/5 в прокуратуру СО. | _ | 13.02.2024 Ленинским районным судом г. Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объекты, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. В СОСП по СО ГМУ ФССП России возбуждено исполнительное производство № 290797/24/98063-ИП о понуждении ТУ Росимущества в СО содержать федеральную собственность. В связи с бездействием должника по исполнению решения суда, судебным приставом 16.01.2025 взыскан исполнительный сбор в размере 50 000 рублей, а также 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025.
1011 | г.Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» | г.Тольятти, Центральный район,микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» пересечение Южного и Хрящевского шоссе | РНС № RU 63302000 - 96 от 18.02.2008 (срок истек) | 63:09:0310003:108 | частная | Решение от 12.12.2023 по делу № А55-25078/2023 обязывает ООО «Русский дом» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать охрану, провести мероприятия по консервации объекта. 13.02.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области. 11.03.2024 исполнительный лист поступил в Администрацию и 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района. В настоящее время решение суда частично исполнено - установлена сигнализация, которая не подключена, по периметру имеется ограждение, окна и проемы первого этажа закрыты профлистами. Вопрос по охране решается с директором. 11.03.2024 поступил исполнительный лист; 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждено исполнительное производство № 111428/24/63030-ИП; 17.06.2024 исполнительное производство окончено. | _ | _
12 | Здание спортивно - оздоровительного комплекса, КН 63:09:0301148:563 | г.Тольятти, Центральный район, пл. Свободы, 2г | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301148:506 | частная | Определением Арбитражного суда СО от 13.09.2022 г. по делу №А55-4113/2022 в отношении ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» (ОГРН 1026302004134, ИНН 6320001928, адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Богданов Андрей Борисович. 01.03.2023 вынесено решение Арбитражного суда СО (А55-24804/2022) об обязании ОАО "Волгоцеммаш" в 30-тидневный срок с момента вступления в законную силу судебного акта принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства и территории строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по уборке мусора на объекте и земельном участке. Возбуждено исполнительное производство 31.08.2023 № 253663/63030-ИП. 12.07.2024 от конкурсного управляющего ОАО "Волгоцеммаш" поступила информация о том, что определением Арбитражного судла СО от 11.09.2023 ОАО "Волгоцеммаш" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного управления. Исполнительное производство № 253663/23/63030-ИП окончено 26.08.2024 в связи с фактическим исполнение требований исполнительного документа. Согласно акта совершения исполнительных действий от 17.06.2024 установлено, что целостность ограждения восстановлена, проемы объекта закрыты строительными конструкциями. Должником заключен договор оказания охранных услуг от 29.02.2024. | _ | _
13 | Административно-торговый комплекс с гаражами (2-ая очередь), КН 63:09:0301136:2930 | г.Тольятти, Центральный район, квартал 147, ул. Мичурина, 24а | РНС № 205 от 30.05.2005 (срок истек) (ООО ПКФ Бетта) | 63:09:0301136:948 | частная | 29.08.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение по делу А55-38983/2023 обязать ООО "Перспектива" ИНН 6321165654, в двух недельный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, обеспечить круглосуточную охрану объекта незавершенного строительства. Обязать ООО "Перспектива", в двух месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта выполнить консервацию объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день решение суда не исполнено. 05.11.2024 поступил исполнительный лист. 13.11.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти. Исполнительное производство № 3223/25/63030-ИП возбуждено 15.01.2025, постановление о возбуждении ИП направлено в адрес должника. | _ | _
14 | "Кафе-Бистро", КН 63:09:0304060:645 | г.Тольятти, Центральный район, северо-западнее здания диспетчерского пункта, ул. Баныкина, 3 | РНС № RU 63302000-502 от 01.07.2013 (срок истек) | 63:09:0304060:517 | частная | В адрес собственников 22.03.2024 направлено обращение № Гр-2211/5.1 о предоставлении информации о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению Объекта в соответствие с градостроительными регламентами, а также сроках завершения строительства.По заявлению одного из собственников Объекта 07.08.2024 издано постановление админстрации г.о. Тольятти № 1461-п/1 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта :"Улично-дорожная сеть " по ул. Баныкина от улицы Родины до ул. Ушакова г.Тольятти Самарской области". В течение 12 месяцев заявитель обеспечивает направление в ДГД проекта планировки и проекта межевания территории. В рамках выполнения данных проектов планируется установить красные линии линейного объекта, скорректировать границы земельного участка, расположенного под Объектом. | _ | Согласно полученному ответу, от собственников,на сегодняшний день, по постановлению администрации городского округа Тольятти №1461-п/1 от 07.08.2024г. выполнены инженерные изыскания, формируется проектная документация. Проектную документацию: ППТ, ПМТ планируется направить на проверку в департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти (до 17.03.2025), с последующим предоставлением на публичные слушания (март-апрель 2025).
15 | Объект незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, КН63:09:0302051:3107 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, 2в | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0302051:101 | частная | В целях закрытия доступа на Объект АО "СамРЭК" были проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемом здания, а также ограждения, проведены уборка прлегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора. 30.08.2024 Жигулевским городским судом принято решение отказать в удовлетворении иска, в связи с невозможностью ГИСН провести проверку проведения конскрвации Объекта и предостьавить документы по ее итогам в суд, т.к решением прокуратуры Самарской области от 20.08.2024 ГИСН было отказано в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде инспекционного визита в отношении правообладателей Объекта. 04.10.2024 Администрацией подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд об отмене решения Жигулевского городского суда Самарской области от 30.08.2024. | _ | Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 19.03.2025.
16 | Для строительства техно-торгового комплекса по обслуживанию населения, КН63:09:0201062:1765 | г. Тольятти, Комсомольский р-н, мкр. Железнодорожный, севернее здания, имеющего адрес: ул. Куйбышева, 14 | РНС № RU 63302000-103 от 11.07.2008 (срок истек) | 63:09:0201062:169 | частная | 07.05.2024 Абритражным судом СО по делу №А55-2348/2024 вынесено решение обязать ООО"Премьера-Центр" в течение 7 календарных дней с момента вступления в силу решения суда, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства, и территорию строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по консервации объекта. Взыскать с ООО "Премьера-Центр" 1000 рублей неустойки за каждый день просрочки в случае неисполнении судебного акта по истечении шести месяцев со дня вступления решения в законную силу до фактического исполнения. 24.10.2024 поступил исполнительный лист; 28.10.2024 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 14.11.2024 возбуждено исполнительное производство № 220224/24/63029-ИП; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП. Исполнительное производство № 220224/24/63029-ИП возбуждено 14.11.2024. Согласно представленной информации судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу: г.Тольятти, ул. Куйбышева, 14, установлено отсутствие хозяйственно-финансовой деятельности ООО «Премьера-Центр». Руководителем организации является Сипко Татьяна Юрьевна, в личном кабинете гос.услуги получено постановление о возбуждении ИП. По адресу проживания руководителя направлены повестки о явке, требование об исполнении решения суда. По вызову на прием не является. | _ | _
17 | Кожгалантерейная фабрика ОАО «Агроплемсоюз», кадастровый номер здания фабрики 63:09:0201055:5144 | г.Тольятти, мкр. Поволжский западнее школы №83 имеющей адрес, ул. Сиреневая, д. 24 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201055:5662 | частная | 09.08.2024 в Арбитражный суд СО направлено исковое заявление об обязании собственника в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно восстановить целостность ограждения земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта, выполнить консервацию объекта в течении 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 11.02.2025 по делу № А55-34077/2024 вынесено решение в пользу Администрации об обязании собственника объекта в течении 1-го месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно, восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта в течение 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения суда в течение 6-ти месяцев с момента вступления его в законную силу взыскать с собственника в пользу Администрации судебную неустойку в размере 100 (сто) руб. за каждый день просрочки. | _ | _
18 | Объект незавершенного строительства, КН63:09:0101154:6446 | г. Тольятти, Центральный район, бульвар 50 лет Октября,18а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:747 | частная | 12.07.2024 вступило в силу решение Комсомольского районного суда по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, расположенный на земельном участке с КН63:09:0301171:747, с местоположением: Самарская область, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, д.18-а, а именно: обеспечить круглосуточную охрану Объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства". 03.10.2024 Администрацией в суд подано заявление о выдаче исполнительного листа. 03.10.2024 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа, 27.11.2024 направлено повторное заявление.17.02.2025 исполнительный лист поступил в администрацию г.о. Тольятти, 18.02.2025 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти. |  | 21.02.2025 возбуждено исполнительное производство.
19 | Лечебно-оздоровительный комплекс МСП (Общежитие АНО "Православная классическая гимназия"), КН63:09:0101150:10729 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Свердлова, 31А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует |  | не сформирован | Объект на праве собственности принадлежит АНО "Православная классическая гимназия". В ответ на уведомление получена копия приказа АНО "Православная классическая гимназия" от 02.12.2019 № 2/12 "О консервации объекта". По результатам проведенной работы собственником в досудебном порядке закрыт доступ на объект. | _ | _
20 | Объект незавершенного строительства, КН отсутствует | г. Тольятти, Комсомольский р-н, юго-восточнее территории инфекционной больницы мкр. Шлюзовой, ул. Зеленая, 15 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201060:51 | частная | 15.02.2023 вынесено решение Арбитражного суда СО (А55- 4639/2022) о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой и обязании ЗАО «Десип» снести самовольный объект капитального строительства, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем возбуждено ИП № 148822/23/63029-ИП. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается о чем сроставлен акт. В ОСП Автозаводского района направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО "Десип" для вручения копии постановления о возбуждении ИП. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. 01.08.2023 в администрацию поступил исполнительный лист ФС № 042702684 от 25.07.2023, который был направлен 08.08.2023 СПИ. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. По сведениям МРИ ФНС №23 по Самарской области 11.09.2023 принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ. Согласно уведомлению об исполнении поручения судебного пристава ОСП Комсомольского района г. Тольятти сообщается, что судебным приставом ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти осуществлен выход по месту регистрации директора ЗАО «Десип», по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 38-47, дверь никто не открыл, оставлена повестка о явке на прием к СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 Самарской области в настоящее время статус юридического лица действующий. Должнику неоднократно направлялись извещения о вызове на прием к СПИ от 16.09.2023г., 08.11.2023г. 12.03.2024 вынесено требование об исполнении решения суда. 10.04.2024 в адрес судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти направлен запрос о предоставлении актуальной информации в рамках ИП № 148822/23/63029-ИП. 01.08.2023 поступил исполнительный лист; 08.08.2023 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 21.08.2023 возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 11.06.2024 СПИ отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП. Согласно представленной информации из выписки ЕГРЮЛ организация-должник находится в стадии банкротства. | _ | _
21 | Здание магазина в соответствии с градостроительной зоной № Ж-4, КН63:09:0301155:4072 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д. 15а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301155:14 | частная | 25.10.2024 Администрация городского округа Тольятти обратилась в Арбитражный суд с иском к ИП Ершову Александру Владимировичу об обязании осуществить государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 63:09:0301155:4072 и земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301155:14 с местоположением: г. Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д. 15А. | Определением Арбитражного суда от 06.02.2025 назначено рассмотрение по делу № А55 -2636/2025 назначено к рассмотрению на 18.03.2025. | -
22 | Здание д/с "Морозко"КН63:09:0101163:810 | г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул.Свердлова, 39 |  | 63:09:0101163:15 | частная | Согласно выписке из ЕГРН от 23.01.2024 Объекты (административное здание и овощехранилище) с 09.11.2023 принадлежат на праве собственности ООО «Единение». В связи с переходом права собственности на объекты, расположенные в границах вышеназванного земельного участка к новому собственнику, между ООО «Единение» и администрацией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение о замене лица на стороне арендатора от 24.11.2023 к договору аренды земельного участка №4296 от 11.08.2022. Собственником закрыт доступ на территорию объектов. | _ | _
23 | Здание магазина, КН63:09:0301158:2254 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 66А |  | 63:09:0301158:10 | частная | Земельный участок и объект находятся в аресте, принадлежат на праве общей долевой собственности физическим лицам. Согласно вступившего в законную силу решениея Хорошевского районного суда г. Москвы от 21.09.2020, собственники нежилого здания - магазина, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 66А, обязаны были закрыть доступ в здание, произвести уборку мусора в здании и на прилегающей к нему территории в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 03.07.2024 Администрацией г.о.Тольятти в Хорошевский районный суд г. Москвы направлено заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020 путем предоставления права администрации исполнить решение суда самостоятельно (в здании, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 66А, установить конструкции защитных ограждений здания, мест оконных и дверных проемов, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, осуществить мероприятия по уборке мусора в здании и на прилегающей к нему территории) с последующим взысканием понесенных расходов с должника, с целью последующей возможной реализации указанного имущества. В ходе исполнения требований судебного акта о взыскании денежных средств в пользу администрации городского округа Тольятти, появится возможность реализовать земельный участок и здание, расположенное на нем, либо принять его в муниципальную собственность и распоряжаться им на правах собственника. 09.10.2024 в адрес суда направлено заявление о выдаче заверенной копии определения суда. 25.11.2024 повторно направлено заявление в суд о выдаче заверенной копии определения суда. 10.12.2024 в Администрацию поступило определение Хорошевского районного суда г. Москвы об изменении порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020, вынесенное 16.09.2024 с отметкой о вступлении в законную силу. Объект закрыт. | _ | _
24 | Нежилое здание, КН63:09:0301146:2361 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул.Комсомольская, 46Б | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301146:674 | государственная | 15.07.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение обязать ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (ИНН 6315856460) принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание путем закрытия оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и нежилого здания от мусора в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Правообладателем во исполнение решения суда были приняты меры по закрытию доступа внутрь Объекта. 15.08.2024 решение вступило в силу, 21.08.2024 исполнительный лист выдан Администрации. 20.09.2024 ОСП Центрального района г. Тольятти отказано Администрации в возбуждении исполнительного производства. 28.10.2024 исполнительный лист повторно направлен Администрацией в ОСП Центрального района. На сегодняшний день ООО «Правовая Платформа» проводит мероприятия по оформлению процедуры выкупа Объекта, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, после чего планирует его восстановление. Акты сверки ООО «Правовая Платформа» об отсутствии задолженности по арендной плате в стадии подписания. | _ | 13.02.2024 Ленинским районным судом г. Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объект, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: произвести ремонт фасада здания, принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. В СОСП по СО ГМУ ФССП России возбуждено исполнительное производство № 290797/24/98063-ИП о понуждении ТУ Росимущества в Самарской области содержать федеральную собственность. В связи с бездействием должника по исполнению решения суда, судебным приставом 16.01.2025 взыскан исполнительный сбор в размере 50 000 рублей, а также 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025.
25 | Здание; прачечная №8, КН63:09:0101154:6445 | г. Тольятти, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, 18 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:890 | частная | Собственник проводит мероприятия по реализации объекта. 05.12.2024 по делу А55-38984/2023 вынесено решение об обязании ИП Хачатуряна Вигена Эдуардовича в течение семи календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание, путем закрытия строительными конструкциями проемов Объекта. Взыскать с ИП Хачатуряна Вигена Эдуардовича в доход бюджета РФ государственную пошлину в сумме 6000 руб. 27.12.2024 дело № А55-38984/2023 направлено в апелляционную инстанцию. 10.02.2025г апелляционная жалоба собственника на решение Арбитражного суда Самарской области от 19.12.2024 по делу № А55-38984/2023 и приложенные к ней документы возвращены. | _ | _
26 | Здание кафе КН63:09:0304060:566, летняя площадка КН63:09:0301115:3923 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 9А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | участок не сфориирован | частная | 29.01.2024 вступило в силу решение Центрального районного суда г. Тольятти (дело № 2-2597/2023) о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления его в законную силу. Исполнительный лист направлен в ОСП Центрального района 20.03.2024. В настоящее время решение суда не исполнено. Информация о принятых мерах от ОСП по Центрального района отсутствует. 21.10.2024 Администрацией направлено обращение в прокуратуру г. Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий по исполнительному производству в отношении собственников Объекта - физических лиц в рамках Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предпринятых ОСП Центрального района г. Тольятти и о результатах сообщить в Администрацию. 12.03.2024 поступили исполнительные листы; 20.03.2024г. направлены в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждены ИП № 111430/24/63030-ИП и № 111431/24/63030-ИП; 08.05.2024 в отношении должников вынесены постановления о временном ограничении выезда из РФ; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Центрального района г.Тольятти о ходе ИП. 19.12.2024 поступил ответ из ОСП Центрального района. Должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. 23.12.2024 в адрес администрации г.о. Тольятти поступило предложение СПИ о реализации права взыскателя на исполнение требований исполнительного документа самостоятельно путем обращения в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Снос объекта возможно проивести после предоставления данного права администрации г.о. Тольятти. | _ | _
27 | Нежилое здание, здание Интерклуба 63:09:0301164:3648 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301164:3658 | частная | В целях соблюдения требований ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, а также исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста на Объекте, собственнику направлено уведомление от 05.09.2024 № 4870/5.1 о необходимости приведения фасада Объекта в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, закрытия доступа внутрь Объекта и организации его круглосуточной охраны, а также проведения мероприятий в отношении вентиляционной шахты, расположенной вблизи Объекта, и относящейся к Объекту, которая также находится в ненадлежащем состоянии.11.11.2024 Администрацией в Арбитражный суд СО подано исковое заявление об обязании ООО «ВолгаСтройСервис» в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора, закрыть доступ в вентиляционную шахту, расположенную на территории вышеназванного земельного участка. Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 14.04.2025. | Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 17.04.2025.
28 | Здание бывшего кинотеатра в мкр Федоровка ( объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0201061:3611) | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Молодежный городок, д.11 |  | 63:09:0000000:1181 | частная | 13.09.2024 собственнику направлено уведомление № Гр-5781 о необходимости срочного принятия мер по приведению объекта и прилегающей к нему территории, в надлежащее состояние не угрожающее жизни и здоровью граждан, в том числе для исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста: закрыть доступы внутрь Объекта, восстановить целостность ограждения и организовать круглосуточную охрану Объекта. 04.12.2024 Администрацией в Арбитражный суд СО подано исковое заявление № 5384/1.2об обязании Дубровина Ильи Александровича в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить использования земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:1181 не по целевому назначению; принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, также закрыть доступ через проемы ограждения, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора. Заявление находится на рассмотрении Комсомольского районного суда( № дела 2-3841/2024). | _ | Судебное заседание в Комсомольском районном суде назначено на 17.03.2025

## Исключенные объекты
Объекты исключённые согласно зключения аналитического отдела Думы
1 | Объект капитального строительства 63:09:0201060:806 | г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорож ная, 51 |  | 63:09:0201060:806 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ОАО «РЖД» | государственная | В результате проведенного мониторинга был выявлен объект капитального строительства. В результате совместной работы администрации городского округа Тольятти и прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти 18.12.2023 правообладатель демонтировал объект. Согласно ПК МАИС "Земельные участки Тольятти" земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:806 на основании постановления администрации № 933 от 16.07.1993 предоставлен на праве постоянного (бессрочного ) пользования (свидетельство № 18459 от 07.09.1993 Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО "РЖД").
2 | Культурно-выставочный комплекс, КН63:090101179:514 | Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная, западнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 85, участок № 38 | РС № 63-09-64-2023 от 08.06.2023 | 63:09:0101179:708 | частная | 08.06.2023 ООО «Атол» министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-09-64-2023 акватермального комплекса «Атолл» со сроком действия до 08.06.2025. ведутся общестроительные работы.
3 | Строительства объектов жилья и соцкультбыта, КН63:09:0301147:1984 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Советская, д. 40 | РНС №63-09-59-2024 срок действия - до 20.07.2025 | 63:09:0301147:1055 | частная | Направлено извещение в ГИСН о начале производства работ. Решением Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-18662/2024 от 20.12.2024 признано право собственности Общества с ограниченной ответственностью Корпорация «Импульс» на незавершенный строительством объект недвижимости, степенью готовности 73%, имеющим кадастровый номер 63:09:0301147:1984 (ранее присвоенный кадастровый номер 63:09:0301147:1055:74), расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 40, в пределах земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301147:1055, площадь застройки согласно выписке из ЕГРН – 1404,4 кв.м. 26.04.2024 правообладателем получено РНС 63-09-59-2024 сроко действия до 20.07.2025
4 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0104013:827 | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, 3а | РНС № 63-09-1967-2024 от 28.11.2024 до 28.05.2026 | 63:09: 0104013:509 | частная | 06.09.2024 вступило в силу решение Автозаводского районного суда по делу 2-9941/2024 : обязать физ.лицо принять меры, прспятствующие несанкционированному доступу людей в незавершенный строительством объект с КН 63:09:01040l3:827 с местоположением: Самарская область. г. Тольятти. Автозаводский раион, ул. Спортивная, д. 3 А, расположенный на земельном участке с КН63:09:0104013:509, путем закрытия строительными конструкциями оконных и дверных проемов, установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН63:09:0104013:509, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и объекта незавершенного строительства от мусора. организовать охрану объекта с целью исключения проникновения посторонних лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Правообладателем восстановлена целостность ограждения и земельный участок очищен от древесной растительности. 28.11.2024 получено разрешение на реконструкцию объекта.
5 | Магазин | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, 48 | РНС № 63-302000-105-2021 от 24.06.2021 до 15.03.2025 | 63:09:0000000:2698 | частная | Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти от 27.06.2012 Дело №2-896/2012 на зу с кн 63:09:0201059:13918 является частной собственностью. Получено разрешение на строительство, строительство не ведется. Доступ к объекту закрыт.
6 | Здание оздоровительного комплекса, КН63:09:0301138:3216 | г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:03011538:762 | частная | 26.07.2023 собственник здания - физическое лицо. Уведомление от 12.10.2023 № Гр-6497 от 12.10.2023. Исковое заявление в Автозаводский районный суд от 28.11.2023 (гражданское дело 2-1563/2024). Гражданское дело закрыто, в связи с демонтажом Объекта собственником
7 | Нежилое здание, здание (лит. А) - спортивно-оздоровительная база, КН63:09:0201057:14701 | г. Тольятти, Комсомольский район, около жилого дома по ул. Громовой, 48 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201059:691 | частная | Объект в собственности 2-х физических лиц. 26.03.2024 в администрацию городского округа Тольятти собственниками подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. 23.05.2024 в администрацию городского округа Тольятти подано уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.