Информация администрации городского округа Тольятти

о выполнении  муниципальной программы   «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, за 2024 год.

- Цели и задачи муниципальной программы

В муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1 (далее - Программа), определена цель – формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания, создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти.

В соответствии с целью в течение 2024 года выполнялись 5 задач:

1. Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний.

2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность.

3. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни.

4. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями.

5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

- Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Достижение финансовых показателей Программы отражено в Приложении № 1 к  настоящему отчету.

В 2024 году на выполнение Программы предусмотрено 14 425,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 14 425,0 тыс. руб.;

Фактические расходы (согласно принятых к учету документов) в рамках реализации  Программы за 2024 год составили 12 458,0 тыс. руб. (в т.ч. из средств местного бюджета – 12 458,0 тыс. руб.) или 86,4 % от утвержденного плана 2024 года, в том числе по ответственным исполнителям Программы:

- департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти (МАУ «МФЦ»)   – 12 458,0 тыс. руб. или 86,4  % от плана.

В рамках выделенного финансирования в 2024 году выполнялись следующие мероприятия Программы:

Задача 5:

5.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования, заключившим договор с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, расположенным на территории городского округа Тольятти, в виде денежных выплат (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)».

Фактическое исполнение по мероприятию за  2024 год  составило 5 972,0 тыс. руб.  или 99,5 % от запланированного объема 6 000,0 тыс. руб.

Отклонение возникло в связи с тем, что выплата имеет заявительный характер.

5.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти  (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)».

Фактическое исполнение по мероприятию за  2024 год  составило 2700,0 тыс. руб.  или 58,4 % от запланированного объема 4620,0 тыс. руб.

Отклонение обуславливается заявительным характером указанной выплаты.

Прогнозные значения потенциальных получателей предоставлялись и неоднократно уточнялись в течение 2024 года соответствующими государственными учреждениями здравоохранения. При этом,  планирование финансового исполнения осложняется отсутствием достоверной информации о периодах действия договоров найма (поднайма), сроков приема на работу в соответствующей должности.

5.3. «Предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях  (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)».

Фактическое исполнение по мероприятию за 2024 год составило 3690,0 тыс. руб. или 100% от плана.

5.4. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи».

Расходы производились по фактической потребности, на основании заключенных договоров с кредитными организациями и с организацией федеральной почтовой связи. Фактическое исполнение по мероприятию составило 96,0 тыс. руб., или 83,5% от плана 115,0 тыс. руб. Комиссионное вознаграждение зависит от общей суммы перечисления публичных нормативных выплат отдельным категориям граждан.

- Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В случае если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя (индикатора) считается равным 100%.

Достижение показателей (индикаторов) Программы отражено в Приложении № 2 к  настоящему отчету.

Оценка достижений плановых значений показателей осуществлена по следующим проведенным мероприятиям:

Задача 1:

  - «Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях».

В 2024 году корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте имеются в 137 муниципальном образовательном учреждении, что соответствует общему количеству образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования.

Достижение показателя (индикатора) по отрасли образования составило 100%.

В 2024 году корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте имеются в 30 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, что соответствует общему количеству учреждений департамента культуры в настоящее время.

Достижение показателя (индикатора)  по отрасли культуры составило  93,8%.

Отклонение возникло в связи с тем, что фактическое количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти составляет 30.

Все разработанные подведомственными муниципальными учреждениями мероприятия на 2024 год реализованы в запланированные сроки в соответствии с разработанными корпоративными программами.

  - «Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции, круглые столы, конференции, мастер-классы, дни здоровья на базе подведомственных учреждений департамента образования)».

В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная работа по вопросу профилактики против гриппа и внебольничной пневмонии среди учащихся и их родителей, оказывалось содействие медицинским учреждениям в проведении подчищающей иммунизации не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно.

Во исполнение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, 34 муниципальных общеобразовательных учреждений сотрудничают с Тольяттинским территориальным отделом ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

В 69 (100%) общеобразовательных учреждениях, в МБУ ММЦ «Шанс» проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в МБУ проведены разного рода мероприятия (4273), направленные на информирование обучающихся (115 286 человека) по актуальным вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза.

Охват по мероприятию  составил 197 599 человек.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

1.3. «Проведение мероприятий «Всемирный день  сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания (школьники)».

Особое место в плане пропаганды здорового образа жизни занимают: Всемирный день сердца, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости». Всего  проведено 1053 мероприятия, в которых приняли участие 27 870 обучающихся.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

Задача 2:

2.1. «Проведение урочной и внеурочной деятельности, направленной на формирование культуры здорового образа жизни».

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам физическую активность человека, жизненно важные прикладные умения и навыки, умение вести наблюдение за величиной физических нагрузок обеспечивают предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура», охват более 70000 человек.

В рамках внеурочной деятельности регулярно занимаются физической культурой 75% учащихся.

Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности реализуются в 10 учреждениях дополнительного образования и в 11 подразделениях дополнительного образования общеобразовательных учреждений, в которых занимаются 11123 учащихся.

В рамках реализации мероприятия  было проведено 35 мероприятий с участием 70 000 школьников. Достижение показателя  (индикатора) составило 100%.

2.2. «Проведение городских конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни:

-городской конкурс «Здоровячок» Европейская неделя иммунизации;

-чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Городской конкурс «Здоровячок» направлен на воспитание у дошкольников стремления к формированию здорового образа жизни. Конкурс состоял из отдельных конкурсных мероприятий: творческий конкурс видеороликов «Здоровым быть здорово!»;конкурсная работа «Календарь«Здоровая семья – здоровая страна».

В 2024 году в мероприятии приняли участие 230 детей старшего дошкольного возраста из 24 образовательных учреждений города.

Мероприятием охвачено более 2000  человек. Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

2.3. «Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков:

- интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания;

- школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»;

- классные родительские собрания по пропаганде здорового питания;

- школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе».

В городском округе Тольятти реализуются интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы, направленные на пропаганду здорового питания среди детей и подростков. Во всех МБУ прошла «Неделя здорового питания», в рамках которой проведено 1341 мероприятие на тему здорового питания в игровой форме (викторины, классные часы, уроки, тематические беседы, квесты, семинары, мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные турниры, выставки книг, изготовление буклетов, конкурсы рисунков и др.) для обучающихся 5-11 классов.

Охват по мероприятию составил 66 925 учащихся. Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

2.4. «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий».

В 2024 году управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти проведено – 343 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом участников – 138544 человек, по 57 видам спорта.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

2.5. «Организация физкультурных мероприятий с населением».

На территории городского округа Тольятти осуществляют свою работу 28 клубов по месту жительства, в которых ведут занятия 27 инструкторов по спорту. В 2024 году количество занимающихся составило 2120 человек. Организовано и проведено 803 физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех групп населения Мероприятием охвачено 19852 человека.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

2.6. «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридворовых спортивных площадках».

В рамках взаимодействия с ТОСами, МБОУ, МБУ, МБУДО инструкторами по спорту Муниципальным бюджетным учреждением спорта «Центр физической культуры и спорта» организованы такие мероприятия, как:

«Станция ГТО в рамках социокультурных проектов «Здоровый двор», «Физкультурно-спортивные праздники во дворах, посвященные праздновании. Дню Защитника Отечества», «Масленица», «физкультурно-спортивные праздники для детей 6-7 лет» и другие мероприятия.

Всего проведено 565 мероприятий с охватом 12246 человек.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

2.7. «Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий».

Муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, в 2024 году всего проведено 211 мероприятияй направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе: 168 мероприятия в офлайн режиме, охват 64560 человек, 43 мероприятия в онлайн режиме, количество просмотров составило 29339.

Мероприятия проводились в библиотеках, школах искусств, музыкальных школах, театрах и т.д.

Достижение показателя (индикатора)  100%.

Задача 3:

3.1. «Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан  на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (Вконтакте, Facebook и Instagram)»

В целях пропаганды физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти размещается информация о проведении физкультурно-спортивных мероприятий в средствах массовой информации через городские газеты: «Площадь свободы», «Городские ведомости», в социальной сети ВКонтакте, аккаунта в мессенджере Telegram и платформах Rutube.

Активно и всесторонне освещаются проводимая работа на местных и областных телеканалах: «ВАЗ - ТВ», «Губерния», «Вести Самара».

За отчетный период 2024 года управлением физической культуры и спорта  администрации  городского округа Тольятти на портале «Спорт Тольятти» размещено 1578 материалов.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

3.2. «Размещение социальной рекламы (баннеров)  о здоровом образе жизни  и вреде табакокурения на территории города при условии предоставления готовых макетов изображения, согласованных с департаментом информационной политики Самарской области».

В 2024 году мероприятие не было запланировано.

3.3. «Размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на  необходимость ведения населением здорового образа жизни».

Департаментом социального обеспечения администрации городского округа Тольятти размещено 770 информационных материалов (план 50). Размещение материалов осуществлялось в 2024 году в разделе «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ» на официальном портале администрации городского округа Тольятти (https://tgl.ru/structure/department/zozh-novosti/). https://tgl.ru/structure/department/zozh-novosti/)  по темам:

- о необходимости и важности прохождения вакцинации;

-  о профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;

- о правильном питании;

- о прохождении диспансеризации и периодических медицинских осмотров;

- о проведении мероприятий направленных на ЗОЖ.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

3.4. «Направление  и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций городского округа».

Исполнение по показателю составило свыше 100% от предусмотренного показателя – 4 размещений.

Направление информационных материалов (памяток), посвященных прохождению диспансеризации, формированию у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек осуществлялось в 2024 году в адрес более 320 организаций: АО «АВТОВАЗ», ЗАО корпорация «ТольяттиАзот», ООО «Тольяттинский трасформатор», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», ООО «ПК Фабрика качества», АО «АВТ»-Автовазтранс, ООО «АВК»-Автоград Водоканал, АО «Тольяттимолоко», АО «Тольяттихлеб», АО «Лада-имидж», ОАО «Волгацеммаш», в муниципальные учреждения культуры, спорта, образования, территориальный отдел Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Тольяттинское управление министерства образования и науки, в управляющие организации.

Данными организациями направленная информация размещалась на возможных информационных ресурсах, в том числе социальных сетях, в местах приёма граждан, на информационных стендах, в местах общего пользования и т.д.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

Задача 4:

4.1. «Информирование общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления  городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни».

Департаментом социального обеспечения администрации городского округа Тольятти  направлено 20 материалов в целях информирования общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления  городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

Тематика направляемых материалов:

- о необходимости и важности прохождения вакцинации;

- о профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;

- о правильном питании;

- о прохождении диспансеризации и ПМО;

- о проведении мероприятий направленных на ЗОЖ;

- об отказ от вредных привычек.

Достижение показателя (индикатора) по департаменту социального обеспечения администрации городского округа Тольятти  составило 100%.

Управлением взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти   проводилось информирование общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления  городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

В социальной сети «ВКонтакте» размещена следующая информация:

- «Национальное содружество Тольятти» и «Казаки Тольятти» - 25 публикаций по профилактике респираторно-вирусных заболеваний, других инфекционных заболеваний, а также пропаганде здорового образа жизни.

- «Взаимодействие с общественностью» - 12 публикаций по профилактике респираторно-вирусных заболеваний, других инфекционных заболеваний, а также пропаганде здорового образа жизни, об укреплении здоровья.

Вместе с тем, соответствующие материалы размещаются на страницах 85 управляющих микрорайонами в социальной сети «ВКонтакте».

Всего размещено 122 материала. Достижение показателя (индикатора) по управлению взаимодействия с общественностью составило 100%.

4.2. «Проведение  физкультурно-массовых общегородских мероприятий с участием предприятий городского округа».

В 2024 году работники предприятий приняли участие в  таких  спортивных  мероприятиях, организованных и проводимых управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти:

- «Спартакиада трудовых коллективов»,

-  «Городские Фестивали по выполнению нормативов ВФСК ГТО»,

-  а также в соревнованиях по видам спорта.

Всего приняло участие 1062 человека в более чем 30 мероприятиях.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

4.3. «Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий и программ повышения уровня знаний сотрудников  организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни среди населения».

В 2024 году мероприятие не было запланировано.

4.4. «Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Размещение материалов осуществлялось в 2024 году в разделе «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ» на официальном портале администрации городского округа Тольятти (https://tgl.ru/structure/department/informacziya-o-rasprostranenii-soczialno-znachimykh-zabolevanij-i-zabolevanij-predostavlyayushhikh-opasnost-dlya-okruzhayushhikh-prinimaemykh-merakh )  по темам:

- что нужно знать о ВИЧ каждому;

- профилактика туберкулеза у детей и взрослых;

- 8 фактов об инфекциях, передающихся половым путем;

- что такое гепатит?;

- что делать при подозрении на заражение вируса гепатита С;

- чума – особо опасная инфекция;

- памятка населению: малярия и ее профилактика;

- рекомендации гражданам: профилактика дифтерии;

- сибирская язва: симптомы и профилактика;

- лепра (проказа, болезнь Хансена).

Всего размещено 14 материалов.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

4.5. «Информирование населения о социальной значимости донорства крови и ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов».

Размещение материалов осуществлялось в 2024 году в разделе «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ» на официальном портале администрации городского округа Тольятти (https://tgl.ru/structure/department/donorstvo-krovi/ )  по темам:

- как подготовиться к сдаче крови;

- что есть донору: до и после сдачи крови;

- памятка для доноров по питанию;

- трудовые права для доноров.

Всего размещено 10 материалов.

Достижение показателя (индикатора) ставило 100%.

Задача 5:

5.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования, заключившим договор с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, расположенным на территории городского округа Тольятти, в виде денежных выплат (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохраненря Самарской области квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение"))».

В 2024 году согласно отчету МАУ «МФЦ»  выплаты получили 521 студент (среднее количество получателей). Достижение показателя (индикатора) составило 104,2% от плана 500 студентов.

Отклонение обуславливается заявительным характером предоставления указанной выплаты и периодом ее установления для каждого получателя.

5.2. «Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти  (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)».

Достижение показателя (индикатора) составило 93,5%.

5.3. «Предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях  (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)».

В 2024 году выплату получали 11 человек.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

5.4. «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи».

Расходы производились по фактической потребности, на основании заключенных договоров с кредитными организациями и с организацией федеральной почтовой связи.

Комиссионное вознаграждение зависит от общей суммы перечисления публичных нормативных выплат отдельным категориям граждан.

Достижение показателя (индикатора) составило 100%.

IV.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным    постановлением    мэрии   городского   округа  Тольятти от 12.08.2013

№  2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi).

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 ,

где:

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

К1–уровень достижения показателей (индикаторов) Программы, определяется по формуле.

К1=SUM (Рi ×100) (%) n

К1=(100+93,8+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+104,2+93,5+100+100)/25=2491,5/25=99,7 (%)

К2–уровень исполнение планового объема финансирования Программы, определяется по формуле

К2 = (Fф /Fп) х 100 (%),

К2= 12 458/14 425*100 = 86,4 (%)

К3 –уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы, определяется по формуле

К3 =(Mф / Мп) х 100 (%),где: Мф – количество реализованных мероприятий муниципальной программы; Мп – количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

Программой на 2024 год предусмотрено выполнение 21 мероприятия, уровень достижения показателя (индикатора) по  мероприятиям составляет 100%.

К3 =21/21 х 100 = 100 (%)

Расчет эффективности реализации Программы (Эj)

Эj =99,7 х 0,5+86,4 х 0,2+100 х 0,3 = 49,8 + 17,3 + 30= 97,1  (%)

Вывод: Показатель эффективности реализации Программы 97,1 % говорит об эффективной реализации муниципальной программы.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Основными направлениями работы по реализации мероприятий Программы в 2024 году стало создание условий и формирование потребности в ведении населением здорового образа жизни, создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти.

Организованы  и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для всех возрастных категорий граждан, в которых приняло участие более 170000 человек.

Проводилась информационно-коммуникационная  кампания, направленная на формирование у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни среди взрослого населения, учеников школ, родителей дошкольников и школьников.

У большого числа жителей городского округа Тольятти  повысился интерес к своему здоровью, а также  к  ведению здорового образа жизни по средствам  реализации  мероприятий настоящей  муниципальной программы.

Повысилась информированность населения о способах организации своего досуга.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2024 год

| № | Наименование показателей конечного результата |  |  | Тип показателя (прямой/обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2024 | Фактическое значении е за 2024 год | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников проведенных мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний |  |  | прямой | Чел. - | 118000 | 197599 | 100 |
| Задача 2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на стимулирование здорового образа жизни, включая здоровое питание и физическую активность |  |  | прямой | Чел. | 246200 | 309567 | 100 |
| Задача 3. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество размещенных материалов |  | прямой | Ед. | 1257 | 2668 | 100 |
| 3.2. |  | Количество баннеров, размещенных муниципальным образованием МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров |  | прямой | Ед. | - | - | - |
| Задача 4. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество участников предприятий городского округа, привлеченных в физкультурно-массовые общегородские мероприятия |  | прямой | Чел. | 1 000 | 1062 | 100 |
| 4.2. |  | Количество сотрудников организаций и предприятий городского округа, участвующих в мероприятиях методического сопровождения по вопросам укрепления здоровья населения |  | прямой | Чел. | - | - | - |
| Задача 5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  | прямой | Чел. | 1371 | 1081 | 78,8 |
| 5.2. |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников |  | прямой | Чел. | 2418 | 2134 | 88,2 |
| 5.3. |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |  | прямой | % | 95,0 | 89,9 | 94,6 |
| 5.4. |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |  | прямой | % | 95,0 | 96,3 | 101,3 |
| 5.5 |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей |  | прямой | Чел. | 1154 | 911 | 78,9 |
| 5.6. |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников |  | прямой | Чел. | 2835 | 2229 | 78,6 |
| 5.7. |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей |  | прямой | % | 95,0 | 94,4 | 99,3 |
| 5.8. |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников |  | прямой | % | 95,0 | 94,53 | 99,51 |
| 6. Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | прямой | % | 53,8 | 55,8 | 100 |
| 6.2. |  | Численность врачей на 10 000 человек населения |  | прямой | чел. | 45 | Информация отсутствует |  |
| 7. Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  |  | Наличие программы "Укрепление общественного здоровья" в муниципальном образовании | прямой | % | - | - | - |
| 7.2. Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  |  | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) | прямой | Шт. | - | - | - |
| 7.2.2. |  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей | прямой | Чел. | 1371 | 1081 | 78,8 |
| 7.2.3. |  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников | прямой | Чел. | 2418 | 2134 | 88,2 |
| 7.2.4. |  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | прямой | % | 95,0 | 89,9 | 94,6 |
| 7.2.5. |  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | прямой | % | 95,0 | 96,3 | 101,3 |
| 7.2.6. |  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей | прямой | Чел. | 1154 | 911 | 78,9 |
| 7.2.7. |  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников | . прямой | Чел | 2835 | 2229 | 78,6 |
| 7.2.8. |  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей | прямой | % | 95,0 | 94,4 | 99,3 |
| 7.2.9. |  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников | прямой | % | 95,0 | 94,5 | 99,5 |

Причины  недостижения конечных показателей следующие.

Статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления городских округов в сфере охраны здоровья, основным из которых является создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» (муниципальная составляющая городского округа Тольятти) министерством здравоохранения Самарской области до городского округа Тольятти на 2024 год доведено 13 декомпозированных показателей.

В показатели конечного результата муниципальной программы включено 8 декомпозированных показателей.

На недостижение плановых значений декомпозированных показателей повлияли следующие ситуации.

По федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» по показателям:

1. «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных/стационарных условиях» (врачи, средний медицинский персонал);

2. «Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных/стационарных условиях» (врачи, средний медицинский персонал):

- отказ выпускников от трудоустройства;

- отток работников здравоохранения (включая трудовую миграцию в другие регионы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар), переход на работу в коммерческие структуры);

- выход на пенсию;

- повышенная нагрузка на одного медицинская работника;

- в период пандемии медицинские работники из первичного звена переходили в Ковид-бригады, после окончания пандемии не возвращались в поликлиники;

- долгий процесс обучения в медицинском учебном учреждении (6-8 лет), при быстром строительстве учреждений здравоохранения (поликлиники, больницы) в Самарской области с 2019 года, в т.ч. в Тольятти. Медицинские учебные учреждения не успевают обеспечивать кадрами новые лечебные учреждения.

Таким образом, прямое влияние на достижение декомпозированных показателей по национальному проекту «Здравоохранение» органы местного самоуправления оказывать не могут в связи с отсутствием соответствующих полномочий.

Руководитель департамента                                                                     С.К.Башмакова