## отчет
Приложение №1 к Отчету о реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 07.08.2020 №2400-п/1, за 2024 год.
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | ответственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | [9 empty] | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100)
|  |  | План на 2024 год (Fпi) |  |  |  |  | Факт на 2024 год (Fфi по фактическим расходам)
|  |  | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства
[8 empty] | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы
[8 empty] | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания, создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти.
1. | Задача: 1 Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний
1.1. | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях | Департамент образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
|  | Департамент культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
1.2. | Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции, круглые столы, конференции, мастер-классы, дни здоровья на базе подведомственных учреждений департамента образования) | Департамент образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
|  | Государственное бюджетное учреждение зравоохранения «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
1.3. | Проведение мероприятий «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания (школьники) | Департамент образования при участии Государственного бюджетного учрежденя зравоохранения «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2. | Задача: 2 Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность
2.1. | Проведение урочной и внеурочной деятельности, направленной на формирование культуры здорового образа жизни | Департамент образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.2. | Проведение городских конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни: -городской конкурс «Здоровячок», Европейская неделя иммунизации; -чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | Департамент образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.3. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков: -интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания; -школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»; -классные родительские собрания по пропаганде здорового питания; -школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе» | Департамент образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.4. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий | Управление физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.5. | Организация физкультурных мероприятий с населением | Управление физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.6. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридворовых спортивных площадках | Управление физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
2.7. | Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий | Департамент культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
ВСЕГО по задаче 2: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
3. | Задача 3. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни
3.1. | Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (Вконтакте, Facebook и Instagram) | Управление физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
3.2. | Размещение социальной рекламы (баннеров) о здоровом образе жизни и вреде табакокурения на территории города при условии предоставления готовых макетов изображения, согласованных с департаментом информационной политики Самарской области | Отдел развития потребительского рынка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
3.3. | Размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни | Департамент социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
3.4. | Направление и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций городского округа | Департамент социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
ВСЕГО по задаче 3: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | #VALUE!
4. | Задача: 4 Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями
4.1. | Информирование общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни | Департамент социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
|  | Управление взаимодействия с общественностью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
4.2. | Проведение физкультурно-массовых общегородских мероприятий с участием предприятий городского округа | Управление физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
4.3. | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий и программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни среди населения | Государственное бюджетное учреждение зравоохранения «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
4.4. | Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Департмент социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5. | Информирование населения о социальной значимости донорства крови и ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов | Департмент социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по задаче 4: |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
5. | Задача: 5 Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования, заключившим договор с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, расположенным на территории городского округа Тольятти, в виде денежных выплат. (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохраненря Самарской области квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение") | Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ"), Департмент социального обеспечения | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5972 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 99.5333 | 99.5333 | - | - | -
[8 empty] | 5972 | 5972 | 0 | 0 | 0
5.2. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)» | Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ"), Департмент социального обеспечения | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 58.4416 | 58.4416 | - | - | -
[8 empty] | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0
5.3. | Предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)» | Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ"), Департмент социального обеспечения | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | -
[8 empty] | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0
5.4. | Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных социальных выплат гражданам на территории городского округа Тольятти, либо доставка данных выплат через почтовые отделения связи | Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ") | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83.4783 | 83.4783 | - | - | -
[8 empty] | 115 | 115 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по задаче 5: |  |  | 14425 | 14425 | 0 | 0 | 0 | 12458 | 12458 | 0 | 0 | 0 | 86.364 | 86.364 | - | - | -
[8 empty] | 12477 | 12477 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 14425 | 14425 | 0 | 0 | 0 | 12458 | 12458 | 0 | 0 | 0 | 86.364 | 86.364 | - | - | -
[8 empty] | 12477 | 12477 | 0 | 0 | 0