**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**департамента дорожного хозяйства и транспорта**

**о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти**

**в зимний период 2023-2024 гг.**

В зимний период 2023-2024 гг. работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти осуществляются по муниципальному контракту № 0842200002123000242\_259977 от 12.09.2023., заключенному с ООО "Автодоринжиниринг"(далее – Контракт).

Срок действия контракта с 12.09.2023 года до 31.12.2025 года.

Срок выполнения работ по контракту с 01.10.2023 года до 30.09.2025 года.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного контракта составляет – 6 298,03 тыс.м². На зимний период 2023 – 2024 гг. предусмотрено финансирование в размере – 304 384 232,59 млн.руб.

В зимний период 2023 – 2024 гг. техническим заданием предусмотрена следующая технология содержания дорог:

1. Обработка противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь);
2. Обработка проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и наледи;
3. Очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов через разделительные полосы от снега и льда;
4. Уборка снега с разворотов, треугольников перекрестков;
5. Вывоз снега в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Подрядной организацией осуществляется патрульная очистка проезжей части магистральных дорог с применением противогололедных материалов.

В рамках контроля комплекса противогололедных мероприятий осуществляются проверки готовности подрядной организации, в т.ч.:

- осмотр техники

- заготовка объемов песко-соляной смеси (ПСС).

Проведена первичная проверка подрядчика на предмет готовности к зимнему периоду 2023-2024 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | Проверяемые параметры | Наличие |
| 1 | План подготовки и организации зимнего содержания: | Имеются маршрутные графики  Имеются схемы размещения |
| 1.2  1.2.1  1.2.2 | График работ по зимнему содержанию:  Очередность и сроки очистки участков дорог и ликвидации зимней скользкости. Состав отрядов и порядок работы машин;  Схема размещения противогололедных материалов (далее ПГМ) |
| 1.3 | Порядок организации дежурства и системы оповещения о погодных условиях и условиях движения (инструкция) | Приказ имеется |
| 2  2.1  2.2 | Пояснительная записка к плану;  Наличие снегоуборочной техники и ПГМ;  Способы приготовления ПГМ | Соответствия нормативу  Сухое замешивание |
| 3 | Расположение пескобаз | Схема имеется |
| 4 | Заправочные пункты с 10-дневным запасом топлива и смазки. | Имеется |
| 5 | Запасные части к машинам и механизмам | Имеется |
| 6 | Помещение для отдыха и обогрева водителей и рабочих (в том числе для приготовления пищи, оказания первой медицинской помощи и т.п.). | Имеется |
| 7 | Приказ о введении круглосуточного дежурства | Приказ имеется |
| 8 | Инструкции об обязанностях дежурного | Инструкции имеются |
| 9 | Вид связи между эксплуатационными подразделениями | Список инженерно-технического персонала имеется |

03.11.2023 г. планируется проведение осмотра техники и ПСС.

Всего предусмотрено три проверки готовности предприятия к зимнему периоду, последняя из которых должна состояться 06.11.23 г.

В настоящее время подрядной организацией выполняются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| Заготовка противогололедных материалов  до 30.10.2023г. | Подготовка приказов (о переходе на зимний режим работы, закрепление техники, круглосуточном режиме работы) | Обеспечение запчастями, агрегатами, инструментом | Проведение расконсервации техники |
| ООО «Автодорин-жиниринг» | План – 56 тыс. тонн  Факт – 12 тыс. тонн | предоставлены | обеспечены | до 19.10.23г. |

Определены 3 базы для складирования пескосоляной смеси (ПСС). Общий объем заготовленной ПСС на 11.10.2023г.:

- Автозаводский район ул. Северная 30, заготовлено ПСС – 2 000 т;

- Центральный район ул. Комсомольская 94, заготовлено ПСС - 9 000 т.;

- Комсомольский район ул. Громовой 35, заготовлено ПСС – 1 000 т.

На текущий момент у подрядных организаций для привлечения к работам по зимнему содержанию с учетом договоров найма имеется около 130 единиц техники:

- Автобусы – 18 ед.,

- Экскаваторы – 2 ед.,

- Тракторы колесные – 37 ед.,

- Бульдозеры – 2 ед.,

- Погрузчики – 19 ед.,

- Автогрейдеры – 3 ед.,

- Снегоочистители, коммунальная уборочная техника – 37 ед.,

- Самосвалы – 12 ед.,

Что составляет 69,89 % от потребности.

Нормативная потребность в техники в зимний период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Район** | **Количество техники, ед.** |
| 1 | Автозаводский | 85 |
| 2 | Центральный район | 55 |
| 3 | Комсомольский район | 46 |
| 4 | Итого по городу | 186 |

При выполнении зимних видов работ, муниципальным контрактом предусмотрены условия для привлечения субподрядных организаций.

В настоящее время ООО «Автодоринжиниринг» заключены договора на содержание дорог с 3 субподрядными организациями:

- ООО «СТС» (Промышленная зона Автозаводского района);

- ООО «ПКС» (МКР Федоровка, МКР Жиг море, МКР Шлюзовой);

- ООО ПЖРТ (МКР Поволжский»).

Вывоз снега с автодорог будет производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 в первую очередь с участков, где валы снега ограничивают видимость участникам движения: перед перекрестками, кольцевыми развязками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта (при необходимости).

На сегодняшний день постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.02.2023 г. № 596-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городком округе Тольятти»» утверждены 3 площадки под складирование вывозимого снега с автодорог г.о. Тольятти, в т.ч.:

Автозаводский район (2 площадки):

- 1 площадка - г. Тольятти, р-н Автозаводский, ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- 2 площадка - г. Тольятти, р-н Автозаводский, ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1).

Центральный район (1 площадка):

- 1 площадка г. Тольятти, р-н Центральный, севернее ул. Новозаводская, д.2а.

В соответствии с пунктом 8.1.1.2. Контракта, в зимний период, специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта (далее – специалистами) будут проводиться проверки качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти два раза в неделю.

Также в соответствии с пунктом 8.1.1.3. Контракта, специалисты вправе назначать и проводить неплановую проверку выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в любое время суток, в течение срока выполнения работ по Контракту, а именно в зимнее время специалистами ежедневно будут проводиться проверки качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти два раза в неделю.

За ненадлежащее выполнение работ по содержанию автодорог г.о. Тольятти муниципальным контрактом предусмотрены санкции в виде штрафов и пени.

В соответствии с пунктом 7.3.15. Контракта, сотрудники осуществляют постоянный контроль за транспортными средствами, используемыми при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**по наличию специальной техники в рамках реализации мероприятий по содержанию УДС в зимний период 2023-2024 гг. (муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг»)**

Всего 130 единицы техники:

- Автобусы – 18 ед.,

- Экскаваторы – 2 ед.,

- Тракторы колесные – 37 ед.,

- Бульдозеры – 2 ед.,

- Погрузчики – 19 ед.,

- Автогрейдеры – 3 ед.,

- Снегоочистители, коммунальная уборочная техника – 37 ед.,

- Самосвалы – 12 ед.,

в том числе по районам:

АВТОЗАВОДСКИЙ

- 4 бригады;

- Автобусы – 15 ед.,

- Экскаваторы – 2 ед.,

- Тракторы колесные – 30 ед.,

- Бульдозеры – 2 ед.,

- Погрузчики – 17 ед.,

- Автогрейдеры – 3 ед.,

- Снегоочистители, коммунальная уборочная техника – 33 ед.,

- Самосвалы – 9 ед.,

ИТОГО – 111 ЕД.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,

4 бригады;

- Автобусы – 1 ед.,

- Экскаваторы – 0 ед.,

- Тракторы колесные – 3 ед.,

- Бульдозеры – 0 ед.,

- Погрузчики – 1 ед.,

- Автогрейдеры – 0 ед.,

- Снегоочистители, коммунальная уборочная техника – 1 ед.,

- Самосвалы – 1 ед.,

ИТОГО – 7 ЕД.

КОМСОМОЛЬСКИЙ

- 4 бригады;

- Автобусы – 2 ед.,

- Экскаваторы – 0 ед.,

- Тракторы колесные – 4 ед.,

- Бульдозеры – 0 ед.,

- Погрузчики – 1 ед.,

- Автогрейдеры – 0 ед.,

- Снегоочистители, коммунальная уборочная техника – 3 ед.,

- Самосвалы – 2 ед.,

ИТОГО – 12 ЕД.