ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации  городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти

(Д - 156 от 24.06.2024г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2024 года, для рассмотрения на заседании Думы 10.07.2024г.  Сроки предоставления документов соблюдены.

В соответствие с постановлением   администрации городского округа Тольятти от 17.04.2024 №695-п/1, утвержден:

- состав организационного комитета – 33 члена оргкомитета (представители Думы г.о.Тольятти – депутаты - Подоляко В.И., Микель Д.Б.);

- План организационно – подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на территории городского округа Тольятти в 2024 году;

- План социокультурных мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на территории городского округа Тольятти в 2024 году (далее - План), Планом утверждены:

таблица №1

| №/№ | Мероприятия | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | организационно-подготовительные | 41 (-9) | 50 | 53 | 41 |
| 2. | социокультурные мероприятия, в том числе: - общегородские; - в Автозаводском районе; - в Центральном районе; - в Комсомольском районе | 59 (-6) 10 (+7) 16 (-4) 18 (-3) 15 (-6) | 65 3 20 21 21 | 57 3 23 15 16 | 45 19 9 8 9 |
| ИТОГО: |  | 100 (-15) | 115 | 110 | 86 |

Ответственные  за реализацию мероприятий Планов - заместители главы города, главы районов, У МВД, ДГХ, ДОБ, ДСО, УФКиС, ДДХиТ, ОУ, ДИТиС, ДК, УВО, ДО, ОРПР, ДЭР и муниципальные учреждения.

Отмечаем, что в представленном пакете документов представлена информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом социокультурных мероприятий (представлена в табличном виде с отметкой о месте и дате проведения, финансирование, указан охват участников и ответственные). Форма предоставления информации соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 21.07.2017 г. №1511 «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти».

Анализ представленной информации позволяет сделать вывод о том, что, культурно-массовые мероприятия, проведены во всех районах города

(фактический анализ представлен в таблице №2).

таблица №2

| №/№ | Количество мероприятий (факт) | Ответственные за проведение (факт) | Охват участников, чел. | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 общегородские план -10 | - ДО – 7; - ДИТиС -2 | 81% 295 560 - факт 363 927 - план | Реализация мероприятий Плана осуществлялась в рамках муниципальных заданий + в рамках плана работы образовательных учреждений + в рамках реализации муниципальных программ |
| 2. | 13 Автозаводской район план - 15 | - ДЭР – 1; - ДК – 4; - ДО – 3; - УВО - 1; - заместитель главы - 2; - ДОБ – 2 ; | 107% 15 632 – факт 14 640 - план |  |
| 3. | 15 Центральный район план - 17 | - УФКиС – 1 ; - ДК – 3; - ОУ – 2; - ДО – 5; -ДОБ - 2; - заместитель главы – глава администрации района - 2. | 116% 16 425 – факт 14 115 - план |  |
| 4. | 11 Комсомольский район план - 14 | - ДК – 6; - ДО –2; - заместитель главы – 2; - ДОБ – 1. | 175% 8 752 – факт 5 010 - план |  |
| ИТОГО | 48 – факт 56 - план | структурные подразделения администрации; общественные организации, муниципальные учреждения и др. | 85% 336 369 – факт 397 692 - план |  |

Отмечаем снижение количественных показателей «мероприятия» к плановому значению (факт – 48 ед.,  план – 56 ед.) и показателя «охват участников»  (факт – 336 369 чел., план – 397 692 чел. (-63 323 чел.)), что в большей мере снижение сложилось из-за отмены традиционных праздничных фейерверков.

Согласно информации администрации, в 2024 году осуществлялась единовременная денежная выплата в отношении 1 307 ветеранов  ВОВ 1941 – 1945 годов, на общую сумму 631 800 (справочно: в 2023 году выплату получили 1 696 чел. на общую сумму 804 600 руб. – расшифровка представлена ниже в таблице)

таблица №3

| Меры социальной поддержки ветеранов ВОВ в 2023 году | Количество получателей, размер фактических расходов |
| --- | --- |
| Выплаты предоставлялись |  |
| участникам ВОВ | 2 000 руб. * 64 чел. = 128 000 руб. |
| бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | 2 000 руб.* 110 чел. = 220 000 руб. |
| труженикам тыла | 300 руб. * 902 чел. = 270 600 руб. |
| гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года | 300 руб. * 598 чел. = 179 400 руб. |
| жителям блокадного Ленинграда | 300 руб. * 22 чел. = 6 600 руб. |
| ИТОГО в 2023 году: | выплату получили 1 696 чел. на общую сумму 804 600 руб. |

Считаем целесообразным предложить администрации представить в постоянную комиссию по социальной политике информацию (расшифровку) по категориям ветеранов (выплата, количество получателей, размер фактических расходов).

Масштабные мероприятия, где приняли наибольшее количество участников:

- Уроки мужества и патриотизма – 75 000 чел.;

- Акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 75 000 чел.;

- Праздничная программа  «Песнь о Герое» - 3 000 чел.;

- Праздничная программа «День Победы» - 4 500 чел.;

- Торжественное мероприятие «Вечный огонь нашей памяти», церемония возложения гирлянд, цветов - 3 000 чел.;

- Праздничный концерт «Моя весна! Моя Победа!» - 4 000 чел. и др.

Отмечаем активное участие жителей городского округа Тольятти в праздничных мероприятиях, проводимых на территории города (во всех районах города).

Справочно: исключены от реализации следующие мероприятия:

| Мероприятия | Причины отмены |
| --- | --- |
| Приложение №2 (организационно - подготовительные мероприятия) |  |
| п.18. «Заключить договор с ООО ЧОО на выставление оцепления в местах проведений фейерверках» | В соответствии с рекомендациями праздничный фейерверк отменен, соответственно сопутствующие мероприятия тоже. |
| п.19. «Организация взаимодействия с У МВД и 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков» |  |
| п.25. «Получение в МКУ «ЦПП», в У МВД России по г.Тольятти металлических переносных барьеров, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа, для ограждения территории проведения территории» |  |
| п.35. «Разработать и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти проекты по организации дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении праздничных фейерверков» |  |
| п. 22 «Проезд мотоколонны «ТЛТмотоград» | отменено по решению организатора АНО ТКГМ «ТЛТмотоград»). В связи с погодными условиями. |
| п.36. Проезд мотоколонны «ТЛТмотоград» |  |
| Приложение №3 (социокультурные мероприятия) |  |
| п.27. «Праздничный фейерверк» (Центральный район) | В соответствии с рекомендациями праздничный фейерверк отменен. |
| п.43. «Праздничный фейерверк» (Автозаводской район) |  |
| п.58. «Праздничный фейерверк» (Комсомольский район) |  |
| п.45. Игровая развлекательная программа «На маевку всей семьей», Ретропрограмма «Ретрошлягер» (МБУК ДЦ «Русич») | В соответствии с рекомендациями |
| п.47. «Межведомственный проект «Мы песни Победы все вместе споем!» (МБУК ДЦ «Русич») |  |
| п.50. «Межведомственный проект «Поэзия Победы». Литературные чтения « Нам дороги эти позабыть нельзя!» (МБУК ДЦ «Русич») |  |

Предлагаем включить в решение п/к по социальной политике рекомендацию  администрации городского округа Тольятти: «Представить информацию администрации  о мероприятиях по подготовке к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне» (срок ноябрь – декабрь 2024г.), для рассмотрения ее на заседании Думы городского округа Тольятти.

Кроме того, предлагаем постоянной комиссии по социальной политике Думы заслушивать информацию администрации о ходе подготовки и организации празднования 80–летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне ежемесячно (январь – апрель), в рамках контроля.

Включить в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне представителей Думы городского округа Тольятти.

Данный вопрос рассматривается на заседании Думы ежегодно в рамках контроля выполнения мероприятий Плана.

ВЫВОД: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти  может быть рассмотрена на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела 		                                  Д.В.Замчевский

Исп. Н.Н.Гайфутдинова