## Лист1
Приложение.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Информация о выполнении
Ремонтные работы в 2025 году
МБУДО СШ №1 "Лыжные гонки"
1 | Капитальный (текущий) ремонт здания и помещений лыжной базы по адресу ул.Маршала Жукова, 49 | 1128000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 1128000
МБУДО СШ №2 "Ювенты"
1 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу ул.Баныкина, 22а, СК "Акробат" | 599943 | Работы выполнены на 100%
2 | Ремонт входной группы по адресу ул.Баныкина, 22а, СК "Акробат" | 1402377 | Работы выполнены на 95%
3 | Капитальный ремонт кровли по адресу ул.Маршала Жукова, 13Б, стр.1 ФОК "Слон" | 5456744 | Работы выполнены на 85%
4 | Ремонт козырька входной группы центрального входа по адресу: ул.Баныкина, 22а, СК "Акробат" | 266000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
5 | Ремонт части западной части кровли по адресу: ул.Баныкина, 22а, СК "Акробат" | 388000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
Итого по учреждению: |  | 8113064
МБУДО СШОР №3 "Легкая атлетика"
1 | Работы по капитальному ремонту по адресу: ул.Республиканская, 1, СК "Старт" | 2100000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 2100000
МБУДО СШОР №4 "Шахматы"
1 | Ремонт системы холодного водоснабжения, ливневой канализации и горячего водоснабжения в здании по адресу пр-кт Степана Разина, 61, здание д/с "Весточка" (передано учреждению в 2025 году) | 1758790 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
2 | Ремонт сантехнического оборудования в здании по адресу пр-кт Степана Разина, 61, здание д/с "Весточка" (передано учреждению в 2025 году) | 596101.12 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
3 | Текущий ремонт по замене оконных конструкций в здании по адресу пр-кт Степана Разина, 61, здание д/с "Весточка" (передано учреждению в 2025 году) | 433619 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
4 | Текущий ремонт по замене освещения (светодиодные лампы) в здании по адресу пр-кт Степана Разина, 61, здание д/с "Весточка" (передано учреждению в 2025 году) | 1040052 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
Итого по учреждению: |  | 3828562.12
МБУДО СШОР №5 "Спортивная борьба"
1 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу ул.Коммунистическая, 45Б | 595000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
2 | Ремонт помещений по адресу ул.Коммунистическая, 45Б | 580000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 1175000
МБУДО СШОР №7 имени В.А. Гройсмана
1 | Ремонт кровли здания по адресу: ул.40 лет Победы, 8, ФСК "Батут" | 150000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 150000
МБУДО СШОР №8 "Союз"
1 | Ремонт здания и помещений по адресу б-р Буденного, 20 | 725000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 725000
МБУДО СШ №9 "Велотол"
1 | Капитальный ремонт сети инженерно-технического обеспечения БВК, в т.ч. строительный контроль на объекте ОСП база отдыха "Спартак" | 18072882.49 | Начало работ с 01.09.2025 (по завершению летней оздоровительной кампании) процент выполнения 27%.
2 | Ремонт колодцев водоснабжения и уличных туалетов ОСП база отдыха "Спартак" | 260000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
Итого по учреждению: |  | 18332882.49
МБУДО СШОР №10 "Олимп"
1 | Ремонт фасада (мелкий ремонт и покраска фасада) здания УСК "Олимп", б-р Приморский, 49. Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 1090346.9 | Работы выполнены на 100%
2 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории УСК "Олимп", покраска забора со стороны Приморского б-ра и ремонт подпорной стены. Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 3490000 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 4580346.9
МБУДО СШОР №11 "Бокс"
1 | Ремонт помещений по адресу: ул.Ушакова, 64 | 1282500 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
Итого по учреждению: |  | 1282500
МБУДО СШ №12 "Лада"
1 | Капитальный ремонт (текущий ремонт) стадиона "Торпедо", в т.ч. ремонт холодильной машины, хоккейного корта с холодоканалом, приобретение материальных запасов и основных средств по адресу ул.Революционная, 80 стадион "Торпедо" | 2122000 | Работы выполнены на 100%
2 | Капитальный ремонт (текущий ремонт) покрытия футбольного поля по адресу: Площадь Свободы, 2а Стадион "Труд" | 979302 | Работы выполнены на 100%
3 | Выполнение работ по текущему ремонту фасада большой арены стадиона "Торпедо". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 3199991.98 | Работы выполнены на 100%
Итого по учреждению: |  | 6301293.98
МБУДО СШОР №13 "Волгарь"
1 | Текущий ремонт системы отопления по адресу б-р Приморский, 31, ДС "Волгарь". | 1400784.92 | Работы выполнены на 100%
2 | Текущий ремонт по замене светильников на ледовой арене по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь" | 6467850 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
3 | Текущий ремонт пандуса и крыльца по адресу ул.Баныкина,9, СК "Кристалл" | 85915 | Работы выполнены на 100%
4 | Фасад (частичная замена плиток на фасаде, заделка швов раствором, очистка от пыли, герметизация примыканий между парапетом и стеной, очистка водоэмульсионная окраска стен фасадов) чистка по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 1060000 | Работы выполнены на 100%
5 | Ремонт парапета (штукатурка по сетке торцов парапета штукатурным слоем 60 мм, окраска штукатурки, частичный ремонт декоративного покрытия верхней части парапета) по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 7500000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
6 | Ремонт лестничных маршей северного фасада (ремонт косоуров, крепление плитки на ступенях, расшивка и заделка швов в плитке, заделка подступеньков плиткой на растворе, окраска перил) по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 290000 | Работы выполнены на 100%
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия территории по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 164572.27 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
8 | Ремонт потолочного покрытия парапета здания по адресу б-р Приморский, 37, ДС "Волгарь". Работы в рамках подготовки к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава". | 550000 | Работы запланированы на 4 квартал 2025 года
Итого по учреждению: |  | 17519122.19
Итого в 2025 году: |  | 65235771.68
Ремонтные работы запланированные в 2026 году
МБУДО СШОР №4 "Шахматы"
1 | Замена стеклянной стены на алюминиевую конструкцию с переносом двери - 319 тыс.руб., ремонт и утепление потолка -230 тыс.руб., ремонт тамбура (косметический ремонт стен) - 90 тыс.руб., замена напольной плитки -220 тыс.руб., ремонт крыльца - 60 тыс.руб. | 919000
Итого по учреждению: |  | 919000
МБУДО СШОР №5 "Спортивная борьба"
1 | Ремонт радиаторов отопления по адресу ул.Коммунистическая, 45Б | 264000
Итого по учреждению: |  | 264000
МБУДО СШ №9 "Велотол"
1 | Благоустройство территории около быстровозводимой конструкции ОСП база отдыха "Спартак" | 26431000
2 | Капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения и системы канализации по адресу: ул.Строителей, 12А | 2693000
Итого по учреждению: |  | 29124000
МБУС ЦФиС
1 | Текущий ремонт помещений в здании по адресу: ул.Карла Маркса, 30 | 671000
Итого по учреждению: |  | 671000
Итого в 2026 году |  | 30978000
Ремонтные работы запланированные в 2027 году
МБУДО СШ №2 "Ювенты"
1 | Текущий ремонт по замене светильников светодиодных - 322 тыс.руб. ; ремонт бассейна и замена напольного покрытия и настенной плитки - 898 тыс.руб., ФОК "Слон" по адресу ул.Маршала Жукова, 13Б, стр.1 | 1220000
2 | Ремонт раздевалок в СК "Акробат" по адресу ул.Баныкина, 22А | 2243000
Итого по учреждению: |  | 3463000
МБУДО СШОР №3 "Легкая атлетика"
1 | Капитальный ремонт кровли на спортивном объекте СК «Старт» по адресу ул.Республиканская, 1 | 9117000
Итого по учреждению: |  | 9117000
МБУДО СШОР №8 "Союз"
1 | Ремонт двух спортивных залов по адресу б-р Буденного, 20 | 600000
Итого по учреждению: |  | 600000
Итого в 2027 году |  | 13180000
Итого в 2025 и в планах на 2026-2027 годы |  | 109393771.68