# Отчет

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,  выделенных

на капитальный и текущий  ремонт муниципальных образовательных учреждений, установку АПС и СО и противопожарные мероприятия, за 9 месяцев 2007 года Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.

В соответствии с планом контрольной деятельности на IV квартал 2007г., утвержденным  Решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2007г. № 708, на основании удостоверения от 09.11.2007г. №20 главными специалистами контрольно-счетной палаты Думы городского округа Тольятти: Шмаковой Е.П., Щербаковой О.В. проведена проверка  целевого и  эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений, установку АПС и СО и противопожарные мероприятия за 9 месяцев 2007 года Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.

1. Общие положения

На основании Решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 607 «О бюджете  городского  округа  Тольятти на 2007 год» Департаменту образования мэрии городского  округа  Тольятти  в соответствии со сметой расходов по образовательным учреждениям утверждены бюджетные ассигнования на 2007 год в сумме 1 416 613,0тыс.руб., в т.ч. по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» 77 902,0 тыс.руб.(на капитальный ремонт – 41 206,0тыс.руб.), по статье 226 «Прочие услуги» 71 338,0 тыс.руб. Согласно Решению совместного заседания комиссий Думы городского округа Тольятти от 27.02.2007г. № 145/97 «О ходе выполнения рекомендаций согласительной комиссии по бюджету городского округа Тольятти на 2007 год в части порядка распределения средств, выделенных на ремонт муниципальных образовательных учреждений» и письмам депутатов по распределению средств, выделенных на работу  по избирательным округам,  в 2007 году были выделены бюджетные средства  на текущий, капитальный ремонт и установку АПС и СО и противопожарные мероприятия муниципальным образовательным учреждениям в размере 30 355,0тыс.руб.(в т.ч.по статье 225 на капитальный и текущий ремонт 25 176,0 тыс.руб.; по статье 226 на установку АПС и СО и противопожарные мероприятия  5 179,0 тыс.руб.). Данные бюджетные средства были предусмотрены Департаменту в общей сумме выделенных бюджетных ассигнований на 2007 год.

В соответствии с Решениями Думы городского округа Тольятти: от 07.02.2007г. № 624, от 28.05.2007г. № 688, от 20.06.2007г. №702, от 19.09.2007г. № 713 уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований Департамента финансов мэрии городского округа Тольятти уменьшены  бюджетные   ассигнования   на   2007г. на  2 061,0тыс. руб.

Всего уточненные бюджетные ассигнования  на  2007г.  составили   1 414 552,0  тыс. руб., в т.ч. ст. 225 «Услуги  по содержанию  имущества»  131 972,2 тыс.руб. (на капитальный ремонт – 25 555,0 тыс.руб.);  ст. 226  «Прочие услуги» – 80 660,8 тыс.руб.

Согласно представленному Департаментом «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» на 01.10.2007г. бюджетные ассигнования составили 1 415 372,0 тыс.руб. (в т.ч. ст. 225 – 132 818,2 тыс.руб.,  ст.  226 –80 660,8тыс.руб.), лимиты бюджетных  обязательств  в сумме 968 893,5 тыс.руб. (в т.ч. ст. 225 – 100 856,6 тыс.руб., ст. 226 – 66 875,6тыс.руб.), финансирование и кассовые расходы за 9 месяцев 2007г.составили 900 676,8 тыс.руб.(в т.ч. ст. 225 – 80 451,5тыс.руб., ст. 226 –58 762,4,0 тыс.руб.).

- Разница по утвержденным бюджетным ассигнованиям в сумме 820,0 тыс.руб., в т.ч. по ст.225 (капитальный ремонт) в сумме 846,0 тыс.руб. сложилась в результате изменения ассигнований по Департаменту в соответствии с решением Думы г.о.Тольятти «О внесении изменений в  Решение Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2007 год» от 19.09.2007г. № 713 в размере 846,0 тыс.руб. Указанная сумма изменений была доведена Департаментом финансов мэрии г.о.Тольятти до распорядителя бюджетных средств (Департамента)  уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 02.10.2007г. № 3198, уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 02.10.2007г. № 3259. По данному вопросу Департаментом дано пояснение: «Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности № 5Н от 21.01.2005г. в графе 4 формы № 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» по состоянию на 01.10.2007г. отражены объемы утвержденных бюджетных назначений в соответствии с бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.10.2007г., оформленных в установленном порядке» (см.приложение № 1 к Акту).

2. Настоящей проверкой установлено следующее:

2.1. Проведенной проверкой правильности расходования денежных средств из городского бюджета по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» установлено следующее:

Постановлением мэра г.о.Тольятти от 18.12.2006г. № 11643-1/п (с изменениями, внесенными постановлением мэра г.о.Тольятти от 01.03.2007г. № 530-1/п) Департамент наделен   полномочиями   муниципальных   заказчиков   на   размещение заказов на 2007 год на разработку проектной документации и капитальный ремонт зданий, принадлежащих муниципальным образовательным учреждениям на праве оперативного управления.

При выборочной проверке подведомственных Департаменту учреждений установлено:

## 2.1.1.1. МОУ лицей № 76

Согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2007 год  на капитальный ремонт в размере 960,0 тыс.руб. и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «Заказчик» (мэрия г.о.Тольятти в лице Департамента) провел открытый конкурс на размещение заказа по устройству спортивной площадки в  МОУ лицей № 76 и заключил муниципальный контракт от 14.08.2007г. №1615 с ООО «ТольяттиСтройДизайн» на выполнение вышеописанных работ в сумме 892,8 тыс.руб.

В соответствии с п.1.2. муниципального контракта МОУ лицей № 76 заключен договор подряда от 14.08.2007г. № 1615/1 с ООО «ТольяттиСтройДизайн» по  устройству  спортивной площадки. Согласно графику работ (приложение №4 к муниципальному контракту от 14.08.2007г. № 1615) срок окончания работ до 06.10.2007г.

На момент проверки вышеописанные работы ООО «ТольяттиСтройДизайн» не выполнены.

В связи с неквалифицированным оформлением конкурсной документации и  заключением муниципального контракта Департаментом, а также несвоевременным выполнением работ, предусмотренных муниципальным контрактом и освоением бюджетных средств, при наличии потребности в их использовании  нарушена ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств» в части достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Таким образом, использование денежных средств на оплату работ по указанному муниципальному контракту в сумме 892,8 тыс.руб. неэффективно. В соответствии со ст.160 БК РФ распорядитель бюджетных средств, а также должностные лица распорядителя несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств.

2.1.1.2. МОУ ДОД ДООЛ «Бригантина»

Согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2007 год  на капитальный ремонт в размере 1505,0 тыс.руб. и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «Заказчик» (мэрия г.о.Тольятти в лице Департамента) провел открытый конкурс на размещение заказа на строительство хозяйственного блока к зданию МОУ ДОД «Бригантина» и  заключил муниципальный контракт от 11.09.2007г. № 1893 с ООО «Регион Газ» на выполнение вышеописанных работ в сумме 1415,3 тыс.руб. В соответствии с п.1.2. муниципального  контракта  МОУ ДОД  «Бригантина»  заключен  договор  подряда от 12.09.2007г.

№ 1893/1 с ООО «Регион Газ» на строительство хозяйственного блока. Согласно графику работ (приложение № 3 к муниципальному контракту от 11.09.2007г. № 1893) срок окончания работ до 20.09.2007г.

На момент проверки вышеописанные работы ООО «Регион Газ» не выполнены.

В связи с отсутствием должного контроля Департамента за правильностью отнесения расходов подведомственного учреждения на соответствующие статьи экономической классификации расходов  в  соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 08.12.2006г. № 168н (с изменениями), несвоевременным выполнением вышеописанных работ и освоением бюджетных средств, при наличии потребности в их использовании  нарушена ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств» в части достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Таким образом, использование денежных средств на оплату работ по указанному муниципальному контракту в сумме 1 415,3 тыс.руб. неэффективно. В соответствии со ст.160 БК РФ распорядитель бюджетных средств, а также должностные лица распорядителя несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств.

### 2.1.1.3. МОУ  Средняя общеобразовательная школа № 53

Решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2007г. № 702 «О внесении изменений в Решение ТГД от 20.12.2006г. № 607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2007 год» Учреждению увеличено финансирование на 700,0 тыс.руб. Указанные средства выделены на капитальный ремонт центрального входа и актового зала.

По предписанию территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти от 10.04.2007г. № 18-05-07/617 в числе первоочередных мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо осуществить: ремонт кровли, ремонт производственных помещений столовой в срок до 01.09.2007г.

Муниципальный контракт № 2 с ООО «Диан-Строй-Сервис» на капитальный ремонт помещений столовой в сумме 299,9 тыс.руб. заключен только 06.11.2007г. Ремонт помещений столовой начат 12.11.2007г. Срок завершения работ по муниципальному контракту 31.12.2007г. На момент проведения проверки работы выполнены на 40%.

В нарушение ст. 34 БК РФ в связи с поздним запросом котировок и несвоевременным освоением бюджетных средств, при наличии потребности в их использовании не достигнут наилучший результат с использованием определенного бюджетом объема средств. Таким образом, использование денежных средств на оплату работ по указанному муниципальному контракту в сумме 299,9 тыс.руб. неэффективно. В соответствии со ст.160 БК РФ распорядитель бюджетных средств, а также должностные лица распорядителя несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств.

2.1.2. Текущий ремонт

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 20.04.2007г. № 1013-1/П «О порядке использования в 2007 году бюджетных средств, полученных в виде экономии в результате проведения торгов, запроса котировок на право заключения муниципальных контрактов городского округа Тольятти на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»  (далее  Постановление  мэра  городского  округа  Тольятти  от  20.04.2007г.

№ 1013-1/П) муниципальные учреждения имеют право на заключение и оплату договоров после подготовки Департаментом экономики проекта постановления мэра г.о. Тольятти о внесении изменений в муниципальный заказ г.о.Тольятти на 2007 год с пояснительной запиской, содержащей информацию о сумме экономии, и  утверждением мэром г.о. Тольятти.

При выборочной проверке подведомственных Департаменту учреждений установлено:

2.1.2.1.   В нарушение п.2, п.3 Постановления мэра городского округа Тольятти от 20.04.2007г. №1013-1/п без внесения изменений в сводный перечень муниципальных закупок учреждениями неправомерно заключены и оплачены договоры на сумму 272,7тыс.руб., в т.ч.:

- МОУ гимназия № 39 «Классическая»  - 84,5 тыс.руб.

- МОУ гимназия № 9 – 20,0 тыс.руб.

- МОУ лицей № 19  - 77,9 тыс.руб.

- МДОУ ЦРР д/с № 152 «Калинка»  -  90,3 тыс.руб.

2.1.2.2. МОУ средняя школа № 20

В нарушение п.2, п.3 Постановления мэра городского округа Тольятти от 20.04.2007г. №1013-1/п МОУ с/ш № 20 без внесения изменений в сводный перечень муниципальных закупок неправомерно заключены и оплачены договоры общей суммой 175,0тыс.руб.

Согласно ч.2 ст.1 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «Заказчик» имеет право без заключения муниципального контракта осуществлять закупки одноименных товаров, работ, услуг в течение квартала на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке. В нарушение Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ, ст. 72 БК РФ  не сделан запрос ценовых котировок на выполнение вышеописанных одноименных работ (услуг), не был заключен муниципальный контракт на сумму 175,0тыс.руб.

Исходя из вышеизложенного, расходы МОУ с/ш № 20 в сумме  175,0тыс. руб. произведены в нарушение установленных норм законодательства. Заключение учреждением  договоров  в обычном порядке в соответствии с общими правилами, установленными ГК РФ  на сумму 175,0тыс. руб. свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

За осуществление муниципальных закупок с нарушением установленного законодательства предусмотрена ответственность в соответствии со ст.301 БК РФ.

По результатам проверки можно сделать вывод, что процедура внесения изменений в муниципальный заказ г.о.Тольятти занимает большой промежуток времени, вследствие чего учреждениями заключаются договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных учреждений, без внесения изменений в муниципальный заказ г.о. Тольятти. В соответствии со ст.159 БК РФ распорядитель бюджетных средств должен осуществлять контроль за использованием бюджетных средств подведомственными учреждениями. Согласно ст.160 БК РФ распорядитель бюджетных средств, а также должностные лица распорядителя несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств.

2.2. Проведенной проверкой правильности расходования денежных средств из городского бюджета по статье 226 «Прочие услуги» установлено следующее:

2.2.1.Установка АПС и СО и противопожарные мероприятия

Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.12.2006г. № 11643-1/п «О наделении полномочиями муниципальных заказчиков на 2007 г.» Департамент определен муниципальным заказчиком на размещение муниципального заказа по выполнению работ по монтажу автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения учреждений образования (АПС и СО). В соответствии с данным постановлением Департаментом были проведены конкурсы и заключены муниципальные контракты на установку АПС и СО в подведомственных учреждениях.

При проведении выборочной проверки учреждений нарушений целевого и эффективного использования бюджетных средств не установлено.

Выводы по результатам проверки:

1. В нарушение ст. 34 БК РФ использование денежных средств в сумме 2 608,0 тыс.руб. неэффективно.{892,8тыс.руб.п.2.1.1.1.+1415,3тыс.руб.п.2.1.1.2.+299,9тыс.руб.п.2.1.1.3.}

2. В нарушение Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ, ст. 72 БК РФ использование денежных средств в сумме 175,0 тыс.руб. неэффективно.{п.2.1.2.2.}

3. В нарушение п.2, п.3 Постановления мэра городского округа Тольятти от 20.04.2007г. №1013-1/п без внесения изменений в сводный перечень муниципальных закупок неправомерно заключены и оплачены договоры общей суммой 272,7тыс.руб.{п.2.1.2.1}

4. В нарушение ст.ст.159,160 БК РФ Департаментом не осуществляется должный контроль  за эффективным использованием бюджетных средств.

Предложение по результатам проверки:

Мэрии г.о. Тольятти:

- Осуществлять должный контроль за эффективным использованием бюджетных средств муниципальными заказчиками при размещении муниципальных закупок.

2. Разработать предложения по вопросу совершенствования процедуры размещения муниципальных закупок муниципальными заказчиками.

По результатам проверки Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти предоставлены в контрольно-счетную палату Думы г.о. Тольятти пояснения по проверке (см.приложение № 1).