Отчет

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                  1941-1945 годов на 2010 год (выборочная).

Основание для проведения проверки: решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010г. №427 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года».

Цель проверки: оценка эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Предмет проверки: бюджетные средства, выделенные на реализацию Плана мероприятий.

Объект проверки: департамент социальной поддержки мэрии городского округа Тольятти, департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Срок проведения проверки:       начало проверки           21.03.2011г.

окончание проверки     19.04.2011г.

Результаты проверки.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2010г. №185-п/1 «О праздновании на территории городского округа Тольятти 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» утвержден План мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (далее ВОВ) 1941-1945 годов на 2010 год (далее План мероприятий).

В целях оптимизации расходов, предусмотренных за счет средств бюджета городского округа Тольятти (далее г.о. Тольятти) на реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответствии с Уставом г.о.Тольятти, на основании постановления мэрии г.о.Тольятти от 21.12.2010г. №3766-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии г.о.Тольятти от 28.05.2009г. №1225-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» утвержден заказчик-координатор программы: департамент социальной поддержки населения мэрии. Заказчиками программы являются структурные подразделения мэрии г.о. Тольятти, главные распорядители бюджетных средств: департамент здравоохранения, департамент экономического развития, управление физической культуры и спорта, департамент образования, департамент городского хозяйства.

Постановлением мэрии г.о.Тольятти от 01.03.2011г. №552-п/1 утвержден итоговый отчет о реализации Плана мероприятий (далее Итоговый отчет). По данным Итогового отчета из запланированного объема 57 900,0 тыс.руб. использовано 50 301,13 тыс.руб.

Выборочной проверкой охвачено исполнения Плана мероприятий департаментом социальной поддержки мэрии и департаментом городского хозяйства.

- Департамент социальной поддержки мэрии городского округа Тольятти

1.1. В соответствии с постановлением мэра г.о.Тольятти от 19.02.2008г. №515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти» (с изм. от 10.08.2010г. №2176-п/1) предусмотрены меры социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед сообществом, в виде единовременных компенсационных денежных выплат к памятным датам, а именно, ко Дню Победы.

Решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов» (далее Решение о бюджете) и приложением №1 к постановлению мэрии г.о. Тольятти от 28.05.2009г. №1225-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» (с изм. от 21.12.2010г. №3766-п/1) (далее Программа) в бюджете предусмотрены единовременные компенсационные денежные выплаты ко Дню Победы 2010 года в сумме                   4 149,0 тыс.руб. Исполнителем данного мероприятия предусмотрен департамент экономического развития мэрии г.о. Тольятти и муниципальное учреждение г.о. Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МУ «МФЦ»).

В Плане мероприятий предусмотрена единовременная компенсационная денежная выплата ко Дню Победы в размере 4 319,0тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом кассовое исполнение компенсационных выплат ко Дню Победы на лицевые счета ветеранов через МБУ «МФЦ» составило 4 083,7тыс.руб. Сумма экономии в размере 65,3 тыс.руб. (4 149,0 тыс.руб. - 4 083,7 тыс.руб.) сложилась по причине смерти или выбытия из городского округа ветеранов. Компенсационные выплаты были начислены 17 788 ветеранам, выплачены 17 557 ветеранам. Экономия денежных средств возвращена в бюджет городского округа Тольятти.

1.2. Согласно Решению о бюджете и Программе предусмотрены на 2010 год мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия в сумме 20,0тыс.руб. и проведение мероприятия День Победы в сумме 75,0 тыс.руб. В Плане мероприятий предусмотрены организация транспортной доставки ветеранов ВОВ на тематические мероприятия (150 человек) в сумме 20,0 тыс.руб., проведение культурно-массового мероприятия (100 человек) в сумме 115,0тыс.руб.

В соответствии с итоговым отчетом кассовое исполнение по транспортной доставке ветеранов ВОВ (150 человек) на торжественную встречу с мэром городского округа Тольятти составило        20,0 тыс.руб., по торжественной встрече мэра городского округа Тольятти с ветеранами ВОВ           (80 человек), посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 75,0 тыс.руб.

1.3. В соответствии с Решением о бюджете и Программой мэрия г.о.Тольятти предоставила в 2010 году субсидии  городской и районным Общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за счет средств бюджета г.о.Тольятти на возмещение части затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан в размере 2 499,0 тыс.руб., в том числе:

•	Совет ветеранов Автозаводского района – 1 246,0 тыс.руб.;

•	Совет ветеранов  Центрального района  – 786,0 тыс.руб.;

•	Совет ветеранов Комсомольского  района – 467,0 тыс.руб.

В связи с обращением Председателя городского Совета ветеранов о перечислении субсидии, выделенной городскому Совету ветеранов в 2010 году, на расчетный счет Совета ветеранов Автозаводского района в размере 375,0 тыс.руб., а также, принимая во внимание заявление Председателя Совета ветеранов Автозаводского района о его согласии на перечисление субсидий, заместителем мэра г.о. Тольятти в письме «О возможности заключения договора» от 01.04.2010г.     №1741/3 дано согласие о перечислении средств субсидии по договору от 24.03.2010г. №331-дг/3.1.-2 в размере 375,0 тыс.руб. на расчетный счет Совета ветеранов Автозаводского района.

За проверяемый период с районными Советами ветеранов были заключены договоры субсидий на предоставление социально значимых услуг: поздравление юбиляров – участников Великой Отечественной войны, вручение юбилейных медалей к 65-летию Великой Отечественной войны, приглашение ветеранов на культурно-массовые мероприятия и т.п.

Проверкой установлено, что к финансовым отчетам, предоставляемым Советом ветеранов Автозаводского района по проводимым мероприятиям в 2010 году, прикладываются товарные чеки на общую сумму 80,7 тыс.руб., которые не могут являться подтверждающими документами (см.приложение №2 Акта), так как оформлены в нарушении п.2.1. ст.2 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

- Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти

2.1. На выполнение мероприятий, исполнителем которых является департамент городского хозяйства, утверждено финансирование на общую сумму 48 946,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета - 41 123,0 тыс.руб., из средств бюджета г.о. Тольятти - 7 823,0 тыс. руб.

В соответствии с Итоговым отчетом департаментом городского хозяйства в 2010 году были проведены мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ на общую сумму 40 013,8 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета - 33 955,2 тыс.руб., из средств бюджета г.о.Тольятти – 6 058,6 тыс. руб. (см. Таблицу №1).

Таблица №1 (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено по плану, тыс.руб. |  | Исполнено, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет гор. округа | Областной бюджет | Бюджет гор. округа |  |
| 1 | Ремонт жилых помещений в мкд, в которых проживают ветераны ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ | 24 318,0 |  | 18 281,0 |  |  |
|  |  | 23 102,0 | 1 216,0 | 17 367,0 | 914,0 |  |
| 2 | Ремонт индив. жилых домов, в которых проживают ветераны ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ | 13 917,0 |  | 12 601,0 |  |  |
|  |  | 13 221,0 | 696,0 | 11 971,0 | 630,0 |  |
| 3 | Замена газовых плит, газовых колонок и газовых счетчиков ветеранам ВОВ | 2 750,0 |  | 2 750,0 |  |  |
|  |  | - | 2 750,0 | - | 2 750,0 |  |
| 4 | Проведение работ по ремонту памятных мест | 1 902,0 |  | 933,9 |  |  |
|  |  | - | 1 902,0 | - | 933,9 |  |
| 5 | Цветочное оформление городских территорий | 1 006,0 |  | 496,0 |  |  |
|  |  | - | 1 006,0 | - | 496,0 |  |
| 6 | Проведение работ по содержанию в порядке и благоустройству военно-мемориальных объектов | 5 053,0 |  | 4 951,9 |  |  |
|  |  | 4 800,0 | 253,0 | 4 617,2 | 334,7 |  |
| Итого: |  | 48 946,0 |  | 40 013,8 |  |  |
|  |  | 41 123,0 | 7 823,0 | 33 955,2 |  | 6 058,6 |

2.2. Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ (далее «ремонт жилых помещений»).

В соответствии с Соглашением от 09.04.2010г. №79/336-дг./1 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предоставлена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств мэрии г.о. Тольятти по осуществлению мероприятий, направленных на ремонт жилых помещений, в размере 23 102,0 тыс.руб.

Срок действия Соглашения установлен до 01.12.2010г. Неиспользованный остаток субсидии возвращается в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

На основании дополнительных соглашений от 30.11.2010г. №1, от 22.12.2010г. №2 срок использования субсидии продлен до 01.09.2011г.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. от 21.04.2010г. №268) на ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны ВОВ, предусмотрены средства в размере 24 318,0 тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом за 2010 год, предоставленным руководителем Департамента  заместителю мэра г.о. Тольятти, о целевом использовании субсидий по заключенным муниципальным контрактам фактически израсходовано 18 281,0 тыс.руб., в т.ч. средства субсидии – 17 366,9 тыс.руб.,  средства местного бюджета – 914,1 тыс.руб.

Управлением организации муниципальных торгов мэрии г.о. Тольятти в 2010 году  проводились открытые аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений в многоквартирных домах. По результатам торгов были определены подрядные организации: ООО «Строительный синдикат плюс», ООО «Департамент ЖКХ», ООО «Катран», ООО «СтройГарант». Работы выполнены в 1050 квартирах, в которых проживает 1081 ветеран (см. Приложение №1 к Акту). Работы не выполнены в 342 квартирах.

Неиспользованный остаток субсидии в размере 5 735,1 тыс.руб. был возвращен платежным  поручением №112 от 17.01.2011г. в областной бюджет, однако, средства субсидии, неосвоенные в 2010 году, запланировано использовать до 01.09.2011г. в соответствии с дополнительным соглашением от 22.12.2010г. №2.

2.3. Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ (далее ремонт жилых домов).

В соответствии с Соглашением от 09.04.2010г. №80/467-дг./1 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств мэрии г.о. Тольятти по осуществлению мероприятий, направленных на  капитальный ремонт жилых домов. Субсидия предоставлена в размере           13 221,0 тыс.руб.

Срок действия Соглашения установлен до 01.12.2010г. Неиспользованный остаток субсидии возвращается в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

На основании дополнительных соглашений от 30.11.2010г. №2, от 22.12.2010г. №3 срок использования субсидии продлен до 01.09.2011г.

В соответствии с решением Думы г.о. Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. от 07.04.2010г. №255), предусматривающего долевое финансирование мероприятий, направленных на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны ВОВ, в бюджете предусмотрены средства в размере  13 917,0 тыс.руб., в т.ч. средства субсидии - 13 221,0 тыс.руб.,  средства местного бюджета - 696,0 тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом за 2010 год фактически израсходовано 12 600,7 тыс.руб., в том числе средства субсидии - 11 970,7 тыс.руб., средства местного бюджета - 630,0 тыс.руб.

Управлением организации муниципальных торгов мэрии г.о. Тольятти в 2010 году проводились аукционы, Департаментом проводились запросы котировок на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту индивидуальных жилых домов. По результатам торгов были определены подрядные организации: ООО «Промтехснаб», ИП Луковников Антон Аркадьевич, ООО ПО «Салют».

Выполнен ремонт 337 индивидуальных домов, в которых проживает 356 ветеранов ВОВ (см. приложение №2 к Акту). Работы не выполнены в 32 домах.

Неиспользованный остаток субсидии в размере 1 250,3 тыс.руб. возвращен платежным поручением №113 от 17.01.2011г. в областной бюджет в соответствии с условиями Соглашения. Однако, средства субсидии, не освоенные в 2010 году, запланировано использовать до 01.09.2011 года в соответствии с доп. соглашением от 22.12.2010г. №3.

В соответствии с п.4.3.14. муниципального контракта от 16.11.2010г. №2056-дг/4.1., заключенного с ООО «Промтехснаб» на общую сумму 8 927,9 тыс.руб., окончание выполнения работ предусмотрено 30.11.2010г. Акт выполненных работ №3 на сумму 901,6 тыс.руб. подписан сторонами 20.12.2010г., акт выполненных работ №4 на сумму 4 733,3 тыс.руб. подписан сторонами 13.12.2010г. Таким образом, в соответствии с п. 5.6. контракта Департамент вправе потребовать с ООО «Промтехснаб» уплату пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств ООО «Промтехснаб». Сумма пеней составляет 73,9 тыс.руб.

Департамент не воспользовался правом предъявить уплату пеней ООО «Промтехснаб» в размере 73,9 тыс.руб.

2.4. Замена газовых плит, газовых колонок и газовых счетчиков ветеранам ВОВ.

На выполнение работ в рамках мероприятий по замене газовых плит, газовых колонок  и установке газовых счетчиков в квартирах ветеранов ВОВ заключен муниципальный контракт от 21.10.2010г. №1806-дг/4.1-1 с ООО «Промтехснаб». Стоимость работ по условиям контракта     2 750,0 тыс.руб.

Работы по замене бытового газоиспользующего оборудования выполнены в срок в соответствии с техническим заданием: установка газовых плит в количестве 197 шт., газовых колонок - 98 шт., счетчиков газовых – 7 шт. (см. Приложение №3 к Акту).

2.5. Проведение работ по содержанию в порядке и благоустройству военно-мемориальных объектов г.о. Тольятти.

В соответствии с Соглашением от 03.03.2010г. №116-МЗ/261-дг./1 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предоставлена субсидия бюджету городского округа Тольятти в размере 4 800,0 тыс.руб. в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

В результате проведения Управлением организации муниципальных торгов мэрии г.о.Тольятти открытого аукциона (протокол от 11.03.10г. №13/02) заключен муниципальный контракт от 25.03.2010г. №350-дг./4.1.-1 с ООО «АльянсСтрой» на общую сумму 4 952,0 тыс.руб.

На основании Итогового отчета за 2010 год фактически израсходовано 4 951,9 тыс.руб., в том числе средства субсидии – 4 617,2 тыс.руб.,  средства местного бюджета - 334,7 тыс.руб.

В результате проверки установлено, что акт выполненных работ по уходу за зелеными насаждениями на сумму 91,8 тыс.руб. подписан Департаментом 30.11.2010г. в нарушение условий контракта по срокам выполнения работ. Департамент не воспользовался правом предъявить ООО «Альянс Строй» уплату пеней за нарушение сроков выполнения работ в размере 27,5 тыс.руб. (91,8х1% х 30дней).

2.6. Проведение работ по ремонту памятных мест.

На выполнение работ в рамках запланированных мероприятий Департаментом были заключены муниципальные контракты способом котировок на установку и перевозку скамеек, монтаж и демонтаж флагов и простыми закупками на техническое обслуживание газовой горелки «Вечного огня» в парке Победы Автозаводского района, пошив флагов, ремонт и установку трибуны на площади Никонова, на устройство памятной надписи на памятнике воинам-интернационалистам  на общую сумму 933,9 тыс.руб.(см. Приложение №5 к Акту).

Муниципальный контракт от 06.07.2010г. №1295-дг/4.1 на выполнение работ по пошиву флагов в количестве 181 шт. на сумму 99,7 тыс.руб. заключен после проведения празднования 9 мая. Акт выполненных работ подписан 15.07.2010г. Департаментом неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 99,7 тыс.руб.

Кассовое исполнение  данных мероприятий составило 933,9 тыс. руб.

2.7. Цветочное оформление городских территорий.

На выполнение работ по цветочному оформлению городских территорий в рамках запланированных мероприятий Департаментом были заключены три муниципальных контракта с ОАО «Декоративные культуры», ОАО «АвтоВазАгро» на общую сумму 496,0 тыс.руб. (см. Приложение №6 к акту).

Согласно подписанным Департаментом актам выполненных работ осуществлена посадка и уход за цветниками в полном объеме в сумме 496,0 тыс.руб.

2.8. Департаментом городского хозяйства по итогам проверки представлены разногласия.

Разногласия рассмотрены и подготовлена Справка. Разногласия учтены при подготовке отчета.

3. В рамках проведения проверки департаментами мэрии г.о. Тольятти, являющимися исполнителями Плана мероприятий, в адрес контрольно – счетной палаты Думы г.о. Тольятти  представлены Отчеты о проведенных мероприятиях:

3.1. Департамент образования (письмо от 30.03.2011г. №816/3.2 «О представлении информации»).

Планируемый объем бюджетного финансирования на 2010 год составил 145,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 318,5 тыс.руб. Разница в сумме 173,5 тыс.руб. {318,5 – 145,0} сложилась по причине превышения фактических затрат над запланированными по следующим  мероприятиям (см. Таблицу №2).

Таблица №2 (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | план | факт | разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Праздничный парад патриотических объединений «Знамя Победы в надежных руках» | 15,0 | 100,0 | 85,5 |
| 2 | Торжественная встреча выпускников 2010г с выпускниками 1941г. | 15,0 | 63,0 | 48,0 |
| 3 | Открытие памятного знака и аллеи «Последний звонок 1941г.» | 15,0 | 55,5 | 40,5 |
| ИТОГО: |  | 45,0 | 218,5 | 173,5 |

Также в план проводимых мероприятий включены мероприятия: создание электронной базы ветеранов ВОВ; мультимедийные выставки – презентации «Здесь тыл был фронтом», «Ставропольцы – участники ВОВ», митинги памяти возле памятников и мемориалов, посвященных великой Победе.

В Итоговом отчете объем бюджетного финансирования департамента образования на проведение вышеуказанных мероприятий в 2010 году составил 145,0 тыс.руб. Таким образом, разница по кассовому исполнению мероприятий в Итоговом отчете с данными департамента образования об исполнении мероприятий составила 173,55 тыс.руб. {318,55 – 145,0}.

3.2. Департамент культуры (письмо от 31.03.2011г. №2909/3 «О представлении документов»).

Первоначальный объем финансирования в соответствии с Планом мероприятий составлял               2 113,0 тыс.руб. В результате внесения  изменений в муниципальное задание, средства были перемещены по подведомственным учреждениям в сумме 1 502,6 тыс.руб., по департаменту культуры – 610,4 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 2 113,0 тыс.руб., в том числе департамент – 610,4 тыс.руб., подведомственные учреждения – 1 502,6 тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом в 2010 году объем бюджетного финансирования департамента культуры на проведение вышеуказанных мероприятий в 2010 году составил                   1 895,0 тыс.руб.

Таким образом, разница по кассовому исполнению мероприятий, исполнителем которых являлся департамент культуры, в Итоговом отчете и данными, предоставленными департаментом культуры, составила 218,0 тыс.руб. {2 113,0 – 1 895,0}.

3.3. Комитет по делам молодежи (письмо от 29.03.2011г. №2809/1).

В соответствии с предоставленной информацией в 2010 году было проведено восемь мероприятий. Также было запланировано и проведено в 2010 году мероприятие по проведению праздничного салюта, исполнитель которого определялся путем открытого аукциона. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 18.04.2010г. №30/01, проводимым Управлением организации муниципальных торгов мэрии г.о. Тольятти, заключен муниципальный контракт от 04.05.2010г. №561-дг/3.6 с ООО «Огни Большого Праздника» на оказание услуг по проведению праздничного салюта (фейерверка), посвященного 65-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, в соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт заключен по максимальной цене в размере 600,0 тыс.руб. (в т.ч. НДС- 91,5тыс.руб.). Акт №13 на вышеперечисленные услуги подписан 11.05.2010 года на сумму 600,0 тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом в 2010 году объем бюджетного финансирования Комитета по делам молодежи на организацию праздничного фейерверка в 2010 году составил 600,0 тыс.руб.

3.4.	Департамент потребительского рынка (письмо от 29.03.2011г. №299/2.3 «О направлении отчета»).

В предоставленном Отчете департаментом не указаны сведения о планируемом объеме бюджетного финансирования на 2010 год и кассовое исполнение по проведенным мероприятиям.

В соответствии с представленными копиями финансовых отчетов департаментом фактически было заключено 5 муниципальных контрактов на проведение праздничных мероприятий на общую сумму 474,5 тыс.руб. (в т.ч. на организацию угощения солдатской кашей - 215,0 тыс.руб.), в том числе (см. Таблицу №3).

Таблица №3 (тыс.руб.)

| № п/п | №, дата МК | Исполнитель | Наименование работ (услуг) | Сумма | №, дата Акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 22.04.2010г. №490-дг/2.3 | ООО «Ректол» | Изготовление перетягов, баннеров, художественное оформление центр. улиц города | 144,5 | 30.04.2010г, №220 |
| 2 | 05.05.2010г. №577-дг/2.3 | НУК цирк «Арена» | Орг. работы полевых кухонь в районах города для угощения жителей г.о.Тольятти солдатской кашей | 77,5 | 11.05.2010г., б/н |
| 3 | 22.04.2010г. №491-дг/2.3 | ООО «Мастер-Флаг» | художественное оформление площадей города к празднованию | 115,0 | 29.04.2010г., №73 |
| 4 | 05.05.2010г. № 578-дг/2.3 | ООО «Гамбит плюс» | оказание услуг по орг. работы полевых кухонь для угощения жителей г.о.Тольятти солдатской кашей | 58,0 | 11.05.2010г., б/н |
| 5 | 05.05.2010г. №579-дг/2.3 | ООО «Рособщепит» | услуги по организации работы полевых кухонь в районах города для угощения жителей г.о.Тольятти солдатской кашей | 79,5 | 11.05.2010г., б/н |
| ИТОГО: |  |  |  | 474,5 |  |

В соответствии с Итоговым отчетом планируемый объем бюджетного финансирования департамента потребительского рынка и предпринимательства в 2010 году составил 220,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 215,0 тыс.руб. (организация угощения жителей г.о.Тольятти солдатской кашей). Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения запроса котировок, из которых 3,5 тыс.руб. использованы на изготовление социальной рекламы, оставшаяся сумма в размере 1,5 тыс.руб. возвращена в бюджет г.о.Тольятти.

3.5.	Управление физической культуры и спорта (письмо от 31.03.2011г. №101/3.7 «О предоставлении информации»).

В соответствии с Отчетом об исполнении спортивных мероприятий, проведенных по Плану мероприятий, в 2010 году были проведены следующие мероприятия:

- общегородская традиционная 50-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В соответствии с Расчетом плановых сметных показателей учреждения на 2010 год по данному мероприятию запланировано израсходовать 605,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило           599,0 тыс.руб., оставшаяся экономия в размере 6,0 тыс.руб. перераспределена на другие спортивные мероприятия;

- проведение Чемпионата г.о.Тольятти по русским шашкам, посвященное Дню Победы: по данному мероприятию запланировано израсходовать 1,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило   1,0 тыс.руб.

В соответствии с Итоговым отчетом планируемый объем бюджетного финансирования  Управления физической культуры и спорта на проведение вышеуказанных мероприятий в 2010 году составил 606,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 600,0 тыс.руб., сложилась экономия в размере          6,0 тыс.руб.

Выводы:

Департамент социальной поддержки мэрии городского округа Тольятти

Финансовые отчеты (товарные чеки), предоставляемые Советом ветеранов Автозаводского района по проводимым мероприятиям в 2010 году на общую сумму 80,7 тыс.руб. не являются подтверждающими документами, т.к. оформлены в нарушении п.2.1. ст.2 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

ё

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти

1. Департаментом неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 99,7 тыс.руб. (п. 2.6.)

2. Департамент не воспользовался правом предъявить уплату пеней, согласно условий заключенных контрактов, в размере 133,3 тыс.руб. (73,9 п.2.3.1. + 27,5 п.2.5.);

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Несоответствие кассового исполнения мероприятий в Итоговом отчете с данными департамента образования об исполнении мероприятий составило 173,55 тыс.руб. (п. 3.1.)

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Несоответствие кассового исполнения мероприятий в Итоговом отчете с данными департамента культуры об исполнении мероприятий составило 218,0 тыс.руб. (п.3.2.)