###### Отчет

по проверке использования бюджетных средств, полученных в 2009 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. № 263.

Основание для проведения проверки: решение Думы городского округа Тольятти от 25.12.2009г. № 197 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2010 года».

Цель проверки: Оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, полученных в 2009 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. № 263.

Предмет проверки: использование бюджетных средств, полученных в 2009 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы».

Объект проверки: Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти, получатели субсидии (управляющие компании, тсж, ЖСК – заказчики капитального ремонта).

Срок проведения проверки:         начало проверки             14.01.2010г.

окончание проверки       12.03.2010г.

Результаты проверки

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон №185-ФЗ), постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263 утверждена областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы».

Исполнителем и разработчиком программы на областном уровне является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Программой предусмотрено предоставление бюджетам городских округов, муниципальных районов, поселений Самарской области субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям услуг на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие на территории муниципальных образований многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы.

Постановлением мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008г. №2325-п/1 утверждена муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» (далее Муниципальная программа).

Основным разработчиком и исполнителем Муниципальной программы определен Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергией, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов.

Согласно информации Департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти (Департамент) по состоянию на 01.01.2008 года в городском округе насчитывается 2 196 многоквартирных домов, из них 1567 (71,4%) многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта при приведении в соответствие с современными требованиями энергоэффективности.

В реестр объектов капитального ремонта, предусмотренных Муниципальной программой, включен 321 многоквартирный дом.

Документы (копии документов), на основании которых сформирована муниципальная адресная программа, к проверке не представлены, в связи с чем сделать вывод об обоснованности и необходимости включения данных многоквартирных домов в Программу не представляется возможным.

Главой 7 Муниципальной программы на Департамент возложены задачи определения технической политики проведения комплекса работ по капитальному ремонту, осуществления общей координации и мониторинга реализации мероприятий в рамках Программы, осуществления комплексного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществления комплексного контроля за целевым использованием средств.

Приказом Департамента от 28.08.2009г. №44-пк/4.1-1.1. в целях обеспечения эффективной работы по капитальному ремонту многоквартирных домов назначены ответственные лица:

- общее руководство за ходом выполнения капитального ремонта – заместитель руководителя управления городского хозяйства Департамента Гришин Е.Н.;

- финансовая дисциплина, предоставление отчетности в Министерство строительства и ЖКХ Самарской области – заместитель руководителя Департамента Андриенкова Н.В.;

- общее руководство по согласованию физических объемов – начальник отдела ЖКХ управления городского хозяйства Департамента Павлов А.Е.

По каждому объекту капитального ремонта закреплены ответственные за согласование физических объемов специалисты отдела ЖКХ Департамента.

2. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2009г. №296 и решением Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) городскому округу предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта только 34 многоквартирных домов (23% от включенных в Муниципальную программу на 2009 год).

Объем финансирования капитального ремонта по городскому округу Тольятти в 2009 году составил 500 041,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- Фонда – 418 509,3 тыс.руб.;

- областного бюджета – 47 503,9 тыс.руб.;

- бюджета городского округа – 9 025,7 тыс.руб.;

- ТСЖ, жилищных кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирных домов – 25 002,1 тыс.руб.

Площадь помещений 259,0 тыс.кв.м., в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 206,6 тыс.кв.м.

Областной программой установлен размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домов в сумме 10,7 тыс.руб.

Согласно отчетным данным о проведенном капитальном ремонте за 2009 год, предоставленным Департаментом, площадь составила 255,4 тыс.кв.м. (меньше указанной в Программе на 3,6 тыс.кв.м.). Согласно данным технических паспортов – 262,5 тыс.кв.м. (больше данных, указанных в Программе на 3,5 тыс.кв.м.) (см. Приложение №1).

Расчет стоимости капитального ремонта одного квадратного метра фактически осуществлялся по данным технических паспортов объектов капитального ремонта. Фактическая стоимость капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домов составила 1,9 тыс.руб.

В ходе проверки установлено расхождение данных о площади по адресу:                          ул. М. Горького, 92. В Муниципальной программе указана площадь 16 367,1 кв.м., по техническому паспорту площадь объекта – 11 899,3 кв.м. Разница возникла из-за технической ошибки, допущенной управляющей компанией данного многоквартирного дома «Управляющая компания ЖКХ» (см. пояснение Департамента – Приложение №2)

Обоснования включения многоквартирных домов в перечень капитального ремонта на 2009 год Департаментом не представлены, в связи с чем, сделать вывод о необходимости первоочередного включения указанных многоквартирных домов в Муниципальную программу и рациональном использовании средств не представляется возможным.

Технические заключения о состоянии объектов, конструктивных элементов и систем объектов, включенных в Муниципальную программу, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта, к проверке не представлены.

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №185-ФЗ  постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2009г. №1578-п/1 утвержден «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского округа Тольятти» (далее Порядок предоставления субсидий).

3.2. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является долевое финансирование в размере пяти процентов проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Согласно п.8 ст. 20 Федерального закона №185-ФЗ порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2009 года №1734-п/1 утвержден «Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта в многоквартирном доме» (далее Порядок выплаты).

4. Министерством строительства и ЖКХ Самарской области проведен открытый конкурс по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Согласно протоколу от 21.08.2009г. рассмотрения и оценки заявок по лоту №16 (победитель – ООО СК «АТП - 5») сложилась экономия в сумме 14 572,9 тыс. руб.

На основании результатов проведенного конкурса заказчиками (УК, ТСЖ, ЖСК) были заключены договоры подряда с победителями конкурса на общую сумму 485 468,1 тыс.руб. (Таблица №1).

Таблица №1                                                                                                                         (тыс.руб.)

| Заказчик | № договора, дата | Сумма договора | Доп. согл. к договору | Итоговая сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Волгоспецстрой» |  |  |  |  |
| ТСЖ «Баумана, 1» | 1 от 21.08.09г. | 24 410,0 | - | 24 410,0 |
| ООО «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» | 711-718 от 21.08.09г. | 74 483,0 | - | 74 483,0 |
| ТСЖ «Королева, 17» | 1 от 21.08.09г. | 25 200,0 | - | 25 200,0 |
| ТСЖ «Ленинский, 15» | б/н от 21.08.09г. | 46 177,0 | - | 46 177,0 |
| ТСЖ «Ленинский, 23» | 4/кр от 21.08.09г. | 30 826,0 | - | 30 826,0 |
| ООО «УК №1 ЖКХ» | 102, 103 от 21.08.09г. | 31 893,0 | - | 31 893,0 |
| ТСЖ «Свердлова, 47» | 1 от 21.08.09г. | 29 115,0 | - | 29 115,0 |
| ТСЖ «Туполева, 11» | 8 от 21.08.09г. | 25 200,0 | - | 25 200,0 |
| ТСЖ «Юбилейное, 37» | 1 от 21.08.09г. | 25 200,0 | - | 25 200,0 |
| Итого: |  | 312 504,0 |  | 312 504,0 |
| ООО СК «Автотранспортное предприятие - 5» |  |  |  |  |
| ЖСК №13 | К-68 от 24.08.09г. | 922,1 | 327,9 | 1 250,0 |
| ЗАО «УК ЖКХ» | К-59 от 21.08.09г. | 11 398,4 | 201,6 | 11 600,0 |
| ООО «УК №3» | К60-К67 от 21.08.09г. | 28 117,0 | 2 115,0 | 30 232,0 |
| ООО «ПЖРТ сервис» | К-58 от 21.08.09г. | 14 857,0 | - | 14 857,0 |
| ТСЖ «Приморский» | К-69 от 24.08.09г. | 9 477,0 | 1 009,0 | 10 486,0 |
| ТСЖ-1 | К-70-К-73 от 24.08.09г. | 75 670,1 | 4 209,9 | 79 880,0 |
| ООО «УК №2 ЖКХ» | К-57 от 21.08.09г. | 32 522,5 | 6 709,5 | 39 232,0 |
| Итого: |  | 172 964,1 | 14 572,9 | 187 537,0 |
| ВСЕГО: |  | 485 468,1 | 14 572,9 | 500 041,0 |

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.08.2009г. №1744-п/1 утверждено распределение средств, полученных за счет средств Фонда, областного бюджета и предусмотренных в бюджете городского округа на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году, между многоквартирными домами, которые включены в областную адресную программу (см. Приложение №2 к Акту Департамента).

Департаментом 12 августа 2009 года разосланы уведомления получателям субсидии с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

Лицевые счета получателями субсидий открыты в Автозаводском отделении №8213 Поволжского Банка Сбербанка РФ.

Со всеми заказчиками (получателями субсидий в целях возмещения затрат на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского округа Тольятти) (далее субсидия) Департаментом заключены договоры на предоставление субсидий.

Субсидия на многоквартирные дома, подрядчиком в которых выступало                           ООО СК «АТП - 5», перечислена Департаментом заказчикам в полном объеме без учета результатов конкурса и заключенных договоров строительного подряда. На основании изложенного, денежные средства в сумме 14 572,9 тыс.руб. перечислены Департаментом без оснований.

Согласно Порядку использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденному Правлением Фонда (протокол №27 от 05.08.2008г.) использование неизрасходованных средств осуществляется на основании внесения изменений в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта, внесенных с учетом требований жилищного законодательства РФ и Федерального закона №185-ФЗ.

В соответствии с письмом Фонда от 17.07.2008г. №КЦ-07/227 «О расходовании средств Фонда» сэкономленные средства направляются в первую очередь на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в резервный перечень региональной адресной программы. Резервный перечень домов в Региональной программе отсутствует.

Изменения в региональную адресную программу утверждены постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009г. №673 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы»».

До внесения изменений в региональную адресную Программу заказчиками были заключены дополнительные соглашения к договорам подряда на сложившиеся суммы экономии по каждому многоквартирному дому, подрядчиком капитального ремонта в которых являлось ООО СК «АТП - 5».

Документы, подтверждающие внесение изменений в региональную адресную Программу, к проверке не представлены.

5. В соответствии с п.5 Порядка выплаты, собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в областную и муниципальную адресные программы по капитальному ремонту, в течение 30 дней со дня получения управляющей организацией уведомления о выделении им бюджетных средств обязаны внести на отдельный банковский счет, открытый управляющей организацией, собственные средства на долевое финансирование капитального ремонта.

Порядком выплаты предусмотрено, что сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов для каждого собственника определяется общим собранием пропорционально доле собственности в общем имуществе в многоквартирных домах и оформляется протоколом общего собрания.

Проверкой установлено, что в 2009 году в нарушение Порядка выплаты, выплата за собственников помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта была произведена управляющими компаниями. Мэрией городского округа Тольятти порядок внесения управляющими компаниями денежных средств за собственников помещений не разработан.

Пунктом 8 Порядка выплаты предусмотрено право членов ТСЖ поручить правлению ТСЖ использовать для расчетов за капитальный ремонт заемные средства. Решение о привлечении заемных средств принимается на общем собрании собственников и оформляется протоколом общего собрания с отражением в протоколе условий возврата средств. Решений собственников помещений в многоквартирных домах о привлечении заемных средств по    ТСЖ-1, ТСЖ «Королева, 17» к проверке не представлено.

Средства долевого финансирования капитального ремонта от управляющих компаний за собственников помещений в многоквартирном доме поступили на счета в полном объеме только в октябре 2009 года.

Средства городского округа в виде выплаты долевого финансирования на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения в сумме           2 120,4 тыс. руб. были перечислены с нарушением сроков, после перечисления субсидии. (см. Таблицу №2 Акта по Департаменту).

Справочно:

На момент окончания работ и полной оплаты средств за выполненные работы по капитальному ремонту доля софинансирования работ по капитальному ремонту собственниками помещений (физическими и юридическими лицами) внесена частично.

6. В соответствии с п. 2.1.1. и п. 2.1.2. договора субсидии Департамент имеет право контролировать целевое и эффективное использование субсидии получателем (заказчиком), в том числе путем проверки фактического выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и запрашивать любую документацию об использовании выделенных средств и достигнутых в процессе реализации мероприятий по капитальному ремонту показателей.

Департамент контролировал выполнение работ путем составления актов визуального осмотра ответственными лицами объектов капитального строительства по объемам, качеству и срокам выполненных работ.

На рабочих совещаниях Департамента отмечались низкие показатели исполнения объемов работ и несоблюдение графиков производства капитального ремонта (согласно протоколов).

6.1. По результатам проведенного Министерством строительства и ЖКХ Самарской области конкурса по ООО СК «АТП - 5» сложилась экономия в сумме 14 572,9 тыс.руб.            (см. п.4. Отчета).

Кроме того, согласно пояснениям Департамента «в процессе выполнения ЗАО «Волгоспецстрой» ремонтных работ, за счет уточнения объема и состава работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, высвободились денежные средства в сумме 9 376,4 тыс.руб. Указанные средства были перераспределены в соответствии с принятыми решениями на общем собрании собственников помещений между видами работ, предусмотренными Программой, а также направлены на новые виды работ капитального ремонта многоквартирных домов без изменения общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов…» (см. Приложение №3).

В протоколах собраний собственников помещений, представленных к проверке, утверждены общие суммы вносимых изменений, без разбивки по видам работ. По представленным документам невозможно определить, по каким видам работ сложилась экономия, за счет которой выполнены дополнительные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Представленные к проверке протоколы собраний собственников помещений, в которых указаны виды работ со стоимостью их исполнения, не соответствуют фактическому исполнению капитального ремонта, указанному в актах выполненных работ в разбивке по видам работ.

В нарушение норм Федерального закона №185-ФЗ имели место случаи подписания актов выполненных работ до утверждения собственниками решений об объемах выполненных работ, т.е. работы проведены по инициативе подрядчика. Например: по адресу ул. Свердлова, 62, последнее собрание собственников проведено 22.12.2009г., акты выполненных работ подписаны 20.12.2009г., по адресу ул. Победы, 35 экономия, сложившаяся в результате уточнения состава и объемов работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, направлена решением общего собрания собственников помещений от 20.12.2009г. на ремонт фасада. Последний акт выполненных работ подписан 15.12.2009г.

Акты выполненных работ по объему средств в разрезе видов работ не соответствуют объему средств, предусмотренному на выполнение указанных видов работ в решениях собственников.

6.2. В ходе проведения капитального ремонта была разработана проектная документация на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома по адресу ул. Революционная, 12.

В соответствии с требованиями главы 37 Гражданского кодекса РФ договор на выполнение проектных работ должен быть заключен между ООО «Управляющая компания № 1» (заказчик - получатель субсидии) и проектной организацией. В нарушение вышеназванной нормы договор от 15.09.2009 г. №07.09 на выполнение проектных работ в сумме 240,0 тыс.руб., заключен между ИП Антоняк В.В. (исполнитель) и ООО «ВИП» (заказчик – субподрядчик ЗАО «Волгоспецстрой»).

Исходя из вышеизложенного, бюджетные средства в сумме 240,0 тыс.руб. на разработку проектной документации израсходованы неправомерно.

6.3. Согласно ч.3 ст.15 Федерального закона № 185-ФЗ к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относится ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и при необходимости, ремонт лифтовых шахт.

Основанием для включения работ по ремонту или замене лифтового оборудования в перечень работ, финансируемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, является заключение экспертной организации по результатам экспертного обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы.

На основании представленных ООО «ДЭМ» заключений промышленной безопасности технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, утвержденных Управлением по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской области, все лифты, на которых произведены ремонтные работы, требовали модернизации либо капитального ремонта.

6.4. Пункт 5 ст.15 Федерального закона №185-ФЗ содержит исчерпывающий перечень работ, на которые могут быть направлены средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах в пределах минимального объема, а именно, на:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергией, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- разработку проектной документации на проведение капитального ремонта;

- проведение государственной экспертизы проектной документации.

В процессе проверки установлено, что на основании факсограммы Департамента от 15.09.2009г., разосланной всем руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, заказчиками капитального ремонта заключены дополнительные соглашения к договорам строительного подряда, включающие условия о выполнении функций технического надзора Подрядчиком. Средства на оплату технического надзора перечисляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика ежемесячно. (см. Приложение №4)

Оплата за технический надзор Заказчиком Подрядчику предусматривалась либо в актах выполненных работ в размере 1,2% от стоимости работ, либо в отдельных актах о выполнении работ по техническому надзору. Указанные акты подписаны Подрядчиком, Заказчиком и согласованы с Департаментом, подписи и штампы организации, осуществлявшей технический надзор, в актах отсутствуют.

Согласно актам выполненных работ общая сумма средств, израсходованных на проведение технического надзора, составила 5 232,2 тыс.руб. (см. Приложение №1).

В отчетах Департамента сведений о техническом надзоре и о сумме, затраченной на технический надзор, не содержится.

Согласно ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ функции технического надзора за проведением ремонта многоквартирных домов выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим или физическим лицом, имеющим лицензию, и наделенным соответствующими правами, на основании договора с заказчиком.

Согласно письму генерального директора Фонда по вопросу проведения технического надзора «…при проведении капитального ремонта при выявлении случаев передачи заказчиком функций технического надзора подрядной организации, Фонд будет рассматривать использованные на эти цели средства как нецелевые».

7. Согласно п.п. 3.17, 3.18. части 3 Порядка предоставления субсидий оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, размещенных на банковском счете получателя субсидий, осуществляется им на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных с Главным распорядителем (Департаментом) и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени получателя субсидий.

Согласно п.9 ст.20 Федерального закона №185-ФЗ акт приемки подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени управляющей организации, и согласовывается с органом местного самоуправления.

В состав приемочной комиссии также могут включаются представители организации, на которую возложены функции технического надзора, а также представители органа Государственной жилищной инспекции (п.6 Положения о Государственной жилищной инспекции в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994г. №1086).

К проверке представлены акты выполненных работ по каждому дому и виду работ, подписанные подрядчиком, заказчиком и согласованные с Департаментом. Согласно актам выполненных работ работы по капитальному ремонту на всех объектах завершены в полном объеме 20.12.2009г.

Специалистами контрольно-счетной палаты совместно с представителями Департамента и Заказчика (ООО «Департамент ЖКХ») осуществлена выездная проверка по адресу Революционная 4. Цель выездной проверки – установить достоверность объемов выполненных работ, отраженных в актах выполненных работ по капитальному ремонту фасада на общую сумму 3 246,8 тыс.руб. В результате визуального осмотра подтверждено выполнение работ по герметизации швов, установке оконных блоков из ПВХ с подоконными досками в количестве 32 штук. На момент проверки (15.02.2010г.) по данному адресу работала строительная бригада и устанавливала плитки из керамогранита по фасаду здания. К проверке представлены гарантийные письма подрядчика (ЗАО «Волгоспецстрой») о завершении работ по утеплению фасада в срок до 15.02.2010г.

В адрес Департамента поступали жалобы от собственников помещений в многоквартирных домах по качеству и срокам проведения капитального ремонта, которые отрабатывались в рабочем порядке.

Согласно ст.12 Договоров подряда, заключенных заказчиками с подрядчиками, срок гарантии эксплуатации выполненных подрядчиками работ составляет 30 месяцев с даты подписания акта о приемке объекта после проведенного капитального ремонта.

8. Согласно п. 5 договоров субсидий заказчики (получатели субсидий) предоставляют в Департамент отчет о расходовании предоставленных субсидий с приложением заверенных копий выписок из лицевого счета получателя субсидий и копий платежных документов за отчетный месяц на бумажном носителе, подтверждающих списание средств на проведение капитального ремонта.

Получатели субсидий ежемесячно и ежеквартально отчитывались в Департамент.

На основании п.п. 3.22, 3.23. Порядка предоставления субсидий Департамент ежемесячно представлял в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области отчетность в соответствии с порядком и по форме, установленным Фондом, а также ежемесячно отчитывался о целевом использовании субсидий в департамент финансов мэрии городского округа Тольятти.

Исходя из данных Департамента, по состоянию на 25.12.2009 года программные средства были полностью израсходованы, работы по капитальному ремонту завершены.

9. В ходе проверки проанализированы материалы по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществленному по Программе в 2009 году, а именно: Титульный список и расчет стоимости капитального ремонта многоквартирных домов по городскому округу Тольятти на 2009 год (см. Приложение №5) и Информация Департамента о ходе реализации адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по состоянию на 30.12.2009 года (см. Приложение №6).

Сравниваемые показатели приведены в Таблице №2

| Вид работ | Ед. изм. | План (титульный список) | Факт (информация Департамента) | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации | тыс.руб. | 1 869 | 2 185 | +316 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | тыс.руб. | 384 807 | 363 228 | -21 579 |
| Электроснабжение | тыс.руб. | 51 114 | 36 243 | -14 871 |
| Теплоснабжение | тыс.руб. | 116 701 | 129 213 | +12 512 |
| Водоснабжение | тыс.руб. | 118 129 | 112 532 | -5 597 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 71 985 | 62 415 | -9 570 |
| Приборы учета | тыс.руб. | 26 878 | 22 825 | -4 053 |
| Ремонт кровли | кв.м. тыс.руб. | 41 957 | 41 815 | -142 |
|  |  | 51 922 | 46 967 | -4 955 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | ед. тыс.руб. | 21 | 27 | +6 |
|  |  | 30 200 | 34 774 | +4 574 |
| Ремонт подвальных помещений | кв.м. тыс.руб. | 14 715 | 1 666 | -12 851 |
|  |  | 7 417 | 3 870 | -3 547 |
| Ремонт фасада* | кв.м. тыс.руб. | 64 521 | 19 604 | -44 917 |
|  |  | 23 826 | 51 202 | +27 376 |
| Итого: |  | 500 041 | 500 041 | - |

*планируемая стоимость ремонта 1 кв.м. фасада – 369,3 руб., фактическая – 2 611,8 руб.

Исходя из данных таблицы, денежные средства, предусмотренные Программой, израсходованы в полном объеме.

Увеличение стоимости произошло по следующим видам работ: теплоснабжение на 12 512,0 тыс. руб., ремонт 1 кв.м. подвальных помещений на 1 819,0 тыс. руб., стоимость ремонта 1 кв.м. фасада возросла с 369,3 руб. до 2 611,8 руб. По указанному факту Департаментом дано пояснение. (см. Приложение №7).

10. По итогам завершенного капитального ремонта Департаментом представлена информация о стоимости проведенного ремонта с разбивкой по адресам и видам работ        (см. Приложение №5).

Данные отчета были сопоставлены с данными актов выполненных работ, подписанными заказчиками (получателями субсидии), подрядчиками, ответственными представителями Департамента (см. Приложение №1).

В ходе проверки выявлены расхождения по суммам выполненных работ (Таблица №3):

Таблица № 3                                                                                                                     (тыс.руб.)

| Наименование вида работ | Информация Департамента | Факт по актам выполненных работ (КСП) | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутридомовые инженерные системы всего, в том числе: | 363 227,6 | 361 361,3 | -1 866,3 |
| - приборы учета | 22 824,5 | 18 994,0 | -3 830,5 |
| - электроснабжение | 36 243,4 | 38 277,1 | 2 033,7 |
| - теплоснабжение | 129 212,4 | 130 256,7 | 1 044,2 |
| - водоснабжение | 112 532,4 | 109 924,0 | -2 608,4 |
| - водоотведение | 62 414,9 | 63 909,5 | 1 494,6 |
| Ремонт крыши | 46 966,6 | 46 102,0 | -864,6 |
| Лифты | 34 774,5 | 34 690,3 | -84,2 |
| Подвальные помещения | 3 869,8 | 3 933,0 | 63,2 |
| Фасады | 51 202,3 | 50 896,8 | -305,5 |
| Итого: | 500 041,0* | 496 983,4 | 2 192,8 |
| Проектная документация |  | 512,3 |  |
| Технический надзор | - | 2 093,5** |  |
| Ремонт трубопровода (Революционная, 4) | - | 451,8 |  |
| ВСЕГО: | 500 041,0 | 500 041,0 |  |

- *Сумма затрат на проектную документацию по отчету 2 185,0 тыс.руб. включается Департаментом в общую сумму выполненных работ.

- **Затраты на технический надзор в сумме 3 138,7 включены в итоговую сумму      496 983,4 тыс.руб.

Таким образом, данные Департамента не соответствуют фактическим данным по результатам проверки в разбивке  по видам работ.

По результатам проверки Департаментом представлены замечания к акту от 23.03.2010г. №492. Специалистами контрольно-счетной палаты подготовлена справка на замечания.

Выводы по результатам проверки

1. Отчетные данные Департамента не соответствуют фактическим данным по результатам проверки в разбивке  по видам работ. (п.10)

2. Акты выполненных работ по объему средств в разрезе видов работ не соответствуют объему средств, предусмотренному на выполнение указанных видов работ в решениях собственников. (п. 6.1.)

3. Департаментом перечислены средства Фонда, областного бюджета и бюджета городского округа на счета получателей без подтверждения долевого финансирования собственников помещений в многоквартирных домах. (п.5.)

4. Субсидия на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, подрядчиком в которых выступало ООО СК «АТП - 5», перечислена Департаментом в полном объеме без учета результатов конкурса и заключенных договоров строительного подряда. Денежные средства в сумме 14 527,9 тыс. руб. перечислены Департаментом без оснований. (п.4.)

5. В нарушение Порядка выплаты, выплата за собственников помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта была произведена управляющими компаниями.

Мэрией городского округа Тольятти порядок внесения управляющими компаниями денежных средств за собственников помещений не разработан. (п.5.)

6. Средства городского округа в виде выплаты долевого финансирования на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения в сумме 2 120,4 тыс. руб. перечислены с нарушением сроков, после перечисления субсидии. (п.5.)

7. По актам выполненных работ общая сумма средств, израсходованных на проведение технического надзора, составила 5 232,2 тыс.руб.

Согласно письму генерального директора Фонда по вопросу проведения технического надзора «…при проведении капитального ремонта при выявлении случаев передачи заказчиком функций технического надзора подрядной организации, Фонд будет рассматривать использованные на эти цели средства как нецелевые». (п. 6.4.)

8. В нарушение главы 37 Гражданского кодекса РФ договор на выполнение проектных работ №07.09 в сумме 240,0 тыс.руб., заключен между ИП Антоняк В.В. (исполнитель) и ООО «ВИП» (заказчик – субподрядчик ЗАО «Волгоспецстрой»).

Бюджетные средства в сумме 240,0 тыс.руб. на разработку проектной документации израсходованы неправомерно. (п. 6.2.)

9. Документы (в том числе технические заключения о состоянии объектов, конструктивных элементов и систем объектов, включенных в Муниципальную программу, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта), на основании которых сформирована муниципальная адресная программа, к проверке не представлены, в связи с чем сделать вывод об обоснованности и необходимости включения многоквартирных домов в Программу не представляется возможным. (п.1.)

Предложения

Мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. В соответствии со ст.158 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом №185-ФЗ, Муниципальной программой, Порядком предоставления субсидии рассмотреть вопрос об усилении контроля за ходом реализации Программы капитального ремонта:

- за обязательным наличием актов обследования объектов капитального ремонта, инженерного оборудования объектов капитального ремонта;

- за составлением дефектных ведомостей и проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта;

- за заключением заказчиками договоров на осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта (в случае обязательности технического надзора), при этом в договоры об осуществлении технического надзора включить пункт о систематической документальной фиксации соблюдения требований СНиП, проектной документации и смет на проведение капитального ремонта в процессе осуществления капитального ремонта;

- о включении в состав комиссии по приемке выполненных работ представителей Государственной жилищной инспекции;

- о привлечении в качестве дополнительного ресурса профильных специалистов структурных подразделений мэрии.

2. Разработать критерии отбора многоквартирных домов для включения в Муниципальную программу.

3. Рассмотреть совместно с Правительством Самарской области возможность передачи функций по проведению конкурсов по определению подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов мэрии городского округа Тольятти в целях повышения эффективности расходования средств, предусмотренных на выполнение Программы.

4. Обеспечить качественное и своевременное информирование граждан по проблемам реализации Программы на территории городского округа, в том числе:

- путем размещения информации и осуществления контроля за актуальностью и действительностью размещенной информации на муниципальном сайте в сети Интернет;

- на объектах капитального ремонта размещать сведения с указанием видов ремонтных работ, объемах долевого финансирования, реквизитов подрядчиков и т.д.

5. Рассмотреть вопрос о возможности централизации функций по разработке дефектных ведомостей и проектно-сметной документации по видам работ на объекты капитального ремонта.