О ходе реализации Программы комплексного

социально-экономического развития городского округа Тольятти

на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293,

за I полугодие 2011 года

 Рассмотрев представленную мэрией информацию о ходе реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за I полугодие 2011 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию мэрии о ходе реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на
2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за I полугодие 2011 года,принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Из запланированных на реализацию Программы на 2011 год расходов в размере 44 451,2 млн.руб., фактическое расходование средств в первом полугодии 2011 года составило 1 032,8 млн.руб., или 2,3%, в т.ч.:

- по мероприятиям Программы из запланированных 6 913,5 млн.руб., освоено - 283,6 млн.руб., или 4,1%;

- по инвестиционным проектам из запланированных 37 537,7 млн.руб., освоено - 749,2 млн.руб., или 2,0%.

2.2. Объём финансовых средств по источникам финансирования Программы на 2011 год исполнен за I полугодие 2011 года в следующих значениях:

- местный бюджет: запланировано - 370,8 млн.руб., исполнено -
50,7 млн.руб., или 13,7%;

- областной бюджет: запланировано - 1 685,5 млн.руб., исполнено - 509,4 млн.руб., или 30,2%;

- федеральный бюджет: запланировано - 15 929,6 млн.руб., исполнено - 284,1 млн.руб., или 1,8%;

- внебюджетные источники: запланировано - 26 465,2 млн.руб., исполнено - 188,6 млн.руб., или 0,7%.

2.3. В I полугодии 2011 года из 17 инвестиционных проектов начата реализация 7 проектов.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) внести изменения в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в части приведения объёма финансовых средств в соответствие с бюджетными ассигнованиями по всем источникам финансирования и вновь принятыми целевыми программами.

 Срок – по мере готовности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике
(Колмыков С.Н.).

Председатель Думы А.И.Зверев