О Плане мероприятий на 2025-2030 годы
по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года

Рассмотрев проект Плана мероприятий на 2025-2030 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Порядком разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 90, Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить План мероприятий на 2025-2030 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.

Глава городского округа                                                                         И.Г.Сухих

Председатель Думы                                                                            С.Ю.Рузанов

Приложение

к решению Думы

от 09.07.2025 № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025-2030 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Источники финансового/ресурсного обеспечения |  |  | Срок реализации мероприятия (квартал, год) |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (генеральные индикаторы Стратегии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Естественный прирост (убыль) населения (тыс.чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,7 |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  | 80,0 |  |
| Реальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (% к предыдущему году) |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  | 104,0 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (кв.м) |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  | 34,0 |  |
| Объем экспорта (% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах) |  |  |  |  |  |  | 126,7 |  | 150,0 |  |
| Сводный рейтинг городского округа Тольятти в мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области |  |  |  |  |  |  | группа с высокой оценкой |  | группа с высокой оценкой |  |
| Приоритет (1) «Экогород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: повышение качества воздуха; улучшение экологического состояния водных объектов; восстановление лесов городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Экогород»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год |  | Значение индикатора на 2030 год |  |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего (тыс.тонн) |  |  |  |  |  |  | 24,7 |  | 21,2 |  |
| Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб.м) |  |  |  |  |  |  | 113,8 |  | 103,1 |  |
| Число выявленных несанкционированных свалок в границах городского округа (в % к 01.01.2018) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (%) |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 31,0 |  |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
| Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |
| Задача 1 - реализация модели экогорода в Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды – 8 шт. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Экологический цифровой двойник региона для предиктивной аналитики и выработки управленческих решений | Создание системы анализа получаемых данных о состоянии окружающей среды с возможностью предиктивной аналитики и выработки оптимальных управленческих решений. Улучшение экологической ситуации в Тольятти, создание предпосылок устойчивого развития города и всей Самарско-Тольяттинской агломерации через обеспечение научной основы принятия стратегических решений по внедрению новых технологий, минимизации потребления ресурсов и образования отходов на промышленных предприятиях, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду от транспорта и переработки отходов. | Снижение количества обращений жителей города на ухудшение качества атмосферного воздуха (в период НМУ). С начала реализации проекта (2021г.) по базовому показателю (среднее значение 3-х лет предшествующих проекту) было выявлено 1384 жалобы в год. Проект должен содействовать снижению жалоб населения не менее чем на 10% в год. 2025 г. – 908 жалоб 2026 г. – 817 жалоб 2027 г. – 735 жалоб 2028 г. – 661 жалоба 2029 г. – 595 жалоб 2030 г. – 536 жалоб | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересован-ные организации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3. Экологизация кампуса ТГУ | Создание смарт-кампуса как образца развития городской среды в соответствии с мировыми стандартами и принципами устойчивого развития, с применением цифровых технологий, обеспечивающих в том числе многофункциональ-ность, энергоэффективность, экологичность, безопасность, доступность, эстетичность, прочность, долговечность. | Создание на базе кампуса Тольяттинского государственного университета полигона для городских платформенных решений смарт-сити через пилотный проект «Смарт-кампус ТГУ» на основе лучших практик. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2030 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4. Снижение объемов промышленных выбросов | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Снижение объемов промышленных выбросов в 2 раза | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2030 гг. |  | Промышленные предприятия (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4.1. Получение информации о состоянии качества атмосферного воздуха на границе селитебной территории г.о.Тольятти в целях обоснования границ СЗЗ АО «АВТОВАЗ» | Выполнение 6800 ед. натурных исследований на содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 64 исследований уровня шумового воздействия в контрольных точках на границе СЗЗ АО «АВТОВАЗ» | Контроль качества атмосферного воздуха и оценка уровня воздействия на него источниками АО «АВТОВАЗ» | Средства АО «АВТОВАЗ» |  |  | 2025 г. |  | АО «АВТОВАЗ» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4.2. Выполнение обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях | Вывод из эксплуатации и передача на обезвреживание ПХБ-содержащих трансформаторов | 3.2.1 Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода: - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы; - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов 3.2.2 Передача на обезвреживание ПХБ-содержащих трансформаторов ФГУП «Федеральный экологический оператор» | Средства АО «АВТОВАЗ» |  |  | 2025-2028 гг. |  | АО «АВТОВАЗ» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4.3. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха | Замена люминесцентных светильников на светодиодные Замена светильников наружного освещения. | Средства АО «АВТОВАЗ» |  |  | 2026 г. |  | АО «АВТОВАЗ» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4.4. Модернизация и ремонт очистных сооружений | Выполнение работ по ремонту, модернизации оборудования и сооружений механической и биологической стадий очистных сооружений. | Снижение антропогенной нагрузки за счет оптимизации процесса очистки сточных вод | Средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольяттикаучук» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.5. Проработка вопроса о возможности создания концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации | Создания концепции Глобального Ноосферного Города | Наличие концепции Глобального Ноосферного Города | Финансирование не требуется |  |  | 2025-2030гг. |  | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе г.о.Тольятти (по согласованию). Высшие учебные заведения г.о.Тольятти (по согласованию) Институт экологии Волжского бассейна РАН (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.6. Организация воспитания и экологического просвещения школьников | Проработка вопроса о возобновлении программы дополнительного образования либо программы внеучебной деятельности в формате школьных лесничеств | Количество учреждений образования, принявших участие в реализации проекта | - |  |  | 2025-2029гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» |  |
| Задача 2 - восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов | Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2028 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
|  |  | Дополнение лесных культур | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2027-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.2. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа | Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона | Мероприятие направленно на поощрение общественно полезной активности граждан (конкурс на лучшую клумбу на территории МКД, общего пользования, учреждений) | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников | Лесовосстановление городских лесов | Бюджеты хозяйствующих субъектов (по согласованию) |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество». Хозяйствующие субъекты (по согласованию). |  |
|  |  | Воспроизводство участков городского леса | Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) |  |
| Задача 3 - экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета «Город жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 - ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.1. Выполнение проектных и изыскательских работ, рекультивация полигона ТБО с.Узюково | Проектно-изыскательские работы и рекультивация объекта «Полигон по захоронению твердых бытовых отходов» с.Узюково | 2025 г.- Количество проектируемой документации – 1 ед. 2026 г. - Готовый проект – 1 ед. 2027 г. – Начало рекультивации полигона | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.2. Ликвидация несанкционирован-ного размещения отходов с территорий в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о.Тольятти | Доля объема отходов, удаленных с территории г.о.Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации – 100 %. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.3. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Карьер песка «Жигулевское море»» (включен в Реестр ГРОНВОС 18.03.2024) высокий риск жизни и здоровью | Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью ликвидации объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС | Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 шт. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
|  |  | Ликвидация объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС, в соответствии с проектом ликвидации | Количество ликвидированных объектов НВОС – 1 шт. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. |  |  | 2027-2028 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.4. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Шламо- накопитель бывшего ПО «Куйбышевазот»» (включен в Реестр ГРОНВОС 10.04.2024) высокий риск жизни и здоровью | Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью ликвидации объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС | Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 шт. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
|  |  | Ликвидация объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС, в соответствии с проектом ликвидации | Количество ликвидированных объектов НВОС – 1 шт. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. |  |  | 2027-2028 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.5. Развитие системы раздельного сбора отходов | Организация системы сбора отходов 1,2 класса опасности от МКД в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 14.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | Охват системой сбора отходов 1,2 класса опасности многоквартирных жилых домов – 100 %. | Внебюджетные средства (средства собственников отходов; средства собранные Региональным оператором по обращению с ТКО) |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). АО «Экология» (по согласованию). ГК «Росатом» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.6. Развитие инфраструктуры накопления, обработки и переработки ТКО | Организация Региональным оператором по обращению с ТКО раздельного вывоза раздельно накопленных ТКО. | Количество районов городского округа, охваченных услугами Регионального оператора по обращению с ТКО по раздельному вывозу раздельно накопленных отходов - 3 | Внебюджетные средства (средства собственников отходов; средства собранные Региональным оператором по обращению с ТКО) |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). АО «Экология» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.7. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Территория Полигона захоронения промышленных отходов в районе с.Тимофеевка 3-5 класса опасности «Тимофеевский»» | Выявление совместно с Росприроднадзором и Роспотребнадзором, оценка накопленного вреда, включение объекта в ГРОНВОС | Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 шт. | Бюджет РФ. (работа гос.органов) |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Росприроднадзор (по согласованию). Роспотребнадзор (по согласованию). |  |
|  |  | Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью ликвидации объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС. Включение объекта в федеральный проект «Генеральная уборка» | Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 шт. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2027 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
|  |  | Ликвидация объекта НВОС, включенного в ГРОНВОС, в соответствии с проектом ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка | Количество ликвидированных объектов НВОС – 1 шт. | Бюджет городского округа Тольятти, Бюджет Самарской области, бюджет РФ |  |  | 2028-2029 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.8. Ликвидация несанкционирован-ных свалок в черте города | Участие в очистке городских территорий, уборка | Ликвидация несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) |  |
| Задача 5 - создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.1. Организация получения информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Обеспечение возможности мониторинга экологической ситуации для жителей и промышленных предприятий города, в том числе по данным передвижной экологической лаборатории | Размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории (100%) | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 6 - развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение данной задачи в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет (2) «Человеческий потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - cохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: повышение рождаемости и поддержка семей с детьми, в том числе многодетных; защита традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей; обеспечение доступного образования; удовлетворение возрастающего спроса в квалифицированных кадрах; создание благоприятных условий для развития СОНКО; развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СОНКО в реализации государственной политики в социальной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Человеческий потенциал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 000 детей в возрасте 3-6 лет) |  |  |  |  |  |  | 960 |  | 1000 |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте до 3-х лет (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  | 83,6 |  | 93,9 |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 60 |  |
| Доля численности приведенного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук математика и естественные науки, инженерное дело и технологии в численности приведенного контингента студентов Тольятти (%) |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 60,0 |  |
| Численность врачей на 10 000 человек населения (чел.) |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  | 50,0 |  |
| Задача 1 - обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Строительство детского сада «Калина» | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство строительства Самарской области ( по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Строительство детского сада ЛДС-1 | Строительство объекта дошкольного образования на 150 мест в целях повышения уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования | Ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство строительства Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3. Строительство детского сада в микрорайоне «Северный» | Строительство объекта дошкольного образования на 300 мест в целях повышения уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования | Ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство строительства Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4. Капитальный ремонт муниципальных детских садов | Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений в целях приведения в нормативное техническое состояние здания в целом или отдельных конструктивных элементов | Капитальный ремонт муниципальных детских садов: 2025 г. – 2; 2026 г. – 2; 2027-2030 гг. – по мере выделения финансирования. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.5. Замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АПС и СОУЭ), срок эксплуатации которых более 10 лет (детские сады) | Замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АПС и СОУЭ), приведение систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | 2025 г. – 3 учреждения (5 объектов); 2026 г. – 6 учреждений (8 объектов); 2027 г. – 11 учреждений (17 объектов); 2028 г. - 8 учреждений (14 объектов); 2029 г. – 9 учреждений (23 объекта). | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.6. Замена периметрального ограждения территории образовательных учреждений (детские сады) | Замена периметрального ограждения территории образовательных учреждений , приведение в соответствие с нормативными требованиями | 2025 г. – 5 учреждений (6 объектов); 2026 г. – 4 учреждения (7 объектов); 2027 г. – 0 учреждений; 2028 г. – 18 учреждений (33 объекта); 2029 г. – 18 учреждений (34 объекта). | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.7. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Количество получателей помощи – 100 семей ежегодно. | За счет имеющихся средств учреждений. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 2 - обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | Создание общеобразовательного учреждения на 198 мест и дошкольного образовательного учреждения на 120-150 мест (6-8 групп) в мкр.Федоровка | Ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | ГКУ СО «Управление капитального строительства» (по согласованию). Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
|  |  | Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений в целях приведения в нормативное техническое состояние здания в целом или отдельных конструктивных элементов | Капитальный ремонт муниципальных школ: 2025 г. – 5; 2026 г. – 1; 2027 г. – 1; 2028-2030 гг. – по мере выделения финансирования. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.2. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.) | Установка пандусов в муниципальных образовательных учреждениях (ед.): 2025 г. – 8; 2026 г. – 7; 2027 г. – 5; 2028-2030 гг. – по мере выделения финансирования. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3. Замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АПС и СОУЭ), срок эксплуатации которых более 10 лет (общеобразователь- ные школы) | Замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АПС и СОУЭ), приведение систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | 2025 г. – 12 учреждений (21 объект); 2026 г. – 10 учреждений (21 объект); 2027 г. – 8 учреждений (7 объектов); 2028 г. - 7 учреждений (14 объектов); 2029 г. – 10 учреждений (15 объектов). | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.4. Замена периметрального ограждения территории образовательных учреждений (общеобразователь ные школы) | Замена периметрального ограждения территории образовательных учреждений , приведение в соответствие с нормативными требованиями | 2025 г. – 9 учреждений (10 объектов); 2026 г. – 4 учреждения (4 объекта); 2027 г. – 1 учреждение (1 объект); 2028-2029г.г. - по мере выделения финансирования | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.5. Поддержка талантливой молодежи | Организация городской школьной олимпиады по химии | Выявление и поддержка талантливых учащихся, повышение интереса учащихся к естественным наукам, повышение привлекательности химической отрасли для учащихся | Средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольятти-каучук» (по согласованию) |  |
|  |  | Организация стипендиальных конкурсов им.И.А.Красюка для студентов и школьников | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев- Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 3 - создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.1. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям | Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.) | Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей, от общего количества обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам – 26,8 %. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
|  |  | Организация обучения школьников в Центре цифрового образования «IT – куб» | Число детей, охваченных деятельностью Центра цифрового образования «IT - куб»: 2025 год – 700 чел. 2026 год – 720 чел. 2027 год – 720 чел. 2028 год – 720 чел. 2029 год – 720 чел. 2030 год – 850 чел. | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования | Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, структурных подразделений дополнительного образования общеобразовательных организаций | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, спорта, культуры) – 97 %. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.3. Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, на объектах дополнительного образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 1». | Количество объектов дополнительного образования на которых проведен ремонт, выполнены мероприятия по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности – 1. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| Задача 4 - поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.1. Передовая педагогическая школа | Создание инновационной педагогической среды, направленной на проектирование передовых образовательных технологий и подготовку педагогов будущего (педагогов-проектировщиков, педагогов-дизайнеров), способных к созданию и внедрению новых образовательных продуктов. Расширение возможности сетевого взаимодействия образовательных учреждений города и региона в области оценки и развития педагогических компетенций, подготовки управленческих проектных команд образовательных организаций. | Количество образовательных программ в области педагогики с применением инструментов педагогического дизайна: 2025 г. – 10 курсов. Охват новыми профориентационными программами: 2025 г. – 200 чел. 2026 г. – 250 чел. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2026 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации города (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.2. Создание экосистемы адресного трудоустройства выпускников ВУЗов, включающей выстраивание образовательной траектории студента, организацию практической подготовки, проектной профессиональной деятельности. | Развитие модели целевого обучения и разработка цифровых сервисов для работодателей, молодежи и B2G-интеграции, в том числе: – создание доступного работодателям цифрового сервиса формирования и верификации электронного портфолио студента, интегрированного со всеми видами деятельности обучающихся в университете, а также с ведущими рекрутинговыми платформами; – использование возможностей федеральных проектов, в том числе платформы «Профстажировки 2.0», олимпиады «Я – профессионал», с автоматическим размещением результатов в портфолио, предоставление потенциальным работодателям рекомендаций по победителям и участникам; – интеграция с системами анализа и мониторинга востребованности кадров, данных о кадрах и их компетенциях, реализуемых на профильных платформах, в том числе разрабатываемых в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». | Удержание выпускников вузов в г. Тольятти за счет роста количества трудоустроенных в течение года после выпуска (не менее 80%) и увеличение средней зарплаты выпускника по сравнению с 2023 г. на 3 %. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересован ные организации (по согласованию). Консорциум «Цифровые университеты» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.3.Развитие Детского университета - инфраструктуры для дополнительного образования детей, соответствующей современным требованиям оформления образовательных пространств и учитывающая потребности потребителей разных возрастов (от 4 до 17 лет) | Увеличение детей, охваченных дополнительным образованием; выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и молодежи; создание модели непрерывного образования. | 1. Разработана и оформлена среда Детского университета как современного многофункционального пространства с узнаваемым стилем. 2. Разработаны и реализованы программы дополнительного образования, научно-популярные программы и программы ранней профориентации детей. 3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием: 2025 г. – 1350 чел. 2026 г. – 1450 чел. 2027 г. – 1550 чел. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.4. Создание цифровых кафедр в вузах с целью формирования у обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, не отнесенным к ИТ-сфере, цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий | Создание и развитие цифровой кафедры с целью формирования у обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, не отнесенным к ИТ-сфере, цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий. | Увеличение количества обучающихся с цифровыми компетенциями и навыками использования цифровых технологий. Численность лиц, завершивших на бесплатной основе обучение (прошедших итоговую аттестацию) на «цифровых кафедрах» университета в целях получения дополнительной квалификации по ИТ – профилю в рамках обучения по образовательным программам: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки ИТ–профиля: 2025 г. – 650 чел. 2026 г. – 670 чел. 2027 г. – 690 чел. 2028 г. – 700 чел. 2029 г. – 710 чел. 2030 г. – 720 чел. Интегрированная в программы высшего образования Программа дополнительной профессиональной переподготовки по IT-профилю с дифференцируемым модулем для различных УГНС. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересован-ные организации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.5. Система подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации | Создание системы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, способствующей реализации стратегических проектов и развитию ключевых региональных наукоемких отраслей экономики, в том числе за счет создания собственных диссертационных советов | 1. Создана программа образовательной траектории магистра по типу 2+4 (2 года магистр + 4 года аспирант) для наиболее актуальных образовательных программ магистратуры и аспирантуры. 2. Количество аспирантов, обучающихся за счет внебюджетных источников финансирования на очном отделении: 2025 г. – 110 чел. 2026 г. – 112 чел. 2027 г. – 114 чел. 2028 г. – 116 чел. 2029 г. – 118 чел. 2030 г. – 120 чел. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.6. Развитие научно-инновационного центра в области медицинской химии | Разработка и трансфер перспективных доклинических кандидатов для лечения социально значимых заболеваний (особенно онкологических). Создание исследовательской инфраструктуры по научной-тематике проекта (PROTAC) | Наличие патентов на способы получения и фармацевтическую композицию лекарственного вещества. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2027 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического кластера (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.7. Технологическое и социальное предпринимательство Проектная деятельность молодежи | Создание устойчивого потока инноваций и подготовка команд проектов для их реализации в процессе получения образования на базе вузов и ссузов г. Тольятти и Самарской области. Содействие переводу экономики города на инновационный путь, трансформации индустриальной экономики региона в экономику знаний и впечатлений за счет подготовки команд проектов и реализации проектов. | Количество уникальных студенческих проектов, шт.: 2025 г. – не менее 350, в том числе технологических - 300; 2026 г. – не менее 450, в том числе технологических – 400; 2027 г. – не менее 550, в том числе технологических – 500. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации ВО и СПО (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.8. Профориентации современного школьника | Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города | Повышение привлекательности химической отрасти, в том числе ПАО «КуйбышевАзот», для подрастающего поколения, как перспективного направления будущей деятельности | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.9. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии | Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.10. Повышение квалификации и обучение персонала | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | Высокий профессиональный уровень персонала предприятия | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.11. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) и инженерной деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников, формирование целостного представления и приоритетных направлениях финансово-экономического развития страны и мотивации поступления школьников на инженерные специальности. | Повышена мотивация поступления школьников на инженерные специальности | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации (по согласованию). Заинтересован-ные предприятия города (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.12. Открытый региональный конкурс робототехники среди непрофессионалов «Роботека» | Популяризация научно-технического творчества и инженерных профессий среди учащихся образовательных организаций. Развитие у школьников города Тольятти навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач. | Увеличение количества школьников вовлеченных в научно-техническое творчество и выбирающих инженерные специальности для дальнейшей профессиональной деятельности | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.13.Городской конкурс исследовательских проектов «Взлет» | Выявление и развитие творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий. Повышение мотивации молодых талантов к занятиям творческой исследовательской деятельностью | Увеличение количества творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий. Увеличение количества мероприятий в области творческой исследовательской деятельности. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». (по согласованию). Образовательные организации города (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.14. Творческий конкурс «Тольятти - город молодых» | Формирование познавательного интереса у молодежи к прошлому, настоящему, будущему родного края посредством привлечения к размещению в городских СМИ своих журналистских работ на заданную тему. Вовлечение молодежи в современный медиа-процесс. Развитие молодежной информационной среды. Формирование гражданской позиции через выявление современных проблем города глазами молодых. | Увеличение количества детей и молодежи вовлеченных в изучение прошлого, настоящего и будущего родного края. Увеличение количества мероприятий в области современного медиа-процесса и информационной среды. Популяризация и продвижение позитивного имиджа города Тольятти. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.15. Региональный конкурс «Слова творят прекрасный мир» | Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала детей, формирование их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций, через обращение к лучшим текстам классической и современной русской литературы. Приобщение учащихся к литературе, выявление и поддержка талантливых учащихся, предоставление им возможности соревноваться в масштабе региона. | Увеличение охвата детей в области развития творческого и интеллектуального потенциала. Увеличение доли талантливых детей. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации региона (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.16. Конкурс инновационных научно-исследовательских и творческих проектов «GreenCity» | Развитие креативного мышления у молодежи при решении экологических проблем города Тольятти. Генерация идей в области охраны окружающей среды, техносферной и пожарной безопасности. Приобщение молодежи к решению экологических задач города Тольятти. | Увеличение охвата молодежи в области решения экологических задач города Тольятти | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025–2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации города (по согласованию). |  |
| Задача 5 - формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.1. Комплекс профориентационных мероприятий, направленных на вовлечение школьников в исследовательскую деятельность и техническое творчество | Проект направлен на знакомство школьников с техническими науками и вовлечение их в техническое творчество. В ходе реализации проекта будет решена проблема низкой востребованности профессий инженерного профиля у школьников Тольятти, незнание школьниками технических предметов (физика) и малое количество школьников, выбирающих ЕГЭ по физике и направления подготовки технического профиля, следствием чего является уменьшающееся с каждым годом количество выпускников технических направлений подготовки. | Увеличение количества мероприятий, направленных на вовлечение школьников г.о.Тольятти в исследовательскую деятельность и техническое творчество. Увеличение количества школьников г.о.Тольятти, выбирающих ЕГЭ по физике и поступивших на технические направления подготовки. Количество школьников, принявших участие в деятельности передовых инженерных школ в целях ранней профессиональной ориентации: 2025 г. – 357 человек 2026 г. –388 человек 2027 г. – 426 человек 2028 г. – 461 человек 2029 г. – 503 человек 2030 г. – 548 человек | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации ВО и СПО (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.2. Обеспечение непрерывного методического сопровождения учителей и мотивации у обучающихся к изучению точных наук | Проект направлен на решение двух проблем: 1. Слабая мотивация обучающихся школьников г. Тольятти к изучению физики и математики, что выражается как в уменьшении числа сдающих ЕГЭ, так и в невысоких средних баллах. Как следствие, недостаточно высокое качество (в среднем) абитуриентов на инженерные направления подготовки. В области информатики наблюдается ориентация наиболее подготовленных абитуриентов на вузы вне города. 2. Острая нехватка школьных учителей-предметников в области точных наук. | Повышение заинтересованности школьников в изучении точных наук: увеличение числа обучающихся, выбирающих сдавать физику, на 5 % к уровню 2024 года. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Образовательные организации ВО и СПО (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.3. Продвижение Тольятти в российских и международных проектах, направленных на подготовку инженерных кадров с высоким уровнем теоретической подготовки и практическими навыками. | Проект направлен на создание позитивного образа Тольятти через позиционирование лучшей в России команды «Формула-студент» и опыта подготовки высоко-квалифицированных специалистов на базе работы в проекте «Формула-Студент». Проект «Формула Студент» - международный образовательный проект, направленный на подготовку инженерных кадров с высоким уровнем теоретической подготовки и практическими навыками. | Создание гоночного болида класса «Formula Student» (ежегодно). Результативное участие в соревнованиях «Formula Student» (1-3 призовое место; ежегодно). Выполнение реальных инжиниринговых проектов (ежегодно не менее 1 проекта). Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров с реальным опытом проектирования и изготовления объектов машиностроения. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия машиностроительной отрасли (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.4. Развитие центра превосходства «Центр превосходства по гибридным и комбинированным технологиям» на базе ТГУ | Центр превосходства по гибридным и комбинированным технологиям, обеспечивающий серийное производство ультразвуковых технологических аппаратов с унифицированными модулями и проработанной серийной технологией изготовления и сборки. Разработка и запуск в производство модельного ряда ультразвуковых комплексов различного технологического назначения. | Коммерциализация инноваций с выводом на уровень TRL5 и выше, с выходом на реализацию через продажу объектов интеллектуальной собственности и(или) организацию производств изделий | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2028 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия машиностроительной отрасли» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.5. Организация и проведение регионального конкурса «Наука в объективе» | Проект направлен на популяризацию научного знания и повышение мотивации к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей, формирование исторического сознания подрастающего поколения средствами художественного творчества. В рамках проекта будет организован конкурс «Наука в объективе» для школьников, студентов, горожан г.Тольятти – конкурс рисунков, фотографий и видеороликов, который призван подчеркнуть уникальность, значимость и эстетическую привлекательность научной и инновационной деятельности. | Выявление и поддержка талантливых молодых людей. Ежегодное увеличение количества участников по сравнению с предыдущем годом на 3%: 2025 г. – не менее 170 участников 2026 г.– не менее 200 участников. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». |  |  | 2025 – 2026 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.6. Профориентация учащихся | Проведение серии профориентационных мероприятий для школьников с целью социализации и формирования навыков научно-исследовательской работы по химии. Привлечение экспертов предприятия в качестве наставников и ведущих мероприятий | Развитие системы профориентации учащихся, повышение интереса учащихся к естественным наукам, повышение привлекательности химической отрасли для учащихся | Средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольятти-каучук» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.7. Подготовка кадрового резерва для предприятий химической отрасли | Реализация целевого обучения в высших учебных заведениях с дальнейшим прохождением практики и трудоустройством на предприятии | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли | Средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольятти-каучук» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.8. Организация и проведение Всероссийской студенческой научно-практической междисциплинарной конференции «Молодежь. Наука. Общество» | Поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов; создание условий для самореализации студентов в сфере науки; стимулирование самостоятельной научно-инновационной работы студентов; расширение научного кругозора, привитие исследовательских навыков и стремления к творческому использованию знаний в процессе будущей профессиональной деятельности; обмен опытом ведения научных исследований между студентами разных российских вузов (ссузов). Проект направлен на поддержку и развитие научного потенциала студенческой молодежи. | Увеличение доли талантливых студентов, интересующихся наукой. Увеличение количества мероприятий для самореализации молодежи в сфере науки и стимулирования молодежи к самостоятельной научно-инновационной работе. Увеличение условий для обмена опытом ведения научных исследований между студентами разных российских вузов (ссузов). Повышение научного потенциала молодежи. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2025–2029 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересован-ные организации города (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.9. Создание инновационной образовательной среды (университетского кампуса в г.о.Тольятти, либо межвузовского кампуса Самарской области с двуядерной инфраструктурой), обеспечивающей реализацию проекта «Современные беспилотные системы» в части научно-производственного цикла и подготовки кадров | Проектирование и строительство нового университетского кампуса Тольяттинского государственного университета на территории Прибрежного парка на площади 10 га с современной научно-образовательной и жилой инфраструктурой | Площадь УЛК, технопарка – 18 000 кв.м. Площадь общежитий - 42 000 кв.м на 1650 мест. Выставочный центр – 5000 кв.м. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Иные внебюджетные источники. |  |  | 2030 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Правительство Самарской области (по согласованию). Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.10. Создание условий для привлечения в г.о.Тольятти иногородних и иностранных студентов | Строительство Общежития № 3 Тольяттинского государственного университета | Ввод в эксплуатацию дополнительной площади общежития для проживания иногородних и иностранных студентов ТГУ на 549 мест. Увеличение числа иногородних (иностранных студентов) на 137 чел. ежегодно | Средства бюджета РФ. |  |  | 2026-2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). |  |
|  |  | Проектирование и строительство Общежития № 4 и Общежития № 5 | Дополнительной площади общежитий для проживания иногородних и иностранных студентов ТГУ на 842 места. Увеличение числа иногородних (иностранных студентов) на 210 чел. ежегодно | Средства бюджета РФ. |  |  | 2028-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). |  |
| Задача 6 - популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.1. Информирование населения городского округа Тольятти о социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения эпидемий и о принимаемых мерах | Размещение информационных материалов на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | Количество информационных материалов (ежегодно) -10 ед. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.2. Обеспечение возможности прохождения ежегодного медицинского профилактического осмотра | Проведение медицинских осмотров персонала предприятия | Ежегодное прохождение медосмотра 100% персонала | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей | Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам | 7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 7 - популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.1. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15% | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.2. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше: 2025г. -5%; 2030г. - 8%. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.3. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет: 2025г. – 1%; 2030г. – 1,5%. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.4. Капитальный ремонт Спортивного корпуса ТГУ как городского физкультурно-оздоровительного объекта | Капитальный ремонт Спортивного корпуса ТГУ как физкультурно-оздоровительного объекта. Проект направлен на создание оптимальных условий занятий спортом жителям г.о.Тольятти. | Приток большего числа абитуриентов в г. Тольятти за счет обеспечения комфортных условий учебы. Формирование единого архитектурно-дизайнерского и ландшафтного ансамбля, а также коммуникационного пространства существующего Центрального кампуса ТГУ. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2028 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». (по согласованию). Министерство науки и высшего образования РФ Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.5. Развитие физкультурно-оздоровительного комплекса ТГУ | Проектирование и строительство универсального крытого комплекса. Круглогодично работающий отапливаемый ФОК для занятий физической культурой и спортом; организации соревнований регионального уровня и тренировочного процесса. | Увеличение количества объектов спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Общая площадь объекта – 2820 кв.м. Увеличение количества лиц, регулярно занимающихся спортом. Вовлеченных в занятия физической культурой и спортом: - студенты – на 20%, сотрудники ТГУ - 25%, жители микрорайона - 30%. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2030 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Министерство науки и высшего образования РФ Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.6. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей | Приведение объектов в соответствие нормативным требованиям | Выполнены работы по устройству быстровозводимой конструкции МБОУДО "Центр Гранит", а также капитальный ремонт МАООУ и МБУ «Звездный» и приведение здания МАООУ «Радуга» и ДОЛ «Звездочка» в соответствие нормативным требованиям | Бюджет городского округа Тольятти. Бюджет Самарской области. Бюджет РФ. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 8 - создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.1. Исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления городских округов в сфере охраны здоровья | Финансовое и организационное обеспечение исполнения отдельных полномочий органов местного самоуправления городских округов в сфере охраны здоровья | В соответствии с муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2025-2029 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 20.09.2024 № 1764-п/1. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025–2029 гг. |  | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. |  |
| Задача 9 - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 9.1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных объектов | 1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36. 2. Устройство модульного спортивного сооружения (2027г.). Количества объектов, введенных в эксплуатацию – 2 ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027гг. |  | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 9.2 Устройство спортивных площадок | Устройство плоскостных спортивных сооружений - спортивных площадок. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию – 56 ед., в том числе: 2025г. – 10 ед. 2026г. – 10 ед. 2027г. – 10 ед. 2028г. – 13 ед. 2029г. – 13 ед. | Бюджет Самарской области. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 9.3.Совершенствование системы проведения официальных физкультурных мероприятий, в том числе спартакиад для различных категорий населения (приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, в том числе и для Центра тестирования норм ВФСК ГТО) | МБУ «Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти» проводятся официальные физкультурно-спортивные мероприятия Календарного плана городского округа Тольятти, в том числе тестирования норм ГТО, работа клубов по месту жительства. Для их деятельности необходимо дополнительное оборудование, инвентарь и экипировка. | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих физкультурную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, осуществляющих деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая проведение мероприятий и тестирование населения, осуществляющих материально-техническое обеспечение, управление и эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальных образований, в которые поставлены спортивная экипировка, инвентарь и оборудование. Значение показателя результативности – 1 учреждение | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.4. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений: - обеспечение экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием; прохождение углубленного медицинского осмотра; финансирование участия в соревнованиях. | В целях реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки необходимы дополнительные средства путем выделения иного межбюджетного трансферта | Количество муниципальных спортивных школ (школ олимпийского резерва), получивших средства на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за счет средств иного межбюджетного трансферта -14 | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 9.5. Капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник», г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Юбилейная, 6Б (Административное здание, футбольное поле),МБУДО СШ № 12 «Лада» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1 ед. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 9.6. Капитальный ремонт стадиона «Труд», г. Тольятти, Центральный район, Площадь Свободы, 2а, МБУДО СШ № 12 «Лада» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2030 г. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.7. Капитальный ремонт стадиона «Дружба» г.Тольятти, Комсомольский район, севернее жилых домов № 19 и № 21 по ул.Никонова, МБУДО СШ № 12 «Лада» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2030 г. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.8. Капитальный ремонт спортивного комплекса в г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Матросова 5«А», МБУДО СШОР № 7 имени В.А.Гройсмана | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2030 г. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.9. Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», г.Тольятти, Автозаводский район, Приморский бульвар, 49, МБУДО СШОР № 10 «Олимп» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2027 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.10. Капитальный ремонт дворца спорта «Волгарь» г. Тольятти, Автозаводский район, Приморский бульвар, 37, МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1 ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2027 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.11. Строительство лыжероллерного комплекса и лыжероллерной трассы по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Родины, 5, МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки» | Строительство новых объектов спорта. | Количество объектов введенных в эксплуатацию – 2 ед.. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2030 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.12. Капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Республиканская, 1, МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2027-2028 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.13. Капитальный ремонт спортивного комплекса «Кристалл» по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Баныкина, 9, МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2027-2028 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.14. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон» по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Маршала Жукова,13Б, стр.1, МБУДО СШ № 2 «Ювента» | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2026-2027 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.15. Реконструкция спортивного комплекса «Акробат» по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Баныкина, 22а, МБУДО СШ № 2 "Ювента". | Приведение в нормативное состояние муниципального объекта спорта. | Кол-во объектов, приведенных в нормативное состояние – 1 ед. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2028-2029 гг. |  | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Министерство спорта Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.16. Развитие дворового спорта | Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях | Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях). «Веселые старты» | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 10 - организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 10.1. Содействие ведению государственной политики по сохранению населения, повышению благополучия людей и поддержке семьи, традиционных семейных ценностей | Финансовое и организационное обеспечение мероприятий, направленных на содействие ведению государственной политики по сохранению населения, повышению благополучия людей и поддержке семьи, традиционных семейных ценностей | В соответствии с муниципальной программой «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 18.10.2024 № 1958-п/1. | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025–2030 гг. |  | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 10.2 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Департамент городского хозяйства: на 2025-2028 гг. запланирована установка 68 ед. пандусов и (или) подъемных механизмов в многоквартирных домах (МКД). Департамент культуры: Количество объектов культуры и дополнительного образования, на которых выполнены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов – 7. Организационное управление: Обследование административных зданий по адресам: Новый проезд, 2; ул.Шевцовой,6, б-р Ленина,15. для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения для дальнейшего проведения расчетов и составления смет расходов на ремонт туалетов, установки тактильных звуковых пиктограмм для инвалидов | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства. |  |  | 2025-2028 гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Организационное управление администрации городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 10.3. Поддержка материнства и детства | Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия | Выплаты на 1 семью: - 10 тыс.руб. при рождении ребенка 23 августа (всем жителям города); - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия; материальная помощь многодетным семьям | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» |  |
| Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: воспитание патриотичной и социально-ответственной личности; развитие активной гражданской позиции молодежи; создание условий для организации досуга и самореализации граждан; развитие креативных индустрий; обеспечение комфортной туристической среды; продвижение туристических возможностей; развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства; развитие кадрового потенциала туристической отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Городское сообщество и идентичность»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Число мест в коллективных средствах размещения (тыс. ед.) |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  | 8,2 |  |
| Число туристических маршрутов по знаковым местам города (шт.) |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 9 |  |
| Объем бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов некоммерческим организациям Тольятти, в реальном выражении (% к 2017г.) |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 280 |  |
| Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты (шт.) |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 20 |  |
| Задача 1 - реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Развитие «Точки кипения» Тольяттинского государственного университета | Усиление роли города Тольятти в социально-экономическом развитии региона через создание популярной площадки постоянного обсуждения путей развития города во взаимодействии активных граждан (в том числе молодежи), представителей власти, промышленности и экспертных сообществ. | Обеспечение развития коммуникативной среды, через увеличение количества мероприятий «Точки кипения», в том числе рост количества тематических направлений и охвата участников. Организованы и проведены мероприятия на площадке Точки кипения: 2025 г. – 350 ед. 2026 г. – 370 ед. 2027 г. – 400 ед. Охват рынков Национальной технологической инициативы, в соответствии с которыми проведено мероприятие в Точке кипения: 2025 г. – 12 ед. 2026 г. – 13 ед. 2027 г. – 14 ед. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2027 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Некоммерческие организации (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Экспорт образования - привлечение в г.Тольятти иностранных студентов | Привлечение значительного числа иностранных студентов для обучения в Тольятти, расширение географии экспорта образования. Привлечение в Тольятти качественного человеческого капитала в инженерно-технической сфере | Повышение уровня международной конкурентоспособности высшего образования в городе Тольятти, выстроенная система сотрудничества с зарубежными образовательными организациями в области реализации совместных образовательных программ. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2030 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Иностранные партнеры (по согласованию). Заинтересованные организации и предприятия города (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3. Культурный код - система работы со студентами всех форм и технологий обучения, обеспечивающая рост вовлеченности студентов в городские и региональные проекты | Создание цифровых сервисов экосистемы равных возможностей для самореализации и социализации молодежи, включая создание и распространение качественного цифрового контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и воспитание духовно-нравственных ценностей молодежи, с привлечением экспертов, интересных молодежной аудитории. | Выявление и поддержка талантливых студентов и перспективных молодежных проектов/объединений/команд для представления города Тольятти на мероприятиях регионального, федерального, международного уровня. Ежегодное участие студентов в конкурсных мероприятиях по направлениям молодежной политики (наука, спорт, творчество, общественная деятельность): 2025 г. – не менее 150 побед. 2026 г. – не менее 160 побед. 2027 г. – не менее 180 побед. 2028 г. – не менее 200 побед. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации и предприятия города (по согласованию). |  |
| Задача 2 - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 2.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО и ТОС | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями в объеме: 2025 год – 8 350,0 тыс. руб. 2026 год – 7 575,0 тыс. руб. 2027 год – 7 575,0 тыс. руб. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2027гг. |  | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | # 2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений | Количество заседаний Совета – не менее 2-х в год. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2027гг. |  | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа | Количество граждан, награжденных соответствующими премиями - 18 чел. ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2027гг. |  | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |  |
|  |  | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Количество соответствующих проведенных мероприятий – 1 ед. ежегодно. Количество приглашенных на соответствующие мероприятие – 100 чел. ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2027гг. |  | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти и НКО | Финансовая поддержка СОНКО и НКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями – 2 ед. ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 3 - создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.1. Изготовление и установка туристической навигации | Изготовление и установка туристической навигации на территории городского округа Тольятти в соответствии с концепцией территориально-пространственного развития общественной территории города | 2025 г. - 1 объект. 2026 г. - 1 объект. 2027 г. - 1 объект. | Финансирование из вышестоящих бюджетов возможно на конкурсной основе при оформлении заявительного пакета документов в установленные сроки |  |  | 2025-2027 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.2. Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов индустрии туризма | Проведение мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации специалистов индустрии туризма | Развитие кадрового потенциала туристической отрасли, повышение качества обслуживания в сфере туризма и гостеприимства, увеличение туристического потока. Ежегодно 1 мероприятие. | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.3. Организация, участие в мероприятиях туристической направленности на территории РФ и за рубежом | Участие в мероприятиях туристической направленности на территории РФ и за рубежом способствует узнаванию города на туристическом рынке страны, формированию позитивного туримиджа и продвижения турпотенциала Тольятти. | 2025 г. - 5 мероприятий 2026 г. - 5 мероприятий 2027 г. - 7 мероприятий 2028 г. - 7 мероприятий 2029 г. - 7 мероприятий | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.4. Организация и проведение тематических мероприятий в рамках развития делового туризма (форум, бизнес-сессии, конференции и пр.), в том числе с целью презентации турпотенциала региона и г.о.Тольятти | Организация и проведение тематических мероприятий в рамках развития делового туризма, в том числе организация и проведение форума для архитекторов РФ и ближнего зарубежья. | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории г.о.Тольятти | Финансирование из вышестоящих бюджетов возможно на конкурсной основе при оформлении заявительного пакета документов в установленные сроки |  |  | 2025-2029 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.5. Развитие и продвижение туристических возможностей | Разработка, создание цифрового контента и изготовление печатных информационных материалов о туристском потенциале региона, в том числе г.о.Тольятти | Создание видеороликов, презентаций и фотобанка, отображающих туристский потенциал Самарской области и городского округа Тольятти: 2025 г- 2 единицы 2028 г. -1 единица | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2028 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.6. Поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в городском округе Тольятти | Организация, проведение и продвижение событийных мероприятий туристской направленности, направленных на привлечение туристов в г.о.Тольятти | 2025 г. - 6 мероприятий. 2026 г. - 1 мероприятие. 2027 г. - 1 мероприятие. 2028 г. - 1 мероприятие. 2029 г. - 1 мероприятие. | Бюджет городского округа Тольятти. Финансирование из вышестоящих бюджетов возможно на конкурсной основе при оформлении заявительного пакета документов в установленные сроки |  |  | 2025-2029 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.7. Организация и проведение тематических ознакомительных туров | Организация и проведение не менее 2-х тематических ознакомительных туров в год для представителей СМИ, в том числе федеральных, блогеров и туроператоров по РФ с целью знакомства с турпотенциалом региона и г.о.Тольятти | 2025 - 2 мероприятия 2026 - 2 мероприятия 2027 - 2 мероприятия 2028 - 2 мероприятия 2029 - 2 мероприятия | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029 гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| IIIэтап (2025-2030 гг.) | 3.8. Содействие увеличению номерного фонда: информационная и консультационная поддержка субъектов туристической отрасли | Информирование представителей туристской индустрии о мерах государственной поддержки, помощь в оформлении необходимого пакета документов; продвижение вновь созданных КСР | Количество проведенных мероприятии (оформленных пакетов документов): 2025 - 3 мероприятия 2026 - 3 мероприятия 2027 - 3 мероприятия 2028 - 5 мероприятия 2029 - 5 мероприятия | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Собственные средства предприятий туристической отрасли |  |  | 2025-2030гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.9. Содействие увеличению туристических маршрутов по знаковым местам города | Разработка и популяризация туристических маршрутов для жителей и гостей города совместно с туроператорами, вузами и инициативными жителями города | Количество туристических маршрутов: 2025 - 5 маршрута 2026 - 6 маршрутов 2027 - 7 маршрутов 2028 - 8 маршрутов 2029 - 9 маршрутов. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Собственные средства предприятий туристической отрасли |  |  | 2025-2030гг. |  | Управление туризма администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.10. Повышение квалификации специалистов отрасли туризма и гостеприимства | Программа повышения квалификации (далее – ППК), ориентирована на руководителей и специалистов туристских и гостиничных предприятий г.о.Тольятти. ППК включает анализ барьеров и вызовов, тренды развития туризма, государственное регулирование деятельности в сфере туризма, клиентоориентирован-ные технологии в сфере туризма и гостеприимства, проектирование новых продуктов в сфере туризма. | Повышение качества обслуживания в сфере туризма и гостеприимства, увеличение туристского потока. | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства. |  |  | 2025-2026 гг. |  | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.11. Проектный интенсив «Арт-туризм» | Проектный интенсив «Арт-туризм» по разработке экскурсий и скетчинга направлен на выявление и развитие талантливых детей и молодежи г.о.Тольятти, проявляющих интерес к истории и культуре родного края, творчеству и креативу, вовлечение творческой молодежи в социокультурную и инновационную деятельность. | Вовлечение молодежи в сферу туризма и креативных индустрий; увеличение количества экскурсионных маршрутов, созданных молодежью; повышение туристкой привлекательности г.о.Тольятти. | Бюджет РФ. Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.12. Проведение ежегодного конкурса молодых дизайнеров «Арбуз» как объекта событийного туризма | Конкурс дизайнеров «АРБУЗ» для обучающихся школ, колледжей, вузов, направлен на создание новых продуктов в сфере креативных индустрий. Конкурс проводится по четырем направлениям: «Дизайн костюма», «Экспозиционный и дизайн интерьера», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн». Финал конкурса предполагает проведение проектного интенсива, выставку конкурсных работ, показ модного дефиле. | Создание и развитие коммуникационной онлайн и очной площадки для творческой молодежи в сфере дизайна, моды и современного искусства; продвижение молодых дизайнеров и их творческих работ широкой общественности; привлечение молодежи в креативные индустрии. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.13. Создание современного и функционального пространства 32 квартала | Оживление и продвижение городского пространства 32 квартала Автозаводского района г. Тольятти в границах улиц Революционная, Свердлова, Юбилейная и Ленинского проспекта посредством создания механизма взаимодействия жителей города, городских сообществ и администрации, а также создание современных и функциональных пространств в среде города. | Создано современное и функциональное пространство в среде города Тольятти | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.14. Содействие развитию промышленного туризма | Организация экскурсий на промышленную площадку для учащихся школ, средних и высших учебных заведений | Ознакомление учащихся и студентов с промышленным потенциалом города, повышение интереса учащихся к естественным наукам, повышение привлекательности химической отрасли для учащихся | Средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольятти-каучук» (по согласованию) |  |
|  |  | Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти | Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.15. Оживление и продвижение городского пространства путем создания единства и целостности проектируемых объектов и территории за счет формирования дизайн-кода и мастер-плана Исторического и Линейного центра Тольятти | Разработка стратегических документов (дизайн-кода, туристического кода и мастер-плана Туристического центра Тольятти (включая Линейный центр Автозаводского района) | Наличие предложений, направленных в администрация городского округа Тольятти | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.16. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра | Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий. Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею. Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба» | Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 4 - вовлечение горожан в культурную жизнь города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.1. Модернизация инфраструктуры учреждений в сфере культуры | Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, специализированным оборудованием и материально-техническими средствами. | Оснащение специализированным оборудованием не менее 2 учреждений отрасли культуры | Бюджет Самарской области, бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.2. Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах культуры, в том числе разработка проектно-сметной и (или) научно-проектной документации | 1. Капитальный ремонт МАУИ г.о.Тольятти «Драматический театр «Колесо» им.Г.Б.Дроздова». 2. Капитальный ремонт МАУИ г.о.Тольятти «Культурный Центр «Автоград» | Количество объектов культуры на которых проведен ремонт, выполнены мероприятия по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности – 2 | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025 -2030 гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.3. Развитие деятельности учреждений в сфере культуры (поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров) | Поддержка новых спектаклей | Количество благополучателей не менее 5 600 человек ежегодно. Не менее 9 новых спектаклей (по 3 спектакля ежегодно) | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.4. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи | Количество учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали: 2025 г. – 14 ед. 2026 г. – 14 ед. 2027 г. – 14 ед. 2028 г. – 14 ед. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2028 гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.5. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество) | Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры - не менее 60 чел. к 2028 году. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2028гг. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 5 - переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.1. Реализация мероприятий по модернизации библиотек | Создание модельных муниципальных библиотек | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту – 1 ед. | Бюджет РФ. Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025 г. |  | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.2. Поддержка объектов культуры города Тольятти | Финансирование: - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - помощь в привлечении экспозиций Тольяттинскому художественному музею; - постановок спектаклей в театре «Колесо» | Развитие культурной жизни в городе | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 6 - содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.1. Строительство административно-выставочного корпуса МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г.Сахарова», в том числе разработка проектной документации | Строительство административно-выставочного корпуса | Объект введен в эксплуатацию (по мере выделения средств из областного бюджета) | Бюджет Самарской области Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.2. Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» | Осуществление работ по реконструкции здания | Объект введен в эксплуатацию (по мере выделения средств из областного бюджета) | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство культуры Самарской области (по согласованию). |  |
| Задача 7 - создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.1. Развитие креативных индустрий за счет создания высшей школы анимации, медиарта и креативных индустрий, а также в ювелирной сфере (Центр ювелирного дизайна) | Формирование цифровых компетенций у специалистов творческой индустрии (2Д и 3Д анимация, цифровая иллюстрация, видеомонтаж, художественная фотосъемка и обработка фото); ускоренное внедрение цифровых технологий в проекты креативной индустрии. Реализация креативных проектов, направленных на продвижение и позиционирование положительного бренда Тольятти за пределами региона. Создание перспективного и коммерчески успешного центра ювелирного дизайна на базе ТГУ, в том числе запуск опытного производства и продажи качественной и оригинальной ювелирной продукции по ряду направлений: эксклюзивная ювелирная продукция, ювелирная продукция среднего и эконом класса, продукция «масс-маркет», сувенирная продукция из цветных металлов. | Увеличение количества проектов сферы креативной индустрии: 2026 г.– не менее 20 ед. 2027 г.– не менее 25 ед. 2028 г.– не менее 30 ед. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2025-2028 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Молодежные сообщества (по согласованию). Учреждения культуры и искусства города Тольятти (по согласованию). |  |
| Задача 8 - создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города) | Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений | Наличие совещательных структур: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс» | Не менее 3-х семинаров в год | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки | Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев | Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти | Ежегодное увеличение численности зарегистрированных на 20 % | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | Создание муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»; добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ | 1 центр; не менее 50 объединений. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью | Количество клубов: Центральный район – 2 ед.; Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |  |
| Приоритет (4) «Возможности для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: создание на территории городского округа Тольятти условий и реализация мер, обеспечивающих координацию усилий бизнеса, научно-образовательного сообщества и органов власти в целях комплексного развития промышленности города; создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре; создание благоприятных условий для развития предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Возможности для каждого»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) (% к предыдущему году) |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  | 105,0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. ед.) |  |  |  |  |  |  | 38,0 |  | 40,0 |  |
| Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января, ед.) |  |  |  |  |  |  | 1960 |  | 2050 |  |
| Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения (% к 2018г.) |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 85 |  |
| Задача 1 - развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи. | Проведение бизнес-игр со старшими школьниками и учащимися ссуз. | Количество участников мероприятий – 106 ед. ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Оказание консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, в том числе в сфере социального, женского, семейного предпринимательства и креативных индустрий. | Консультационная и образовательная поддержка | Количество участников, получивших поддержку – 3174 ед. ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти, МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3. Организация выставочных мероприятий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (ярмарка). | Организация выставки - ярмарки | Не менее 30 выставок-ярмарок ежегодно. | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2029гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4. Докапитализация муниципального фонда поддержки и развития субъектов МСП | Предоставление субсидии Муниципальному фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитная компания городского округа Тольятти для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Выдача: в 2025г. - не менее 7; в 2026г. – не менее 8; в 2027г. – не менее 12 займов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за три года | Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Муниципальный фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитная компания городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.5. Вовлечение субъектов МСП в развитие набережной автозаводского района г.о.Тольятти | Организация взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам развития набережной | Развитие набережной Автозаводского района с учетом интересов бизнес-сообщества | Финансирование не требуется |  |  | 2025-2026 |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Управление потребительского рынка администрации городского округа Тольятти. Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 2 - создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.1. Организация системной работы по сопровождению инвестиционных проектов с учетом внедрения регионального инвестиционного стандарта | Привлечение инвесторов на территорию городского округа Тольятти, оказание содействия инвесторам, осуществляющим реализацию проектов на территории городского округа. | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.2. Строительство инфраструктуры III очереди ОЭЗ «Тольятти» | Строительство инфраструктуры III очереди ОЭЗ «Тольятти», а именно: – сетей водоснабжения; – сетей водоотведения; – ливневой канализации; – автомобильные дороги; – сети связи и электроснабжения, эстакады, диспетчеризации; – сети газа; – распределительные подстанции; – тех. присоединение к сетям электроснабжения; – ТУ водоснабжение и водоотведение. | На территории 216 га, полностью обеспеченной промышленной инфраструктурой, будут размещены производства 15 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд. рублей и числом создаваемых новых рабочих мест – 2000. | Бюджет Самарской области. Средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». |  |  | 2024-2026 гг. |  | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию) Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3. Развитие индустриального парка «Тольяттикаучук» | Привлечение инвесторов | Создание новых производств | Собственные средства ООО «Тольяттикаучук» |  |  | 2025-2030гг. |  | ООО «Тольятти-каучук» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.4. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Проработка вопроса расширения площадей бизнес-инкубатора | Увеличение площадей бизнес-инкубатора | - |  |  | 2025-2026гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. МАУ г.о.Тольятти «Агентство экономического развития» |  |
| Задача 3 - диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.1. Строительство завода по производству суверенных ветроэнергетических установок большой мощности в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), ООО «Проекты зеленой энергетики» | Локализация производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности на территории ОЭЗ «Тольятти» | Объем инвестиций – 5 339 млн руб., 400 рабочих мест | Средства ООО «Проекты зеленой энергетики» |  |  | 2025-2027 гг. СПИК до 2034 |  | ООО «Проекты зеленой энергетики» (по согласованию). Министерство промышленности и торговли Самарской области (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти |  |
| Задача 4 - развитие химической промышленности Тольятти на основе внедрения передовых технологий зеленой химии* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Задача реализуется в рамках текущей деятельности ведущих химических предприятий городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 - обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.1. Строительство завода по первичной переработки молока, производства сыров | Организация производства сыров на территории городского округа Тольятти, ООО «КАРАТ-Тольятти» | Объем инвестиций – 11 506,58 млн руб., 541 новое рабочее место | Средства ООО «КАРАТ-Тольятти» |  |  | 2025-2030 гг. |  | ООО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти. НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030гг.) | 5.2 Строительство новой кондитерской фабрики по производству бисквитных мучных изделий на территории г.о.Тольятти и производство нового вида продукции | Организация производства бисквитных мучных изделий на территории г.о.Тольятти и производство нового вида продукции ООО «Фабрика Бисквита» | Объем инвестиций – 1 070,78 млн. руб. 261 новое рабочее место | Средства ООО «Фабрика Бисквита» |  |  | 2025-2027гг. |  | ООО «Фабрика Бисквита» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти |  |
| Задача 6 - реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030гг.) | 6.1 Оказание содействия экспортно ориентированным предприятиям | Содействие предприятиям городского округа Тольятти во взаимодействии с Центром поддержки экспорта Самарской области | Повышение информированности предприятий городского округа Тольятти о мерах поддержки экспорта | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Администрация городского округа Тольятти |  |
| Задача 7 - формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.1. Участие городского округа Тольятти в содействии занятости населения | Оказание содействия в проведении совместных мероприятий с территориальным центром занятости населения г.о.Тольятти и м.р.Ставропольский, направленных на обеспечение кадрами предприятий, организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа и трудоустройство жителей г.о.Тольятти | Улучшение ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Администрация городского округа Тольятти. Территориальный центр занятости населения г.о.Тольятти и м.р.Ставрополь-ский (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.2 Реализация на территории городского округа Тольятти федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» | Организация участия предприятий городского округа Тольятти в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» | Количество предприятий, вовлеченных в федеральный проект через получение адресной поддержки (накопительным итогом)* | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Администрация городского округа Тольятти |  |
| *В соответствии со значением целевого показателя «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» по городскому округу Тольятти, декомпозированным Министерством промышленности и торговли Самарской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 - обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.1. Привлечение частных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Заключение и реализация концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Объем инвестиций, вложенных в объекты муниципальной собственности | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2030гг. |  | Администрация городского округа Тольятти |  |
| Приоритет (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: развитие сферы науки; развитие инфраструктуры сервисов технологического лидерства и трансформации научного лидерства в технологическое; развитие студенческого технологического предпринимательства; создание условий для новых наукоемких отраслей и формирования новых рынков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город больших проектов»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего (млн руб.) |  |  |  |  |  |  | 70000 |  | 100000 |  |
| Уровень производительности труда относительно 2017г. (%) |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 150 |  |
| Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (%) |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 20 |  |
| Количество национальных проектов с участием городского округа (шт.) |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Задача 1 - формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Обеспечение развития и функционирования технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | Создание благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства | Достижение значений показателей, характеризующих выполнение работы в рамках государственного задания, утвержденного приказом министерства экономического развития и инвестиций Самарской области | Бюджет Самарской области |  |  | 2025-2030 гг. |  | ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Реализация акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов «Creative.Tech» | Комплекс мероприятий по развитию стартап-проектов проектных команд и студенческих инициатив, представляющий собой практический формат работы над проектом, обеспечивающий получение новых знаний в предпринимательской сфере, включающий образовательные элементы, трекинг и менторинг. Реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Научно-техническое развитие Российской Федерации». | Создание экосистемы и культуры предпринимательства, активное участие молодёжи в развитии бизнеса, рост числа зарегистрированных юридических лиц, развитие местного рынка бизнеса на основе инновационных стартапов, создание новых рабочих мест. | Федеральный бюджет. Внебюджетные средства (собственные) |  |  | 2025-2030 гг. |  | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3. Создание консорциума инноваций | Объединение ресурсов представителей инновационной инфраструктуры региона для устранения «разрывов» между стадиями жизненного цикла инноваций, обеспечения «бесшовного» перехода стартапов и проектных команд из одной стадии в другую с использованием всей инновационной инфраструктуры региона, ускорения процессов коммерциализации разработок и вывода инновационных продуктов на рынок. | Увеличение количества проектных команд / проектов и стартапов, обеспеченных инвестиционной поддержкой: 2025 г. –150 ед. 2026 г. –160 ед. Увеличение количества выявленных лидеров среди молодежи города Тольятти, предрасположенных к технологическому предпринимательству. 2025 г. –15 ед. 2026 г. –17 ед. Увеличение количества инновационных идей, разработанных молодежью города Тольятти. В 2025г –600 ед. В 2026г –700 ед. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2025-2026 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересован-ные организации (по согласованию). Консорциум инноваций (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4. Цифровая платформа студенческой проектной деятельности – «ПРОЕКТИВА» | Создание цифровой платформы управления проектной деятельностью «ПРОЕКТИВА» с возможностью формирования смешанных команд из различных образовательных учреждений города и выстраиванием сетевого взаимодействия обучающихся. Увеличение числа инновационных идей и их внедрение для перспективного развития различных направлений деятельности города Тольятти с использованием цифровой платформы проектной деятельности. | Увеличение количества молодежи г. Тольятти, вовлеченной в проектную деятельность и разрабатывающей проекты, направленные на развитие г. Тольятти. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Консорциум инноваций (по согласованию). Образовательные организации города (по согласованию). Заинтересованные предприятия и организации (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.5. Лаборатория мехатроники и автоматизированных производственных систем (специальное образовательное пространство) | Создание лаборатории Передовой инженерной школы ТГУ, направленной на выполнение опытно-конструкторских работ и инжиниринг в области автоматизированного станочного оборудования и мехатронных технологических комплексов для реализации гибридных и комбинированных технологий. Основные направления деятельности: – модернизация автоматизированного технологического оборудования и его оснащение комплексами для гибридных и комбинированных технологий; – разработка высокотехнологичного оборудования и средств технологического оснащения в концепции «умных» фабрик и «умных» производств; – разработка цифровых систем диагностики оборудования с применением современного лабораторного оснащения; – повышение квалификации, подготовка и переподготовка инженерных кадров в области автоматизированного технологического оборудования, станочных систем и комплексов. Лаборатория мехатроники и автоматизированных производственных систем интегрирована в единые проектно-технологические цепочки с имеющейся и развиваемой научно-инновационной инфраструктурой ТГУ. | В городе Тольятти создана лаборатория - материально-техническая база для реализации научного, производственного и образовательного процессов в области мехатроники и автоматизированных производственных систем | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересован-ные предприятия (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.6. Создание инжинирингового центра высокотехнологичных производств (специальное образовательное пространство ТГУ) | Создание инжинирингового центра, направленного на выполнение на научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и инжиниринг/реинжиниринг «заблокированных» высокотехнологичных комплектующих, технологической оснастки, оборудования и других изделий для автомобилестроения, а также предприятий-партнеров, включая химическое машиностроение, медицину, производство БАС и БТС. | Создано специальное образовательное пространство "Инжиниринговый центр высокотехнологичных производств" - материально-техническая база для реализации образовательного, научного и производственного процессов. | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные предприятия (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.7. Инжиниринговый центр высокотехнологичных производств (специальное образовательное пространство) - региональный авторизованный учебный центр САПР | Совместно с индустриальным партнером – ведущей отечественной ИТ-компании в области разработки инженерного ПО – АО «АСКОН» создание регионального авторизованного учебного центра САПР, основным видом деятельности которого является сертифицированная подготовка в области компьютерного инжиниринга в единой информационной среде на базе отечественной системы управления жизненным циклом продукта ЛОЦМАН:PLM. | 1. Количество разработанных и внедренных новых образовательных программ ВО и по сквозным цифровым технологиям (ед.): 4 2. Количество разработанных и внедренных новых образовательных программ ДПО) (ед.): 2 | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. |  |  | 2026 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные предприятия (по согласованию). Консорциум «АВТОВАЗ – ТГУ» (по согласованию). |  |
| Задача 2 - создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Задача не реализуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 - создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 - создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение данной задачи, завершены ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» в 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 - формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 5.1. Институт беспилотных мобильных систем и авиации | Обеспечение технологического лидерства отрасли беспилотных систем через широкое внедрение повышающих конкурентоспособ-ность технологий и технических решений и подготовки кадров для их реализации. | 1. Объем финансовых средств, привлеченных для решения задач партнеров в области БАС и прочих беспилотных мобильных систем, составит нарастающим итогом с 2025 года до 1 млрд руб. в 2035 году; 2. Разработаны не менее 10 новых образовательных программ в области беспилотных мобильных систем и комплексов к 2036 году; 3.Контингент студентов, обучившихся по новым образовательным программам, на конец 2036 года составит более 3 000 человек по очной и заочной формам обучения, из них в рамках целевого обучения не менее 30 % от общего числа выпускников. |  | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Иные внебюджетные средства. | 2025-2036 гг. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). |  |
| Задача 6 - формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 - формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Высокая капиталоемкость мероприятий, направленных на решение данной задачи, требует софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней. Однако программные документы, предусматривающие внедрение инновационных технологий в соответствии с концепцией «Умного города», на уровне Самарской области в настоящее время не приняты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 - внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.1.Совершенство-вание системы управления городским округом Тольятти | Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 9 - обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Количество обращений граждан | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |  |
| *Решение задачи 9 планируется осуществлять также в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 8 «Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города» приоритета (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10 - внедрение передовых цифровых технологий в различных сферах Тольятти, кадровое обеспечение цифрового города* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 10 в части внедрения передовых цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности городского округа Тольятти будет осуществляться в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 7 «Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города» приоритета «Город больших проектов» Решение задачи 10 в части кадрового обеспечения цифрового города будет осуществляться в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 2 «Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья» приоритета «Город больших проектов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет (6) «Город жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: создание инфраструктуры для жизни и отдыха; развитие жилищного строительства; повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности; обеспечение общественной безопасности и правопорядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город жизни»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 500,0 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (% от общей протяженности) |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  | 25,0 |  |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха (городских садов, ед.) |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |
| Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (этажей) |  |  |  |  |  |  | не более 9 |  | не более 8 |  |
| Индекс качества городской среды (%) |  |  |  |  |  |  | 246 |  | 300 |  |
| Задача 1 - реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Корректировка Генерального плана городского округа Тольятти | Учет динамики факторов социально-экономического, территориального и инфраструктурного развития в городском округе Тольятти | Актуальная версия Генерального плана городского округа Тольятти | Бюджет Самарской области |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти Министерство строительства Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.2. Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории | Основными целями проекта являются: - выделение элемента планировочной структуры; - установление границ территорий общего пользования; - установление красных линий; - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания: 2025г. – 3 ед.; 2026г. – 3 ед.; 2027г. – 3 ед. | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.3.Реконструкция существующего жилищного фонда | 1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда. 2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое) | Наличие проектов по мансардному строительству | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2030гг. |  | Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.4. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Наличие проекта создания городских намывных территорий | Внебюджетные источники |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию) |  |
| Задача 2 - обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории г.о.Тольятти на 2025-2030гг.». | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.2. Формирования единого облика муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030гг.» | Бюджет Самарской области |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3 Благоустройство Центральной площади городского округа Тольятти | Проектирование и реконструкция Центральной площади | Благоустроенное общественное пространство Центральной площади | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2026гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030гг.» | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2024-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Народный бюджет Самарской области» | В соответствии с показателями, предусмотренными общественными проектами | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. Инициативные платежи физических и юридических лиц |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.6. Мероприятия по благоустройству города | Формирование комфортной городской среды | Повышение уровня благоустроенности территории города | Средства ПАО «КуйбышевАзот» |  |  | 2025-2030гг. |  | ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию) |  |
| Задача 3 - развитие пешеходной инфраструктуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 - создание единой городской набережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 4.1. Реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | Проведение работ, предусмотренных в рамках II и III этапов реконструкции набережной | Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в установленные сроки | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Министерство строительства Самарской области (по согласованию). |  |
| Задача 5 - восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 5 в части мероприятий по восстановлению городских лесов осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета «Экогород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 - улучшение визуальной привлекательности Тольятти* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета «Город жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 - включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 7.1. Ликвидация очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Разработка проектно-сметной документации с целью ликвидации объектов НВОС, включенных в ГРОНВОС | Количество разработанной проектно-сметной документации – 2 шт. | Бюджет Самарской области |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию) |  |
|  |  | Ликвидация объектов НВОС, включенных в ГРОНВОС, в соответствии с проектами ликвидации | Количество ликвидированных объектов НВОС – 2 шт. | Бюджет Самарской области |  |  | 2027-2028 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). |  |
|  |  | Установление режима повышенной готовности на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Количество земельных участков, на которых объявлен режим повышенной готовности – 9 шт./ Возможность проведения работ без согласования с собственниками ОКС | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025 г. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
|  |  | Организация ликвидации накопленного вреда в отношении очагов загрязнения, не включенных в ГРОНВОС | Количество разработанной проектно-сметной документации – 9 шт. | Бюджет Самарской области |  |  | 2025-2026 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). |  |
|  |  |  | Количество ликвидированных объектов НВОС – 9 шт. | Бюджет Самарской области |  |  | 2028-2029 гг. (с уточнением по результатам проектирова-ния) |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области (по согласованию). |  |
| Задача 8 - развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.1. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти | Проведение мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства |  |  | 2027 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 8.3. Строительство насосной станции дождевой канализации (ЛНС-5) в районе детской многопрофильной больницы для перекачки дождевых вод на очистные сооружения ПАО «КубышевАзот» | Отведение части сточных вод с северной части Центрального района г.оТольятти | Снижение нагрузки на пруды-накопители в районе детской многопрофильной больницы и создание технической возможности подключения новых объектов к ЦСВ № 5 | Собственные средства АО «ПО КХ г.о.Тольятти», включая тариф на водоотведение |  |  | 2025г. |  | АО «ПО КХ г.о.Тольятти» (по согласованию) |  |
| Задача 9 - обеспечение теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.1. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Выполнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Внебюджетные средства |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.2. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Тольятти | Проведение мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения | Актуализированная схема теплоснабжения городского округа Тольятти в рамках исполнения единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Тольятти | Собственные средства ПАО «Т Плюс» |  |  | 2025-2029гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 9.3. Газификация районов городского округа Тольятти | Реализация мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 гг. в границах городского округа Тольятти | Ввод в эксплуатацию газопроводов, предусмотренных программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 гг. в границах городского округа Тольятти: -строительство газопровода от ответвления на ГРП-98 до существующего газопровода среднего давления в районе ПГБ № 515 в мкр.Федоровка для обеспечения технической возможности газификации 38 домовладений; -строительство газопровода среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в мкр.Жигулевское Море для обеспечения технической возможности газификации 30 домовладений; -строительство газопровода для газификации мкр.Загородный для обеспечения технической возможности газификации 34 домовладений; -строительство газопровода ул.Станция Канал в мкр.Федоровка для обеспечения технической возможности газификации до 16 домовладений; -строительство газопроводов высокого и низкого давления для обеспечение технической возможности газификации более 200 домовладений, расположенных на территориях садовых некоммерческих товариществ (СНТ). | Бюджет Самарской области. Внебюджетные средства. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию). ООО «СВГК» (по согласованию). |  |
| Задача 10 - совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 10.1. Создание Центра превосходства в области цифрового гибридного моделирования сложных электроэнергетичес-ких систем | Проведение исследований по разработке технологий обеспечения национальной безопасности при природных и техногенных угрозах для Единой энергетической системы (ЕЭС) России | 1. Комплекс инжиниринговых работ по созданию устройства защиты силового трансформатора напряжением 220 кВ от природных и техногенных электромагнитных воздействий с уровнем технологической готовности - TRL5. 2. Формирование совместно с РФЯЦ базы данных ситуационных моделей, направленных на устойчивость работы энергетической инфраструктуры РФ, в том числе силовых трансформаторов (14 млн. руб., включая ФОТ привлекаемых к проекту сотрудников в ценах 2022 г.). 3. Разработка устройства защиты силовых трансформаторов при природных и техногенных электромагнитных воздействиях на объекты электроэнергетики (37,03 млн. руб. на приобретение программно-аппаратного комплекса RTDs в ценах 2022 г.). | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  |  | 2028 г. |  | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятие энергетической отрасли (по согласованию). Эколого-промышленный консорциум (по согласованию). |  |
| Задача 11 - организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 11.1. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти | 1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году. - 2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | 1. Количество участников стратегической сессии. - 2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 11.2. Создание виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | Разработка: 1.Концепции; 2.Технического задания; 3.Подготовка нормативного документа; 4.Реализация проекта. | Внедрение и реализация проекта виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | Источники финансирования будут определены по мере реализации этапов проекта. |  |  | 2025-2027гг. |  | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти. Молодежный парламент при Думе городского округа Тольятти. Высшие учебные заведения городского округа Тольятти (по согласованию). |  |
| Задача 12 - повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 12.1. Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» | 1.Включение муниципальных услуг перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ». 2.Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги, предусматривающего описание административных процедур, переданных к оказанию в МАУ «МФЦ». | 1. В перечень муниципальных услуг включены: 2025 г. – 1 услуга. 2026 г. – 1 услуга. 2027 г. – 1 услуга. 2028 г. – 1 услуга. 2029 г. – 1 услуга. 2030 г. – 1 услуга. 2. Доля услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», от общего количества услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг (к 2030 году) - 90 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. МАУ городского округа Тольятти «МФЦ». |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 12.2. Организация предоставления муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | 1. Обеспечение высокого качества предоставления муниципальных услуг. 2. Обеспечение доступности муниципальных услуг для граждан. | 1.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг - не менее 90 %. 2.Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. МАУ городского округа Тольятти «МФЦ». |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 12.3. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Положительная динамика | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 12.4. Снижение дефицита бюджета городского округа Тольятти | Снижение размера дефицита бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Отрицательная динамика | Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |  |
| *Решение задачи 12 в части повышения качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективного управления городским имуществом обеспечивается в рамках реализации задачи 8 «Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа» приоритета (4) «Возможности для каждого». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочные приоритеты развития: развитие общественного транспорта; повышение качества дорог местного значения; участие городского округа в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации приоритета «Тольятти мобильный»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора на 2025 год* |  | Значение индикатора на 2030 год* |  |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования (млн пассажиро-километров) |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |
| Протяженность велодорожек, отвечающих современных требованиям безопасности (км) |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 130 |  |
| Количество фото - и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |
| Протяженность выделенных полос для общественного транспорта (км) |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |
| Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 1 - создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 1.1. Реализация плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы (далее – План развития СТА) | Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развития г.о.Тольятти как центрального ядра СТА | Выполнение мероприятий в сроки, установленные Планом развития СТА | Бюджет Самарской области Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Администрация городского округа Тольятти. |  |
| Задача 2 - развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.1. Проектирование и строительство на территории СТА сети автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов | Создание на территории г.о.Тольятти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) | Ввод ТПУ в эксплуатацию. | Бюджет Самарской области Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (по согласованию). Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.2. Выполнение дорожных работ на дорожной сети СТА в рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Самарская область)» | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти» | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 2.3. Реализация проекта по созданию новых речных хабов | Создание портово-логистического хаба «Самарский» в рамках МТК «Север-ЮГ» | Проведение мероприятий по реконструкции, строительству новых объектов хаба, в том числе, на территории ПАО «Порт Тольятти» (в соответствии с проектом) | Источники финансирования будут определены по мере формирования параметров проекта |  |  | 2025-2030гг. |  | Правительство Самарской области (по согласованию) |  |
| Задача 3 - обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.1. Приобретение подвижного состава (автобусов, троллейбусов) | Регулярное обновление подвижного состава в целях обеспечения стабильной работы муниципального транспорта на маршрутах города | Троллейбусы на автономном ходу и автобусы с учетом открытия новых маршрутов: 2025 – 6 троллейбусов, 48 автобусов; 2026 – 5 троллейбусов, 49 автобусов; 2027 – 5 троллейбусов, 52 автобуса; 2028 – 5 троллейбусов, 53 автобуса; 2029 – 6 троллейбусов, 54 автобуса; 2030 – 6 троллейбусов, 56 автобусов. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.2. Приобретение грузовых эвакуаторов | Для организации стабильной работы муниципального транспорта на маршрутах города требуется обеспеченность специализированной техникой (эвакуаторами) для оказания оперативной помощи в случае аварий или повреждений транспорта. | 2025 – 2 ед. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025 г. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (по согласованию). |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 3.3. Развитие маршрутной сети общественного пассажирского транспорта городского округа Тольятти | Увеличение объема работ, связанных с осуществлением регулируемых перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальному маршруту г.о.Тольятти по регулируемым тарифам | Плановый объем транспортной работы: 2025г. - 8 124 006,3 км; 2026г. - 9 666 588,79 км; 2027г. - 8 833 498,51 км. | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2027 гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 4 - реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Решение данной задачи осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 - реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап 2025-2030 гг. | 5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти» | Бюджет Самарской области. Бюджет городского округа Тольятти. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |  |
| Задача 6 - развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 гг.» | Бюджет городского округа Тольятти |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |  |
| III этап (2025-2030 гг.) | 6.2. Создание велосипедных дорожек | Устройство пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый | Наличие пешеходной и велосипедной дорожки - 1 ед. (по мере выделения финансирования) | Бюджет городского округа Тольятти. Бюджет Самарской области. |  |  | 2025-2030 гг. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |  |
| Примечание: *Плановые значения целевых индикаторов будут скорректированы после внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года. ** Перечень муниципальных программ городского округа Тольятти, обеспечивающих выполнение Плана мероприятий на 2025-2030 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, приведен в приложении к настоящему Плану мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к Плану мероприятий

на 2025-2030 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025-2030 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Приоритет развития городского округа Тольятти | Муниципальные и иные программы |
| --- | --- |
| Экогород | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1. Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1. |
| Человеческий потенциал | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1. Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1. Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022- 2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти на 2025-2029 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 20.09.2024 № 1764-п/1. Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025 - 2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 18.10.2024 № 1958-п/1. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 3880-п/1 от 26.12.2018. |
| Городское сообщество и идентичность | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1. |
| Возможности для каждого | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.09.2022 № 2053-п/1. |
| Город больших проектов | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1. |
| Город жизни | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1. Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2031-п/1 от 29.10.2024. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1. Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2026 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1. Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.09.2021 № 3162-п/1. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1. Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28.12.2023 № 3427-п/1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2052-п/1 от 31.10.2024. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170. |
| Тольятти мобильный | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2018 № 904-п/1. |