Приложение № 1

к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2024 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИЧИНАХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ) В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445

Приоритет (1) «Экогород»

Задача 3. Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»

Проектная документация на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» была разработана ООО «Базис» на основании муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Базис» была сформирована заявка от 14.03.2023 в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о приеме разработанной проектной документации.

По результатам предварительной проверки комплектности данной документации получено замечание ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20.03.2023 о представлении актуального документа, подтверждающего размер и источники финансирования – письмо о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства.

С целью получения письма о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости строительства (далее – Письмо ГРБС) данного объекта, в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области были направлены запросы от 15.06.2022 
№ 4345/5, от 01.07.2022 № 4775/5, от 12.10.2022 № 7365/5, от 28.10.2022 
№ 7928/5 о предоставлении Письма ГРБС. Ответы в адрес администрации городского округа Тольятти не поступали.

Стоит отметить, что согласно письму министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № МЭЖКХ/3393-исх от 25.05.2023 (вх. № 4714-вх/1 от 26.05.2023), общая сметная стоимость строительства объекта не должна превышать установленную государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2025 годы, утв. постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 514, предполагаемую (предельную) стоимость строительства – 2 321 746,0 тыс.руб. При этом предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, предоставленная подрядчиком, составила 
6 320 000,0 тыс.руб. (то есть превысила стоимость, установленную Программой), что стало препятствием в получении Письма ГРБС.

В 2023 году ООО «Базис» обратился в суд с требованием расторжения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и получения оплаты за фактически выполненные работы в сумме 
40 596,86502 тыс.руб.

11.11.2024 получено заключение эксперта по результатам судебной строительно-технической экспертизы по иску ООО «БАЗИС» к администрации городского округа Тольятти, по результатам которой было выявлено, что:

- представленная на исследования проектная документация не соответствует требованиям муниципального контракта в части состава выполненной документации;

- согласно представленным на исследование материалам установлено, что работы по муниципальному контракту выполнены не в полном объеме;

- на дату производства исследования представленная проектная документация не имеет потребительскую ценность для заказчика работ по муниципальному контакту в виду незавершенности, но может быть использована для дальнейшего проектирования.

Судебное заседание было назначено на 20 февраля 2025 года. Определением суда от 20.02.2025 заседание перенесено на 01 апреля 2025 года в связи с необходимостью допроса эксперта.

Приоритет (2) «Человеческий потенциал»

Задача 2. Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня

2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства

Концессионным соглашением, заключенным с ООО «ПроШкола № 6» 17.06.2022, сроком создания объекта «Общеобразовательная школа на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района г.о.Тольятти» было определено 31.12.2023. Однако далее указанный срок был изменен на 31.12.2024. Причиной переноса срока явились:

- двукратная смена генподрядной организации вследствие неисполнения генподрядчиком договорных обязательств;

- приостановка работ по проектированию вследствие наличия обременения земельного участка линейным объектом (ЛЭП), а также отсутствия кадастрового учета частей земельного участка, ранее, находившихся под опорами ЛЭП.

По состоянию на 31.12.2024 генеральным подрядчиком выступает ООО «Стройинжиниринг» (договор ПИР и СМР от 18.10.2023). Технический заказчик: ФАУ «РосКапСтрой». Заключены все необходимые договоры на технологические присоединения.

Техническая готовность на конец отчетного периода составляет 51 %.

Заказчиком в отчетном периоде фактически оплачено по договору ПИР и СМР 286 099,183 тыс. рублей за счет средств капитального гранта.

Проблемами строительства объекта в отчетном периоде являлись:

- низкие темпы строительно-монтажных работ;

- неполное финансирование со стороны заказчика: стоимость выполненных СМР (по форме КС-3) составила 308 876,818 тыс. рублей, из которых заказчиком принято СМР на 89 072 млн. рублей (согласно отчету концессионера, представленному в Минстрой СО);

- отсутствие разрешений на производство работ со стороны 
ООО «СамЭск» и АО «ТЕВИС» в рамках исполнения договоров технологического присоединения (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение);

- увеличение стоимости строительства по итогу получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (ПЗГЭ) от 05.07.2024, при этом по состоянию на конец отчетного периода отсутствует решение Правительства СО о признании факта наступления Особого Обстоятельства, которое является основанием для увеличения стоимости работ в соответствии с концессионным соглашением;

- необходимость переноса ввода в эксплуатацию на 2025 год (в Минпросвещение России направлено соответствующее ходатайство, однако дополнительное соглашение к концессионному соглашению о переносе срока создания объекта на 31.12.2024 отсутствует).

На объект «Строительство школы на 1600 мест в 20 квартале Автозаводского района г.о.Тольятти» расходы бюджета г.о.Тольятти в 2024 году составили 721,9 тыс.руб., которые были направлены на оплату ранее принятых обязательств по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Стройконтроль» на осуществление строительного контроля (по судебному акту).

2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века

Во всех МБУ, подведомственных департаменту образования администрации городского округа Тольятти, в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Функциональная грамотность: учимся для жизни», включающий модули «Математическая грамотность», «Читательская грамотность», «Естественно-научная грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление»; в 7 (8) классах в рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Цифровая гигиена».

Доля обучающихся 4-8 классов г.о.Тольятти, справившихся с практико-ориентированными заданиями в рамках ВПР, направленными на выявление уровня математической, читательской, естественно-научной грамотности, в 2024 году составила 60,5%.

2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти

Проект направлен на популяризацию химико-биологического профиля среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений г.Тольятти. При реализации проекта предусмотрены основные направления:

- повышение популярности химико-биологического профиля среди учащихся школ;

- повышение уровня подготовки по химии и биологии в школах г.о.Тольятти;

- выстраивание непрерывного процесса подготовки молодых специалистов по траектории «школа-университет-предприятие».

Совместно с ПАО «ТОАЗ» и ГК «ЭкоВоз» созданы профильные классы в трёх школах г.Тольятти:

1. МБУ «Гимназия № 35» и МБУ «Школа № 41» химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ».

2. МБУ «Школа № 90» - химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ», экологический класс совместно с ГК «ЭкоВоз».

В 2024 году реализованы следующие мероприятия:

1. Проектирование болида «Формула студент» в центре машиностроения ИнМаш ПИШ «ГибридТех» ТГУ (охват – 53 чел.). Участники познакомились с работой студенческого проекта, инфраструктурой центра машиностроения, освоили работу с CAD-программой «КОМПАС-3D»: построена 3D-модель детали по чертежу, а также осуществлена распечатка полученной модели с использованием 3D-принтера.

По результатам опроса практически все школьники (более 90 %) выразили заинтересованность в получении дальнейшего инженерного образования.

2. Организация и проведение дня открытых дверей на базе ИнМаш ПИШ «ГибридТех» ТГУ (охват – 110 чел. из 21 образовательного учреждения (далее – ОУ) г.Тольятти). Школьники прослушали визионерскую лекцию заместителя директора Университета Группы «АВТОВАЗ» А.И. Манюхина о современных тенденциях и перспективах развития отрасли автомобилестроения. После лекции участники посетили научные лаборатории и центр машиностроения ТГУ, где смогли увидеть в действии новейшие технологии и разработки, в том числе в области лазерных технологий, познакомились с токарными, фрезеровочными, токарно-фрезерными станками, FDM и SLA 3D-принтерами.

3. Олимпиады уровня Российского совета олимпиад школьников: многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (охват – 234 чел. из 
12 ОУ г.Тольятти).

Из 230 участников, попробовавших свои силы на олимпиаде по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технологии», 70 % высказали заинтересованность в получении инженерного образования.

4. Образовательный интенсив по инженерным направлениям на базе школ для учащихся 8–11-х классов (охват – 263 чел. из 8 ОУ г.Тольятти).

В программе интенсива были лекции и практические занятия по темам «Основы работы с CAD-программами», «Создание цифрового двойника детали», «3D-прототипирование», «Особенности инжиниринга в проектной работе».

5. Организация школьных проектных команд через платформу «Проектива» (охват – 83 чел. из 23 ОУ г.Тольятти). Учащиеся 10-х классов городских школ занимались разработкой технических проектов по кейсам АО «АВТОВАЗ». Для этого они были разделены на команды, и к каждой из них был прикреплен студент-куратор. В итоге было предложено 
10 проектных решений. Победила команда, предложившая конструкцию болида для зимних гонок. Команде-победителю вручили денежный приз, также призами были отмечены лучшие участники каждой из команд. 90 % участников выразили желание продолжить работу в проектных командах в рамках весенней школы в 2025 г.

С целью ранней профориентации и популяризации инженерного образования «Детским университетом „Эйнштейн“» ТГУ совместно с сотрудниками ПИШ ТГУ разработаны и реализованы программы предпрофессионального развития:

– III Школа Эйнштейнов «Школа юного инженера» (весна 2024 г.). Охват – 56 чел.

Школьники 1–6-х классов занимались экспериментально-исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельностью. За смену ребята разработали и защитили свои первые технические проекты – автомобиля будущего. Работа над проектными решениями велась при поддержке наставников – сотрудников АО «АВТОВАЗ»;

– IV Школа Эйнштейнов предусматривала четыре образовательных трека: «Школа юных инженеров. Проектная инженерия», «Школа юных инженеров. Химики-изобретатели», «Школа дизайна», «IT-школа» (лето 
2024 г.). Охват – 78 чел.

Для учеников 1–6-х классов были проведены мастер-кассы по командообразованию, ознакомительные экскурсии по инновационным лабораториям ТГУ, мастер-классы по 3D-сканированию и созданию собственных 3D-моделей, лекции по реинжинирингу и проектированию, созданию MVP-проекта;

– V Школа Эйнштейнов «Школа юного инженера. Изобретения Leonardo da Vinci» (осень 2024 г.). Охват – 61 чел.

Программа школы включала мастер-классы по сборке конструкторов по эскизам изобретателя, создание Витрувианского человека, занятия по изучению английского и итальянского языков, спортивные активности, интерактивные лекции, посещение знаменитых мест Самарской области в очках виртуальной реальности и экскурсию на предприятие ООО «Транспорт будущего» – крупнейшего в России производителя БПЛА.

В 2024 г. проведена рекламная кампания «Школа – вуз – предприятие» (размещение наружной рекламы, посты в соцсетях), благодаря чему увеличилось количество абитуриентов, поступивших на целевое обучение (2023 г. – 13 чел., 2024 г. – 19 чел.).

2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)

Разработана система вовлечения школьников и студентов СПО в сквозную проектную деятельность через проведение форсайт-сессий и хакатонов, с дальнейшим вовлечение их в проектную деятельность на цифровой платформе студенческой проектной деятельности – "ПРОЕКТИВА".

В весеннем семестре 2024 г. вместе со студентами очной формы к платформе подключили первокурсников, обучающихся онлайн очно-заочно и заочно, а также школьников и студентов Тольяттинской академии управления (ТАУ). На 31.12.2024 на платформе было 669 проектов и более 7,7 тыс. обучающихся (всех форм обучения), в том числе 137 школьников, 
1 учащийся СПО, 99 студентов Тольяттинской академии управления, 
53 студента Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, а также 122 сотрудника ТГУ (97 из них – преподаватели) и 4 представителя индустриальных партнеров (руководители предложенных ими же проектов).

2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ»

В рамках работы с талантливой молодежью ТГУ участвует в проведении олимпиад различного уровня.

В отборочном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2023/24 уч. г. (ноябрь – декабрь) участвовали 13 411 учащихся 
6–11-х классов (8 021 в 2022/23 уч. г.). В заключительный этап в 2024 г. (февраль – март) допущено 4 186 человек (3 008 в 2023 г.).

В региональном олимпиадном марафоне (предметные олимпиады, которые проводятся на базе ТГУ) в 2023/24 уч. г. участвовали 
1 998 учащихся 6–11-х классов из школ Самарской области.

В 2024 г. проведена рекламная кампания «Школа – вуз – предприятие» (размещение наружной рекламы, посты в соцсетях), благодаря чему увеличилось количество абитуриентов, поступивших на целевое обучение (2023 г. – 13 чел., 2024 г. – 19 чел.).

Растет вовлеченность школьников в проектные студенческие команды: 71 чел. в 2024 г. (63 чел. в 2023 г.).

В Детском университете «Эйнштейн» ТГУ за 12 месяцев 2024 г. прошли обучение 3 802 чел. (за аналогичный период 2023 г. – 2 381 чел., 2022 г. – 1 614 чел.).

Задача 3. Создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства

3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г.Тольятти

В 2024 году был проведен образовательный интенсив по инженерным направлениям на базе школ для учащихся 8–11-х классов.

В программе интенсива были лекции и практические занятия по темам «Основы работы с CAD-программами», «Создание цифрового двойника детали», «3D-прототипирование», «Особенности инжиниринга в проектной работе».

Охват: 263 учащихся из 8 образовательных учреждений г.Тольятти.

Также был проведен инженерный хакатон. Цель – развитие у учащихся 8–11-х классов интереса к инженерным направлениям подготовки, применение теоретических знаний на практике через решение инженерных кейсов.

Проведен 21 отборочный хакатон и 1 финальный.

Школьники работали над кейс-задачами по оптимизации производственного цикла и улучшению характеристик автомобилей, исследовали инновационные методы снижения производственного брака, разрабатывали концепции автомобилей будущего, сочетая креативность с инженерным мышлением.

Финалистам хакатона вручены именные сертификаты участников, приглашения присоединиться к решению кейс-проектов на цифровой платформе «Проектива».

Охват: 651 учащийся из 21 образовательного учреждения.

Задача 4. Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства

4.3. Профориентации современного школьника

Оказана шефская помощь школам №1, 16, 18, 20,75, гимназии №9.

Образовательные события и мероприятия, в том числе:

- открытие лаборатории «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды» в Тольяттинском государственном университете,

- межрегиональная олимпиада по химии и физике имени 
Н.Н. Семенова,

- межшкольная олимпиада по химии имени И.А. Красюка для старшеклассников тольяттинских школ (совместно с Тольяттинским государственным университетом),

- конкурс «Студент года-2023» (совместно с Тольяттинским химико-технологическим колледжем),

- открытие и работа профильного класса на базе тольяттинской школы № 75, направленного на подготовку будущих специалистов в области инженерии и химии (совместно с Самарским государственным техническим университетом, дисциплины: химия, математика и инженерная и компьютерная графика),

- работа профильной смены «Химия будущего: полиамид в эпоху инноваций» (совместно с региональным центром для одаренных детей «ВЕГА»),

- поддержка открытия детского музейного центра «ЛабКлаб» в Тольяттинском краеведческом музее,

- поддержка проекта «Школа юного химика» (Тольяттинский государственный университет),

- проведение производственных экскурсий для школьников (еженедельно),

- Хим.Quiz и брейн-ринг «Занимательная химия» для школьников.

4.6. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан

Для привлечения в университет иногородних и иностранных абитуриентов ТГУ подготовил обоснование и получил разрешение со стороны Минобрнауки России на проектирование общежития № 3 квартирного типа. В 2023 г. за счет собственных средств ТГУ с привлечением сторонней проектной организации разработана проектная документация. 16.04.2024 получено согласование изменения № 1 задания на проектирование (МН-4/1098-АГ). 28.08.2024 получено согласование проектно-сметной документации, подтверждение предельной стоимости строительства и подтверждение планирования финансирования из федерального бюджета при условии выделения средств (письмо № МН-4/2744-АГ). Идет проработка вопроса Минобрнауки России с Департаментом капитальных вложений Минстроя России о перераспределении средств на реализацию объекта. Отправлено обращение о рассмотрении финансирования от Минобрнауки РФ в Минстрой РФ МН-4/2497 от 12.12.2024.

Задача 6. Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм

6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья

В 2024 году проведено социологическое исследование «Социальная интериоризация населения к инновациям информационного пространства: тренды и технологии», участие в котором приняли 220 человек.

Предметом социологического исследования являлась социальная интериоризация населения к инновациям информационного пространства.

В рамках социологического исследования проанализировано отношение населения к инновациям информационного пространства. Метод -  проведён вторичный анализ данных в период с 2016 – 2024 гг., контент – анализ научных статей и анализ «Стратегии развития информационного общества в РФ» и «Концепции формирования информационного общества в России».

Задача 8. Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования

8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на   региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях

В соответствии с Планом мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, реализация данного мероприятия была рассчитана на 2020-2024 годы. Соответственно, базовым периодом для расчета показателей по данному мероприятию является 
2019 год.

Обеспеченность в 2024 году, на 10000 тыс. населения, составила:

- врачами -31,2 чел., что выше уровня 2019 год (30,6 чел.) на 2,0 %.

- средними медицинскими работниками - 74,3 чел., что ниже уровня 2019 года (75,1 чел.) на 1,0 %.

Причиной недостижения плановых значений вышеуказанных показателей является низкая конкурентоспособность заработной платы в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти.

Задача 10. Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам

Департамент дорожного хозяйства и транспорта: выполнено обустройство 40 съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Департамент городского хозяйства: проведено 42 обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Департамент образования: выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению 9 объектов образования. Возведена 1 быстровозводимая конструкция в 1 учреждении образования.

Департамент культуры: выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению 3 объектов культуры (установлено 2 пандуса, выполнен ремонт входной группы, приобретены кресло-коляска, подвесная система и навигационные указатели), подготовлено 4 проектных документаций для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Управление взаимодействия с общественностью: приобретены 
2 мобильных лестничных подъемника гусеничного типа.

Организационное управление: в отчетном периоде на основании муниципальных контрактов, заключенных администрацией городского округа Тольятти, выполнены следующие работы: устройство лестничного гусеничного подъемника с платформой (МК №1155713 ООО «Подъем») на сумму 171,0 тыс.руб.; ремонт крыльца центрального входа по адресу: ул.Белорусская,33 (МК № 08423000024000027 ООО СтройСтиль») на сумму 1043,0 тыс.руб. замена входной группы здание администрации 
пос. Федоровка (МК 3 1139831) на сумму 139,0 тыс.руб.

Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»

Задача 6. Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант

6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями

Во внешней архитектуре при реконструкции и возведении новых зданий в ТГУ используется единая концепция, подчеркивающая связь фундаментальных знаний и современных подходов к обучению через сочетание классического материала (гранит) и современных материалов и решений (керамогранит, алюкобонд, хромированная сталь).

В этом стиле выполнена реконструкция фасадов корпуса А на главной площади университета.

В общей стилистике разрабатывается проект реконструкции главного корпуса с Экспоцентром, обновленными читальными залами научной библиотеки, музейно-выставочным комплексом, Центром IT-Student, Центром урбанистики и развития территории и другими площадками, составляющими единое коммуникационное пространство.

Предполагаемый фасад главного корпуса гармонично сочетается с благоустроенным в стиле французского парка университетским сквером – любимым местом отдыха жителей микрорайона. Напротив сквера (на городской территории) на благотворительные средства при организационной, методической и проектной поддержке университета ведется строительство университетского храма Святой Мученицы Татианы, также выполненного в едином архитектурном стиле с новыми и реконструируемыми зданиями ТГУ.

В целях совместного использования для города открыт ряд современных площадок ТГУ, в том числе: актовый зал, Точка кипения, столовая, научно-интерактивное пространство «Эйнштейн», детская творческая студия «Академия», университетский сквер, а также ранее действующий и новый бассейны и физкультурно-оздоровительный комплекс.

6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)

В рамках работы с туристическим центром продолжалась детальная проработка проекта «Актуализация и восстановление стелы-панно „Радость труда“». Стела-панно относится к числу выдающихся памятников культуры и искусства советского периода. В 2022–2023 гг. за счет средств городского бюджета университет выполнил уникальные ремонтно-восстановительные работы мозаичной стелы-панно «Радость труда» (544,83 кв. м мозаики) на общую сумму (включая дополнительные работы) 55,33 млн руб.

Центр урбанистики ТГУ выполнил проект актуализации и благоустройства территории вокруг стелы-панно, реализация которого также завершилась осенью 2023 г. под авторским надзором архитекторов центра урбанистики.

В 2024 г. разработаны две серии сувенирной продукции, посвященной восстановлению стелы, прочитано более 10 лекций о реализации проекта в рамках различных городских и региональных мероприятий. Проект благоустройства стал лауреатом регионального конкурса Премии им. Константина Головкина, заняв 1-е место в номинации «Дизайн». В январе 2025 г. «Проект актуализации и восстановления стелы-панно „Радость труда“» стал лауреатом 1-й степени Национальной премии в области сохранения культурного наследия «Наследие дороже» в номинации «Не сноси и сохрани».

В 2024 г. центром урбанистики ТГУ разработаны эскизные варианты второго этапа благоустройства территории, прилегающей к стеле-панно «Радость труда». Они включают интеграцию территории с Итальянским сквером и территорией строящегося акватермального комплекса «Атолл». Ожидается рассмотрение и принятие решения на уровне администрации г.о.Тольятти для последующей детальной разработки выбранного проекта.

Задача 7. Cоздание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти

7.1. Проектный офис «Urban Center»

В отчетном периоде была актуализирована Концепция проекта «32-й квартал» как часть мастер-плана туристического центра, в том числе разработано эскизное предложение для тематических зон маркета локальных товаров, зоны лектория и показа фильмов под открытым небом, дополнения скульптурных композиций «Истории транспорта».

Также была разработана концепция благоустройства сквера у торгово-развлекательного центра «Русь на Волге» с включением аллеи как части туристического центра Автозаводского района. Концепция была отмечена дипломом Союза дизайнеров России II степени в номинации «Дизайн среды» Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат».

Для Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова разработана экспозиционная зона, содержащая графические материалы, иллюстрирующие процесс создания Тольятти, особенности его планировки и развития, взаимосвязи Волжского автомобильного завода и города. Экспозиционная зона была подготовлена к IV Тольяттинскому ретро фестивалю «Жигули», в рамках которого прошли авторские лекции сотрудников центра урбанистики ТГУ по действующим проектам развития и позиционирования Тольятти, включая лекции «Актуализация и восстановление стелы-панно „Радость труда“» и «Тольятти – столица советского модернизма».

Приоритет (4) «Возможности для каждого»

Задача 7. Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды

7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

С 2019 года в городском округе Тольятти реализуется национальный проект «Производительность труда». Для городского округа Тольятти на 2024 год установлено плановое значение целевого показателя национального проекта «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» в размере 2 единицы.

Исполнение показателя за 2024 год по городскому округу Тольятти составило 3 единицы или 150 % от плана. Всего на конец 2024 года участниками национального проекта стали 65 организаций городского округа Тольятти.

В 2024 году администрацией городского округа Тольятти проводилась следующая работа по привлечению организаций городского округа Тольятти к участию в национальном проекте: проработан перечень предприятий города – потенциальных участников национального проекта - всего около 100 организации г.о.Тольятти подходят по критериям участия в национальном проекте. 29 марта, 11 июня, 30 сентября и 24 декабря 2024 года на портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» и в СМИ города размещена информация о результатах реализации национального проекта.

Всем потенциальным участникам разосланы информационные письма по разъяснению условий и преимуществах участия в национальном проекте, проведены 4 рабочие встречи и ряд консультаций с руководителями (представителями) предприятий - потенциальных участников национального проекта. Организациям, желающим стать участниками национального проекта, оказывалась помощь в регистрации, подаче заявки и подготовке необходимой документации.

7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2024 годы»

- Ситуация на рынке труда городского округа Тольятти в последние два года развивается на фоне рекордно низких показателей безработицы. При этом экономика города продолжает испытывать острый дефицит кадров.

В распоряжении службы занятости на конец 2024 года находилось 
9 908 вакансий, что в 13 раз превысило численность безработных 
(743 человек).

Потребность в работниках имелась у организаций всех видов экономической деятельности, более всего у обрабатывающих производств, в сфере образования и здравоохранения.

- Администрацией городского округа Тольятти на постоянной основе ведется мониторинг ситуации в сфере занятости населения, осуществляется информационное взаимодействие с государственными органами власти и организациями города, оказывается содействие по информированию работодателей о возможности участия в государственных программах Самарской области в сфере занятости населения. Все свежие новости о мерах поддержки оперативно доводились до организаций, размещались на информационных ресурсах администрации городского округа Тольятти и в социальных сетях.

- Вопросы занятости населения рассматривались на трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Тольятти. В 2024 году проведено пять заседаний комиссии, на которых обсуждались вопросы о подготовке кадров для предприятий учебными заведениями городского округа Тольятти, мероприятия по организации профессионального и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан и другие вопросы.

В 2024 году в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, осуществлялось временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы израсходовано 18 891,3 тыс.руб., создано 1 910 рабочих мест (на 22 места больше, чем в 2023 году), в том числе из средств бюджета городского округа Тольятти израсходовано 3 518,4 тыс.руб., создано 
415 рабочих мест; из областных средств израсходовано 15 372,9 тыс.руб., создано 1495 рабочих мест.

- В администрации городского округа Тольятти ведется работа, направленная на содействие выявлению и легализации неформальной занятости. Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по противодействию просроченной задолженности по заработной плате и нелегальной занятости населения, на которых рассматриваются юридические и физические лица с признаками неформальной занятости, а также работодатели, имеющие задолженность по заработной плате работников. В 2024 году проведено 12 заседаний, по вопросу нелегальной занятости рассмотрены материалы по 203 физическим и юридическим лицам, все материалы направлены в контрольно-надзорные органы для дальнейшей работы. Действует телефон «горячей линии» администрации городского округа Тольятти по вопросам задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений (в 2024 году обращений на тему неформальной занятости не поступало).

- Ведется информационно-разъяснительная работа, направленная на популяризацию предпринимательства и легализацию трудовых отношений.  За 2024 год в СМИ города размещено 382 информационных сообщения, подготовлены информационные буклеты на тему легализации трудовых отношений, которые распространяются среди предпринимателей и граждан города.

- В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1, на базе Муниципального автономного учреждения «Агентство экономического развития» на безвозмездной основе для граждан проводятся консультации, семинары и тренинги, направленные на помощь в организации собственного дела и развития бизнеса. В 2024 году участие в мероприятиях приняли более 3000 человек.

Осуществляется регулярное информационное взаимодействие между администрацией городского округа Тольятти, службой занятости населения и Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр». Обеспечена возможность регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или «самозанятого» после посещения обучающих мероприятий.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа

8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.01.2024 № 127-п/1 был утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2024 год.

Также осуществлялась реализация на территории городского округа Тольятти двух ранее заключенных концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти, в лице администрации г.о.Тольятти:

1. В рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 
№ 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») предусмотрено осуществление концессионером:

1) создания объекта образования (общеобразовательной школы мощностью не менее 100 учебных мест) с вложением инвестиций не менее 120 млн. руб. за счет средств концессионера (работы на сумму 
301 321,4 тыс.руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 17.06.2022);

2) деятельности в целях оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и (по решению Концессионера) среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам.

Срок действия соглашения – 34 года (до 15.08.2050 г.).

В отчетном периоде концессионер осуществлял эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Согласно акту о результатах контроля за соблюдением АНОО СОШ «Сота» условий концессионного соглашения от 24.05.2024, фактическое количество учебных мест для осуществления образовательной деятельности с использованием объекта концессионного соглашения составило 192 единицы.

2. В рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 
№ 452-дг/1 предусматривается осуществление концессионером (ООО «Альтернатива»):

1) реконструкции объекта концессионного соглашения - здания детского сада по адресу: г.Тольятти, бульвар Королева, 22 (работы на сумму 35 000 тыс.руб. приняты концедентом по акту выполненных работ от 10.03.2018).

2) образовательной деятельности по программам дошкольного образования, присмотру и уходу не менее чем за 140 воспитанниками.

Срок действия соглашения – 31 год (до 10.03.2048 г.).

Согласно акту о результатах контроля за соблюдением ООО «Альтернатива» условий концессионного соглашения от 06.09.2024, в отчетном периоде ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа», в соответствии с договором аренды объекта концессионного соглашения, заключенным концессионером с согласия администрации городского округа Тольятти, как концедента, осуществлялась образовательная деятельность по программе дошкольного образования, присмотру и уходу за 132 воспитанниками (образовано 9 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет).

8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.10.2019 № 2854-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.06.2019 № 1609-п/1 «Об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления МБУ Школа № 6» в муниципальную казну принято здание, расположенное по адресу: 
ул.Матросова, 5.

В рамках содержания временно свободных муниципальных нежилых помещений департамент городского хозяйства организовал мероприятия по восстановлению поврежденных металлических решеток и завариванию металлических дверей.

Специалисты департамента городского хозяйства ежемесячно осуществляют осмотр здания.

Приоритет (6) «Город жизни»

Задача 1. Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики

1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти

Согласно статье 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.  Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица.

В связи с тем, что Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области размещение объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства регионального значения на искусственном земельном участке не предусмотрено, администрация городского округа Тольятти не осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Проектов разрешений на создание искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на согласование в администрацию городского округа Тольятти в отчетном периоде не поступало.

1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории

На 2024 год за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования для оплаты следующих мероприятий:

1) По строке «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.40 лет Победы с включением кольцевых транспортных развязок ул.Автостроителей – ул.Свердлова – ул.40 лет Победы и Ленинский проспект – ул.Жукова» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 685,5 тыс.руб.

По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 08423000040240002720001 от 25.06.2024 с ООО «НПП «Инженер» в сумме 685,5 тыс.руб.

Оплата в отчетном периоде не производилась, так как подрядчик нарушил сроки выполнения работ.

Публичные слушания окончены 10.01.2025. Замечания не поступили. С 20.01.2025 началась процедура по утверждению проекта планировки с проектом межевания вышеуказанной территории.

2) По строке «Подготовка проекта планировки и проекта межевания на территории, ограниченной с севера - Южным шоссе, с юга - оросительным каналом, с запада - земельными участками с кадастровым номером 63:09:0102161:30, 63:09:0102161:677, с востока - земельными участками с кадастровым номером 63:09:0102161:5, 63:09:0102161:11, расположенной в Автозаводском районе г.о.Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 565,0 тыс.руб.

В 2023 году под лимит 2024 года заключен муниципальный контракт № 609-дг/5.1-9 от 04.10.2023 с ИП Крывый Владимир Владимирович в сумме 565,0 тыс.руб. За отчетный период оплачено 565,0 тыс.руб.

Проект планировки и проект межевания указанной территории утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти 
№ 2039-п/1 от 30.10.2024.

1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

Показателем национального проекта «Жилье и городская среда» является показатель «Объем жилищного строительства».

Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти (далее - Администрация) на 2021-2030 годы (далее - Соглашение), установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2024 год в объеме 
231 596,0 кв.м (из которых 166 274,0 кв.м – МКД, 65 322,0 кв.м - ИЖС).

По состоянию на 31.12.2024 на территории городского округа Тольятти введены в эксплуатацию 79 498,7 кв.м. жилья, что составляет 34,3 % от плана, из них:

- 8 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 51 288,7 кв.м.;

- индивидуальных жилых домов общей площадью 28 210,0 кв.м.

В целях исполнения планового задания по вводу жилья в 2024 году, а также достижения величины планового значения целевого показателя «Объем жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией на постоянной основе осуществляется мониторинг строительства жилья, проводятся совещания с организациями – застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирного жилья на территории городского округ Тольятти.

По итогам совещаний организациям – застройщикам в рамках полномочий администрацией городского округа Тольятти оказывается содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья.

Задача 2. Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды

2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест

Невыполнение работ по муниципальному контракту на устройство гранитного основания «Вечного Огня» в Парке Победы. Документы о приемке выполненных работ не подписаны в связи с невыполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в связи с тем, что качество предъявленных работ не соответствует требованиям Технического задания, а именно укладка гранитных плит проводилась при отрицательных температурах, уложена с перепадами по горизонтали, а также Подрядчиком не представлена исполнительная документация, в том числе акты на скрытые работы. Ведется претензионная работа.

Задача 11. Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города

11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти

В отчетном периоде администрацией городского округа Тольятти была проведена стратегическая сессия в дистанционном формате (далее – сессия) по обсуждению Отчета о ходе реализации Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2023 год, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 22.05.2024 
№ 211 (далее – Отчет). В рамках дистанционного формата сессии, позволяющего осуществить максимальный охват городской аудитории, на странице департамента экономического развития официального портала администрации в сети Интернет был размещен Отчет, и направлена в СМИ городского округа, а также размещена на первой странице официального портала администрации информация о проведении стратегической сессии в дистанционном формате в целях обсуждения хода и достигнутых текущих результатов реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – Стратегия), изложенных в отчете о реализации Стратегии за 2023 год.

В период проведения сессии (с 17 по 28 июня 2024 года) заинтересованные лица имели возможность направить на электронную почту ответственного сотрудника департамента экономического развития администрации вопросы и замечания к Отчету, а также предложения по дополнению Плана мероприятий по реализации Стратегии новыми мероприятиями, корректировке действующих мероприятий. В обозначенный период проведения сессии предложений и замечаний от граждан и организаций в администрацию городского округа Тольятти не поступило.

_________________________