Приложение № 2

к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий

на 2019-2024 годы по реализации стратегии

социально-экономического развития

городского округа Тольятти на период до 2030 года,

утвержденного решением Думы городского округа

Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2024 год

УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА II ЭТАПЕ (2021-2024ГГ.) ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2019-2024 ГОДЫ

| № п/п | Ожидаемый результат реализации приоритета | Курирующий орган | Плановый показатель | Фактическое значение по итогам 2024 года | Достижение показателя /Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральные индикаторы Стратегии |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.) | Департамент экономического развития | 0,1 | - 4,1 | Естественная убыль населения в г.о.Тольятти сложилась за счет снижения рождаемости на 3,9 % к предыдущему году (родилось 4,3 тыс. чел.) и роста смертности на 1,9% к предыдущему году (умерло 8,5 тыс. чел.). |
| 0.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | Департамент экономического развития | 76 | 73,9 | По данным за 2023 год ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысила 73 года, практически вернувшись к допандемийному уровню 2019 года. Данные за 2024 год будут представлены Самарастатом в октябре 2025 года. |
| 0.3 | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (% к предыдущему году) | Департамент экономического развития | 103,5 | 120,0 | - Наблюдаются высокие темпы роста заработной платы на фоне форсированного промышленного роста и высокой конкуренции за кадры. |
| 0.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м.) | Департамент экономического развития | 27 | 25,1 | Наблюдается ежегодное сокращение жилищного строительства (в 2024 году введено 79,5 тыс. кв. м жилья, что на 26% ниже уровня 2023 года). На конец 2024 года общая площадь жилых помещений составила 16 669,69 тыс. кв. м, среднегодовая численность населения - 665,3 тыс. чел. |
| 0.5 | Объем экспорта (% к уровню 2018 году в сопоставимых ценах) | Департамент экономического развития | 123 | Нет данных | Статистика по данному показателю в разрезе муниципальных образований отсутствует. |
| 0.6 | Сводный рейтинг городского округа Тольятти в мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области (группа) | Департамент экономического развития | группа со средней оценкой | группа со средней оценкой | По данным Сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области за 2023 год. Городской округ Тольятти в сводном рейтинге на 18 месте из 37 мест (0,4831 балла). |
| Приоритет (1) «Экогород» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего (тыс.тонн) | Департамент городского хозяйства | 28,4 | 27,1 | Согласно данным крупных промпредприятий, имеющих стационарные источники выбросов, за 2024 год. |
| 1.2 | Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб.м.) | Департамент городского хозяйства | 110,6 | 114,7 | Согласно данным организаций, осуществляющих водоотведение, существующие мощности очистных сооружений не позволяют выполнить данный показатель в полном объеме. |
| 1.3 | Число выявленных несанкционированных свалок в границах городского округа (в % к 01.01.2018 г.) | Департамент городского хозяйства | 10 | 32,6 | В 2024 году выявлено 14 несанкционированных свалок, что составило 32,6 % от количества свалок, выявленных на 01.01.2018 (43 несанкционированные свалки). Причинами превышения фактического значения показателя относительно планового являются: 1) мораторий на проведение проверок хозяйствующих субъектов, установленный постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022. 2) отсутствие в показателях эффективности ОВД количества составленных протоколов по ч.3.1 ст. 8.2 КоАП РФ. |
| 1.4 | Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (%) | Департамент городского хозяйства | 29,4 | 29,4 |  |
| 1.5 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) | Департамент городского хозяйства | 20 | 11,86 | Более низкое фактическое значение показателя относительно планового связано с тем, что региональный оператор не обеспечивает раздельный вывоз раздельно собранных ТКО, причиной чего является отсутствие рассчитанного и утвержденного на уровне Самарской области тарифа на транспортирование раздельно накопленных отходов. |
| 1.6 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | Департамент городского хозяйства | 50 | 100 | Все твердые коммунальные отходы (ТКО), собранные региональным оператором по обращению с ТКО на территории г.о.Тольятти, направляются на переработку (согласно ранее действовавшей формулировке – на обработку) на 2 мусоросортировочные станции. |
| 1.7 | Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | Департамент городского хозяйства | 97 | 97 |  |
| Приоритет (2) «Человеческий потенциал» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 000 детей в возрасте 3-6 лет) | Департамент образования | 1131 | 1323 | Создание дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| 2.2 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте до 3-х лет (%) | Департамент образования | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | Департамент образования | 83 | 84,2 | Повышение интереса жителей городского округа к дополнительному образованию детей. |
| 2.4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | Управление физической культуры и спорта | 55,8 | 55,8 |  |
| 2.5 | Доля численности приведенного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук «Математика и естественные науки», «Инженерное дело и технологии» в численности приведенного контингента студентов Тольятти (%) | Министерство образования и науки Самарской области | 50 | 45,1 | Контрольные цифры приема на обучение по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета устанавливаются вузам Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с кадровой потребностью. |
| 2.6 | Численность врачей на 10 000 человек населения (чел.) | Министерство здравоохранения Самарской области | 41 | 31,2 | Низкая конкурентоспособность заработной платы врачей государственных учреждений здравоохранения по сравнению с частными медицинскими организациями. Отток выпускников медицинских вузов в регионы с более конкурентоспособной заработной платой. |
| Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число мест в коллективных средствах размещения (тыс.ед.) | Управление международных и межрегиональных связей | 6,33 | 6,68 | В связи с реконструкцией и вводом в эксплуатацию обновленного номерного фонда в коллективных средствах размещения. |
| 3.2 | Число туристических маршрутов по знаковым местам города (шт.) | Управление международных и межрегиональных связей | 4 | 4 |  |
| 3.3 | Объем бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов некоммерческим организациям Тольятти в реальном выражении (% к 2017г.) | Управление взаимодействия с общественностью | 158 | 91,1 | В 2022-2024 годах в бюджете г.о.Тольятти отсутствовали ассигнования на субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения, предусмотренные постановлением администрации г.о.Тольятти от 16.04.2013 № 1186-п/1. |
| 3.4 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты (ед.) | Управление взаимодействия с общественностью | 8 | 56 |  |
| Приоритет (4) «Возможности для каждого» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) (% к предыдущему году) | Департамент экономического развития | 106 | 114,9 | Наблюдаются высокие темпы роста показателя с учетом низкой базы 2020-2022 годов в связи с кризисными явлениями в экономике в период пандемии COVID-19 и введения зарубежных санкций. Основное влияние на рост показателя оказало автомобилестроение с индексом производства 128,5% |
| 4.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.ед.) | Департамент экономического развития | 35 | 31,6 | Количество субъектов МСП в городском округе снижается. Это обусловлено переходом юридических лиц (организации малого бизнеса) в категории индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан — бизнес предпочитает переходить в альтернативные режимы в условиях неопределенности экономики. Вместе с тем, если рассматривать общее количество субъектов МСП и самозанятых граждан, то здесь наблюдается последовательный рост. |
| 4.3 | Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января, ед.) | Управление потребительского рынка | 1950 | 621 | Снижение количества торговых мест на рынках городского округа Тольятти произошло в связи с исключением из реестра розничных рынков, организованных на территории Самарской области, связанного с перепрофилированием торговой деятельности: - в 2023 году - ОАО «Арена-С»; - в 2024 году - ООО «Комсомольский рынок». |
| 4.4 | Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения (% к 2018г.) | Департамент экономического развития | 92 | Нет данных | Формирование статистики по данному показателю в разрезе муниципальных образований не предусмотрено. |
| Приоритет (5) «Город больших проектов» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего (млн руб.) | Департамент экономического развития | 65 000 | 80 873,8 | Рост показателя обусловлен инвестиционной активностью организаций города, в том числе реализацией крупных инвестиционных проектов АО «АВТОВАЗ», предприятий химической промышленности, а также резидентов ТОР «Тольятти» и ОЭЗ ППТ «Тольятти» |
| 5.2 | Уровень производительности труда относительно 2017г. (%) | Департамент экономического развития | 125 | 243,8 | Расчет произведен без учета раздела Е (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), т.к. начиная с 2023 года Самарастат не предоставляют данные о среднесписочной численности работников раздела Е. |
| 5.3 | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (%) | Департамент экономического развития | 12 | 20,2 | По данным за 2023 год. Данные за 2024 год будут предоставлены Самарастатом в октябре 2025 года. |
| 5.4 | Количество национальных проектов с участием городского округа (шт.) | Департамент экономического развития | 10 | 10 |  |
| Приоритет (6) «Город жизни» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв.м) | Департамент градостроительной деятельности | 231,6 | 79,5 | См. приложение № 1 к отчету. |
| 6.2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (% от общей протяженности) | Департамент городского хозяйства | 31 | 30,92 | Отсутствие актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о.Тольятти. В рамках собственных инвестиционных программ, ресурсоснабжающие организации ООО «ВОКС» и ПАО «Т Плюс» переложили участки канализационной сети в 2024 году общей протяженностью 1014 м (0,08 % от общей протяженности). |
| 6.3 | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха (городских садов, ед.) | Департамент городского хозяйства | 3 | 2 | Выполнение работ ненадлежащего качества и в объемах, не соответствующих условиям муниципального контракта по благоустройству парка Центрального района (2 этап). В настоящее время ведется претензионная работа. |
| 6.4 | Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (этажей) | Департамент градостроительной деятельности | 11,5 | 10,4 | Организациями - застройщиками в течение 2019-2024 годов реализованы проекты строительства многоквартирных жилых домов, средняя этажность которых меньше прогнозной. |
| 6.5 | Индекс качества городской среды (%) | Департамент городского хозяйства | 192 | 216 | По данным за 2023 год. Данные за 2024 год будут предоставлены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в апреле 2025 года. |
| Приоритет (7) «Тольятти мобильный» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования (млн. пассажиро-километров) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 1116,3 | 428,2 | Сокращение пассажирооборота транспорта общего пользования в 2024 году связано с нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси (прекращением работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95, 108, 143, 149, 153). |
| 7.2 | Протяженность велодорожек, отвечающих современных требованиям безопасности (км) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 11,35 | 11,35 |  |
| 7.3 | Количество фото - и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 88 | 93 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 |
| 7.4 | Протяженность выделенных полос для общественного транспорта (км) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 2,04 | 0 | В виде эксперимента были введены выделенные полосы для общественного транспорта на ул.Свердлова и ул.Юбилейной. Однако, ввиду отсутствия большого трафика общественного транспорта, увеличения количества единиц личного автотранспорта и поступления жалоб от граждан, принято решения об их нецелесообразности. |
| 7.5 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | не более 25 | 25 |  |