Приложение 2

к решению Думы

от 21.05.2025 № _____

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445

План мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 (далее – План мероприятий), по периоду своего действия охватывает два этапа реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131 (далее – Стратегия): первый этап (2019-2020 годы) и второй этап (2021-2024 годы).

Результаты выполнения I этапа реализации Стратегии отражены в отчетах администрации городского округа Тольятти:

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 20.05.2020 № 560;

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2020 год, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 938.

По итогам завершения первого этапа реализации Стратегии были сформированы Сведения об уровне достижения ожидаемых результатов реализации приоритетов развития городского округа Тольятти на I этапе (2019-2020 гг.) выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии (приложение № 2 к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2020 год).

Оценка эффективности и результативности реализации Стратегии, проведенная на основе фактических значений вышеуказанных ожидаемых результатов по предусмотренной Стратегией методике, показала, что эффективность реализации Стратегии на первом этапе составила 71 %, что соответствует среднему уровню эффективности выполнения Стратегии, границами которого является уровень эффективности от 40 % до 80 %.

Реализация Плана мероприятий на II этапе осуществлялась с учетом результатом корректировки Плана мероприятий, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1132 «О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 
2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445».

Результаты выполнения II этапа реализации Стратегии отражены в отчетах администрации городского округа Тольятти:

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2021 год, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2022 № 1285;

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2022 год, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 № 1575;

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2023 год, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 22.05.2024 № 211;

- о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2024 год, представленном для рассмотрения в Думу городского округа Тольятти вместе с настоящим итоговым отчетом.

Расходы на реализацию мероприятий и проектов, обеспечивающих решение в течение срока реализации Плана мероприятий стратегических задач развития городского округа Тольятти, за счет всех источников финансирования, составили более 65 500 млн. руб., в том числе:

за 2019 год – более 14 340,0 млн. руб.

за 2020 год – более 22 000,0 млн. руб.

за 2021 год – более 7 700,0 млн. руб.

за 2022 год – более 21 400,0 млн. руб.

за 2023 год – более 8 600,0 млн. руб.

за 2024 год – более 5 800,0 млн. руб.

Неравномерное распределение объемов финансирования по годам реализации Плана мероприятий вызвано, в основном, вложениями в реализацию масштабных инвестиционных проектов со стороны крупных промышленных предприятий городского округа Тольятти.

При этом необходимо отметить, что данные об объемах финансирования реализации Плана мероприятий носят неполный характер, поскольку отдельными исполнителями – органами исполнительной власти Самарской области и хозяйствующими субъектами в течение срока выполнения и мониторинга выполнения Плана мероприятий не предоставлялись в администрацию городского округа Тольятти данные о фактически освоенных объемах финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий и проектов Плана мероприятий в отчетном периоде.

Большинство мероприятий, реализованных в отчетном периоде, для которых Планом мероприятий предусмотрены количественные целевые значения показателей выполнения, исполнены на 100 % и более (Таблица 1).

Таблица 1. Сведения об уровне выполнения мероприятий,  включенных в План мероприятий

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего мероприятий | 168 | 206 | 204 | 210 | 196 | 196 |
| Выполнено | 144 | 173 | 168 | 179 | 165 | 163 |
| Не выполнено | 24 | 33 | 36 | 31 | 31 | 33 |
| Процент выполнения | 85,7 % | 84,0 % | 82,4 % | 85,2 % | 84,2 % | 83,1 % |

Проблемы реализации отдельных мероприятий и проектов вызваны следующими основными причинами:

- отсутствием финансирования мероприятий из бюджета городского округа Тольятти, бюджетов других уровней;

- неполным и (или) некачественным исполнением условий отдельных муниципальных контрактов со стороны подрядчиков;

- изменением планов развития предприятий и организаций, не относящихся к муниципальному сектору экономики, том числе под влиянием изменений экономической ситуации, а также банкротство отдельных предприятий (АО «АКОМ», ОАО «Волгоцеммаш»);

- отсутствием доведенных до городского округа Тольятти декомпозированных показателей участия в региональных составляющих отдельных национальных проектов (НП «Международная кооперация и экспорт», НП «Цифровая экономика»), которые находились в основе соответствующих мероприятий при их включении в состав Плана мероприятий;

- непринятием государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019-2024 годы»;

- введенными иностранными государствами санкциями в отношении отраслей экономики Российской Федерации, а также в целом внешнеполитической ситуацией.

Некоторые из запланированных массовых мероприятий культурной и спортивной направленности не состоялись либо прошли с меньшей численностью участников по причине влияния ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Оценка эффективности и результативности реализации Стратегии, проведенная на основе фактических значений вышеуказанных ожидаемых результатов, отраженных в приложении № 2 к Отчету о ходе выполнения Плана мероприятий, за 2024 год, по предусмотренной Стратегией методике, показала, что эффективность реализации Стратегии на втором этапе составила 82 %, что соответствует высокому уровню эффективности выполнения Стратегии (более 80 %). При этом эффективность реализации Стратегии на II этапе повысилась, по сравнению с аналогичным показателем на I этапе, на 11 %.

Расчет эффективности и результативности реализации Стратегии представлен в приложении к настоящему отчету.

__________________________