О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Тольятти Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год (далее – Сводный доклад) принять к сведению.

2. Отметить, что по информации администрации городского округа Тольятти, содержащейся в Сводном докладе:

1) в 2024 году действовали 27 муниципальных программ городского округа Тольятти;

2) доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти за 2024 год составила 94,9% (в 2023 году – 95,7%);

3) на реализацию муниципальных программ в 2024 году (с учетом внебюджетных источников) предусмотрено 23 119,8 млн руб., фактическое освоение в 2024 году – 22 299,0 млн руб., что меньше запланированного на 820,8 млн руб. (96,4% плана) и выше фактического исполнения 2023 года на 2 738,1 млн руб. (в 2023 году – 19 560,9 млн руб.);

4) доля участия в объеме финансирования муниципальных программ по источникам финансирования:

- местный бюджет –  49,5% (в 2023 году - 46,3%);

- областной бюджет – 37,5% (в 2023 году - 38,1%);

- федеральный бюджет – 3,4% (в 2023 году - 5,3%);

- внебюджетные источники финансирования – 9,6% (в 2023 – 10,3%);

5) по результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года 20 программ признаны эффективными, эффективность реализации 6 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная (менее 90%), муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» признана неэффективной (исполнение за 2024 год - 43,4%);

6) средний уровень достижения показателей (индикаторов) за 2024 год по всем муниципальным программам составил 92,9% (в 2023 году – 96,2%).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.

Председатель Думы                                                                            С.Ю.Рузанов