## Лист1
Приложение к решению Думы от 24.09.2025 № ______
Перечень объектов назавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время, расположенных на территории г.о.Тольятти, по которым отсутствует информация о статусе работ
№ п/п | Наименование объекта / Кадастровый номер объекта Сведения о собственности Степень готовности | Адрес / местоположение объекта | РНС дата/№ срок действия | Информация о земельном участке (кадастровый номер, правообладатель, реквизиты договора, сведения о собственности) | Вид собственно-сти (государ-ственная, муници-пальная, частная) | Статус работ по объекту на 29.05.2025-03.06.2025 | Статус работ по объекту на 03.09.2025
1 | Объект «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы в Комсомольском районе г.о.Тольятти» КН 63:09:0201055:1173 | Самарская область, г.Тольятти, Комсомоль-ский район, ул.Олимпийс-кая, 36 |  | 63:09:0201055:268 |  | Затраты на строительство Объекта находятся на балансе департамента градостроительной деятельности. Статьей 51 ГрК РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что для завершения строительства реконструируемого объекта недвижимого имущества и регистрации права собственности обязательным условием является наличие земельного участка и надлежащим образом оформленные исходно-разрешительные строительные документы. Учитывая, что земельный участок, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул.Олимпийская, 36, кадастровый номер 63:09:0201055:268, находится в собственности Самарской области, законные основания для оформления в муниципальную собственность городского округа Тольятти незавершенного строительством объекта по адресу: г.Тольятти, ул.Олимпийская, 36, отсутствуют.
2 | Объект незавершенного строительства - нежилое здание (поликлиника), КН 63:09:0101153:3435 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, б-р Цветной, 16 |  | 63:09:0101153:15119 | государственная, Самар-ская обл. | 22.07.2024 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-39727/2023 об обязании Минимущества СО в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект (восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0101153:3435, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с министерства имущественных отношений Самарской области в случае неисполнения решения суда по истечении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки. В иске к ГКУ СО «УКС« отказать. Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2024 по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда Самарской области 11АП-13643/2024 по делу А55-39727/2023 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 25.11.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области через официальный сайт суда. 02.12.2024 Администрации выдан исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 по делу № А55-39727/2023. 11.12.2024 исполнительный лист от 22.07.2024 ФС № 045764579 направлен в специализированный отдел судебных приставов по Самарской области, г.Самара, ул.Урицкого, 17. Постановление о возбуждении ИП не поступало. 25.12.2024 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 01.03.2025 ответчиками министерства имущественных отношений Самарской области, ГКУ «УКС» направлено заявление об отсрочке исполнения решения суда по делу в Арбитражный суд Самарской области. Определением от 30.05.2025 заявление министерства имущественных отношений Самарской области удовлетворено, предоставлена отсрочка исполнения решения по делу № А55-39727/2023 до 01.07.2026. | 10.07.2025 ДГД направлено служебное письмо №37422-вн/5.1 в ПД о подаче иска в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. 18.07.2025 сформировано заявление № 3985/1.2 для направления в Арбитражный суд Самарской области о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В ПД направлено письмо от 10.09.2025 № 491744-вн/5.1 о направлении вышеназванного иска в Арбитражный суд Самарской области,
3 | Торгово-офисный комплекс с подземной автостоянкой боксового типа поз.17-Б-МАГ, КН 63:09:0101180:8153 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, ул.Спортив-ная, 8 квартал | РНС № RU63302000-402 от 21.12.2012 (срок до 21.11.2016) | 63:09:0101180:26 | частная | В отношении ООО «СВЕТОЛ» согласно решению суда по делу А55-26741/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, расположенный по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Спортивная, 8 квартал, отделением судебных приставов Автозаводского района возбуждено исполнительное производство № 89320/24/63028, постановление о возбуждении направлено заказной корреспонденцией должнику. В связи с отсутствием принятых мер по исполнению решения суда, 23.08.2024 письмом № 6749/5 администрация г.о.Тольятти обратилась в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1, по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ответ до настоящего времени из прокуратуры г.Тольятти не поступил. Согласно выписке из ЕГРН с 16.08.2024 правообладателем Объекта, а также земельного участка является ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Администрацией 02.11.2024 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено уведомление № 6029/5.1 с теми же требованиями что и к ООО «Светол». 17.02.2025 в рамках данного дела направлено заявление в Арбитражный суд Самарской области о процессуальном правопреемстве на стадии исполнительного производства, о замене ответчика по делу А55-26741/2023 ООО «СВЕТОЛ» (ИНН 6324077678; ОГРН 1166313163785) правопреемником ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Заседание в Арбитражном суде Самарской области назначено на 27.03.2025; Определением от 04.04.2025 заявление о процессуальном правопреемстве в рамках дела № А55-26741/2023 удовлетворено: произвести процессуальное правопреемство по делу № А55-26741/2023, заменив сторону ответчика/должника - Общество с ограниченной ответственностью ООО «Светол», ИНН 6324077678, на правопреемника - Общество с ограниченной ответственностью «Запад», ИНН: 6324109792. | Определение по делу № А55-26741/2023 суда вступило в законную силу 06.05.2025. 02.06.2025 судебным приставом вынесено постановление о замене стороны исполнительного производства на правопремника ООО «ЗАПАД». 04.06.2025 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено требование об исполнении решения суда в срок до 16.06.2025. 17.06.2025 судебным приставом составлен протокол о привлечении ООО «ЗАПАД» к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. В ПД направлено письмо от 10.09.2025 № 49174-вн/5.1 о работе ОСП с ООО «ЗАПАД».
4 | Магазин-салон «Цветы», ООО «Салон цветов «Версилия». КН 63:09:0101156:11330 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, 19 квартал восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Тополи-ная, 2 | Отказ в продле-нии срока РНС № RU63302000-343 от 23.03.2012 | 63:09:0101156:604 | частная | Арбитражным судом СО 22.02.2024 (дело № А55-37182/2023) вынесено решение об обязании Застройщика принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем восстановления целостности ограждения по всему периметру земельного участка; закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, обеспечить круглосуточную охрану Объекта, организовать очистку ограждения от объявлений и надписей, а также выполнить мероприятия по консервации Объекта. Решение Арбитражного суда СО вступило в законную силу 02.04.2024. 17.05.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 г.Тольятти возбуждено исполнительное производство № 263708/24/63050-ИП, направлено постановление о возбуждении ИП по юридическому адресу организации. На запрос администрации г.о.Тольятти по сообщению судебного пристава-исполнителя, 10.10.2024 директору ООО «Салон цветов «Версилия» Малыш Л.А. было вручено требование об исполнении решения суда. 24.10.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 г.Тольятти у должника отобрана объяснительная, согласно которой директор ООО «Салон Цветов «Версилия» Малыш Л.А. пояснила, что целостность ограждения востановила, проемы объекта закрыты строительными конструкциями. По результатам совместного выхода судебного пристава-исполнителя с представителями администрации г.о.Тольятти 07.02.2025 зафиксировано, что решение суда не исполнено, целостность ограждения нарушена, окна не заколочены. За неисполнение решения суда должник будет привлечен к административной ответственности. В части обеспечения охраны объекта должником заключен договор на оказание услуг по организации патрулирования объекта от 01.02.2025. | 14.05.2025 ОСП Автозаводского района № 2 ГУ ФССП по Самарской области вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Информация о закрытии исполнительного производства отсутствует. В ПД направлено письмо от 10.09.2025 № 49174-вн/5.1 о предоставлении информации по основаниям окончания исполнительного исполнительного производства.
5 | Административное здание государственной налоговой инспекции, КН 63:09:0301143:588 | г.Тольятти, Центральный район, ул.Комсомо-льская, 74 | Разреше-ние на СМР от 24.03.1995 № 22/10 | 63:09:0301143:569 | государ-ственная | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 18.07.2018 № 261-р объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Ленина, д.87 (ул.Комсомольская), закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Министерства здравоохранения РФ, в отношении которого в 2019 году введена процедура наблюдения. 15.03.2023 направлено обращение в прокуратуру Самарской области № Гр.М/1043 о проведении проверки в отношении ФУГП «РСУ» министерства здравоохранения РФ на предмет соблюдения норм действующего законодательства. 18.04.2023 получен ответ из прокуратуры г. Москва № 3419-вх/5 об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и направлении обращения руководителю Управления Росреестра г.Москва. 16.05.2023 поступил отказ Управления Росреестра г.Москва № 4292-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. 18.09.2023 направлено обращение в Управление Росреестра г.Москвы № 6761/5 о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего ФГУП «РСУ» Полийчука Ю.Д. за бездействие. 10.11.2023 поступил отказ Управления Росреестра г.Москва № 10865-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. Объект в собственности физического лица с 24.06.2024. На заседании Арбитражного суда Самарской области (дело № А55-38688/2023 от 17.12.2024) принято определение о том, что дело №А55-38688/2023 подлежит передаче в Самарский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. На текущую дату, информация о передаче дела в суд общей юрисдикции в администрацию не поступала. Определением Самарского областного суда от 21.01.2025, дело № А55-38688/2023 направлено в Центральный районный суд. Определением Центрального районного суда по делу № 2-2329/2025 назначено рассмотрение на 18.04.2025. Определением Центрального районного суда по делу № 2-2329/2025 назначено рассмотрение на 29.05.2025. | 08.07.2025 Центральным районным судом по делу № 2-2329/2025 вынесено заочное решение об удовлетворении исковых требований Администрации: - об обязании физического лица в течение 1-го месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ; выполнить консервацию объекта в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу; взыскать с физического лица: -неустойку в сумме 1000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта; расходы по госпошлине в сумме 3000 рублей. Заочное решение вступает в силу 2 месяца, поэтому исполнительный лист будет направлен в ОСП не ранее 22.09.2025.
6 | Незавершенные строительством объекты: административное здание, спортивно-оздоровительный блок, столовая, гараж и мастерские | г.Тольятти, Автозавод-ский р-н, II-я очередь промкомзоны ул.Комму-нальная, 3 | Разреше-ние на СМР от 16.01.1996 №41/4/37/73/32/17/15 по комп-лексу служебно-производ-ственных зданий таможни: выданное Тольят-тинской таможне | 63:09:0102155:503 | государ-ственная | Правообладатель земельного участка с 03.08.2018 - Самарская таможня. В ответ на обращение Росимущества от 01.06.2020 № 6056-вх/5 о принятии объектов в муниципальную собственность направлен ответ от 14.09.2020 № 7714/1 о нецелесообразности принятия в муниципальную собственность в связи отсутствием исходно-разрешительной документации на объекты. 24.01.2023 правообладателю объекта направлено уведомление № 337/5.1 о приведении объекта в надлежащее состояние, закрытии оконных и дверных проемов, установке ограждения объекта, проведении консервации объекта, а также о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта. Поступил ответ (1716-вх/5.1 от 25.04.2023) из Самарской таможни - направлен контракт об осуществлении услуг охраны. Направлено обращение от 10.03.2023 № Гр.М/979 в прокуратуру СО. Поступил ответ из прокуратуры № 3737-вх/5 от 26.04.2023: вынесено представление в адрес руководителя ТУ Росимущества в СО (в стадии рассмотрения). 26.10.2023 повторно направлено обращение № 7828/5 в прокуратуру СО. Ответным письмом от 08.12.2023 № 11585-вх./5.1 прокуратура СО сообщила, что руководителю ТУ Росимущества по СО внесено представление по факту ненадлежащего содержания имущества, находящегося в федеральной собственности. Также прокуратурой СО решается вопрос о предьявлении к ТУ Росимущества по СО искового заявления об обязании привести объекты, находящиеся в федеральной собственности в удовлетворительное состояние. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 25.09.2024 № 7676 о предоставлении информации по вопросу предьявления к ТУ Росимущества по СО искового заявления. Ответ из прокуратуры СО не поступил. 28.01.2025 направлено повторное обращение № 729/5 в прокуратуру СО.13.02.2024 Ленинским районным судом г.Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объекты, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. В СОСП по СО ГМУ ФССП России возбуждено исполнительное производство № 290797/24/98063-ИП о понуждении ТУ Росимущества в СО содержать федеральную собственность. В связи с бездействием должника по исполнению решения суда, судебным приставом 16.01.2025 взыскан исполнительный сбор в размере 50 000 рублей, а также 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025. Администрацией подготовлено письмо в адрес прокуратуры Самарской области. | 16.05.2025 в Администрацию поступило ответное письмо № 4964-вх/1 из прокуратуры Самарской области о том, что прокуратурой направлен запрос о ходе выполнения исполнительного производства в СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России (г.Самара, ул.Урицкого, д.17). 18.03.2025 и 27.05.2025 составлены административные протоколы о привлечении ТУ Росимущества по Самарской области к ответственности в соответствии с ч.2 ст.17.15 КоАП РФ, вынесены постановления о взыскании штрафа 50 000 руб. Судебным приставом-исполнителем повторно направлено постановление о назначении нового срока для исполнения решения суда, направлено в адрес ТУ Росимущества Самарской области. 06.08.2025 Администрацией направлено обращение 6402/1 опредоставлении информации о ходе исполнительного производства. На сегодняшний день ответ не поступил.
7 | Административно-торговый комплекс с гаражами (2-ая очередь), КН 63:09:0301136:2930 | г.Тольятти, Центральный район, квартал 147, ул.Мичурина, 24А | РНС № 205 от 30.05.2005 (срок истек) (ООО ПКФ Бетта) | 63:09:0301136:948 | частная | 29.08.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение по делу А55-38983/2023 обязать ООО «Перспектива» ИНН 6321165654, в двух недельный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, обеспечить круглосуточную охрану объекта незавершенного строительства. Обязать ООО «Перспектива» в двух месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта выполнить консервацию объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день решение суда не исполнено. 05.11.2024 поступил исполнительный лист. 13.11.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти. Исполнительное производство № 3223/25/63030-ИП возбуждено 15.01.2025, постановление о возбуждении ИП направлено в адрес должника. | Согласно выписке из ЕГРЮЛ содержится запись о банкротстве и открытии конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-925/2022. Конкурсным управляющим назначен Попов Д.Ю., в адрес которого направлено постановление о возбуждении ИП и требование СПИ. В ПД направлено письмо от 10.09.2025 № 49174-вн/5.1 об исполнении решения суда (работа ОСП).
8 | «Кафе-Бистро», КН 63:09:0304060:645 | г.Тольятти, Центральный район, северо-западнее здания диспетчер-ского пункта, ул.Баныки- на, 3 | РНС № RU 63302000-502 от 01.07.2013 (срок истек) | 63:09:0304060:517 | частная | В адрес собственников 22.03.2024 направлено обращение № Гр-2211/5.1 о предоставлении информации о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению Объекта в соответствие с градостроительными регламентами, а также сроках завершения строительства. По заявлению одного из собственников Объекта 07.08.2024 издано постановление админстрации г.о.Тольятти № 1461-п/1 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Улично-дорожная сеть по ул.Баныкина от улицы Родины до ул.Ушакова г.Тольятти Самарской области». В течение 12 месяцев заявитель обеспечивает направление в ДГД проекта планировки и проекта межевания территории. В рамках выполнения данных проектов планируется установить красные линии линейного объекта, скорректировать границы земельного участка, расположенного под Объектом. Согласно полученному ответу от собственников, на сегодняшний день по постановлению администрации городского округа Тольятти № 1461-п/1 от 07.08.2024г. выполнены инженерные изыскания, формируется проектная документация. Проектную документацию ППТ, ПМТ планируется направить на проверку в департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти с последующим предоставлением на публичные слушания. Собственник планирует направить документацию на проверку в апреле 2025. | 02.09.2025 собственником направлено заявление А-2770/5.1 о согласовании документации по планировке территории.
9 | Объект незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, КН 63:09:0302051:3107 | г.Тольятти, Центральный район, ул.Индуст-риальная, 2В | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0302051:101 | частная | В целях закрытия доступа на Объект АО «СамРЭК» были проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемов здания, а также ограждения, проведены уборка прлегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора. 30.08.2024 Жигулевским городским судом принято решение отказать в удовлетворении иска, в связи с невозможностью ГИСН провести проверку проведения консервации Объекта и предоставить документы по ее итогам в суд, т.к решением прокуратуры Самарской области от 20.08.2024 ГИСН было отказано в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде инспекционного визита в отношении правообладателей Объекта. 04.10.2024 Администрацией подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд об отмене решения Жигулевского городского суда Самарской области от 30.08.2024. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 19.03.2025. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 07.05.2025 | Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 04.06.2025. Апелляционным определением Самарского областного суда от 04.06.2025 решение Жигулевского районного суда оставлено в силе. 29.04.2025 сотрудниками департамента градостроительной деятельности осуществлен выезд на место расположения объекта. В результате выезда выявлено, что по периметру земельного участка выполнено ограждение из профильного листа, местами сварные конструкции с вертикальными решётками; с северо-западной стороны (со стороны ул.Индустриальной) ограждение имеет повреждения; с северо-восточной стороны, в месте, где ограждение выполнено из сварных конструкций имеет недостаточную высоту, что способствует доступу на территорию земельного участка посторонних лиц; с северо-восточной стороны объекта имеется частично открытый оконный проем, через который также может осуществляться доступ внутрь объекта.
10 | Объект незавершенного строительства, КН 63:09:0101154:6446 | г.Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 18А | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0301171:747 | частная | 12.07.2024 вступило в силу решение Комсомольского районного суда по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, расположенный на земельном участке с КН63:09:0301171:747, с местоположением: Самарская область, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, 18А, а именно: обеспечить круглосуточную охрану Объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства». 03.10.2024 Администрацией в суд подано заявление о выдаче исполнительного листа. 03.10.2024 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа, 27.11.2024 направлено повторное заявление.17.02.2025 исполнительный лист поступил в администрацию г.о.Тольятти, 18.02.2025 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти. 21.02.2025 возбуждено исполнительное производство. | Постановление о возбуждении ИП направлено должнику через портал Госуслуги, получено и прочитано должником 08.03.2025. В срок для добровольного исполнения должник требования исполнительного документа не исполнил, после чего 18.03.2025 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Должнику направлено требование и извещение о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. За неисполнение должником требования судебного пристава-исполнителя, должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15.КоАП РФ.
11 | Для строительства техно-торгового комплекса по обслуживанию населения, КН 63:09:0201062:1765 | г.Тольятти, Комсомо-льский р-н, мкр Желез-нодорожный, севернее здания, имеющего адрес: ул.Куйбыше-ва, 14 | РНС № RU 63302000-103 от 11.07.2008 (срок истек) | 63:09:0201062:169 | частная | 07.05.2024 Абритражным судом СО по делу № А55-2348/2024 вынесено решение обязать ООО «Премьера-Центр» в течение 7 календарных дней с момента вступления в силу решения суда, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства, и территорию строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по консервации объекта. Взыскать с ООО «Премьера-Центр» 1000 рублей неустойки за каждый день просрочки в случае неисполнении судебного акта по истечении шести месяцев со дня вступления решения в законную силу до фактического исполнения. 28.07.2025 в ПД направлено письмо № 40887-вн 5.1 об обращении в суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на Объект отсутствующим и снятии его с государственного кадастрового учета. 24.10.2024 поступил исполнительный лист; 28.10.2024 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 14.11.2024 возбуждено исполнительное производство № 220224/24/63029-ИП; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП. Исполнительное производство № 220224/24/63029-ИП возбуждено 14.11.2024. Согласно представленной информации судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу: г.Тольятти, ул.Куйбышева, 14, установлено отсутствие хозяйственно-финансовой деятельности ООО «Премьера-Центр». Руководителем организации является Сипко Татьяна Юрьевна, в личном кабинете гос.услуги получено постановление о возбуждении ИП. По адресу проживания руководителя направлены повестки о явке, требование об исполнении решения суда. По вызову на прием не является. 28.07.2025 в ПД направлено письмо № 40887-вн 5.1 об обращении в суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на Объект отсутствующим и снятии его с государственного кадастрового учета. | 29.05.2025 по результату выезда сотрудника Администрации было выявлено, что объект частично демонтирован собственником: колонны, фундаменты стаканного типа из ЖБИ, перекрытия, плиты складированы на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0201062:169. В связи с этим, 14.08.2025 Администрацией направлено исковое заявление (4209/1.2 от 04.08.2025) в Арбитражный суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на объект отсутствующим и снятии объекта с государственного кадастрового учета.
12 | Кожгалантерейная фабрика ОАО «Агроплемсоюз», КН 63:09:0201055:5144 | г.Тольятти, мкр Поволжский западнее школы № 83, имеющей адрес, ул.Сирене-вая, д. 24 | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0201055:5662 | частная | 09.08.2024 в Арбитражный суд СО направлено исковое заявление об обязании собственника в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно восстановить целостность ограждения земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта, выполнить консервацию объекта в течении 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 11.02.2025 по делу № А55-34077/2024 вынесено решение в пользу Администрации об обязании собственника объекта в течении 1-го месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно, восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта, выполнить консервацию объекта в течение 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения суда в течение 6-ти месяцев с момента вступления его в законную силу взыскать с собственника в пользу Администрации судебную неустойку в размере 100 (сто) руб. за каждый день просрочки. 24.02.2025 решением Арбитражного суда Самарской области удовлетворены требования администрации г.о.Тольятти, на должника возложена обязанность принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Сиреневая, земельный участок № 69. 07.04.2025 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа. 16.04.2025 в администрацию поступило письмо Арбитражного суда Самарской области согласно которого сообщается, что ответчиком Хачатурян В.Э. подана апелляционная жалоба. Таким образом, судебный акт не вступил в законную силу. Дело направлено в суд апелляционной инстанции. Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.04.2025 апелляционная жалоба возвращена заявителю. | 28.07.2025 Администрацией получен исполнительный лист. 04.08.2025 исполнительный лист направлен в ОСП.
13 | Объект незавершенного строительства, КН отсутствует | г.Тольятти, Комсомо-льский р-н, юго-восточнее территории инфекцион-ной больницы мкр Шлю-зовой, ул.Зе-леная, 15 | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0201060:51 | частная | 15.02.2023 вынесено решение Арбитражного суда СО (А55- 4639/2022) о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой и обязании ЗАО «Десип» снести самовольный объект капитального строительства, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. 21.08.2023 судебным приставом-исполнителем возбуждено ИП № 148822/23/63029-ИП. 21.08.2023 судебным приставом-исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается, о чем сроставлен акт. В ОСП Автозаводского района направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО «Десип» для вручения копии постановления о возбуждении ИП. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. 01.08.2023 в администрацию поступил исполнительный лист ФС № 042702684 от 25.07.2023, который был направлен 08.08.2023 СПИ. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. По сведениям МРИ ФНС № 23 по Самарской области 11.09.2023 принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ. Согласно уведомлению об исполнении поручения судебного пристава ОСП Комсомольского района г.Тольятти сообщается, что судебным приставом ОСП Автозаводского района № 2 г.Тольятти осуществлен выход по месту регистрации директора ЗАО «Десип», по адресу: г.Тольятти, ул.Дзержинского, 38-47, дверь никто не открыл, оставлена повестка о явке на прием к СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 Самарской области в настоящее время статус юридического лица действующий. Должнику неоднократно направлялись извещения о вызове на прием к СПИ от 16.09.2023г., 08.11.2023г. 12.03.2024 вынесено требование об исполнении решения суда. 10.04.2024 в адрес судебных приставов Комсомольского района г.Тольятти направлен запрос о предоставлении актуальной информации в рамках ИП № 148822/23/63029-ИП. 01.08.2023 поступил исполнительный лист, 08.08.2023 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти, 21.08.2023 возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 11.06.2024 СПИ отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил, что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Комсомольского района г.Тольятти о ходе ИП. Согласно представленной информации из выписки ЕГРЮЛ организация-должник находится в стадии банкротства. | 11.06.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Комсомольского района г.Тольятти отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил, что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. Согласно выписки из ЕГРЮЛ 13.01.2025 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). «Вестник государственной регистрации» часть 2 № 2 (1025) от 15.01.2025/3341 опубликовано извещение: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области Адрес: 443112, Самарская обл., Управленческий п., Сергея Лазо ул, д. 2а. Сообщает о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. Принято решение № 141 от 13.01.2025 о предстоящем исключении ЗАО «ДЕСИП» ОГРН:1046301043128, дата присвоения ОГРН: 20.07.2004 ИНН: 6322013277. В ПД направлено письмо об изменении способа и порядка исполнения решения суда от 23.07.2025 № 39973-вн/5.1. 20.08.2025 Администрацией направлено исковое заявление в Арбитражный суд Самарской области об изменении способа и порядка исполнения решения суда.
14 | «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, I этап строительства», КН 63:09:0201058:1825 | Самарская область, г.Тольятти, Комсомо-льский район, юго-западнее здания, ул.Коммуни-стическая, 12 | № RU 63302000-522 от 11.09.2013 | 63:09:0201058:543 | частная | Администрацией в адрес собственника неодократно направлялись обращения о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта незавершенного строительства. На данные обращения ответа не последовало. 19.11.2024 Администрацией направлено уведомление собственнику об обязательном направлении в Администрацию информации о принятых мерах препятствующих несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: восстановлению ограждения по периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201058:543, закрытию проемов Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, организации круглосуточной охраны объекта, произведении очистки территории земельного участка и объекта от мусора. Ответа не последовало. 06.02.2025 Администрация обратилась в суд с иском № 615/1.2 об обязании ООО «СПЕКТР-02» принятия вышеназванных мер. Определением Арбитражного суда Чеченской Республики по делу № А77-1001/2025 назначено предварительное судебное заседание на 17.04.2025. | Определением Арбитражного суда Чеченской Республики по делу № А77-1001/2025 судебное заседание назначено на 23.07.2025. 23.07.2025 Арбитражным судом Чеченской Республики вынесено решение об удовлетворении исковых требований Администрации: обязать ООО «СПЕКТР-02» в течение 7-ми календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу восстановить ограждение по периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201058:543 закрыть проемы онс с кадастровым номером 63:09:0201058:1825 от несанкционированного доступа посторонних лиц и организовать охрану объекта, произвести очистку от мусора территории земельного участка и объекта. Взыскать с ООО «СПЕКТР-02» государственную пошлину в размере 50 000 рублей. 03.09.2025 Администрацией запрошен исполнительный лист в Арбитражном суде Чеченской Республики по делу № А77-1001/2025.
15 | Здание магазина в соответствии с градостроительной зоной № Ж-4, КН 63:09:0301155:4072 | г.Тольятти, Центральный район, ул.Карбы-шева, 15А | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0301155:14 | частная | 25.10.2024 Администрация городского округа Тольятти обратилась в Арбитражный суд с иском к ИП Ершову Александру Владимировичу об обязании осуществить государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 63:09:0301155:4072 и земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301155:14 с местоположением: г.Тольятти, Центральный район, ул.Карбышева, д.15А. Определением Арбитражного суда от 06.02.2025 назначено рассмотрение по делу № А55 -2636/2025 на 18.03.2025. Определением Арбитражного суда от 18.03.2025 назначено рассмотрение по делу № А55 -2636/2025 на 29.04.2025. | Судебное заседание назначено в Арбитражном суде Самарской области на 07.10.2025.
16 | Нежилое здание, КН 63:09:0301146:2361 | г.Тольятти, Центральный р-н, ул.Комсомо-льская, 46Б | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0301146:674 | государ-ственная | 15.07.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение обязать ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (ИНН 6315856460) принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание путем закрытия оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и нежилого здания от мусора в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Правообладателем во исполнение решения суда были приняты меры по закрытию доступа внутрь Объекта. 15.08.2024 решение вступило в силу, 21.08.2024 исполнительный лист выдан Администрации. 20.09.2024 ОСП Центрального района г.Тольятти отказано Администрации в возбуждении исполнительного производства. 28.10.2024 исполнительный лист повторно направлен Администрацией в ОСП Центрального района. На сегодняшний день ООО «Правовая Платформа» проводит мероприятия по оформлению процедуры выкупа Объекта, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, после чего планирует его восстановление. Акты сверки ООО «Правовая Платформа» об отсутствии задолженности по арендной плате в стадии подписания. 13.02.2024 Ленинским районным судом г.Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объекты, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. В СОСП по СО ГМУ ФССП России возбуждено исполнительное производство № 290797/24/98063-ИП о понуждении ТУ Росимущества в СО содержать федеральную собственность. В связи с бездействием должника по исполнению решения суда, судебным приставом 16.01.2025 взыскан исполнительный сбор в размере 50 000 рублей, а также 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025. В рабочем порядке не представляется возможным получить информацию по исполнительному производству, т.к. Администрация не является участником судебного процесса. Администрацией подготовлено письмо в адрес прокуратуры Самарской области. | 16.05.2025 в Администрацию поступило ответное письмо № 4964-вх/1 из прокуратуры Самарской области о том, что прокуратурой направлен запрос о ходе выполнения исполнительного производства в СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России (г.Самара, ул.Урицкого, 17). 18.03.2025 и 27.05.2025 составлены административные протоколы о привлечении ТУ Росимущества по Самарской области к ответственности в соответствии с ч.2 ст.17.15 КоАП РФ, вынесены постановления о взыскании штрафа 50 000 руб. Судебным приставом-исполнителем повторно направлено постановление о назначении нового срока для исполнения решения суда, направлено в адрес ТУ Росимущества Самарской области. 06.08.2025 Администрацией направлено обращение 6402/1 опредоставлении информации о ходе исполнительного производства. На сегодняшний день ответ не поступил.
17 | Здание, прачечная № 8, КН 63:09:0101154:6445 | г.Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 18 | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0301171:890 | частная | Собственник проводит мероприятия по реализации объекта. 05.12.2024 по делу А55-38984/2023 вынесено решение об обязании ИП Хачатуряна Вигена Эдуардовича в течение семи календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание, путем закрытия строительными конструкциями проемов Объекта. Взыскать с ИП Хачатуряна Вигена Эдуардовича в доход бюджета РФ государственную пошлину в сумме 6000 руб. 27.12.2024 дело № А55-38984/2023 направлено в апелляционную инстанцию. 10.02.2025 апелляционная жалоба собственника на решение Арбитражного суда Самарской области от 19.12.2024 по делу № А55-38984/2023 и приложенные к ней документы возвращены. | 20.02.2025 Администрацией направлено заявление в Арбитражный суд Самарской области о выдаче исполнительного листа по данному делу. 11.03.2025 в адрес Администрации поступил исполнительный лист, который направлен для исполнения в службу судебных приставов. 21.07.2025 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 28.07.2025 Администрацией осуществлен выезд на место расположения Объекта. В результате осмотра, проведенного в присутствии собственника, установлено, что оконные проемы объекта заложены бетонными блоками, ведутся демонтажные работы в части объекта, осуществляется уборка мусора на территории объекта. ОСП принимаются меры по привлечению должника к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ.
18 | Нежилое здание, КН 63:09:0101171:4335 | г.Тольятти, Ленинский проспект, здание 17А | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | Земельный участок не сформи-рован, на кадастровом учете не стоит, оформленные права на него отсутствуют. | частная | По результатам обследования специалистами Администрации выявлено, что в виду расположения на территории ООТ «Школа № 50» торгового павильона, указанная остановка общественного транспорта (далее – ООТ) имеет ряд несоответствий требованиям приведенных нормативных документов: - ширина посадочной площадки менее 2м; - учитывая отсутствие стесненных условий, расстояние от ближайшего края павильона до края проезжей части проезжей части должно составлять не менее 3,0 м; - геометрические параметры павильона ожидания не соответствуют нормативам: 0,5 м 2/чел., но не менее 5 м 2; - торговый павильон расположен в пределах посадочной площадки и площадки ожидания. Ввиду ограниченной площади твердого покрытия на посадочной площадке, указанной ООТ, считаю, что выполнить монтаж отдельно стоящего павильона с одновременным расширением посадочной площадки и приведением ООТ в соответствие с требованиями ГОСТ, возможно при условии демонтажа существующего торгово-остановочного комплекса. В случае невозможности проведения демонтажа указанного павильона, специалистами МКУ «ЦОДД ГОТ» был проработан альтернативный вариант, предусматривающий перенос ООТ «Школа № 50» с установкой типового павильона ожидания. Данная схема организации дорожного движения положительно рассмотрена ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти и 15.11.2024г направлена в департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти письмом № 1523-ВДД. | 14.05.2025 Администрацией направлено письмо № 2905/5.1 о проведении проверки законности действий лица, осуществившего строительство объекта в отсутствие разрешения на реконструкцию (строительство). 03.06.2025 из ГИСН поступил ответ № 2739-ВХ/5.1 о том, что основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий отсутствуют.
19 | Здание кафе КН 63:09:0304060:566, летняя площадка КН 63:09:0301115:3923 | г.Тольятти, Центральный р-н, ул.Баныкина, 9А | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | участок не сфорими-рован | частная | 29.01.2024 вступило в силу решение Центрального районного суда г.Тольятти (дело № 2-2597/2023) о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления его в законную силу. Исполнительный лист направлен в ОСП Центрального района 20.03.2024. В настоящее время решение суда не исполнено. Информация о принятых мерах от ОСП по Центрального района отсутствует. 21.10.2024 Администрацией направлено обращение в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий по исполнительному производству в отношении собственников Объекта - физических лиц в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предпринятых ОСП Центрального района г.Тольятти и о результатах сообщить в Администрацию. 12.03.2024 поступили исполнительные листы; 20.03.2024г. направлены в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждены ИП № 111430/24/63030-ИП и № 111431/24/63030-ИП; 08.05.2024 в отношении должников вынесены постановления о временном ограничении выезда из РФ; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП Центрального района г.Тольятти о ходе ИП. 19.12.2024 поступил ответ из ОСП Центрального района. Должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. 23.12.2024 в адрес администрации г.о.Тольятти поступило предложение СПИ о реализации права взыскателя на исполнение требований исполнительного документа самостоятельно путем обращения в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Снос объекта возможно произвести после предоставления данного права администрации г.о.Тольятти. Администрацией направлено в суд заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда. | Определением Центрального районного суда заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда назначено к рассмотрению на 25.06.2025. Рассмотрение перенесено на 05.08.2025. Определением от 05.08.2025 Центрального районного суда исковое заявление Администрации удовлетворено. 23.08.2025 на определение суда подана частная жалоба с возражениями.
20 | Нежилое здание, здание Интерклуба КН 63:09:0301164:3648 | г.Тольятти, Центральный район, ул.Ленин-градская, 33 | РНС по данным АИС ОГД отсутст-вует | 63:09:0301164:3658 | частная | В целях соблюдения требований ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, а также исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста на Объекте, собственнику направлено уведомление от 05.09.2024 № 4870/5.1 о необходимости приведения фасада Объекта в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, закрытия доступа внутрь Объекта и организации его круглосуточной охраны, а также проведения мероприятий в отношении вентиляционной шахты, расположенной вблизи Объекта и относящейся к Объекту, которая также находится в ненадлежащем состоянии. 11.11.2024 Администрацией в Арбитражный суд СО подано исковое заявление об обязании ООО «ВолгаСтройСервис» в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора, закрыть доступ в вентиляционную шахту, расположенную на территории вышеназванного земельного участка. Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 14.03.2025. | Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 17.04.2025. Определением Арбитражного суда от 06.05.2025 судом принят отказ Администрации от иска в связи с устранением предмета иска.
21 | Здания с КН 63:09:0301164:3500; 63:09:0301164:3501 | г.Тольятти, Центральный район, ул.Ленин-градская, 39А |  | 63:09:0301164:520 | РФ | 23.05.2025 Администрацией в адрес арбитражного управляющего Объектов направлено уведомление о принятии мер по обеспечению исполнения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил: приведении прилегающей территории и Объектов в надлежащее состояние, закрытии поврежденных оконных проемов на Объектах, произведении очистки фасадов от надписей, объявлений, рисунков и иной информационно-печатной продукции, организации охраны Объектов. | 17.07.2025 в адрес Администрации поступил ответ № 3456-вх/5.1 от 17.07.2025 временного управляющего ООО «Роллинк» Таштаналиевой Г.К. о том, что в соответствии с п.8 ст. 63 ГК РФ доли имущества перераспределены между двумя физическими лицами, 14.07.2025 ТУ «Росимущества» Самарской области направлено предложение по регистрации перехода права собственности по договору продажи недвижимости от 09.09.2023, который ранее не был зарегистрирован на ООО «Роллинк». Прорабатывается вопрос об обращении в суд к ТУ «Росимущества», учитывая, что земельный участок в собственности РФ и привлечении собственников зданий - физических лиц. Подготовлено служебное письмо в ПД об обращении в суд (на подписи).
22 | Объект образования (здание школы) КН 63:09:0201057:1172 | Самарская область, г.Тольятти, Комсомоль-ский район, ул.Матро-сова, 5 | год построй-ки - 1953 | 63:09:0201057:813 | муници-пальная | В 2023 году ООО «Капитальный проект« проведено комплексное обследование технического состояния объекта образования по адресу: Самарская обл., г.Тольятти, ул.Матросова, 5, по результам которого техническое состояние объекта оценено как неудовлетворительное (неработоспособное), существующие повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. В декабре 2023 в департамент экономического развития (ДЭР) передано техническое заключение по комплексному обследованию технического состояния для заключения концессионного соглашения. Согласно 115 ФЗ по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество. До настоящего времени заявлений о заключении концессионных соглашений в ДЭР не поступало. | 11.09.2025 направлено письмо № 49276-вн/5.1 в ДЭР о направлении информации о заключении концессионного соглашения в отношении объектов - нежилых зданий.
23 | Здания с КН 63:09:0101159:680, 63:09:0101159:682 | г.Тольятти, ул.Дзержин-ского, 73 |  | 63:09:0101159:43 | РФ | 27.04.2024 направлено уведомление о необходимости принятия срочных мер по приведению объектов в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан (восстановление целостности оконных и дверных проемов, ограждения и закрытие всех возможных доступов на объекты), предотвращению доступа на Объекты посторонних лиц, в том числе лиц несовершеннолетнего возраста, согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 6, 23, 27 Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789; в случае отсутствия принятых мер по приведению объектов в состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, информация будет направлена в прокуратуру Самарской области для принятия мер прокурорского реагирования. 03.05.2024 из ТУ Росимущества получен ответ № 63/3806 (2088-вх/5.1 от 13.05.2024) о том, что при дополнительном финансировании будут приняты меры по приведению объектов в надлежащее состояние. 01.08.2025 направлено письмо в ПД №41793-вн/5.1 об обращении в суд об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на Объекты, а именно: закрыть строительными конструкциями проемы Объектов, установить защитно-охранное ограждение в соответствии с требованиеми ГОСТ-Р-58967-2020. | 06.08.2025 направлено обращение №6401/1 в прокуратуру Самарской области о проведении проверки по соблюдению ТУ «Росимущества» требований, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789. 26.08.2025 из прокуратуры Самарской области поступил ответ № 8849-вх/1 о перенаправлении обращения для организации личного рассмотрения руководителем ТУ «Росимущество». 18.08.2025 Администрацией подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд об обязании собственника в течение 1-го-месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на объекты, а именно: закрыть строительными конструкциями проемы объектов, установить защитно-охранное ограждение в соответствии с требованиеми ГОСТ-Р-58967-2020 по периметру земельного участка, организовать их охрану. 10.09.2025 в ПД направлено письмо № 49174-вн/5.1 о предоставлении информации об обращении в Арбитражный суд Самарской области.

## Исключенные объекты
Объекты исключённые согласно зключения аналитического отдела Думы
1 | Объект капитального строительства 63:09:0201060:806 | г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорож ная, 51 |  | 63:09:0201060:806 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ОАО «РЖД» | государственная | В результате проведенного мониторинга был выявлен объект капитального строительства. В результате совместной работы администрации городского округа Тольятти и прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти 18.12.2023 правообладатель демонтировал объект. Согласно ПК МАИС "Земельные участки Тольятти" земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:806 на основании постановления администрации № 933 от 16.07.1993 предоставлен на праве постоянного (бессрочного ) пользования (свидетельство № 18459 от 07.09.1993 Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО "РЖД").
2 | Культурно-выставочный комплекс, КН63:090101179:514 | Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная, западнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 85, участок № 38 | РС № 63-09-64-2023 от 08.06.2023 | 63:09:0101179:708 | частная | 08.06.2023 ООО «Атол» министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-09-64-2023 акватермального комплекса «Атолл» со сроком действия до 08.06.2025. ведутся общестроительные работы.
3 | Строительства объектов жилья и соцкультбыта, КН63:09:0301147:1984 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Советская, д. 40 | РНС №63-09-59-2024 срок действия - до 20.07.2025 | 63:09:0301147:1055 | частная | Направлено извещение в ГИСН о начале производства работ. Решением Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-18662/2024 от 20.12.2024 признано право собственности Общества с ограниченной ответственностью Корпорация «Импульс» на незавершенный строительством объект недвижимости, степенью готовности 73%, имеющим кадастровый номер 63:09:0301147:1984 (ранее присвоенный кадастровый номер 63:09:0301147:1055:74), расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 40, в пределах земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301147:1055, площадь застройки согласно выписке из ЕГРН – 1404,4 кв.м. 26.04.2024 правообладателем получено РНС 63-09-59-2024 сроко действия до 20.07.2025
4 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0104013:827 | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, 3а | РНС № 63-09-1967-2024 от 28.11.2024 до 28.05.2026 | 63:09: 0104013:509 | частная | 06.09.2024 вступило в силу решение Автозаводского районного суда по делу 2-9941/2024 : обязать физ.лицо принять меры, прспятствующие несанкционированному доступу людей в незавершенный строительством объект с КН 63:09:01040l3:827 с местоположением: Самарская область. г. Тольятти. Автозаводский раион, ул. Спортивная, д. 3 А, расположенный на земельном участке с КН63:09:0104013:509, путем закрытия строительными конструкциями оконных и дверных проемов, установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН63:09:0104013:509, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и объекта незавершенного строительства от мусора. организовать охрану объекта с целью исключения проникновения посторонних лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Правообладателем восстановлена целостность ограждения и земельный участок очищен от древесной растительности. 28.11.2024 получено разрешение на реконструкцию объекта.
5 | Магазин | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, 48 | РНС № 63-302000-105-2021 от 24.06.2021 до 15.03.2025 | 63:09:0000000:2698 | частная | Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти от 27.06.2012 Дело №2-896/2012 на зу с кн 63:09:0201059:13918 является частной собственностью. Получено разрешение на строительство, строительство не ведется. Доступ к объекту закрыт.
6 | Здание оздоровительного комплекса, КН63:09:0301138:3216 | г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:03011538:762 | частная | 26.07.2023 собственник здания - физическое лицо. Уведомление от 12.10.2023 № Гр-6497 от 12.10.2023. Исковое заявление в Автозаводский районный суд от 28.11.2023 (гражданское дело 2-1563/2024). Гражданское дело закрыто, в связи с демонтажом Объекта собственником
7 | Нежилое здание, здание (лит. А) - спортивно-оздоровительная база, КН63:09:0201057:14701 | г. Тольятти, Комсомольский район, около жилого дома по ул. Громовой, 48 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201059:691 | частная | Объект в собственности 2-х физических лиц. 26.03.2024 в администрацию городского округа Тольятти собственниками подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. 23.05.2024 в администрацию городского округа Тольятти подано уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.