## Лист1
Приложение 1 к решению Думы от 10.12.2025 № _______
Перечень объектов назавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время, расположенных на территории городского округа Тольятти
№ п/п | Наименование объекта / Кадастровый номер объекта Сведения о собственности Степень готовности | Адрес / местоположение объекта | РНС дата / № срок действия | Информация о земельном участке (кадастровый номер, правообладатель, реквизиты договора, сведения о собственности) | Вид собствен-ности (государст-венная, муници-пальная, частная) | Статус работ по объекту на 29.05.2025-03.06.2025 | Статус работ по объекту
1 | Объект «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы в Комсомольском районе г.о.Тольятти» КН 63:09:0201055:1173 | Самарская область, г.Тольятти, Комсомоль-ский район, ул.Олимпий-ская, 36 |  | 63:09:0201055:268 |  | Затраты на строительство Объекта находятся на балансе департамента градостроительной деятельности. Статьей 51 ГрК РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что для завершения строительства реконструируемого объекта недвижимого имущества и регистрации права собственности обязательным условием является наличие земельного участка и надлежащим образом оформленные исходно-разрешительные строительные документы. Учитывая, что земельный участок, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул.Олимпийская, д.36, кадастровый номер 63:09:0201055:268 находится в собственности Самарской области, законные основания для оформления в муниципальную собственность городского округа Тольятти незавершенного строительством объекта по адресу: г.Тольятти, ул.Олимпийская, д.36, отсутствуют. | По состоянию на 01.11.2025: Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена указанным юридическим лицом (п.6 ст.11.10 ЗК РФ). Таким образом, учитывая, что собственником земельного участка является Самарская область, а также то, что администрация не является правообладателем данного земельного участка, основания для подготовки схемы раздела земельного участка органом местного самоуправления отсутствуют. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился
2 | Объект незавершенного строительства - нежилое здание (поликлиника), КН 63:09:0101153:3435 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, б-р Цветной, 16 |  | 63:09:0101153:15119 | государст-венная, Самарская обл. | 22.07.2024 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-39727/2023 об обязании Министерства имущества Самарской области в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект (восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В иске к ГКУ СО «УКС» отказать. Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2024 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 25.11.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области через официальный сайт суда. 02.12.2024 Администрации выдан исполнительный лист . 11.12.2024 исполнительный лист направлен в отдел судебных приставов. 25.12.2024 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 01.03.2025 ответчиками направлено заявление об отсрочке исполнения решения суда по делу . Определением от 30.05.2025 заявление ответчиков удовлетворено, предоставлена отсрочка исполнения решения по делу № А55-39727/2023 до 01.07.2026. | По состоянию на 01.11.2025: 10.07.2025 департаментом градостроительной деятельности направлено служебное письмо № 37422-вн/5.1 в правовой департамент о подаче иска в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. 18.07.2025 сформировано заявление № 3985/1.2 для направления в Арбитражный суд Самарской области о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В правовой департамент направлено письмо от 10.09.2025 № 491744-вн/5.1 о направлении вышеназванного иска в Арбитражный суд Самарской области. По информации полученной из правового департамента (письмо от 15.09.2025 № 49919-вн/1.2) заявление по вновь открывшимся обстоятельствам в Арбитражном суде Самарской области не рассматривалось. 17.11.2025 Администрацией направлено обращение № 9611/5 в прокуратуру Самарской области о проведении проверки деятельности охранной организации (предположительно ООО ЧОО «Акбарс») на предмет надлежащего исполнения обязанностей по круглосуточной охране объекта. 24.11.2025 правовым департаментом в министерство имущественных отношений направлен запрос для предоставления инфрмации: на какой стадии исполнение гос.конракта и какие работы проводятся по его исполнению (министерством имущественных отношений Самарской области заключен гос.контракт от 23.12.2024 № 1 на оказание услуг по круглосуточной охране объектов, с использоваием систем видеонаблюдения на 2025 год). По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
3 | Музейно-выставочный комплекс, КН 63:09:0101150:10746 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, квартал 12, ул.Вороши-лова, 45 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0101150:12 | частная | Завершена внешняя отделка здания. Проектная документация проходит экспертизу. По информации собственникав в январе 2025 намечено получение положительного заключения экспертизы, далее - получение разрешения на строительство - март 2025. 19.02.2025 министерством строительства СО отказано в выдаче разрешения на строитьельство, т.к. отсутствует раздел проектной документации «Пояснительная записка», несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка: вид разрешенного использования земельного участка «для дальнейшей эксплуатации здания», что не соответствует классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412. Причины отказа устраняются. | По состоянию на 01.11.2025: 23.06.2025 Администрацией принято постановление от 23.06.2025 № 1122-П/1 «Об изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101150:12 с «для дальнейшей эксплуатации здания» на «культурное развитие (3.6)», так же заключено дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка № 787 от 10.10.2003 о внесении изменений в п.1.1 договора с «земельный участок, пригодный для дальнейшей эскплуатации здания» словами «земельный участок с разрешенным использованием: культурное развитие (3.6)». Собственником подготовлена проектная документация, с изменениями, связанными с подключением к инженерным сетям (срок технических условий закончился и получены новые акты на подключение к инженерным сетям). По состоянию на 01.12.2025: 08.12.2025 собственник планирует направить повторное заявление в министерство строительства Самарской области о выдаче разрешения на реконструкцию с поясняющим письмом от экспертной организации, проводившей экспертизу проектной документации. В случае получения повторного отказа от министерства строительства Самарской области собственник планирует обжаловать его в судебном порядке.
4 | Объект незавершенного строительства, КН 63:09:0201060:1336 | г.Тольятти, Комсомоль-ский район, мкр.Шлюзо-вой, 11 квартал, ул.Гидротех-ническая | РНС от 03.03.2008 № RU 63302000-82 | 63:09:0201060:85 | частная | ООО ПСК «Радиал» является застройщиком Объекта с 16.08.2013. Министерством строительства Самарской области застройщику ООО ПСК «Радиал» разрешение на строительство Объекта продлено до 16.07.2025. 02.12.2024 определением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35299/2024 в отношении ООО ПСК «РАДИАЛ» введена процедура наблюдения. Объект включен в таблицу 10.04.2025. По состоянию на 10.04.2025 на Объекте 4 рабочих: 2 рабочих устраняли замечания Ростехнадзора по лифтам, 2 электрика устраняли замечания по внутренним сетям. За период с 03.04.2025 по 10.04.2025 выполнялись следующие работы:- производилась сборка лифтового оборудования во втором подъезде; - производились работы по монтажу системы дымоудаления (сборка воздуховодов системы дымоудаления в подвале); производились работы по устранению замечаний по внутренним электрическим сетям; производились сварочные работы в ИТП. | По состоянию на 01.11.2025: 24.06.2025 решением Арбитражного суда Самарской области по делу А55-5519/2025 на ООО ПСК «РАДИАЛ» возложена обязанность в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН 63:09:0201065:85 (решение суда в полном объеме не исполнено, ограждение установлено частично). По состоянию на 26.08.2025 на Объекте производили работы 10 рабочих. Электрики – 3 чел.: прокладка силового кабеля для АПС (через МОПы с 1 по 16 этажи). Сантехники - 1 чел.: устранение замечаний ВоКС и Т Плюс (разводка к отопительным приборам) в нежилом помещении; Разнорабочие – 4 чел.: отделочные работы в МОП, клининг МОП; Сварщики - 2 чел.: сварочные работы переходов на кровле. Лифты приняты в эксплуатацию лабораторией. Ведутся работы по доработке, внесению изменений в проектную документацию объекта. 01.10.2025 состоялось выездное совещание при участии представителей Центрального межрайонного следственного отдела г.Тольятти СУ СКР по Самарской области, прокуратуры Комсомольского района г.Тольятти, Минстроя СО, администрации г.о. Тольятти, директора ООО ПСК «Радиал». До 15.10.2025 застройщик обязался направить все разделы проектной документации в экспертную организацию. По информации экспертной организации до 15.10.2025 все разделы проектной документации в экспертную организацию не направлены. 28.10.2025 состоялось очередное выездное совещание. Директор ООО ПСК «Радиал» на совещание не явился. 28.10.2025 экспертной организацией в адрес застройщика направлены замечания, до настоящего времени не отработаны. 24.11.2025 ОСП Комсомольского района обратилось к администрации для организации совместного выезда по исполнению решения суда по установлению ограждения по всему периметру земельного участка. На 27.11.2025 разделы: АР, ПЗУ находятся на рассмотрении в экспертной организации. По остальным разделам замечаний нет. По состоянию на 25.11.2025 завершена промывка и опрессовка внутренних сетей отопления и ГВС. ПАО «Т Плюс» подписаны акты выполнения. Ведется монтаж теплоизоляции в ИТП. Срок действия разрешения на строительство 31.12.2025. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
5 | Торгово-офисный комплекс с подземной автостоянкой боксового типа поз. 17-Б-МАГ, КН 63:09:0101180:8153 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, ул.Спортив-ная, 8 квартал | РНС № RU63302000-402 от 21.12.2012 (срок до 21.11.2016) | 63:09:0101180:26 | частная | В отношении ООО «СВЕТОЛ» согласно решению суда по делу А55-26741/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, отделением судебных приставов Автозаводского района возбуждено исполнительное производство, постановление о возбуждении направлено заказной корреспонденцией должнику. В связи с отсутствием принятых мер по исполнению решения суда, 23.08.2024 письмом № 6749/5 администрация г.о.Тольятти обратилась в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1, по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ответ до настоящего времени из прокуратуры г.Тольятти не поступил. Согласно выписке из ЕГРН с 16.08.2024 правообладателем Объекта, а также земельного участка является ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Администрацией 02.11.2024 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено уведомление № 6029/5.1 с теми же требованиями что и к ООО "Светол". 17.02.2025 в рамках данного дела направлено заявление в Арбитражный суд Самарской области о процессуальном правопреемстве на стадии исполнительного производства, о замене ответчика по делу А55-26741/2023 ООО «СВЕТОЛ» (ИНН 6324077678; ОГРН 1166313163785) правопреемником ООО «ЗАПАД» (ИНН 6324109792; ОГРН 1206300020354). Заседание в Арбитражном суде Самарской области назначено на 27.03.2025; Определением от 04.04.2025 заявление о процессуальном правопреемстве в рамках дела № А55-26741/2023 удовлетворено: произвести процессуальное правопреемство, заменив сторону ответчика/должника - Общество с ограниченной ответственностью ООО «Светол», ИНН 6324077678, на правопреемника - Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПАД». | По состоянию на 01.11.2025: определение по делу № А55-26741/2023 суда вступило в законную силу 06.05.2025. 02.06.2025 судебным приставом вынесено постановление о замене стороны исполнительного производства на правопремника ООО «ЗАПАД». 04.06.2025 в адрес ООО «ЗАПАД» направлено требование об исполнении решения суда в срок до 16.06.2025. 17.06.2025 судебным приставом составлен протокол о привлечении ООО «ЗАПАД» к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. 10.09.2025 в правовой департамент направлено письмо № 49174-вн/5.1 о работе ОСП с ООО «ЗАПАД». Ответ правового департамента № 49919-вн/1.2 от 15.09.2025: 07.08.2025 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в отношении ООО «ЗАПАД». 23.09.2025 в ходе выезда на место расположения объекта, было выявлено, что на объекте имеется открытый доступ, решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-26741/2023 не исполнено. 03.10.2025 департаментом градостроительной деятельности в правовой департамент направлено письмо № 53827-вн/5.1 по принятию мер для возобновлению исполнительного производства. 22.10.2025 администрацией в ОСП направлено письмо № 5705/1.2 о возобновлении исполнительного производства и принятии мер принудительного исполнения. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
6 | Объект незавершенного строительства, КН 63:09:0000000:3065 | г.Тольятти, Автозавод-ский р-он, сев-западнее пересеч. ул.Спортив-ной и ул.Маршала Жукова | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301181:13 | частная | В отношении ООО «Престиж» согласно решению суда по делу № 2-10957/2023 обязано принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание, путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания, расположенного по адресу: г.Тольятти, северо-западнее пересечения ул.Спортивная и Маршала Жукова. ООО «Престиж» решение суда исполнено. Установлено ограждение Объекта и осуществляеться его охрана. | По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
7 | Магазин- салон «Цветы», ООО «Салон цветов «Версилия», КН 63:09:0101156:11330 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, 19 квартал восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Тополи-ная, 2 | Отказ в продлении срока РНС № RU63302000 -343 от 23.03.2012 | 63:09:0101156:604 | частная | Арбитражным судом СО 22.02.2024 (дело № А55-37182/2023) вынесено решение об обязании Застройщика принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем восстановления целостности ограждения по всему периметру земельного участка; закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, обеспечить круглосуточную охрану Объекта, организовать очистку ограждения от объявлений и надписей, а также выполнить мероприятия по консервации Объекта. Решение вступило в законную силу 02.04.2024. 17.05.2024 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, направлено постановление о возбуждении ИП по юридическому адресу организации. На запрос администрации г.о.Тольятти по сообщению судебного пристава-исполнителя, 10.10.2024 директору ООО Салон цветов «Версилия» Малыш Л.А. было вручено требование об исполнении решения суда. 24.10.2024 судебным приставом-исполнителем у должника отобрана объяснительная, согласно которой директор ООО Салон Цветов «Версилия» Малыш Л.А. пояснила что целостность ограждения восстановила, проемы объекта закрыты строительными конструкциями. По результатам совместного выхода судебного пристава-исполнителя с представителями администрации 07.02.2025 зафиксировано, что решение суда не исполнено, целостность ограждения нарушена, окна не заколочены. За неисполнение решения суда должник будет привлечен к административной ответственности. В части обеспечения охраны объекта должником заключен договор на оказание услуг по организации патрулирования объекта от 01.02.2025. | По состоянию на 01.11.2025: 14.05.2025 ОСП вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Информация о закрытии исполнительного производства отсутствует. Ответ правового департамента № 49919-вн/1.2 от 15.09.2025: об окончании исполнительного производства, в связи с фактическим исполнением решения суда 10.09.2025 в правовой департамент направлено письмо № 49174-вн/5.1 о предоставлении информации по основаниям окончания исполнительного исполнительного производства.15.10.2025 сотрудниками департамента градостроительной деятельности в ходе выезда на место расположения объекта было выявлено, что на объекте имеется открытый доступ, решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-37182/2023 не исполнено. 23.10.2025 администрацией в ОСП направлено письмо № 5721/1.2 о возобновлении исполнительного производства и принятии мер принудительного исполнения. 18.11.2025 возобновлено исполнительное производство. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
8 | Административное здание государственной налоговой инспекции, КН 63:09:0301143:588 | г.Тольятти, Централь-ный район, ул.Комсо-мольская, д.74 | Разрешение на СМР от 24.03.1995 № 22/10 | 63:09:0301143:569 | государст-венная | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 18.07.2018 № 261-р объект закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения РФ, в отношении которого в 2019 году введена процедура наблюдения. 15.03.2023 направлено обращение в прокуратуру Самарской области № Гр.М/1043 о проведении проверки в отношении ФУГП «РСУ» министерства здравоохранения РФ на предмет соблюдения норм действующего законодательства. 18.04.2023 получен ответ из прокуратуры г.Москва № 3419-вх/5 об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и направлении обращения руководителю Управления Росреестра г.Москва. 16.05.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 4292-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. 18.09.2023 направлено обращение в Управление Росреестра г.Москвы № 6761/5 о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего ФГУП «РСУ» Полийчука Ю.Д. за бездействие. 10.11.2023 поступил отказ Управления Росреестра г.Москва № 10865-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. Объект в собственности физического лица с 24.06.2024. На заседании Арбитражного суда Самарской области (дело № А55-38688/2023 от 17.12.2024) принято определение о том, что дело № А55-38688/2023 подлежит передаче в Самарский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. Определением Самарского областного суда от 21.01.2025, дело № А55-38688/2023 направлено в Центральный районный суд. Определением Центрального районного суда по делу № 2-2329/2025 назначено рассмотрение на 18.04.2025. Определением Центрального районного суда по делу № 2-2329/2025 назначено рассмотрение на 29.05.2025. | По состоянию на 01.11.2025: 08.07.2025 Центральным районным судом по делу № 2-2329/2025 вынесено заочное решение об удовлетворении исковых требований Администрации: об обязании физического лица в течение 1-го месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ; выполнить консервацию объекта в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Заочное решение вступает в силу 2 месяца, поэтому исполнительный лист будет направлен в ОСП не ранее 22.09.2025. Согласно письму правового департамента от 06.10.2025 № 54363-вн/1.2 после вступления решения суда в законную силу, будет запрошен исполнительный лист и направлен для исполнения судебными приставами. 16.10.2025 Администрацией направлено заявление о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд Самарской области. 19.11.2025 ОСП Центрального района г.Тольятти вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
9 | Лечебно-оздоровительный комплекс МСП (Общежитие АНО «Православная классическая гимназия»), КН 63:09:0101150:10729 | г.Тольятти, Автозавод-ский район, ул.Свердло-ва, 31А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0101164:2661 |  | Объект на праве собственности принадлежит АНО «Православная классическая гимназия». В ответ на уведомление получена копия приказа АНО «Православная классическая гимназия» от 02.12.2019 № 2/12 «О консервации объекта». По результатам проведенной работы собственником в досудебном порядке закрыт доступ на объект. | По состоянию на 01.11.2025: земельный участок с кадастровым номером 63:09:0101164:2661 10.04.2025 поставлен на государственный кадастровый учет. По состоянию на 01.12.2025: Разработана дорожная карта по предоставлению земельного участка АНОО «Тольяттинская классическая гимназия». В администрацию г.о.Тольятти поступило обращение с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, идет подготовка проекта договора аренды на земельный участок, согласование данного проекта в структурных подразделениях администрации, направление согласованного проекта в адрес заявителя (далее последует подписание проекта договора аренды образованного земельного участка и направление заключенного договора аренды на образованный участок в орган регистрации прав (Управление Росреестра). .
10 | Незавершенные строительством объекты: административное здание, спортивно-оздоровительный блок, столовая, гараж и мастерские | г.Тольятти, Автозавод-ский р-н, II-я очередь промком-зоны ул.Комму-нальная, 3 | Разрешение на СМР от 16.01.1996г. № 41/4/37/73/32/17/15 по комплексу служебно-производст-венных зданий таможни: выданное Тольяттин-ской таможне | 63:09:0102155:503 | государст-венная | В ответ на обращение Росимущества от 01.06.2020 № 6056-вх/5 о принятии объектов в муниципальную собственность направлен ответ от 14.09.2020 № 7714/1 о нецелесообразности принятия в муниципальную собственность в связи отсутствием исходно-разрешительной документации на объекты. 24.01.2023 правообладателю объекта направлено уведомление № 337/5.1 о приведении объекта в надлежащее состояние, закрытии оконных и дверных проемов, установке ограждения объекта, проведении консервации объекта, а также о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта. 10.03.2023 направлено обращение № Гр.М/979 в прокуратуру СО. Поступил ответ из прокуратуры № 3737-вх/5 от 26.04.2023: вынесено представление в адрес руководителя ТУ Росимущества в СО (в стадии рассмотрения). 26.10.2023 повторно направлено обращение№ 7828/5 в прокуратуру СО. Ответным письмом от 08.12.2023 № 11585-вх./5.1 прокуратура СО сообщила, что руководителю ТУ Росимущества по СО внесено представление по факту ненадлежащего содержания имущества, находящегося в фед. собственности. Также прокуратурой СО решается вопрос о предьявлении к ТУ Росимущества по СО искового заявления об обязании привести объекты, находящиеся в фед. собственности в удовлетворительное состояние. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 25.09.2024 № 7676 о предоставлении информации по вопросу предьявления к ТУ Росимущества по СО искового заявления. Ответ из прокуратуры СО не поступил. 28.01.2025 направлено повторное обращение № 729/5 в прокуратуру СО.13.02.2024 Ленинским районным судом г.Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объекты, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. Возбуждено исполнительное производство о понуждении ТУ Росимущества в СО содержать федеральную собственность. В связи с бездействием должника по исполнению решения суда, судебным приставом 16.01.2025 взыскан исполнительный сбор в размере 50 000 рублей, а также 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025. | По состоянию на 01.11.2025: 16.05.2025 в Администрацию поступило ответное письмо № 4964-вх/1 из прокуратуры Самарской области о том, что прокуратурой направлен запрос о ходе выполнения исполнительного производства в СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России (г.Самара, ул.Урицкого, д.17). 18.03.2025 и 27.05.2025 составлены административные протоколы о привлечении ТУ Росимущества по Самарской области к ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, вынесены постановления о взыскании штрафа 50 000 руб. Судебным приставом-исполнителем повторно направлено постановление о назначении нового срока для исполнения решения суда, направлено в адрес ТУ Росимущества Самарской области. 06.08.2025 Администрацией направлено обращение 6402/1 опредоставлении информации о ходе исполнительного производства. 22.10.2025 администрацией направлено повторное обращение № 8816/5 в прокуратуру Самарской области. На сегодняшний день ответ от прокуратуры Самарской области не поступил. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
11 | г.Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» | г.Тольятти, Центра-льный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» пересечение Южного и Хрящевского шоссе | РНС № RU 63302000 - 96 от 18.02.2008 (срок истек) | 63:09:0310003:108 | частная | Решение от 12.12.2023 по делу № А55-25078/2023 обязывает ООО «Русский дом» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать охрану, провести мероприятия по консервации объекта. 13.02.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области. 11.03.2024 исполнительный лист поступил в Администрацию и 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района. В настоящее время решение суда частично исполнено - установлена сигнализация, которая не подключена, по периметру имеется ограждение, окна и проемы первого этажа закрыты профлистами. Вопрос по охране решается с директором. 11.03.2024 поступил исполнительный лист; 20.03.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти; 08.04.2024 возбуждено исполнительное производство № 111428/24/63030-ИП; 17.06.2024 исполнительное производство окончено. | По состоянию на 01.11.2025: исполнительное производство окончено 17.06.2024 в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа. Постановление об окончании ИП поступило в администрацию через портал Госуслуги. 22.04.2025 Администрацией направлен запрос в ОСП о необходимости предоставления документов, подтверждающих исполнение судебного акта. ОСП направлены в администрацию след. документы:копию акта о совершении исполнительских действий от 08.04.2024, копию акта о совершении исполнительских действий от 17.06.2024, копию акта оценки исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от 08.04.2025 № 01-05-08/0161-1, выданный ГИСН. Собственником выполнены мероприятия по консервации объекта, осуществляется его охрана, заключен договор о производстве работ по монтажу системы охранной сигнализации на объекте. Согласно письму от 07.07.2025 № 3254-вх/5.1 ООО «Русский Дом» занимается реализацией (продажей) объекта незавершенного строительства. Администрацией направлено письмо от 11.09.2025 № 5250/5.1 в адрес потенциальных застройщиков о реализации объекта с указанием контактных данных собственника (ООО «Русский Дом»). По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
12 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса, КН 63:09:0301148:563 | г.Тольятти, Централь-ный район, пл. Свободы, 2г | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301148:506 | частная | Определением Арбитражного суда СО от 13.09.2022 г. по делу № А55-4113/2022 в отношении ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» (ОГРН 1026302004134, ИНН 6320001928) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Богданов Андрей Борисович. 01.03.2023 вынесено решение Арбитражного суда СО (А55-24804/2022) об обязании ОАО «Волгоцеммаш» в 30-тидневный срок с момента вступления в законную силу судебного акта принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства и территории строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по уборке мусора на объекте и земельном участке. Возбуждено исполнительное производство 31.08.2023 № 253663/63030-ИП. 12.07.2024 от конкурсного управляющего ОАО «Волгоцеммаш» поступила информация о том, что определением Арбитражного судла СО от 11.09.2023 ОАО «Волгоцеммаш» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного управления. Исполнительное производство окончено 26.08.2024 в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа. Согласно акта совершения исполнительных действий от 17.06.2024 установлено, что целостность ограждения восстановлена, проемы объекта закрыты строительными конструкциями. Должником заключен договор оказания охранных услуг от 29.02.2024.Объекты недвижимости: объект, земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301148:506 приобретены в рамках конкурсного производства, путем проведения публичных торгов, с заключением договора купли-продажи от 02.12.2024 с ООО «ПОБЕДА-АГРО», ОГРН 1146382000654, ИНН 6382067394. Согласно письму от 27.06.2025 № 3111-вх/5.1 ООО «ПОБЕДА-АГРО» планирует ликвидацию объекта путем его демонтажа (планируется снос объекта до сентября 2026). | По состоянию на 01.11.2025: по сведениям ЕГРН ООО «ПОБЕДА-АГРО» с 19.06.2025 является собственником объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0301148:563, земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301148:506. Согласно информации, полученной в рабочем порядке от представителя ООО «ПОБЕДА-АГРО», на сегодняшний день проводится подготовка к демонтажу объекта незавершенного строительства; по информации от собственника 20.08.2025 получен документ о том, что объект не является объектом культурного наследия, ведется разработка разрешительной документации. 29.09.2025 сотрудниками департамента градостроительной деятельности по результатам мониторинга объекта, был выявлен свободный доступ на территорию объекта со стороны ул.Садовой. По состоянию на 10.10.2025 замечания собственником устранены. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
13 | Административно-торговый комплекс с гаражами (2-ая очередь), КН 63:09:0301136:2930 | г.Тольятти, Централь-ный район, квартал 147, ул.Мичури-на, 24а | РНС № 205 от 30.05.2005 (срок истек) (ООО ПКФ Бетта) | 63:09:0301136:948 | частная | 29.08.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение по делу А55-38983/2023 обязать ООО «Перспектива» ИНН 6321165654, в двух недельный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, обеспечить круглосуточную охрану объекта незавершенного строительства. Обязать ООО «Перспектива», в двух месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта выполнить консервацию объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день решение суда не исполнено. 05.11.2024 поступил исполнительный лист. 13.11.2024 направлен в ОСП Центрального района г.Тольятти. Исполнительное производство № 3223/25/63030-ИП возбуждено 15.01.2025, постановление о возбуждении ИП направлено в адрес должника | По состоянию на 01.11.2025: согласно выписке из ЕГРЮЛ содержится запись о банкротстве и открытии конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-925/2022. Конкурсным управляющим назначен Попов Д.Ю. в адрес которого направлено постановление о возбуждении ИП и требование СПИ. В ПД направлено письмо от 10.09.2025 № 49174-вн/5.1 об исполнении решения суда (работа ОСП).Ответ правового департамента № 49919-вн/1.2 от 15.09.2025: постановление о возбуждении ИП направлено в адрес должника, до настоящего времени оно не окончено.Согласно выписке из ЕГРЮЛ содержится запись о банкротстве и открытии конкурсного производства в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-925/2022. Конкурсным управляющим назначен Попов Д.Ю. в адрес которого направлено постановление о возбуждении ИП и требование СПИ. Исполнительное производство не окончено, в Арбитражном суде Самарской области рассматривается заявление администрации о включении требований в реестр требований кредиторов должника ООО «Перспектива». 20.11.2025 определением Арбитражного суда Самарской области продлен срок конкурсного производства до 20.03.2026. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
14 | «Кафе-Бистро», КН 63:09:0304060:645 | г.Тольятти, Централь-ный район, северо-западнее здания диспетчер-ского пункта, ул.Баныки-на, 3 | РНС № RU 63302000-502 от 01.07.2013 (срок истек) | 63:09:0304060:517 | частная | В адрес собственников 22.03.2024 направлено обращение № Гр-2211/5.1 о предоставлении информации о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению Объекта в соответствие с градостроительными регламентами, а также сроках завершения строительства. По заявлению одного из собственников Объекта 07.08.2024 издано постановление админстрации г.о.Тольятти № 1461-п/1 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Улично-дорожная сеть» по ул.Баныкина от улицы Родины до ул.Ушакова г.Тольятти Самарской области». В течение 12 месяцев заявитель обеспечивает направление в ДГД проекта планировки и проекта межевания территории. В рамках выполнения данных проектов планируется установить красные линии линейного объекта, скорректировать границы земельного участка, расположенного под Объектом. Согласно полученному ответу, от собственников,на сегодняшний день, по постановлению администрации городского округа Тольятти № 1461-п/1 от 07.08.2024г. выполнены инженерные изыскания, формируется проектная документация. Проектную документацию: ППТ, ПМТ планируется направить на проверку в департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, с последующим предоставлением на публичные слушания. Собственник планирует направить документацию на проверку в апреле 2025. | По состоянию на 01.11.2025: 02.09.2025 собственником направлено заявление А--2770/5.1 о согласовании документации по планировке территории. 18.11.2025 проект планировки территории прошел публичные слушания, готовится постановление по образованию нового земельного участка, далее последует образование земельного участка путем перераспределения и его постановка на государственный кадастровый учет. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
15 | Объект незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, КН 63:09:0302051:3107 | г.Тольятти, Централь-ный район, ул.Индуст-риальная, 2в | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0302051:101 | частная | В целях закрытия доступа на Объект АО «СамРЭК» были проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемом здания, а также ограждения, проведены уборка прлегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора. 30.08.2024 Жигулевским городским судом принято решение отказать в удовлетворении иска, в связи с невозможностью ГИСН провести проверку проведения конскрвации Объекта и предостьавить документы по ее итогам в суд, т.к решением прокуратуры Самарской области от 20.08.2024 ГИСН было отказано в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде инспекционного визита в отношении правообладателей Объекта. 04.10.2024 Администрацией подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд об отмене решения Жигулевского городского суда Самарской области от 30.08.2024. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 19.03.2025. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 07.05.2025. Рассмотрение апелляционной жалобы (дело № 2-263/2024) в Самарском областном суде назначено на 04.06.2025. Апелляционным определением Самарского областного суда от 04.06.2025 решение Жигулевского районного суда оставлено в силе. 29.04.2025 сотрудниками департамента градостроительной деятельности осуществлен выезд на место расположения объекта. В результате выезда выявлено, что по периметру земельного участка выполнено ограждение из профильного листа, местами сварные конструкции с вертикальными решётками; с северо – западной стороны (со стороны ул.Индустриальной) ограждение имеет повреждения, с северо – восточной стороны, в месте, где ограждение выполнено из сварных конструкций имеет недостаточную высоту, что способствует доступу на территорию земельного участка посторонних лиц; с северо – восточной стороны объекта имеется частично открытый оконный проем, через который также может осуществляться доступ внутрь объекта. | По состоянию на 01.11.2025: 30.05.2025 Администрацией с представителями АО «СамРЭК» был осуществлён совместный осмотр Объекта, по результатам которого представителем АО «СамРЭК» составлен акт осмотра объекта незавершённого строительства от 30.05.2025. В ходе осмотра было установлено, что по периметру Объекта произведён монтаж сплошного ограждения, доступ к Объекту закрыт, инженерные коммуникации не подключены, оконные проёмы 1 этажа Объекта закрыты. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
16 | Объект незавершенного строительства, КН 63:09:0101154:6446 | г.Тольятти, Централь-ный район, бульвар 50 лет Октября, 18а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:747 | частная | 12.07.2024 вступило в силу решение Комсомольского районного суда по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, а именно: обеспечить круглосуточную охрану Объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011г. № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства». 03.10.2024 Администрацией в суд подано заявление о выдаче исполнительного листа. 03.10.2024 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа, 27.11.2024 направлено повторное заявление.17.02.2025 исполнительный лист поступил в администрацию г.о.Тольятти, 18.02.2025 направлен в ОСП. 21.02.2025 возбуждено исполнительное производство. | По состоянию на 01.11.2025: постановление о возбуждении ИП направлено должнику через портал Госуслуги, получено и прочитано должником 08.03.2025. В срок для добровольного исполнения должник требования исполнительного документа не исполнил, после чего 18.03.2025 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Должнику направлено требование и извещение о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. За неисполнение должником требования судебного пристава-исполнителя, должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15.КоАП РФ. Согласно письму правового департамента от 06.10.2025 № 54363-вн/1.2, должнику направлено требование и извещение о явке на прием к судебному приставу-исполнителю; за неисполнение должником требования судебного пристава-исполнителя, должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15.КоАП РФ. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
17 | Для строительства техно-торгового комплекса по обслуживанию населения, КН 63:09:0201062:1765 | г.Тольятти, Комсомоль-ский р-н, мкр.Желез-нодорожный, севернее здания, имеющего адрес: ул.Куйбы-шева, 14 | РНС № RU 63302000-103 от 11.07.2008 (срок истек) | 63:09:0201062:169 | частная | 07.05.2024 Абритражным судом СО по делу № А55-2348/2024 вынесено решение обязать ООО «Премьера-Центр» в течение 7 календарных дней с момента вступления в силу решения суда, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства, и территорию строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства, организовать охрану объекта и территории земельного участка, провести мероприятия по консервации объекта. 28.07.2025 в ПД направлено письмо № 40887-вн 5.1 об обращении в суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на Объект отсутствующим и снятии его с государственного кадастрового учета.24.10.2024 поступил исполнительный лист; 28.10.2024 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 14.11.2024 возбуждено исполнительное производство; 25.11.2024 направлен запрос в ОСП о ходе ИП. Исполнительное производство возбуждено 14.11.2024. Согласно представленной информации судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу: г.Тольятти, ул.Куйбышева, 14, установлено отсутствие хозяйственно-финансовой деятельности ООО «Премьера-Центр». Руководителем организации является Сипко Татьяна Юрьевна, в личном кабинете гос.услуги получено постановление о возбуждении ИП. По адресу проживания руководителя направлены повестки о явке, требование об исполнении решения суда. По вызову на прием не является.28.07.2025 в ПД направлено письмо № 40887-вн 5.1 об обращении в суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на Объект отсутствующим и снятии его с государственного кадастрового учета. | По состоянию на 01.11.2025: 29.05.2025, по результату выезда сотрудника Администрации, было выявлено, что объект частично демонтирован собственником: колонны, фундаменты стаканного типа из ЖБИ, перекрытия, плиты складированы на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0201062:169. В связи с этим, 14.08.2025 Администрацией направлено исковое заявление (4209/1.2 от 04.08.2025) в Арбитражный суд с иском о признании права ООО «Премьера-Центр» на объект отсутствующим и снятии объекта с государственного кадастрового учета. Дело № А55-31824/2025 назначено к рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области на 15.01.2026. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
18 | Кожгалантерейная фабрика ОАО «Агроплемсоюз», КН здания фабрики 63:09:0201055:5144 | г.Тольятти, мкр.Поволж-ский западнее школы № 83, имеющей адрес, ул.Сирене-вая, д.24 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201055:5662 | частная | 09.08.2024 в Арбитражный суд СО направлено исковое заявление об обязании собственника в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно восстановить целостность ограждения земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта, выполнить консервацию объекта в течении 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 11.02.2025 по делу № А55-34077/2024 вынесено решение в пользу Администрации об обязании собственника объекта в течении 1-го месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно, восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, организовать круглосуточную охрану объекта; выполнить консервацию объекта в течение 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 24.02.2025 решением Арбитражного суда Самарской области удовлетворены требования администрации, на должника возложена обязанность принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект. 07.04.2025 направлено заявление в суд о выдаче исполнительного листа. 16.04.2025 в администрацию поступило письмо Арбитражного суда Самарской области согласно которого сообщается, что ответчиком Хачатурян В.Э. подана апелляционная жалоба. Таким образом, судебный акт не вступил в законную силу. Дело направлено в суд апелляционной инстанции. Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.04.2025 апелл жалоба возвращена заявителю. | По состоянию на 01.11.2025: 28.07.2025 Администрацией получен исполнительный лист. 04.08.2025 исполнительный лист направлен в ОСП. 09.09.2025 от должника ИП Хачатуряна В.Э. в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление об отсрочке исполнения судебного акта по иску администрации. Согласно письму правового департамента от 06.10.2025 № 54363-вн/1.2, определением Арбитражного суда Самарской области от 16.09.2025 заявление ИП Хачатуряна В.Э. оставлено без движения на срок до 16.10.2025. 09.09.2025 в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление должника об отсрочке исполнения судебного акта. Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.11.2025 рассмотрение заявления должника назначено на 18.12.2025. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
19 | Объект незавершенного строительства, КН отсутствует | г.Тольятти, Комсомоль-ский р-н, юго-восточнее территории инфекцион-ной больницы мкр.Шлюзо-вой, ул.Зеленая, 15 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201060:51 | частная | 15.02.2023 вынесено решение Арбитражного суда СО (А55- 4639/2022) о признании объекта самовольной постройкой и обязании ЗАО «Десип» снести самовольный объект капитального строительства, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем возбуждено ИП. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается о чем сроставлен акт. В ОСП направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО «Десип» для вручения копии постановления о возбуждении ИП. 01.08.2023 в администрацию поступил исполнительный лист от 25.07.2023, который был направлен 08.08.2023 СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 по Самарской области 11.09.2023 принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ. Согласно уведомлению об исполнении поручения судебного пристава ОСП Комсомольского района г. Тольятти сообщается, что судебным приставом осуществлен выход по месту регистрации директора ЗАО «Десип», по адресу: г.Тольятти, ул.Дзержинского, 38-47, дверь никто не открыл, оставлена повестка о явке на прием к СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 Самарской области в настоящее время статус юридического лица действующий. Должнику неоднократно направлялись извещения о вызове на прием к СПИ от 16.09.2023г., 08.11.2023г. 12.03.2024 вынесено требование об исполнении решения суда. 10.04.2024 в адрес судебных приставов Комсомольского района г.Тольятти направлен запрос о предоставлении актуальной информации в рамках ИП. 01.08.2023 поступил исполнительный лист; 08.08.2023 направлен в ОСП Комсомольского района г.Тольятти; 21.08.2023 возбуждено исполнительное производство. 11.06.2024 СПИ отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. 25.11.2024 направлен запрос в ОСП о ходе ИП. Согласно представленной информации из выписки ЕГРЮЛ организация-должник находится в стадии банкротства. | По состоянию на 01.11.2025:11.06.2024 судебным приставом отобрана объяснительная от Жигалко Романа Анатольевича, который пояснил что не является директором ЗАО «Десип», к деятельности организации отношения не имеет. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. Согласно выписки из ЕГРЮЛ 13.01.2025 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). «Вестник государственной регистрации» часть 2 №2 (1025) от 15.01.2025 / 3341 опубликовано извещение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. Принято решение № 141 от 13.01.2025 о предстоящем исключении ЗАО «ДЕСИП» ОГРН:1046301043128 , дата присвоения ОГРН:20.07.2004 ИНН: 6322013277. В правовой департамент направлено письмо об изменении способа и порядка исполнения решения суда от 23.07.2025 № 39973-вн/5.1. 20.08.2025 Администрацией направлено исковое заявление в Арбитражный суд Самарской области об изменении способа и порядка исполнения решения суда.29.08.2025 определением Арбитражного суда Самарской области заявление принято к рассмотрению, заседание перенесено на 19.11.2025. По состоянию на 01.12.2025: 19.11.2025 опредлением Арбитражного суда Самарской области заявление администрации г.о.Тольятти об изменении способа и порядка исполнения решения суда по делу № А55-4639/2022 удовлетворено. Вступает в законную силу через один месяц: 19.12.2025.
20 | Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, I этап строительства, КН 63:09:0201058:1825 | Самарская область, г.Тольятти, Комсомоль-ский район, юго-западнее здания, ул.Коммуни-стическая, д.12 | № RU 63302000-522 от 11.09.2013 | 63:09:0201058:543 | частная | Администрацией в адрес собственника неодократно направлялись обращения о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта незавершенного строительства. На данные обращения ответа не последовало. 19.11.2024 Администрацией направлено уведомление собственнику об обязательном направлении информации о принятых мерах препятствующих несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: восстановлению ограждения по периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201058:543, закрытию проемов Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, организации круглосуточной охрану объекта, произведении очистки территории земельного участка и объекта от мусора. Ответа не последовало. 06.02.2025 Администрация обратилась в суд с иском № 615/1.2 об обязании ООО «СПЕКТР-02» принятия вышеназванных мер. Определением Арбитражного суда Чеченской Республики по делу № А77-1001/2025 назначено предварительное судебное заседание на 17.04.2025. | По состоянию на 01.11.2025 :определением Арбитражного суда Чеченской Республики по делу № А77-1001/2025 судебное заседание перенесеноо на 23.07.2025. 23.07.2025 Арбитражным судом Чеченской Республики вынесено решение об удовлетворении исковых требований Администрации: обязать ООО «СПЕКТР-02» в течение 7-ми календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу восстановить ограждение по периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201058:543 закрыть проемы онс с кадастровым номером 63:09:0201058:1825 от несанкционированного доступа посторонних лиц и организовать охрану объекта, произвести очистку от мусора территории земельного участка и объекта. Взыскать с ООО «СПЕКТР-02» государственную пошлину в размере 50 000 рублей. 03.09.2025 Администрацией запрошен исполнительный лист в Арбитражном суде Чеченской Республики. 22.09.2025 заявление о выдаче исполнительнтьго листа поступило в Арбитражный суд Чеченской Республики. 24.11.2025 согласно информации сайта «Мой Арбитр» исполнительный лист выписан и направлен в адрес администрации г.о.Тольятти. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
21 | Здание бывшего кинотеатра в мкр Федоровка (объект незавершенного строительства с КН 63:09:0201061:3611) | Самарская область, г.Тольятти, Комсомоль-ский район, Молодеж-ный городок, д.11 |  | 63:09:0000000:1181 | частная | 13.09.2024 собственнику направлено уведомление № Гр-5781 о необходимости срочного принятия мер по приведению объекта и прилегающей к нему территории, в надлежащее состояние не угрожающее жизни и здоровью граждан, в том числе для исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста: закрыть доступы внутрь Объекта, восстановить целостность ограждения и организовать круглосуточную охрану Объекта. 04.12.2024 Администрацией в Арбитражный суд СО подано исковое заявление № 5384/1.2об обязании Дубровина Ильи Александровича в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить использования земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:1181 не по целевому назначению; принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, также закрыть доступ через проемы ограждения, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора. Заявление находится на рассмотрении Комсомольского районного суда (№ дела 2-3841/2024). Судебное заседание в Комсомольском районном суде назначено на 17.03.2025; 17.03.2025 Комсомольским районным судом г.Тольятти Самарской области вынесено определение об отказе Администрации от исковых требований к Дубровину И.А. об обязании принять меры , препятствующие несанкционированному доступу на объект | По состоянию на 01.11.2025: доступ на объект закрыт. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
22 | Здание магазина в соответствии с градостроительной зоной № Ж-4, КН 63:09:0301155:4072 | г.Тольятти, Централь-ный район, ул.Карбыше-ва, д.15а | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301155:14 | частная | 25.10.2024 Администрация городского округа Тольятти обратилась в Арбитражный суд с иском к ИП Ершову Александру Владимировичу об обязании осуществить государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 63:09:0301155:4072 и земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301155:14 с местоположением: г.Тольятти, Центральный район, ул.Карбышева, д.15А. Определением Арбитражного суда от 06.02.2025 назначено рассмотрение по делу № А55 -2636/2025 на 18.03.2025. Определением Арбитражного суда от 18.03.2025 назначено рассмотрение по делу № А55 -2636/2025 на 29.04.2025. | По состоянию на 01.11.2025 : судебное заседание перенесено на 07.10.2025. Судебное заседание в Арбитражном суде Самарской области перенесено на 02.12.2025. Меры по надлежащему содержанию объекта собственник не принимает, так как нет государственной регистрации права собственности. По состоянию на 01.12.2025: судебное заседание перенесено на 22.01.2026.
23 | Здание д/с «Морозко», КН 63:09:0101163:810 | г.Тольятти, Автозавод-ский р-он, ул.Свердло-ва, 39 |  | 63:09:0101163:15 | частная | Согласно выписке из ЕГРН от 23.01.2024 Объекты (административное здание и овощехранилище) с 09.11.2023 принадлежат на праве собственности ООО «Единение». В связи с переходом права собственности на объекты, расположенные в границах вышеназванного земельного участка к новому собственнику, между ООО «Единение» и администрацией заключено дополнительное соглашение о замене лица на стороне арендатора от 24.11.2023 к договору аренды земельного участка № 4296 от 11.08.2022. Собственником закрыт доступ на территорию объектов. | По состоянию на 01.11.2025: 04.07.2025 администрацией направлен запрос № 3979/5.1 в ООО СЗ «Единение» о дальнейших мероприятиях. 23.07.2025 получен ответ № 3548-вх/5.1 о том, что собственник ведет разработку мастер-плана по освоению территории земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101163:15, а также закрыт доступ к существующему зданию. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
24 | Здание магазина, КН 63:09:0301158:2254 | г.Тольятти, Централь-ный р-н, ул.Карла Маркса, 66А |  | 63:09:0301158:10 | частная | Земельный участок и объект находятся в аресте, принадлежат на праве общей долевой собственности физическим лицам. Согласно вступившему в законную силу решению Хорошевского районного суда г.Москвы от 21.09.2020, собственники нежилого здания-магазина, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.К.Маркса, 66А, обязаны были закрыть доступ в здание, произвести уборку мусора в здании и на прилегающей к нему территории в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 03.07.2024 Администрацией г.о.Тольятти в Хорошевский районный суд г.Москвы направлено заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020 путем предоставления права администрации исполнить решение суда самостоятельно (установить конструкции защитных ограждений здания, мест оконных и дверных проемов, принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, осуществить мероприятия по уборке мусора в здании и на прилегающей к нему территории) с последующим взысканием понесенных расходов с должника, с целью последующей возможной реализации указанного имущества. В ходе исполнения требований судебного акта о взыскании денежных средств в пользу администрации, появится возможность реализовать земельный участок и здание, расположенное на нем, либо принять его в муниципальную собственность и распоряжаться им на правах собственника. 09.10.2024 в адрес суда направлено заявление о выдаче заверенной копии определения суда. 25.11.2024 повторно направлено заявление в суд о выдаче заверенной копии определения суда. 10.12.2024 в Администрацию поступило определение Хорошевского районного суда г.Москвы об изменении порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020, вынесенное 16.09.2024 с отметкой о вступлении в законную силу. Объект закрыт. | По состоянию на 01.11.2025: администрацией, в адрес судебных приставов направлено письмо о вынесении постановления о взыскании расходов на совершение исполнительных действий и рассмотрении вопроса об обращении взыскания на объект и земельный участок, с целью дальнейшей реализации путем продажи с публичных торгов, также проводятся мероприятия по сбору пакета документов, необходимых для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество - по 1/8 доли в нежилом здании и земельном участке, расположенных по адресу: г.Тольятти, ул.К.Маркса, д.66А, после смерти 2-х собственников для дальнейшего оформления права собственности за муниципальным образованием г.о.Тольятти в соответствии со ст.1151 ГК РФ. 25.06.2025 Администрацией в ОСП Центрального района г. Тольятти направлены реквизиты для взыскания расходов по совершению исполнительских действий, в рамках исполнения решения суда. По информации, полученнной в рабочем порядке из ОСП Центрального района, 05.08.2025 направлено поручение в ОСП г.Москвы для взыскания расходов за совершение исполнительских действий. 01.08.2025 Администрацией пакет документов передан нотариусу г. Тольятти Егоровой Т.В. для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. На сегодняшний день, свидетельство о праве на наследство по закону на указанное выморочное имущество нотариусом не выдано. По состоянию на 01.12.2025: Заседание суда назначено на 18.12.2025.
25 | Нежилое здание, КН 63:09:0301146:2361 | г.Тольятти, Централь-ный р-н, ул.Комсомо-льская, 46Б | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301146:674 | государст-венная | 15.07.2024 Арбитражным судом СО вынесено решение обязать ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (ИНН 6315856460) принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание путем закрытия оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и нежилого здания от мусора в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Правообладателем во исполнение решения суда были приняты меры по закрытию доступа внутрь Объекта. 15.08.2024 решение вступило в силу, 21.08.2024 исполнительный лист выдан администрации. 20.09.2024 ОСП отказано Администрации в возбуждении исполнительного производства. 28.10.2024 исполнительный лист повторно направлен Администрацией в ОСП. На сегодняшний день ООО «Правовая Платформа» проводит мероприятия по оформлению процедуры выкупа Объекта, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, после чего планирует его восстановление. Акты сверки ООО «Правовая Платформа» об отсутствии задолженности по арендной плате в стадии подписания. 13.02.2024 Ленинским районным судом г.Самара вынесено решение от 13.02.2024 по административному делу № 2а-1078/2024 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора СО о возложении обязанности на ТУ Росимущества в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние объекты, в соответствие с техническим регламентом о безопасности зданий, а именно: принять меры к его ограждению, исключить свободный несанкционированный доступ третьих лиц. В ОСП возбуждено исполнительное производство о понуждении ТУ Росимущества в СО содержать федеральную собственность. 28.01.2025 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Следующий срок исполнения решения суда установлен судебным приставом на 18.03.2025. В рабочем порядке не представляется возможным получить информацию по исполнительному производству, т.к. Администрация не является участником судебного процесса. Администрацией подготовлено письмо в адрес прокуратуры Самарской области. | По состоянию на 01.11.2025: 16.05.2025 в Администрацию поступило ответное письмо № 4964-вх/1 из прокуратуры Самарской области о том, что прокуратурой направлен запрос о ходе выполнения исполнительного производства в СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России (г.Самара, ул.Урицкого, д.17). 18.03.2025 и 27.05.2025 составлены административные протоколы о привлечении ТУ Росимущества по Самарской области к ответственности в соответствии с ч.2 ст.17.15 КоАП РФ. Судебным приставом-исполнителем повторно направлено постановление о назначении нового срока для исполнения решения суда, направлено в адрес ТУ Росимущества Самарской области.06.08.2025 Администрацией направлено обращение 6402/1 опредоставлении информации о ходе исполнительного производства. 22.10.2025 администрацией направлено повторное обращение № 8816/5 в прокуратуру Самарской области. На сегодняшний день ответ от прокуратуры Самарской области не поступил. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
26 | Здание, прачечная № 8, КН 63:09:0101154:6445 | г.Тольятти, Централь-ный район, бульвар 50 лет Октября, 18 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301171:890 | частная | Собственник проводит мероприятия по реализации объекта. 05.12.2024 по делу А55-38984/2023 вынесено решение об обязании ИП Хачатуряна Вигена Эдуардовича в течение семи календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание, путем закрытия строительными конструкциями проемов Объекта. 27.12.2024 дело № А55-38984/2023 направлено в апелляционную инстанцию. 10.02.2025 апелляционная жалоба собственника на решение Арбитражного суда Самарской области от 19.12.2024 и приложенные к ней документы возвращены. | По состоянию на 01.11.2025: 20.02.2025 Администрацией направлено заявление в Арбитражный суд СО о выдаче исполнительного листа. 11.03.2025 в адрес Администрации поступил исполнительный лист, который направлен для исполнения в службу судебных приставов. 21.07.2025 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 28.07.2025 Администрацией осуществлен выезд на место расположения Объекта. В результате осмотра, проведенного в присутствии собственника, установлено, что оконные проемы объекта заложены бетонными блоками, ведутся демонтажные работы в части объекта, осуществляется уборка мусора на территории объекта. ОСП принимаются меры по привлечению должника к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Исполнительное производство не окончено. По состоянию на 01.11.2025 решение Арбитражного суда Самарской области исполнено не в полном объеме (заложены оконные проемы). По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился
27 | Нежилое здание, КН 63:09:0101171:4335 | г.Тольятти, Ленинский проспект, здание 17А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Земельный уч. не сформирован, на кад учете не стоит, оформленные права на него отсутствуют. | частная | По результатам обследования специалистами Администрации выявлено, что в виду расположения на территории ООТ «Школа № 50» торгового павильона, указанная остановка общественного транспорта имеет ряд несоответствий требованиям приведенных нормативных документов: - ширина посадочной площадки менее 2м; - учитывая отсутствие стесненных условий, расстояние от ближайшего края павильона до края проезжей части проезжей части должно составлять не менее 3,0 м; - геометрические параметры павильона ожидания не соответствуют нормативам: 0,5 м 2/чел., но не менее 5 м 2; торговый павильон расположен в пределах посадочной площадки и площадки ожидания. Ввиду ограниченной площади твердого покрытия на посадочной площадке, указанной ООТ, выполнить монтаж отдельно стоящего павильона с одновременным расширением посадочной площадки и приведением ООТ в соответствие с требованиями ГОСТ, возможно при условии демонтажа существующего торгово-остановочного комплекса.В случае невозможности проведения демонтажа указанного павильона, специалистами МКУ «ЦОДД ГОТ» был проработан альтернативный вариант, предусматривающий перенос ООТ «Школа № 50» с установкой типового павильона ожидания. Данная схема организации дорожного движения, положительно рассмотрена ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти и 15.11.2024 направлена в департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти письмом № 1523-ВДД. | По состоянию на 01.11.2025: 14.05.2025 Администрацией направлено письмо № 2905/5.1 о проведении проверки законности действий лица, осуществившего строительство объекта в отсутствие разрешения на реконструкцию (строительство). 03.06.2025 из ГИСН поступил ответ № 2739-вх/5.1 о том, что основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий отсутствуют. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
28 | Здание кафе КН 63:09:0304060:566, летняя площадка КН 63:09:0301115:3923 | г.Тольятти, Централь-ный р-н, ул.Баныки-на, 9А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | участок не сфориирован | частная | 29.01.2024 вступило в силу решение Центрального районного суда г. Тольятти (дело № 2-2597/2023) о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления его в законную силу. Исполнительный лист направлен в ОСП 20.03.2024. 21.10.2024 Администрацией направлено обращение в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий по исполнительному производству в отношении собственников Объекта - физических лиц в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 12.03.2024 поступили исполнительные листы; 20.03.2024; 08.04.2024 возбуждено исполнительное производство; 08.05.2024 в отношении должников вынесены постановления о временном ограничении выезда из РФ. 19.12.2024 поступил ответ из ОСП . Должник привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. 23.12.2024 в адрес администрации поступило предложение СПИ о реализации права взыскателя на исполнение требований исполнительного документа самостоятельно путем обращения в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Администрацией направлено заявление в суд об изменении способа и порядка исполнения решения суда. | По состоянию на 01.11.2025: определением Центрального районного суда заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда назначено к рассмотрению на 25.06.2025. Рассмотрение перенесено на 05.08.2025. Определением от 05.08.2025 Центрального районного суда исковое заявление Администрации удовлетворено. 23.08.2025 на определение суда подана частная жалоба с возражениями. В установленный срок замечания суда ответчиком не устранены, в связи с чем, 29.09.2025 частная жалоба оставлена без рассмотрения. Согласно письму правового департамента от 06.10.2025 № 54363-вн/1.2, определение суда от 05.08.2025 (вступившее в законную силу) в адрес администрации не поступало. Определение суда с отметкой о вступлении в силу 27.08.2025 поступило в Администрацию. 20.10.2025 правовым департаментом в адрес департамента градостроительной деятельности направлено письмо о проведении мероприятий по демонтажу объекта. Департаментом градостроительной деятельности разрабатывается техническое задание на проектирование сноса объекта для определения подрядчика. Денежные средства на снос объекта в бюджете городского округа Тольятти на 2026 год не предусмотрены. Денежные средства могут быть заложены в бюджет после утверждения технического задания, получения коммерческих предложений и расчета НМЦК для заключения контракта. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
29 | Нежилое здание, здание Интерклуба КН 63:09:0301164:3648 | г.Тольятти, Централь-ный район, ул.Ленинг-радская, 33 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0301164:3658 | частная | В целях соблюдения требований ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, а также исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста на Объекте, собственнику направлено уведомление от 05.09.2024 № 4870/5.1 о необходимости приведения фасада Объекта в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, закрытия доступа внутрь Объекта и организации его круглосуточной охраны, а также проведения мероприятий в отношении вентиляционной шахты, расположенной вблизи Объекта, и относящейся к Объекту, которая также находится в ненадлежащем состоянии. 11.11.2024 Администрацией в Арбитражный суд СО подано исковое заявление об обязании ООО «ВолгаСтройСервис» в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы Объекта, организовать круглосуточную охрану Объекта, произвести очистку территории земельного участка и Объекта от мусора, закрыть доступ в вентиляционную шахту, расположенную на территории вышеназванного земельного участка. Заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 14.03.2025. | По состоянию на 01.11.2025: заседание по делу № А55-38965/2024 назначено на 17.04.2025. Определением Арбитражного суда от 06.05.2025 судом принят отказ Администрации от иска в связи с устранением предмета иска. Согласно письму от 25.04.2025 № 4321-вх/1, собственник планирует произвести в 2027 году реконструкцию объекта для возможности использования и сдачи в аренду, как торговую точку. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
30 | Здания с КН 63:09:0301164:3500; 63:09:0301164:3501 | г.Тольятти, Централь-ный район, ул.Ленинг-радская, 39А |  | 63:09:0301164:520 | РФ | 23.05.2025 Администрацией в адрес арбитражного управляющего Объектов направлено уведомление о принятии мер по обеспечению исполнения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил: приведении прилегающей территории и Объектов в надлежащее состояние: закрытии поврежденных оконных проемов на Объектах, произведении очистки фасадов от надписей, объявлений, рисунков, и иной информационно-печатной продукции, организации охраны Объектов. | По состоянию на 01.11.2025 : 17.07.2025 в адрес Администрации поступил ответ № 3456-вх/5.1 от 17.07.2025 временного управляющего ООО «Роллинк» Таштаналиевой Г.К. о том, что в соответствии с п.8 ст.63 ГК РФ доли имущества перераспределены между двумя физическими лицами, 14.07.2025 ТУ «Росимущества» Самарской области направлено предложение по регистрации перехода права собственности по договору продажи недвижимости от 09.09.2023, который ранее не был зарегистрирован на ООО «Роллинк». Прорабатывается вопрос об обращении в суд к ТУ «Росимущества», учитывая, что земельный участок в собственности РФ и привлечении собственников зданий - физических лиц. Подготовлено служебное письмо в ПД об обращении в суд. ООО «Роллинк» ликвидировано, имущество юридического лица не распределено; Администрация сможет обратиться в Арбитражный суд Самарской области после окончания процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица. По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.
31 | Здания с КН 63:09:0101159:680, 63:09:0101159:682 | г.Тольятти, ул.Дзержин-ского, 73 |  | 63:09:0101159:43 | РФ | 27.04.2024 администрацией направлено уведомление о необходимости принятия срочных мер по приведению объектов в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан (восстановление целостности оконных и дверных проемов, ограждения и закрытие всех возможных доступов на объекты), предотвращению доступа на Объекты посторонних лиц, в том числе лиц несовершеннолетнего возраста, согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.6, 23, 27 Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789. 03.05.2024 из ТУ Росимущества получен ответ № 63/3806 (2088-вх/5.1 от 13.05.2024) о том, что при дополнительном финансировании будут приняты меры по приведению объектов в надлежащее состояние. 01.08.2025 направлено письмо № 41793-вн/5.1 в правовой департамент об обращении в суд - обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на Объекты, а именно: закрыть строительными конструкциями проемы Объектов, установить защитно-охранное ограждение в соответствии с требованиеми ГОСТ-Р-58967-2020. | По состоянию на 01.11.2025: 06.08.2025 направлено обращение № 6401/1 в прокуратуру Самарской области о проведении проверки по соблюдению ТУ «Росимущества» требований, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789. 26.08.2025 из прокуратуры Самарской области поступил ответ № 8849-вх/1 о перенаправлении обращения для организации личного рассмотрения руководителем ТУ «Росимущество». 18.08.2025 Администрацией подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд об обязании собственника в течение 1-го-месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на объекты, а именно: закрыть строительными конструкциями проемы объектов, установить защитно-охранное ограждение в соответствии с требованиеми ГОСТ-Р-58967-2020 по периметру земельного участка, организовать их охрану. 10.09.2025 в правовой департамент направлено письмо № 49174-вн/5.1 о предоставлении информации об обращении в Арбитражный суд СО. Согласно ответу правового департамента № 49919-вн/1.2 от 15.09.2025: 11.09.2025 исковое заявление направлено в Арбитражный суд СО об обязании собственника в течение 1-го-месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на объекты, а именно: закрыть строительными конструкциями проемы объектов, установить защитно-охранное ограждение в соответствии с требованиеми ГОСТ-Р-58967-2020 по периметру земельного участка, организовать их охрану. Согласно определению Арбитражного суда СО по делу № А55-33810/2025 иск и приложенные к нему документы возвращены администррации, так как не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без движения в установленный законом срок. 24.11.2025 правовым департаментом повторно направлено в Арбитражный суд Самарской области исковое завление по тем же основаниям с устранением допущенных нарушений (ответчик - ТУ Росимущества в Самарской области). По состоянию на 01.12.2025: статус не изменился.

## Исключенные объекты
Объекты исключённые согласно зключения аналитического отдела Думы
1 | Объект капитального строительства 63:09:0201060:806 | г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорож ная, 51 |  | 63:09:0201060:806 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ОАО «РЖД» | государственная | В результате проведенного мониторинга был выявлен объект капитального строительства. В результате совместной работы администрации городского округа Тольятти и прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти 18.12.2023 правообладатель демонтировал объект. Согласно ПК МАИС "Земельные участки Тольятти" земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:806 на основании постановления администрации № 933 от 16.07.1993 предоставлен на праве постоянного (бессрочного ) пользования (свидетельство № 18459 от 07.09.1993 Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО "РЖД").
2 | Культурно-выставочный комплекс, КН63:090101179:514 | Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная, западнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 85, участок № 38 | РС № 63-09-64-2023 от 08.06.2023 | 63:09:0101179:708 | частная | 08.06.2023 ООО «Атол» министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-09-64-2023 акватермального комплекса «Атолл» со сроком действия до 08.06.2025. ведутся общестроительные работы.
3 | Строительства объектов жилья и соцкультбыта, КН63:09:0301147:1984 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Советская, д. 40 | РНС №63-09-59-2024 срок действия - до 20.07.2025 | 63:09:0301147:1055 | частная | Направлено извещение в ГИСН о начале производства работ. Решением Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-18662/2024 от 20.12.2024 признано право собственности Общества с ограниченной ответственностью Корпорация «Импульс» на незавершенный строительством объект недвижимости, степенью готовности 73%, имеющим кадастровый номер 63:09:0301147:1984 (ранее присвоенный кадастровый номер 63:09:0301147:1055:74), расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 40, в пределах земельного участка с кадастровым номером 63:09:0301147:1055, площадь застройки согласно выписке из ЕГРН – 1404,4 кв.м. 26.04.2024 правообладателем получено РНС 63-09-59-2024 сроко действия до 20.07.2025
4 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0104013:827 | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, 3а | РНС № 63-09-1967-2024 от 28.11.2024 до 28.05.2026 | 63:09: 0104013:509 | частная | 06.09.2024 вступило в силу решение Автозаводского районного суда по делу 2-9941/2024 : обязать физ.лицо принять меры, прспятствующие несанкционированному доступу людей в незавершенный строительством объект с КН 63:09:01040l3:827 с местоположением: Самарская область. г. Тольятти. Автозаводский раион, ул. Спортивная, д. 3 А, расположенный на земельном участке с КН63:09:0104013:509, путем закрытия строительными конструкциями оконных и дверных проемов, установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН63:09:0104013:509, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и объекта незавершенного строительства от мусора. организовать охрану объекта с целью исключения проникновения посторонних лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Правообладателем восстановлена целостность ограждения и земельный участок очищен от древесной растительности. 28.11.2024 получено разрешение на реконструкцию объекта.
5 | Магазин | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, 48 | РНС № 63-302000-105-2021 от 24.06.2021 до 15.03.2025 | 63:09:0000000:2698 | частная | Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти от 27.06.2012 Дело №2-896/2012 на зу с кн 63:09:0201059:13918 является частной собственностью. Получено разрешение на строительство, строительство не ведется. Доступ к объекту закрыт.
6 | Здание оздоровительного комплекса, КН63:09:0301138:3216 | г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:03011538:762 | частная | 26.07.2023 собственник здания - физическое лицо. Уведомление от 12.10.2023 № Гр-6497 от 12.10.2023. Исковое заявление в Автозаводский районный суд от 28.11.2023 (гражданское дело 2-1563/2024). Гражданское дело закрыто, в связи с демонтажом Объекта собственником
7 | Нежилое здание, здание (лит. А) - спортивно-оздоровительная база, КН63:09:0201057:14701 | г. Тольятти, Комсомольский район, около жилого дома по ул. Громовой, 48 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | 63:09:0201059:691 | частная | Объект в собственности 2-х физических лиц. 26.03.2024 в администрацию городского округа Тольятти собственниками подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. 23.05.2024 в администрацию городского округа Тольятти подано уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.