**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, за 2011 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, за 2011 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, за 2011 год.

2. Отметить:

2.1. Отсутствие действенных результатов от реализациидолгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, в части достижения целей и задач.

2.2. Низкое освоение предусмотренных в 2011 году денежных средств на реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы»: из предусмотренных денежных средств в размере 179 293,1 тыс.руб., освоено 90 446,8 тыс.руб. (50,45%).

2.3. Несоответствие выводов по исполнению долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» в части указания её реализации в 2011 году на 50,45% при комплексном показателе эффективности реализации программы в размере 190%.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Привести долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» в соответствие с задачами и с учётом проблем городского округа Тольятти по обеспечению устойчивого развития предпринимательства, учитывая замечания информационно-аналитического управления Думы.

 Срок – до 01.06.2012 года.

3.2. Внести изменения в Порядок оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэра от 12.08.2008 №2061-1/п, в целях устранения несоответствий.

 Срок – апрель 2012 года.

3.3. Представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству:

3.3.1. Результаты анализа в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам проведения сплошного федерального статистического наблюдения и результаты маркетинговых исследований в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства, проведённых в рамках мероприятий Программы.

 Срок – апрель 2012 года.

3.3.2. Дополнительную информацию в соответствии с замечаниями информационно-аналитического управления Думы.

 Срок – по мере готовности.

4. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Анташев С.А.) рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 на 2012 год» на заседании комиссии.

 Срок – II квартал 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Анташев С.А.).

Председатель Думы А.И.Зверев