ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления Думы городского округа Тольятти

на проект решения Думы городского округа Тольятти  «Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год»

(Д-108 от 27.04.2011г.)

Мэрией городского округа Тольятти направлен доработанный Отчёт мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год (далее – Отчёт).

Решением Думы городского округа Тольятти от 20.04.2011 №522 Отчёт был отправлен на доработку и установлен новый срок его представления – 27 апреля 2011 года. Доработанный Отчёт представлен в срок.

Ранее, информационно-аналитическим управлением были высказаны общие замечания (заключение ИАУ на Д-83 от 04.04.2011г.). В результате доработки мэрией были внесены в Отчёт технические и редакционные правки: пояснительная записка преобразована в текстовую часть Отчёта; данные Отчёта даны с учетом внесенных изменений в Программу КСЭР; дополнен пояснительной запиской.

Общие характеристики Отчёта. Отчёт представлен за 2010 год, являющийся первым годом реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы (далее – Программа КСЭР).

Согласно Программе установлены следующие этапы ее реализации:

2010г. - краткосрочный этап - этап выхода из кризиса;

2011-2013гг. - среднесрочный период - этап аккумуляции ресурсного потенциала и качественный прорыв;

2014-2020гг. - долгосрочный период - этап устойчивого развития.

Необходимо отметить, что решением Думы городского округа Тольятти от 20.04.2011 года были внесены изменения в Программу КСЭР. Отчёт представлен с учетом скорректированного плана 2010 года.

Отчёт содержит:

1.Текстовую часть:

-анализ исполнения мероприятий Программы по разделам (стр.1-86),

-анализ исполнения инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам (стр.86-92),

-оценку эффективности реализации Программы в 2010 году, рассчитанную по Методике (стр.92),

-вывод по Программе (стр.93).

2.Приложения №1-3 по содержанию Отчёта по Программе КСЭР за 2010 год в табличной форме.

Информационно-аналитическое управление отмечает, что в Отчёте не содержится обобщенного анализа по реализации всей Программы за 2010 год. Отсутствует информация о причинах низкого исполнения Программы за 2010 год. Отмечаем тот факт, что информация в Отчёте и приложении №1 не совпадает в части отражения процента исполнения по программным мероприятиям. При изложении текстовой части Отчёта не по всем разделам даны обобщения по исполнению раздела программных мероприятий за 2010 год. Требует доработки.

Информационно-аналитическое управление считает целесообразным дополнение текстовой части Отчёта за 2010 год обобщенными аналитическими таблицами по итогам исполнения Программы КСЭР за 2010 год. В последующие периоды возможно представление данных с нарастающим итогом.

В пояснительной записке мэрии отражается факт исполнения Программы КСЭР за 2010 год только по программным мероприятиям Программы и не приводится исполнение по инвестиционным проектам в 2010 году и в целом по Программе за 2010 год. Требует пояснений.

В соответствии с Порядком формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (п.3.5) установлено, что должен содержать Отчёт.

1. Анализ целей и задач Программы КСЭР за 2010 год. В Отчёте приводится анализ достижения целей и задач по разделам и мероприятиям (проектам).

Информационно-аналитическое управление отмечает, что при утверждении Программы КСЭР приложение №1 к Программе КСЭР не содержало установленных целей и задач. Цели и задачи содержались в приложении №3 к Программе КСЭР. Необходимо отметить, что программные мероприятия приложения №1 и приложения №3 не всегда совпадают. Таким образом, перенос целей и задач из приложения №3 в Приложение №1 при представлении Отчёта, по нашему мнению, не правомерен.

После принятия Думой решения по внесению изменений в Программу КСЭР, за исключением 2010 года, Приложение №1 к решению Думы (в новой редакции – это приложения 1.2-1.5) было дополнено целями и задачами.

Таким образом, учитывая данное обстоятельство, информационно-аналитическое управление предлагает: из Отчёта за 2010 год (Приложение №1 к проекту решения Думы) исключить цели и задачи. Анализ исполнения целей и задач предлагаем провести только по приложению №3 к Программе КСЭР. Отчёт необходимо дополнить анализом целей и задач на 2010 год изложенных в Приложении №3 к Программе КСЭР.

Требуется пояснение причин неисполнения плана по программным мероприятиям (приложение №3 к проекту решения Думы) в части исполнения показателей и задач по следующим мероприятиям:

| раздел | мероприятие |
| --- | --- |
| Градостроительная деятельность | Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и Набережной |
| Предпринимательство, туризм, потребительский рынок | Создание МАУ «Туристско-информационный центр», создание МАУ «Фестивальный остров» |
| Реформирование государственного и муниципального управления | Создание автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг и функций» |
|  | Создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности ОМС городского округа Тольятти |
|  | Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети |
|  | Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ |
|  | Внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии |
|  | Создание электронного архива городского округа Тольятти |
| ЖКХ | Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов |
|  | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
|  | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения |
| Общественная безопасность | Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание |
|  | Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание |
|  | Оснащение подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних служебным автотранспортом, оргтехникой, техническими средствами связи, выявления и предупреждения правонарушений |
|  | Приобретение служебного специализированного автотранспорта для перевозки (доставки) осужденных, подследственных и подсудных лиц в суды и следственные изоляторы в количестве 7 ед. |

2.Исполнение Программы КСЭР за 2010 год о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (проектов). На реализацию Программы КСЭР в 2010 году было запланировано 27 809,0 млн. рублей, фактическое исполнение составило 6 970,5 млн. рублей или 25,07%, в т.ч.:

-по мероприятиям Программы (план – 25 968,2 млн. рублей, факт – 6 605,4). Процент исполнения – 25,4% - Приложение №1 к проекту решения Думы;

-по инвестпроектам Программы (план – 1 840,8 млн. рублей, факт – 365,1 млн. рублей). Процент исполнения – 19,8% - Приложение №2 к проекту решения Думы.

|  | Утв. решением Думы от 19.05.2010г. №293 | План 2010 (с учетом внесен. измен.) | Отклонение, млн. рублей | Факт 2010 | Отклонение, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3-гр2) | 5 | 6(гр5-гр3) |
| Всего по Программе (2010-2020гг), в т.ч. | 319 161,7 | 286 439,3 | -32 722,4 |  |  |
| -по мероприятиям | 242 397,8 | 195 411,1 | -46 986,7 |  |  |
| в т.ч. 2010 | 25 968,2 | 25 968,2 | 0 | 6 605,4 | -19 362,8 |
| -по инвестпроектам | 76 763,9 | 91 028,2 | +14 264,3 |  |  |
| в т.ч. 2010 | 7 418,6 | 1 840,8 | -5 577,8 | 365,1 | -1 475,7 |
| Итого 2010 год | 33 386,8 | 27 809,0 |  | 6 970,5 | - 20 838,5 |

Необходимо отметить низкий процент исполнения Программы КСЭР как в целом, так и по разделам Программы. Информационно-аналитическое управление отмечает, что в Отчёте не по всем разделам Программы приведены обоснования причин низкого исполнения. Более того, из Отчёта следует, что по ряду мероприятий (Приложение №1 к Программе КСЭР) были внесены изменения, которые не нашли своего отражения во внесенных в Программу КСЭР изменений. Требует обоснования.

3. Исполнение Программы КСЭР за 2010 год по источникам. Для реализации Программы КСЭР использовались различные источники финансирования: местный, областной и федеральный бюджеты, а так же внебюджетные средства. В результате исполнения Программы сложилось следующее фактическое расходование средств по разделам Программы:

|  | План по Программе КСЭР 2010, млн. рублей | Фактическое исполнение 2010, млн. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе 2010г., в т.ч.: | 27 809,0 | 6 970,5 | 25,07 |
| -Раздел «Программные мероприятия» | 25 968,2 | 6 605,4 | 25,4 |
| местный бюджет | 436,3 | 356,1 | 81,6 |
| областной бюджет | 10 395,9 | 4 630,2 | 42,1 |
| федеральный бюджет | 3 114,6 | 1 271,8 | 40,8 |
| внебюджетные средства | 12 021,4 | 347,3 | 2,9 |
| -Раздел «Инвестиционные проекты» | 1 840,8* | 365,1 | 19,8 |
| местный бюджет | 0,20 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 122,8 | 0,02 | 0,01 |
| федеральный бюджет | 715,2 | 140,6 | 19,7 |
| внебюджетные средства | 1 002,6 | 224,5 | 22,4 |

*с учетом внесенных изменений в Программу КСЭР

Из представленной таблицы видно, что по всем источникам финансирования Программы КСЭР в 2010 году отмечается низкое исполнение.

4. Исполнение по разделам Программы. Раздел «Перечень мероприятий Программы КСЭР г.о. Тольятти на 2010-2020 годы, за 2010 год» Отчёта содержит анализ исполнения программных мероприятий Программы КСЭР по основным направлениям: экономика (стр.1-18), инфраструктура (стр.18-42), социальная сфера (стр.42-81); охрана окружающей среды (стр.81-86). Отмечаем низкую проработанность отчетной информации, ее дублирование, отсутствие обобщений (выводов) по достижению задач по программным мероприятиям разделов и предложений по их дальнейшей реализации.

Только по мероприятиям: «Дорожное хозяйство, транспорт и связь», «Молодёжная политика» прослеживается взаимосвязь приложения №1 и Приложения №3. По мероприятиям «Образование» дана информация отдельно по исполнению двух приложений. По мероприятиям «Здравоохранение», «Социальная поддержка населения» в Отчёте не приведены значения индикаторов.

Информационно-аналитическое управление указывает на необходимость уточнения в Отчёте (текстовая часть) нумерации направлений реализации программных мероприятий (требуется обозначение направления – «Социальная сфера»).

| № | Название раздела | План 2010 | Факт 2010 | Отклонение, млн. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономика | 2 343,4 | 426,1 | -1 916,9 | 18,2 |
|  | Градостроительная деятельность | 21,1 | 14,6 | -6,5 | 69,1 |
|  | Предпринимательство, туризм, потребительский рынок | 2 322,2 | 411,5 | -1 910,7 | 17,7 |
|  | Реформирование государственного и муниципального управления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Инфраструктура | 22 599,9 | 5 258,9 | -17 341 | 23,3 |
|  | ЖКХ | 12 579,7 | 1 320,2 | -11 259,5 | 10,5 |
|  | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 10 020,3 | 3 938,8 | -6 081,5 | 39,3 |
| 3. | Социальная политика | 999,4 | 913,9 | -85,5 | 91,4 |
|  | Образование | 551,9 | 606,9 | +55 | 110,0 |
|  | Здравоохранение | 32,6 | 0,04 | -32,56 | 0,1 |
|  | Семья и демографическое развитие | 38,0 | 92,1 | +54,1 | 242,2 |
|  | Социальная поддержка населения | 4,6 | 35,5 | +10,5 | 772,7 |
|  | Культура | 6,9 | 10,3 | +3,4 | 148,2 |
|  | Физическая культура и спорт | 311,7 | 128,1 | -183,6 | 41,1 |
|  | Молодёжная политика | 38,6 | 35,9 | -2,7 | 93,1 |
|  | Общественная безопасность | 15,1 | 4,9 | -10,2 | 32,9 |
| 4. | Охрана окружающей среды (экология) | 25,4 | 6,5 | -18,9 | 25,5 |
| Итого |  | 25 968,1 | 6 605,4 | -19 362,7 | 25,4 |

За исключением раздела «Социальная сфера» по всем другим разделам Программы за 2010 год отмечаем крайне низкое исполнение программных мероприятий Программы КСЭР (источник - Приложение №1 к проекту решения Думы), особенно выделяем низкое выполнение по разделу «Инфраструктура». Требуется пояснение причин низкого исполнения по разделам Программы: Предпринимательство, туризм, потребительский рынок, ЖКХ, Здравоохранение, Физическая культура и спорт, Общественная безопасность.

Раздел «Инвестиции в основной капитал, 2010 год» содержит анализ исполнения запланированных инвестиционных проектов.

| направления | План* 2010 | Факт 2010 | Отклонение, млн.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики (10 проектов) | 1 040,1 | 223,9 | -816,2 | 22 |
| Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды (3 проекта) | 20,8 | 0 | -20,8 | 0 |
| Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы (2 проекта) | 0,5 | 1,08 | 0,58 | 216 |
| Создание новых направлений развития для города (4 проекта) | 779,4 | 140,2 | -639,2 | 18 |
| Итого (19 проектов), в т.ч. по источникам финансирования: | 1 840,8 | 365,18 | -1 475,62 | 19,8 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,2 | 0 |  | 0 |
| -на реализацию проекта «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти» | 0,2 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 122,8 | 0,02 |  | 0,02 |
| Федеральный бюджет | 715,2 | 140,64 |  | 19,66 |
| Внебюджетные средства | 1 002,6 | 224,48 |  | 22,39 |

*План указан с учетом внесения изменений в Программу

Отмечаем низкое исполнение по всему Разделу Программы КСЭР (Приложение №2 к проекту решения Думы). Особо отмечаем, что проекты, направленные на охрану окружающей среды (3 проекта), не финансировались в 2010 году. По ряду других проектов инвесторами были приняты решения о переносе финансирования на 2011 год либо о закрытии проектов.

Информационно-аналитическое управление отмечает, что Приложение №2 к Отчёту представлено с нарушением структуры приложения, а именно, исключены строки: цель, задачи и строки, обобщающие направления реализации инвестпроектов: «Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики», «Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы». Требуется включение в Приложение №2.

Требуется доработка Раздела Программы в части включения графы «Плановые значения бюджетной эффективности» и, соответствующего, подсчета отклонений.

5.Количество созданных рабочих мест за 2010 год составило: постоянных мест - 131, временных – 505. необходимо отметить, что Программа КСЭР не предусматривала разбивку по годам показателя количества рабочих мест.

6. Бюджетная эффективность от реализации 19 проектов составила 6,42 млн. рублей при плане 332,9 млн. рублей или 0,02%.

В приложении №3 «Оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2010 год» к проекту решения Думы приведена оценка эффективности реализации 36 мероприятий из 73.

Требует пояснения причины исключения из таблицы графы «Базовое значение».

В Отчёте указывается, что расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде приведен в таблице, однако в представленном пакете документов такой таблицы нет.

Согласно данному расчету эффективность реализации Программы в отчетном периоде составила 157,6% (исходя из 36 мероприятий). Мэрий подсчитан и второй вариант значения показателя эффективности по мероприятиям, реализация которых была запланирована в 2010г. однако финансирование не производилось либо не были установлены плановые значения показателей на 2010 год, она составила - 77,7% (исходя из 73 мероприятий). Что требует пояснений. Каков критерий выбора показателей, вошедших в формулу расчета эффективности.

|  | Эффективность реализации мероприятия, % |
| --- | --- |
| Экономика |  |
| Градостроительная деятельность | 75 |
| Предпринимательство, туризм, потребительский рынок | 306,3 |
| Реформирование гос-го и мун-го управления | Расчет не возможен |
| Инфраструктура |  |
| ЖКХ | 1 714,2 |
| Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 90,3 |
| Социальная политика |  |
| Образование | 103,5 |
| Здравоохранение | Расчет не возможен |
| Семья и демографическое развитие | 214,9 |
| Социальная поддержка населения | 146,2 |
| культура | 143,6 |
| Физкультура и спорт | 137,3 |
| Молодёжная политика | 205,2 |
| Общественная безопасность | Расчет не возможен |
| Охрана окружающей среды |  |
| Экология | 103,2 |

Информационно-аналитическое управление предлагает представить дополнительную информацию по реализации следующих индикаторов, запланированных к реализации в 2010 году:

| Целевые индикаторы | План 2010 | примечание |
| --- | --- | --- |
| Реформирование государственного и муниципального управления |  |  |
| Создание автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг и функций» | План - 50% Факт - 0 | Причины не исполнения не обоснованы в Отчёте |
| Доля муниципальных услуг (функций), имеющих возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти» | План – 0% Факт - нет | Пояснение в Отчете – фактическое значение показателя определить невозможно. |
| Доля органов мэрии, работающих на основе показателей эффективности и (или) результативности деятельности | План – 100% Факт – 0% | Причины не исполнения не обоснованы в Отчёте |
| Доля разработанных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти по вопросам реформирования муниципального управления | План – 0% Факт - нет | Пояснение в Отчете – фактическое значение показателя определить невозможно. |

Информационно-аналитическое управление отмечает, что Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы №213 от 17.02.2010г (далее – Порядок), не содержит требований к формам Отчёта.

Предлагаем дополнить проект решения Думы пунктом, в котором содержалась рекомендация по представлению внесений изменений в Порядок приложениями, отражающими представление типовых форм Приложений к Отчёту (годового, за период реализации Программы).

По проекту решения Думы информационно-аналитическое управление предлагает следующие редакционные правки: в пункте 1 проекта убрать перечисление приложений к Отчёту. Необходимо, чтобы текстовая часть Отчёта явилась приложением №1 к решению Думы, а таблицы (в пакете документов – это приложение №1, №2, №3) стали приложениями к Отчёту.

Вывод: проект решения Думы городского округа Тольятти «Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год» может быть рассмотрен на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Руководитель

информационно-аналитического

управления Думы						      С.Г.Балахонкин

Исп. Крымова Л.В.