## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

по вопросу «Об информации мэрии  о ходе реализации ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти

от 04.12.2008г. № 2982-п/1, за 2010год»

( Д- 118  от 11.05.2011г.)

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает следующее.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2011 года, утвержденным решением Думы от 16.03.2011 № 497, для рассмотрения на заседании Думы 15.06.2011г. вынесен вопрос «Об информации мэрии о ходе реализации ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг.,  утвержденной постановлением мэрии от 04.12.2008г. № 2982-п/1, за 2010 год».

Мэрией по данному вопросу представлена копия постановления мэрии г.о. Тольятти от 04.04.2011г.№ 993-п/1 «Об утверждении отчета о  реализации ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг. за 2010 год и постановление мэрии об утверждении программы ( в редакции  от 17.03.2011г.), что, на наш взгляд, требует пояснений.

Согласно утвержденному отчету о выполнении программы за 2010 год, целью программы является создание условий для самореализации молодежи и включения ее в социально-экономическое развитие городского округа

Для достижения указанной цели в 2010 году решались 5 задач. Анализ исполнения запланированного объема финансирования по основным задачам программы представлен в таблице.

| № п/п | Основные задачи программы | Объем финансирования в 2010 году, т.р. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Формирование культуры здорового образа жизни | 585 | 585 | 100 |
| 2. | Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи | 3637 | 3737 | 103 |
| 3. | Содействие трудоустройству молодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов | 7112 | 7112 | 100 |
| 4. | Формирование гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения | 70 | 70 | 100 |
| 5. | Информационное обеспечение молодежи | - | - | - |
| 6 | Развитие детского и молодежного общественного движения | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по Программе | 11 504 | 11 604 | 100,9 |

Как видно из таблицы все мероприятия программы исполнены в полном объеме. Общий процент финансирования программы составил за 2010 год 100,9 %. Отклонение в размере 100т.р. на мероприятия по торжественной церемонии награждения именными премиями мэра  возникло по допущенной технической ошибке при отнесении расходов по кодам бюджетной классификации.

Следует отметить, что в качестве плановых показателей на 2010 год в таблице приведены, согласно отчету, данные, соответствующие объему бюджетного финансирования, утвержденному в бюджете городского округа Тольятти. Согласно редакции Программы, действовавшей на конец отчетного периода (ред. от 02.07.2010г.) Объем финансирования Программы в 2010 году составляет 12 632 т.р. Отклонение объема финансирования программы, утвержденного в Программе ( 12 632т.р.) от утвержденного в бюджете городского округа Тольятти ( 11 504 т.р.) составляет 1 128 т.р.

Несмотря на то, что изменения в Программу в части приведения ее в соответствие с утвержденным объемом бюджетного финансирования не вносились, в отчете содержится информация, отражающая пояснения по отклонениям.

Ожидаемые результаты достигнуты, в том числе и с перевыполнением плана.

В целом по оценке эффективности реализации Программы, учитывающей и уровень исполнения объема финансирования и  уровень достижения целевых показателей, показатель эффективности реализации программы составляет 180 % , что означает, что эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

Проведенный нами анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации Программы, позволяет отметить следующее.

Источником финансирования программы является бюджет городского округа Тольятти. Главным распорядителем бюджетных средств по данной программе является Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти.

В соответствии с Порядком разработки, утверждения  и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п, финансирование расходов  на реализацию ВЦП осуществляется в соответствии с решением о бюджете городского округа Тольятти на планируемый трехлетний период в порядке, установленном для исполнения бюджета в РФ (п.2.8). Согласно п.2.11 Порядка, внесение изменений в ВЦП осуществляется в порядке, установленном для утверждения ВЦП.

Решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов» Ведомственная целевая программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг. принята к финансированию в объеме 12 532 т.р.

В течение 2010 года в решение Думы о бюджете вносились изменения 10 раз. При этом, изменения, касающиеся объема финансирования рассматриваемой Программы вносились 2 раза, а именно:

1) решением Думы от 22.09.2010г.№ 361, объем финансирования Программы уменьшен до 11 571т.р.;

2) решением Думы от 01.12.2010г. № 417 объем финансирования Программы уменьшен до 11 504 т.р.

Реализация Программы в 2010 году началась с редакции Программы от 14.12.2009г. (в ред. постановления мэрии № 2785-п/1). Общий объем финансирования Программы  на начало года составил 19 911 т.р. Таким образом, расхождения по объему финансирования Программы, отраженные в бюджете и в Программе на начало года составили  7 379т.р. (19 911-12 532).

В течение 2010 года в Программу вносились изменения 2 раза

1) постановлением мэрии от 06.05.2010г. № 1189-п/1, общий объем финансирования Программы составил 12 632 т.р.

2) постановлением мэрии от 02.07.2010г. № 1794-п/1 общий объем финансирования Программы составил 12 632 т.р.

На наш взгляд, указанные данные свидетельствуют о несогласованности действий мэрии в вопросах внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти и в ведомственные целевые программы и недостаточном урегулировании процедуры приведения ведомственных целевых программ в соответствие с объемом их финансирования, утвержденным решением Думы о бюджете.

Представленные в отчете об исполнении Программы данные по плановым и фактическим объемам финансирования программы в целом полностью соответствуют представленному в Думу отчету об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2010 год ( Д-81от 31.03.2011г.).

По представленным материалам имеются следующие замечания и предложения.

1. Требует пояснений, почему вместо Информации мэрии о ходе реализации ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг.,  утвержденной постановлением мэрии от 04.12.2008г. № 2982-п/1, за 2010 год» на рассмотрение Думы представлена копия постановления мэрии об утверждении отчета о выполнении программы.

2. Неясно, почему  Программа не приведена  в соответствие с объемом ее финансирования, утвержденным  в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год.

Вывод: вопрос «Об информации мэрии о ходе реализации ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг., утвержденной постановлением мэрии от 04.12.2008г. № 2982-п/1, за 2010 год» может быть рассмотрен на заседании Думы городского округа Тольятти.

# Руководитель

# информационно-аналитического

# управления Думы   						     С.Г. Балахонкин