ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О ходе выполнения ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» за 2010 год»

( Д-122 от 13.05.2011г.)

Рассмотрев представленную мэрией городского округа Тольятти информацию «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.», за 2010 год», необходимо отметить следующее.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 г. № 497 представленный вопрос включен в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал  2011г. Планируемая дата рассмотрения вопроса – 01.06.2011 г.

Представленные материалы  содержат информацию мэрии о  ходе исполнения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг» за 2010 год (далее - Программа).

Как следует из информации, Программа утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009 № 1094-п/1, постановлением мэрии от 23.08.2010 г. № 2303-п/1 в Программу  были внесены изменения.

Реализация Программы включает в себя 6 этапов,                                                                этапы соответствуют календарным полугодиям:

первый этап - с 01.01.2009 по 30.06.2009;

второй этап - с 01.07.2009 по 31.12.2009;

третий этап - с 01.01.2010 по 30.06.2010;

четвертый этап - с 01.07.2010 по 31.12.2010;

пятый этап - с 01.01.2011 по 30.06.2011;

шестой этап - с 01.07.2011 по 31.12.2011.

Целью Программы является создание социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, совершенствование работы по профилактике и тушению пожаров, повышение пожарно-технических знаний населения.

Задачами Программы является: снижение числа возникновения пожаров; обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов; существенное улучшение уровня пожарно-технических знаний жителей городского округа.

В 2010 году в полном объеме сокращены бюджетные средства на выполнение программы департаментам образования, здравоохранения, культуры, а также управлению физкультуры и спорта мэрии городского округа Тольятти.

Финансирование было  в основном направлено на оснащение муниципальных объектов противопожарным оборудованием и средствами противопожарной защиты.

Согласно информации реализация мероприятий Программы позволили:

- устранить более 60% нарушений в области обеспечения пожарной безопасности,  выявленных сотрудниками отдела  надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский.

- не допустить пожаров на объектах муниципальной собственности;

- укомплектовать муниципальные учреждения в полном объеме  первичными средствами пожаротушения;

- подключить 90 школ и 81 дошкольное образовательное учреждение к системам раннего обнаружения пожаров (100%),

- подключить к системам раннего обнаружения пожаров 67 учреждений культуры;

- разработать и распространить 10000 памяток по правилам пожарной безопасности;

- изготовить и установить 685 знаков пожарной безопасности и 122 стенда.

Однако, проведенные секвестрования Программы не позволили получить ожидаемый результат и в полном объеме обеспечить надлежащее противопожарное состояние объектов муниципальной собственности.

- Эффективность реализации Программы  определяется снижением количества гибели и травматизма людей от пожаров, снижением имущественного ущерба от пожаров, уменьшением количества протоколов и предписаний органов Государственного пожарного надзора и протестов прокурора города Тольятти о нарушениях правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

- Между тем, в представленной информации   данные сведения (по сравнению с 2008-2009 г.) отсутствуют.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (В.И.Попов).

Вывод: информация мэрии городского округа Тольятти «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» за 2010 год может быть рассмотрена на заседании Думы.

Руководитель юридического управления                                      Д.К.Симонов

Жирнова

280668