Приложение №3

Информация о ходе подготовки и проведения аукционов.

| №№ | Виды работ | Сумма на аукционе тыс. руб. | Дата проведения аукциона | Срок исполнения муниципального контракта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения; вывоз грунта в Автозаводском районе. | 22 073, 89 | 09.07.10г. | 30.09.10г. | Техдокументация направлена в управление торгов12.04.10г. Аукцион состоялся 18.05.10г. После рассмотрения жалобы участника аукциона в ФАС аукцион был перенесен. |
|  | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода; ремонт лестничных маршей; поверхностный отвод дождевых вод с территорий; устройство щебеночного покрытия дорог в Центральном и Комсомольском районах. | 30 143, 80 | 20.05.10г. | 30.09.10г. | Техдокументация направлена в управление торгов 23.03.10г. Были внесены изменения в аукционную документацию. |
|  | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения в Автозаводском районе, устройство пешеходной дорожки в Центральном районе. | 1 892,11 | 07.10.10г. | 31.10.10г. | Аукцион размещен позже из-за выполнения проектной документации по № 9,10,17 округам в 2010году. Техдокументация направлена в управление торгов 02.09.10г. |
| 2 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.); устройство площадки семейного отдыха; устройство площадки семейного отдыха; устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. | 27 502, 20 | 16.08.10г. | 30.11.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 02.07.10г. |
| 3 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения, устройство баскетбольных щитов; устройство асфальтового покрытия). Обустройство сквера семейного отдыха, б-р Кулибина (установка детского игрового комплекса; устройство пешеходных дорожек, озеленение); Устройство спортивно-игрового центра. Благоустройство скверов семейного отдыха в 15,18 кварталах. Благоустройство сквера семейного отдыха (район домов Южное шоссе,35-37 20 кв.) . Благоустройство скверов семейного отдыха в 16,17,21 кварталах. Восстановление хоккейного корта. Устройство площадки семейного отдыха. Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. | 14 050,26 | 27.09.10г. | 30.11.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 23.08.10г. |
|  | Восстановление корта в 27 квартале | 756,00 |  | 30.11.10г. | Аукцион размещен позже из-за выполнения проектной документации на восстановление корта в 2010году. Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 08.09.10г. |
|  | Подключение фонтана в 18 квартале | 609, 74 |  | 30.11.10г. | Готовится техдокументация |
| 4 | Выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта). | 4 360, 00 | 29.04.10 г. | 30.11.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 22.03.10г. |
| 5 | Выполнение проектных работ на расширение проездов, перенос сетей, устройство пешеходных тротуаров, устройство освещения, устройство ливневой канализации, устройство парковок для автомашин, устройство водоотвода, устройство площадки семейного отдыха, восстановление корта, установку МАФ. | 8 412,00 | 07.06.10 г. | 31.07.10г. 31.08.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 26.04.10г. |
| 6 | Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения. | 2 000, 00 | 26.07.10г. | 31.10.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 25.06.10г. |
|  |  | 200,00 |  | 31.10.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов 09.09.10г. |

Руководитель департамента

городского хозяйства								     В.А. Ерин

Суханкина 40 23 39