Информация о выполнении Плана мероприятий

по благоустройству  внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 г. № 392 –п/1 (основание – решение Думы городского округа Тольятти

от 07.07.2010 г. №352).

На основании постановления мэрии  от 18.02.2010г. № 392-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год»  на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий   выделено 112 000, 0 тыс. руб., в том числе по следующим видам работ:

1. Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров,  отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки для а/машин, ремонт лестничных  маршей,  по необходимости  перенос сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода; устройство щебеночного покрытия; вывоз грунта; устройство пешеходных  дорожек на сумму	 - 54 109,8 тыс. руб.

1.1 20.05.10 г. состоялся аукцион на выполнение работ  по восстановлению твёрдых покрытий на сумму: 30 143,8  тыс. руб., в т.ч.:

по Центральному району на сумму		 -  18 005, 0 тыс. руб.

по Комсомольскому району на сумму	 -  12 138, 8 тыс. руб.

Победителем по Центральному  и Комсомольскому районам  признан ОАО «ДРСУ» сумма лотов составила:

по Центральному району -13 413,7 тыс. руб.

по Комсомольскому району- 9 043,4 тыс.руб.

Экономия от проведения аукциона на выполнение работ  по восстановлению твёрдых покрытий составила – 7 686,7 тыс.руб.

1.2 09.07.10г. состоялся повторно аукцион на выполнение работ по восстановлению твёрдых покрытий по Автозаводскому району  на сумму -

22 073,89  тыс. руб.

Победителем признан ЗАО «Тольяттистройтранс» сумма лота составила:

21 963,52 тыс. руб.

Экономия от проведения аукциона на выполнение работ  по восстановлению твёрдых покрытий составила – 110,37 тыс.руб.

1.3 07.10.10г. состоится аукцион по реализации проектных решений 2010г. (восстановление и устройство твердых покрытий  16, 19 кварталы  Автозаводского района,  устройство пешеходной дорожки  в 159 квартале  Центрального района) на сумму 1 892,11 тыс.руб.

2. Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий  на   расширение проездов, перенос сетей, устройство пешеходных тротуаров, устройство освещения, устройство ливневой канализации, устройство парковок для автомашин, устройство водоотвода, устройство площадки семейного отдыха, восстановление корта, установку МАФ в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах на сумму -  8 412,0  тыс. руб.

##### 2.1 07.06.10 г. состоялся аукцион на выполнение проектных работ на расширение проездов, перенос сетей, устройство пешеходных тротуаров, устройство освещения, устройство ливневой канализации, устройство парковок для автомашин, устройство водоотвода, устройство площадки семейного отдыха, восстановление корта, установку МАФ в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах на сумму -  8 412,0  тыс. руб.

Победителем признан ООО «ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ», сумма лота составила 8 412,0 тыс. руб.

3. Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения; устройство внутриквартального освещения  на сумму                   2 200, 0 тыс.руб.

3.1 26.07.10г. состоялся аукцион на выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Победителем признан ООО «ЭМС-Строй», сумма лота составила 2 000,0 тыс. руб.

200,00тыс. руб. – техническое задание подготовлено, документация передана в управление торгов.

4. Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта) на сумму	  4 360,0 тыс. руб.

4.1 29.04.2010 года состоялся  аукцион  на  выполнение работ по  валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта) на сумму	  - 4 360,0 тыс. руб.

Победителем  по валке и обрезке  признан ОАО «Зеленстрой»   сумма  лота составила 1 243,1 тыс. руб.

Победителем  по завозу грунта  ООО «СтройЛайн»  сумма лота составила 348,25 тыс. руб.

Экономия от проведения аукциона  по   валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев  составила    - 2 766,9 тыс. руб.

Экономия от проведения аукциона озеленение (завоз грунта) составила - 1,74 тыс. руб.

5. Установка и ремонт МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения); перенос спортивного  оборудования (скейт площадка); устройство спортивно-игрового центра, устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия;  устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; устройство, благоустройство, обустройство площадок и скверов семейного отдыха; восстановление хоккейного корта -  на сумму 42 918,2  тыс. руб.

5.1 16.08.10 г. состоялся аукцион на выполнение работ по установке МАФ на сумму 27 502,2 тыс. руб.

Победителями  признаны:

- по Автозаводскому району ООО «АльянсСтрой», сумма лота составила 12 367,85 тыс.руб. и ООО «ПаркПрестиж», сумма лота составила 5 798,86 тыс. руб.;

- по Центральному району ООО СК «Портал», сумма лота составила 3 582,00 тыс. руб.;

-  по Комсомольскому району ООО СК «Портал», сумма лота составила 5 615,98 тыс. руб.;

Экономия от проведения аукциона на выполнение работ  по установке МАФ составила – 137,51 тыс.руб.

5.2 27.09.10г. состоится аукцион на выполнение работ по ремонту и восстановлению плоскостных сооружений и благоустройству скверов семейного отдыха на сумму 14 050,26 тыс. руб.

5.3 12.10.10г. состоится аукцион на выполнение работ по восстановлению корта в Центральном районе на сумму 756,00 тыс. руб.

5.4  Подключение фонтана в 18 квартале на сумму 609 738,11 тыс. руб. – готовится техническая документация.

В связи с тем, что муниципальные контракты на выполнение работ по мероприятиям благоустройства внутриквартальных территорий были согласованы в 2009 году, а так же в связи со сложной экономической обстановкой авансовые платежи были не предусмотрены.

О ходе подготовки и размещения аукционной документации сообщаю, что по ряду объективных причин сроки размещения аукционов были сдвинуты от ранее намеченных.

1. Подготовка технических заданий проходит в несколько этапов:

1.1 Набор работ и составление дефектных ведомостей осуществляют специалисты администраций районов (в рамках разграничения полномочий между департаментом городского хозяйства и администрациями районов).

1.2 Подготовку технического задания на основании дефектных ведомостей осуществляют специалисты отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства. В ходе подготовки технического задания возникают вопросы, требующие время для урегулирования.

1.3 На основании технического задания и дефектных ведомостей специалисты сметно-договорного отдела ДГХ готовят расчет цены контрактов. В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в г.о. Тольятти мероприятия по благоустройству были отодвинуты на второй план, специалист сметчик был задействован на подготовке расчетов материально-технических затрат. Кроме того, с 01.07.2010г. произошла смена сметно-нормативной базы. До установки новой программы в течение месяца произошла задержка подготовки смет.

2. Очередность проведения аукционов в целом по городу.

2.1 После подготовки технической документации и расчетов максимальной цены контрактов департамент городского хозяйства подает заявку в управление муниципальных торгов для размещения аукционной документации в сети Интернет.

Обращаю Ваше внимание на то, что управление муниципальных торгов работает в целом на городской округ, что создает очередность проведения аукционов, дату проведения аукциона определяют они.

3. Обращение участников аукционов в Федеральную антимонопольную службу.

3.1 Дальнейшее проведение аукционов по восстановлению твердых покрытий в Автозаводском районе было возможно только после рассмотрения жалобы и получения письменного решения из ФАС.

4. Объявление чрезвычайной ситуации:

4.1 В связи с объявленной ЧС так же были сдвинуты сроки выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев ОАО «Зеленстрой», так как данная организация была задействована на выполнении работ по ликвидации последствий пожара.

Но несмотря на вышеизложенное мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий будут выполнены в сроки, установленные

«Планом мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год» (постановление от 18.02.2010г. №392-п/1 находится на согласовании в правовом департаменте).  Были внесены изменения по срокам выполнения работ и снятию финансовых средств от проведенных аукционов согласно Решению думы городского округа Тольятти №331 от 16.06.2010г

Подробная информация о ходе подготовки и проведения мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий представлена в приложениях №1,2,3.

Руководитель департамента

городского хозяйства								    В.А. Ерин

Суханкина 40 23 39