## Лист1
Приложение №2
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Сумма по итогам аукциона, тыс. руб. |  | Подрядная организация | % выполнения | Дата проведения аукциона | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Автозаводский район
Благоустройство 2, 4, 31 кварталов
1 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 2888 | 2888 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 75% | 09.07.10г. | май-октябрь
2 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 400 | 400 |  | ООО "АльянсСтрой" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
3 | Обустройство сквера семейного отдыха, б-р.Кулибина - установка детского игрового комплекса; - устройство пешеходных дорожек, озеленение | 1800 | 1800 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь |  | 0
4 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство пешеходных тротуаров | 1500 | 1500 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
| Всего : | 6588 | 6588
| Экономия: |  | 0
Благоустройство 1, 3, 5, 32 кварталов
5 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 2670 | 2670 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 92% | 09.07.10г. | май-октябрь
6 | Проектные работы: - устройство ливневой канализации; - устройство пешеходных тротуаров. | 120 | 120 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
7 | Установка МАФ(скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 2878 | 2878 |  | ООО "ПаркПрестиж" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
8 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта). | 700 | 287.7 |  | ОАО "Зеленстрой" ООО "СтройЛайн" | завоз грунта 100% | 29.04.10г. | ноябрь
9 | Восстановление внутриквартального освещения (проектные работы) | 150 | 150 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | май-октябрь
10 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт ограждения, устройство баскетбольных щитов) | 70 | 70 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
| Всего : |  | 6105.7
| Всего: | 6588 | 6175.7
| Экономия: |  | 412.3
Благоустройство 6,7,8 кварталов
11 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 1320 | 1320 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 91% | 09.07.10г. | май-октябрь
12 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 581 | 238.79 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
13 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 3307 | 3307 |  | ООО "АльянсСтрой" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
14 | Проектные работы на устройство ливневой канализации, устройство парковки для а/машин. | 280 | 280 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
15 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (устройство асфальтового покрытия, ремонт ограждения) | 1100 | 1100 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6245.79
| Экономия: |  | 342.21
Благоустройство 4, 10, 12 кварталов
16 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 1500 | 1500 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 43% | 09.07.10г. | май-октябрь
17 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения) | 200 | 200 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
18 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 100 | 41.1 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
19 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 2527 | 2527 |  | ООО "АльянсСтрой" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
20 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов. | 780 | 780 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
21 | Устройство внутриквартального освещения | 200 | 200 |  |  |  |  | ноябрь
22 | Устройство спортивно-игрового центра | 1281 | 1281 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6529.1
| Экономия: |  | 58.9
Благоустройство 3а, 3б, 5, 9 кварталов
23 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 4080 | 4080 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 23% | 09.07.10г. | май-октябрь
24 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 2238 | 2238 |  | ООО "АльянсСтрой" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
25 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов; - устройство ливневой канализации | 200 | 200 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
26 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 70 | 28.77 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6546.77
| Экономия: |  | 41.23
Благоустройство 7, 8, 11 кварталов
27 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 2658 | 2658 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 50% отфрезеровано | 09.07.10г. | май-октябрь
28 | Проектные работы: - устройство площадки семейного отдыха (установка МАФ); - расширение проездов; - устройство ливневой канализации. | 1480 | 1480 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
29 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 450 | 184.96 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
30 | Устройство площадки семейного отдыха. | 1600 | 1600 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
31 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 100 | 100 |  | ООО "АльянсСтрой" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
32 | Перенос спортивного оборудования (скейт площадка) | 300 | 300 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6322.96
| Экономия: |  | 265.04
Благоустройство 15, 18 кварталов
33 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 450 | 450 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 64% | 09.07.10г. | май-октябрь
34 | Восстановление плоскостных сооружений | 1800 | 1800 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
35 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 2000 | 2000 |  | ООО "ПаркПрестиж" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
36 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство пешеходных тротуаров; - расширение проездов; - устройство ливневой канализации. | 838 | 838 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
37 | Благоустройство скверов семейного отдыха в 15,18 кварталах. | 1500 | 1500 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6588
| Экономия: |  | 0
Благоустройство 12, 13, 14 кварталов
38 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 2430 | 2430 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | Не приступали | 09.07.10г. | май-октябрь
39 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - устройство освещения; - расширение проездов; | 800 | 800 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
40 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений. | 800 | 800 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
41 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 300 | 123.3 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
42 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 2258 | 2258 |  | ООО "ПаркПрестиж" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 6411.3
| Экономия: |  | 176.7
Благоустройство 16, 19, 20 кварталов
43 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 3600 | 3600 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 51% | 09.07.10г. | май-октябрь
44 | Благоустройство Рябинового б-ра: - устройство освещения; - устройство тротуара из брусчатки; | 1011 | 1011 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
45 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 1000 | 1000 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
46 | Благоустройство сквера семейного отдыха (район домов Южное шоссе,35-37 20кв.) | 700 | 700 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
47 | Проектные работы: - устройство парковки для а/машин; - расширение проездов; | 277 | 277 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
| Всего : | 6588 | 6588
| Экономия: |  | 0
Благоустройство 16, 17, 21 кварталов
48 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 2060 | 2060 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | 48% | 09.07.10г. | май-октябрь
49 | Благоустройство скверов семейного отдыха в 16,17,21 кварталах. | 2098 | 2098 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
50 | Восстановление хоккейного корта | 1000 | 1000 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
51 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 950 | 950 |  | ООО "ПаркПрестиж" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
52 | Вывоз грунта | 60 | 60 |  | ЗАО "Тольяттистройтранс" | Не приступали | 09.07.10г. | май-октябрь
53 | Проектные работы: - расширение проездов; | 420 | 420 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
| Всего : | 6588 | 6588
| Экономия: |  | 0
Комсомольский район
Благоустройство МКР-1, МКР-2, МКР-6, Прибрежный, МКР-3, КВ.2, КВ.3
54 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, ремонт лестничного марша по необходимости с переносом сетей освещения | 3900 | 2905.5 |  | ООО "ДРСУ" | Не приступали | 20.05.10г. | май-октябрь
55 | Устройство площадки семейного отдыха | 1200 | 1200 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь | 3900
56 | Проектные работы: - устройство освещения; - расширение проездов; - устройство площадки семейного отдыха. | 450 | 450 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
57 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев,озеленение (завоз грунта) | 400 | 164.4 |  | ОАО "Зеленстрой" ООО "СтройЛайн" | 100% | 29.04.10г. | ноябрь
58 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 638 | 638 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 5357.9
| Экономия: |  | 1230.1
Благоустройство МКР-3, МКР-4, КВ.1, МКР. Жигулевское море, МКР. Поволжский, МКР. Новоматюшкино
59 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, ремонт лестничного марша по необходимости с переносом сетей освещения | 2552 | 1901.24 |  | ООО "ДРСУ" | 20% | 20.05.10г. | май-октябрь | 2384.591
60 | Поверхностный отвод дождевых вод с территорий | 114.5 | 85.3 |  | ООО "ДРСУ" | Не приступали | 20.05.10г. | май-октябрь
61 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта) | 81 | 33.29 |  | ОАО "Зеленстрой" ООО "СтройЛайн" | 100% | 29.04.10г. | ноябрь
62 | Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) | 400 | 400 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
63 | Установка и ремонт МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 1406.2 | 1406.2 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
64 | Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР Новоматюшкино | 354.3 | 263.951 |  | ООО "ДРСУ" | 100% | 20.05.10г. | май-октябрь
65 | Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия | 1500 | 1500 |  |  |  | 27.09.10г. | ноябрь
66 | Ремонт лестничного марша в мкр. Жигулевское море | 180 | 134.1 |  | ООО "ДРСУ" | Не приступали | 20.05.10г. | май-октябрь
| Всего : | 6588 | 5724.081
| Экономия: |  | 863.919
Благоустройство МКР-2, КВ.1,2,2а,3-4,5,6,7,8,10 , МКР.Шлюзовой, МКР. Федоровка
67 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения | 4011.8 | 2988.79 |  | ООО "ДРСУ" | 100% | 20.05.10г. | май-октябрь
68 | Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР. Федоровка | 1026.2 | 764.52 |  | ООО "ДРСУ" | 100% | 20.05.10г. | май-октябрь
69 | Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) | 300 | 300 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
70 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта) | 350 | 143.85 |  | ОАО "Зеленстрой" ООО "СтройЛайн" | 100% | 29.04.10г. | ноябрь | 3753.31
71 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 900 | 900 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 5097.16
| Экономия: |  | 1490.84
Центральный район
Благоустройство кварталов 61, 89-55, 90, 91, 93, 94, 94а – 93а , 95, 96, 201-204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное"
72 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | 4007 | 2985.22 |  | ООО "ДРСУ" | 100% | 20.05.10г. | май-октябрь
73 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 350 | 143.85 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
74 | Восстановление корта | 756 | 756 |  |  |  |  | ноябрь
75 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 1300 | 1300 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
76 | Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий (расширение проезда, восстановление корта) | 175 | 175 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
| Всего : | 6588 | 5360.07
| Экономия: |  | 1227.93
Благоустройство кварталов 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30
77 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | 3500 | 2607.5 |  | ООО "ДРСУ" | 100% | 20.05.10г. | май-октябрь
78 | Ремонт и восстановление внутриквартального освещения | 2000 | 2000 |  | ООО "ЭМС-Строй" | 10% |  | май-октябрь
79 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 500 | 500 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
80 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 588 | 241.68 |  | ОАО "Зеленстрой" | 100% | 29.04.10г. | ноябрь
| Всего : | 6588 | 5349.18
| Экономия: |  | 1238.82
Благоустройство кварталов 32, 46-48; 88-54; 44-42; 36, 13, 12, 9-84, 83, 100, 10, 143, 122-121, 38, 85а, 9а-84а, 11
81 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | 5298 | 3947.01 |  | ООО "ДРСУ" | Не приступали | 20.05.10г. | май-октябрь
82 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 1000 | 1000 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
83 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 240 | 98.65 |  | ОАО "Зеленстрой" | Не приступали | 29.04.10г. | ноябрь
84 | Проектные работы на устройство водоотвода | 50 | 50 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
| Всего : | 6588 | 5095.66
| Экономия: |  | 1492.34
Благоустройство в кварталах 118, 127, 151, 159, 117, 136, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1-17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104-112, 114, 147-148 МКР№8, пос. "Загородный", жилого массива индивидуальной застройки, расположенного в северо-западной части района
85 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода | 5200 | 3874 |  | ООО "ДРСУ" | 10% | 20.05.10г. | май-октябрь
86 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 150 | 62.66 |  | ОАО "Зеленстрой" | 100% | 29.04.10г. | ноябрь
87 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 800 | 800 |  | ООО СК "Портал" | Закупка оборудования | 16.08.10г. | ноябрь
88 | Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 192 | 192 |  | ООО "ЦЕЗАРЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 100% | 07.06.10г. | август
89 | Устройство пешеходной дорожки | 250 | 250 |  |  |  |  | ноябрь
| Всего : | 6592 | 5178.66
| Экономия: |  | 1413.34
| Итого по городу: | 112000 | 101746.331
| Экономия по городу: |  | 10253.669
| Руководитель департамента городского хозяйства |  |  |  |  | В.А. Ерин
Администрации
| Пр.раб. | тверд. | МАФ | валка | освещ. | тверд. | МАФ | Пр.раб.
| 6845 | 23716 | 32918 | 904.62 | 200
| 417 | 13663.73 | 4356 | 546.84 | 2000 | 18005000.81 | 3600002.82 | 417000
| 1150 | 9043.401 | 5644.2 | 341.54 |  | 12251397.39 | 5643961.92 | 1150
| 8412 | 46423.131 | 42918.2 | 1793 | 2200
| 8412 | 54109.8 | 42918.2 | 4360 | 2200