ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1»

(Д-249 от 30.11.2010 г.)

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2010 года (утвержден решением Думы   г.о. Тольятти от 22.09.2010 г. №370) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1.

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает:

На основании постановления мэрии от 18.02.2010 г. №392-п/1 на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в бюджете г.о. Тольятти на 2010 год предусмотрено 112 000 000 рублей.

| Виды работ | Стоимость, руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий | 54 109 800 | 48,32 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 8 412 000 | 7,52 |
| Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения | 2 200 000 | 1,96 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 4 360 000 | 3,89 |
| установка и ремонт МАФ; устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений, спортивных площадок, обустройство площадок и скверов семейного отдыха | 42 918 200 | 38,31 |
| Итого: | 112 000 000 | 100 |

Мэрией представлена информация о ходе выполнения Плана мероприятий по состоянию на 26.11.2010 г.

Аукционы на проведение работ объявлены на 112 000 000 рублей. Муниципальные контракты заключены на сумму 101 015 570,63 руб., что составляет 90,2% от средств, предусмотренных в бюджете на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий. Экономия от проведенных аукционов составила 10 984 429,38 руб. В среднем по всем видам работ по благоустройству внутриквартальных территорий исполнение составит 83,5%.

В соответствии с представленной мэрией информацией, на 26.11.2010 г. сложилась следующая ситуация по мероприятиям по благоустройству внутриквартальных территорий:

| Виды работ | Первоначальная стоимость работ, руб. | Стоимость работ по муниципальному контракту (после аукционов), руб. | Экономия от аукционов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий: | 54 109 800,00 | 46 293 840,00 | 7 997 959,57 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Автозаводском районе | 22 073 885,90 | 21 963 516,47 | 110 369,43 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Центральном районе | 18 005 000,00 | 13 413 725,00 | 4 591 275,00 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Комсомольском районе | 12 138 800,00 | 9 043 406,00 | 3 095 394,00 |
| Реализация проектных решений 2010 года | 1 892 114,10 | 1 873 192,96 | 18 921,14 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 8 412 000,00 | 8 412 000,00 | --- |
| Восстановление внутриквартального освещения | 2 200 000,00 | * |  |
| Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения в Центральном районе | 2 000 000,00 |  |  |
| Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения в Автозаводском районе | 200 000,00 |  |  |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 4 360 000,00 | 1 591 350,00 | 2 768 640,00 |
| Озеленение с завозом грунта | 349 990,00 | 348 250,00 | 1 740,00 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 4 010 010,00 | 1 243 100,00 | 2 766 900,00 |
| Установка и ремонт МАФ; устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство, благоустройство, обустройство площадок и скверов семейного отдыха; восстановление хоккейного корта | 42 918 200,00 | 42 518 370,21** | 399 829,79** |
| Установка и ремонт МАФ; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство площадки семейного отдыха | 27 502 200,00 | 27 364 689,00 | 137 511,00 |
| ремонт и восстановление плоскостных сооружений; обустройство скверов семейного отдыха, устройство спортивно-игрового центра, восстановление хоккейного корта; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; | 14 050 261,89 | 13 980 010,58 | 70 251,31 |
| Восстановление корта | 756 000,00 | 756 000,00 | --- |
| Подключение фонтана в 18 квартале | 609 738,11 | 417 670,63 | 192 067,48 |
| Итого: | 112 000 000,00 | 101 015 570,63 | 10 984 429,38 |

* не указана стоимость работ по муниципальному контракту;

** отмечаем, что в информации мэрии в целом по МАФ указаны неверная сумма по стоимости работ по муниципальному контракту и сумма экономии по МАФ.

Выполнение по видам работ со сроком окончания 31.10.2010 г.:

- реализация проектных решений 2010 года по округам №№ 9, 10 (подрядная организация ООО «Пром. Коммунальное строительство») – выполнено на 90%.

Требуют уточнения сроки выполнения данных видов работ.

Выполнение по видам работ со сроком окончания 30.11.2010 г.:

- установка и ремонт МАФ; устройство площадок семейного отдыха в Автозаводском районе (подрядная организация ООО «АльянсСтрой») – выполнено на 15%;

- установка и ремонт МАФ; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство площадки семейного отдыха в Комсомольском районе (подрядная организация ООО СК «Портал») – выполнено на 50%;

- подключение фонтана в 18 квартале (подрядная организация ООО «ПаркПрестиж») – выполнено 20%;

- ремонт и восстановление плоскостных сооружений, благоустройство скверов семейного отдыха (подрядная организация ООО «ЭкоСфера») – выполнено на 65%.

Обращаем внимание, что информация представлена на 26.11.2010 г., срок окончания работ 30.11.2010 г. Требует уточнения, будут ли выполнены данные виды работ в срок. Какие меры принимаются мэрией для того, чтобы работы были выполнены до конца ноября.

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти «О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567