## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

По вопросу «Об отчете мэрии о выполнении городской целевой Программы «Улучшение жилищных условий граждан г. Тольятти с использованием ипотечного кредитования» на 2002-2011 гг., утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 г. № 461, за 2010 год»

( Д-78  от 30.03.2011г.)

Пакет документов представлен мэрией г.о. Тольятти в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года» от 16.03.2011г. №497. Согласно плану текущей деятельности Думы городского округа Тольятти, рассмотрение данного вопроса на Думе -20.04.2011г.

Рассмотрев представленные материалы, информационно–аналитическое управление   отмечает   следующее.

В пакете документов представлены следующие материалы:

1) сопроводительное письмо, подписанное лицом, ответственным за подготовку вопроса, с указанием докладчика;

2) отчет по Программе.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 25 Устава г.о. Тольятти в исключительной компетенции Думы находятся принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении.

Рассмотрев отчет по выполнению Программы улучшения жилищных условий граждан с использованием ипотечного кредитования за 2010 год, информационно-аналитическое управление отмечает.

Программа «Улучшение жилищных условий граждан г. Тольятти с использованием

ипотечного кредитования на 2002-2011гг.» была утверждена постановлением Тольяттинской городской Думы от 23.01.2002г. № 361. Постановлением  Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г.  №461 постановление Тольяттинской городской от 23.01.2002г. № 361  признано утратившим силу и Программа принята в новой редакции.

Отчет за 2010 год составлен в соответствии с п.п. 5.3.3. Положения «О порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения», утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 24 января 2007 г. N 620 и соответствует структуре, которая применялась при утверждении программы.

Программа представляет собой долгосрочный социально-экономический проект, направленный на поддержку в приобретении жилья граждан с невысокими доходами: работников бюджетной сферы, муниципальных предприятий. Поддержка состоит в предоставлении ипотечных жилищных кредитов с низкой процентной ставкой*, а также в обеспечении надежности приобретения жилья путем отбора на конкурсной основе банка-агента, управляющих строительных компаний, риэлторских агентств, страховой компании.

Для достижения целей Программы используется субсидирование процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту гражданам – участникам Программы до уровня 3/5 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для справки: * - В 2010 году ставка рефинансирования снижена с 8,75% в начале года до 7,75 в конце года. Процентная ставка в рамках Программы изменилась с 5,25 % до 4,65 % годовых.

Срок реализации Программы 2002-2011гг. (решением Думы г.о. Тольятти от 18 октября 2006 г. N 542 срок действия Программы продлен по 2015 год).

состоит из двух этапов: первый этап - 2002-2005гг., второй этап - 2006-2015гг.

Второй этап (2006 - 2015 гг.) предполагает расширенное воспроизводство вложенных в реализацию Программы финансовых и материальных ресурсов и их направление на дальнейшее выполнение программных задач, и по возможности - переход на полное самофинансирование.

Общий объем средств, направленных на финансирование Программы составил  на 31.12.2009 г. 283 859 тыс.руб., в том числе в 2010 году 25 681 тыс.руб.

За время реализации Программы в период с ноября 2001 г. по 31.12.2010 г. (до 23.01.2002 г. работа велась в рамках Положения о порядке улучшения жилищных условий с использованием ипотечного кредитования, утвержденного постановлением мэра г.Тольятти от 10.05.2001 г. № 1816-1/05-01) всего выдано 330 ипотечных кредита на общую сумму 106 726,2 тыс. руб., в том числе в 2010 году 15 кредитов на сумму 10 395 тыс.руб. (за счет возвратных средств).

ИАУ для сравнения в таблице приводит фактические данные по количеству и сумме выданных  ипотечных кредитов:

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных ипотечных кредитов | 48 | 16 | 15 | 5 | 6 | 15 |
| Сумма выданных ипотечных кредитов, тыс. руб. | 22 500 | 7 403 | 9 099 | 4 500 | 4 080 | 10 395 |

В целом, анализируя данные можно сделать вывод о том, что сумма выданных ипотечных кредитов в 2010г. начала увеличиваться.

В бюджете городского округа Тольятти в 2010 году не было предусмотрено и не производилось финансирование Программы (последнее финансирование Программы из бюджета города производилось в 2004 году).

В 2010 году кредиты по Программе выдавались за счет средств от частичного и полного погашения ранее выданных кредитов.

В разделе 6 отчета исполнитель отмечает, что вследствие отсутствия финансирования Программы из бюджета в 2010 году, сравнительный анализ представлен с использованием показателей Приложения №1 к Программе «Расчет возврата средств, направленных из бюджета города на предоставление ипотечных жилищных кредитов по программе». Согласно которым, в 2010г. запланировано:

- сумма возвратных бюджетных средств в размере 3 414 тыс. руб.

- банк-агент направляет на финансирование Программы, исходя из условий Программы, в 2009г. свои (из числа возвратных) средства в таком же объеме, то есть 3 414 тыс. руб. 			Таким образом, общий планируемый объем финансирования составил в 2010г. 6 828 тыс. руб.

Следовательно, общая сумма выданных ипотечных жилищных кредитов в 2010 году больше запланированной на 52,2 %.

Согласно объяснений управления жилищной политики мэрии, представленных в отчете, увеличение количества выданных кредитов произошло в конце 2010 года в связи с оживлением рынка вторичного жилья на территории городского округа Тольятти. Во второй половине 2010 года в городском округе Тольятти осуществлялась активная реализация мероприятий по обеспечению социальными выплатами различных категорий граждан – ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей и  других категорий граждан. В связи с выделением на данные цели средств бюджетов различных уровней образовался спрос на жилье, выставленное гражданам на продажу и невостребованное достаточно длительное время. Реализовав собственное жилье, участники Программы получили возможность улучшить жилищные условия с использованием ипотечного жилищного кредита.

Общий объем финансирования Программы за счет средств населения составил 177 133  тыс. руб., в том числе в 2010 году 15 286 тыс.руб.

Таким образом, в структуре финансирования приобретения жилья:

-доля кредитных средств составила 37,6 %, (в том числе доля бюджетных средств составляет 18,8 % от стоимости приобретенных жилых помещений, что говорит о высоком уровне оптимизации расходов бюджета городского округа на решение жилищной проблемы работников бюджетной сферы),

- доля финансирования за счет средств населения 62,4 %.

Средняя цена квадратного метра жилья, приобретенного в рамках Программы в 2010 году составила 30,03 тыс. руб. за квадратный метр.  Средний размер кредита за 2010 год – 693 тыс. руб.

В отчете мэрии по Программе сделан вывод о том, что основная цель Программы – создание организационно-финансового механизма приобретения жилья в кредит работниками бюджетной сферы – в целом достигнута, механизм создан и успешно функционирует.

Вместе с тем, обращаем внимание на некоторые проблемы в  ходе реализации Программы:

1. В связи с тем, что в бюджете городского округа Тольятти не были заложены средства на финансирование Программы в 2005 - 2010 году, срок ожидания ипотечного кредитования вырос. В течение 2010г. количество дополнительно поступивших анкет-заявок от желающих принять участие в Программе было незначительно. Связано это было с небольшим количеством выдаваемых кредитов в рамках Программы и наличием более 400 семей, ожидающих ипотечного кредитования по условиям Программы.

2. Ипотечные кредиты продолжают оставаться доступными не для всех горожан,  работающих в бюджетной сфере. Это связано с высокими ценами на жилье и, соответственно, с необходимостью иметь значительный начальный капитал, а так же с необходимостью оформления большого размера ипотечного жилищного кредита в банке.

3. Ужесточились требования банка к совокупному семейному доходу граждан.

В соответствии с п.п. 5.5.3 п. 5.5. Программы «Контроль за реализацией Программы», утвержденным постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г. № 461, информационно-аналитическому управлению городской Думы на основании данных, ежегодно представляемых исполнителем, необходимо дать заключение об эффективности реализации Программы. По мнению информационно-аналитического управления, организационно-финансовый механизм приобретения жилья в кредит гражданами с невысоким уровнем доходов в г. Тольятти функционирует. Постоянный оборот средств, в рамках действующей Программы позволил выйти на ее самофинансирование. В улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы даже небольшое количество оформленных ипотечных кредитов играет роль.

По сути отчета отмечаем следующее.

В связи с тем, что постановлением  Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г. № 461 признано утратившим силу постановление Тольяттинской городской Думы от 23.01.2002г. № 361 и Программа принята в новой редакции, а решением Думы г.о. Тольятти от 18.10.2006г. №542 срок Программы продлен по 2015г., считаем, что вопрос должен быть назван «Об отчете мэрии о выполнении городской целевой Программы «Улучшение жилищных условий граждан г. Тольятти с использованием ипотечного кредитования» на 2002-2015 гг., утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002г.  № 461 за 2010 год».

Проанализировав отчет по Программе, информационно-аналитическое управление просит представить информацию о категориях граждан, получивших ипотечные кредиты в 2010г. (в отчете представлена информация о категориях граждан, получивших ипотечные кредиты за все время реализации Программы).

Вывод: вопрос «Улучшение жилищных условий граждан г. Тольятти с использованием ипотечного кредитования» на 2002-2011 гг., утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 г. № 461, за 2010 год» может быть рассмотрен на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом заключения.

Руководителя

информационно – аналитического

управления Думы	                                                       С.Г.Балахонкин

Тихонова

280567