З А К Л Ю Ч Е Н И Е

информационно-аналитического управления Думы городского округа Тольятти

на проект решения Думы городского округа Тольятти  «Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год»

(Д-83 от 04.04.2011г.)

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Тольятти «Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год», информационно-аналитическое управление отмечает.

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года представлен Отчёт мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, за 2010 год (далее – Отчёт).

В представленном пакете документов представлены следующие материалы:

1.Проект решения Думы городского округа Тольятти,

2.Приложение №1 «Отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010-2020 годы, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год»;

3.Приложение №2 «Отчет об инвестициях в основной капитал за 2010 год»;

4.Приложение №3 «Оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2010 год»;

5.Пояснительная записка;

6.Финансово-экономическое обоснование.

Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы была утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293.

Согласно Порядку формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённому решением Думы от 17.02.2010 №213, мэр городского округа Тольятти направляет в Думу годовой отчёт о реализации Программы не позднее 3-х месяцев после завершения отчётного года. Отчёт об её реализации утверждаются Думой (п.3.6-3.7 Порядка). Отчёт по Программе КСЭР за 2010 год представлен 04.04.2011г.

Исполнителями Программы ежегодно осуществляется оценка эффективности Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти и даётся формулировка выводов. Оценка эффективности реализации Программы производится в таблице для каждого мероприятия (проекта) или комплекса мероприятий (проектов), объединенных одной задачей, в отношении которых определён объём финансирования и соответствующий целевой индикатор или показатель. Проведение оценки эффективности осуществляется в соответствии с утверждённой методикой.

Результаты ежегодной оценки реализации Программы предоставляются для рассмотрения на заседании Думы в составе годового отчёта об исполнении Программы. По результатам оценки Думой может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы начиная с очередного финансового года или досрочном прекращении её реализации (п.3.9 Порядка).

Информационно-аналитическое управление отмечает, что в настоящее время на рассмотрении в Думе находится проект решения Думы по внесению изменений в Программу КСЭР. В результате рассмотрения было установлено, что в 2010 году были внесены коррективы в плановые значения 2010 года по источникам финансирования Программы КСЭР, которые не были отражены во вносимых изменениях. Представленный Отчёт не отражает изменения плановых значений 2010 года. Как следствие, в Отчёте приводится сопоставление планового и отчетного периода, отражающее процент исполнения по Программе без учета корректировки плана. Таким образом, рассмотрение Отчёта не целесообразно.

Информационно-аналитическое управление отмечает, что в представленном пакете документов не содержится Отчет о реализации Программы за 2010 год (текст Отчета). Текстовая часть составляется по разделам Программы и отражает анализ хода реализации Программы, который исполнители программных мероприятий представили в департамент экономического развития, а именно:

- анализ выполнения целей и задач Программы применительно к соответствующему периоду реализации;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (проектов), включая сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов);

- оценку эффективности реализации Программы, включая оценку достижения показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с Методикой;

- рекомендации о дальнейшей деятельности.

Информационно-аналитическое управление отмечает, что в Программе КСЭР (паспорт Программы КСЭР), раздел 2 «Основные цели и задачи реализации Программы») определена главная цель и приоритетные задачи на весь период реализации Программы 2010-2020гг. Детализации задач по приложению №1 к Программе КСЭР не было предусмотрено. Однако при представлении Отчета устанавливаются цели и задачи, что требует пояснения. Анализ выполнения целей и задач Программы применительно к 2010 году не производится.

В пакете документов дана подробная пояснительная записка на 89 листах. Предлагаем информацию, содержащуюся в пояснительной записке представить в качестве текстовой части Отчета, в свою очередь, дополнив пакет документов краткой пояснительной запиской с обобщением итоговых данных по исполнению Программы за 2010 год. Отмечаем, что текст Отчета также следует скорректировать на внесение изменений в Программу за период 2010 года, исходя из вышесказанного замечания ИАУ.

Программа КСЭР 2010-2020 утверждена в объеме 319 161,7 млн. рублей, в т.ч. за счет инвестиционных проектов 76 763,9 млн. рублей. Объем финансирования на 2010 год утвержден в значении в размере 33 386,8 млн. рублей или 10,5% от всего объема по Программе, в т.ч. инвестиционные проекты в сумме 7 418,6 млн. рублей.

|  | План* | удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч. | 319 161,7 | 100 |
| По мероприятиям | 242 397,8 |  |
| По инвестиционным проектам | 76 763,9 |  |
| 2010 | 33 386,8 | 10,5 |
| По мероприятиям | 25 968,2 |  |
| По инвестиционным проектам | 7 418,6 |  |
| 2011-2013 | 120 964,2 | 37,9 |
| По мероприятиям | 71 256,3 |  |
| По инвестиционным проектам | 49 707,9 |  |
| 2014-2020 | 164 810,8 | 51,6 |
| По мероприятиям | 145 173,4 |  |
| По инвестиционным проектам | 19 637,4 |  |

*план без учета внесения изменений по Программе

Исполнение Программы за 2010 год составило 6 970,5 млн. рублей или 20,9%, в т.ч: по программным мероприятиям в сумме 6 605,4 млн. рублей или 25,5% и по инвестиционным проекта в сумме 365,1 млн. рублей или 4,9%. Отмечаем низкий процент исполнения Программы за 2010 год.

Анализ исполнения Программы за 2010 год в целом, млн. рублей

|  | Утверждено по Программе КСЭР, 2010 | Фактическое исполнение 2010 | +/-, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 33 386,8 33 370,8* | 6 970,5 | -26 400,3 20,9% |
| -по программные мероприятия | 25 968,2 | 6 605,4 | -19 362,8 25,5% |
| местный бюджет | 436,3 | 356,1 | -80,2 81,6% |
| областной бюджет | 10 395,9 | 4 630,2 | -5 765,7 44,5% |
| федеральный бюджет | 3 114,6 | 1 271,8 | -1842,8 40,8% |
| внебюджетные средства | 12 021,4 | 347,3 | -11 674,1 2,9% |
| -по инвестиционным проектам | 7 418,6 7 402,6* -16,0* | 365,1 | -7 037,5 4,9% |
| местный бюджет | 13,3 | 0 | -13,3 |
| областной бюджет | 415,5 | 0,024 | -415,476 |
| федеральный бюджет | 2 367,2 2 359,2* | 140,6 | -2 226,6 |
| внебюджетные средства | 4 622,6 4 614,6* | 224,5 | -4 398,1 |

*цифры, помеченные звездочкой отражают фактическую неточность данных, включенных в приложения №1 и №2 к Программе КСЭР по 2010 году

Информационно-аналитическое управление отмечает, что при анализе отчета об исполнении инвестиций в основной капитал выявлено, что плановая итоговая сумма средств по Программе за 2010 год в Приложения №2 не совпадает с суммой, приведенной в Приложении №1 к Программе КСЭР на 16,0 млн. рублей.

Проведя анализ исполнения по разделам программных мероприятий необходимо отметить, что низкий процент исполнения программных мероприятий по всем разделам Программы: экономика – 18,2%, инфраструктура – 23,3%, социальная политика – 91,4%, охрана окружающей среды – 25,5%.

Анализ исполнения программных мероприятий за 2010 год, тыс. рублей

| Разделы Программы КСЭР | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономика, в т.ч. | 2 343 373,0 | 426 086,4 | 18,2 |
| -градостроительная деятельность | 21 123,0 | 14 585,8 | 69,1 |
| -предпринимательство, туризм, потребительский рынок | 2 322 250,0 | 411 500,6 | 17,7 |
| -реформирование государственного и муниципального управления | 0 | 0 | 0 |
| 2.Инфраструктура | 22 599 971,6 | 5 258 921,2 | 23,3 |
| -ЖКХ | 12 579 682,9 | 1 320 158,1 | 10,5 |
| -дорожное хозяйство, транспорт и связь | 10 020 288,7 | 3 938 763,1 | 39,3 |
| 3.Социальная политика | 999 432,8 | 913 951,4 | 91,4 |
| -образование | 551 914,0 | 606 978,6 | 110,0 |
| -здравоохранение | 32 563,0 | 40,0 | 0,1 |
| -семья и демографическое развитие | 38 008,8 | 92 076,3 | 242,2 |
| -социальная поддержка населения | 4 599,0 | 35 534,8 | 772,7 |
| -культура | 6 950,0 | 10 300,3 | 148,2 |
| -физическая культура и спорт | 311 708,0 | 128 110,2 | 41,1 |
| -молодежная политика | 38 640,0 | 35 958,5 | 93,1 |
| -общественная безопасность | 15 050,0 | 4 952,7 | 32,9 |
| 4.Охрана окружающей среды | 25 402,8 | 6 468,5 | 25,5 |
| Итого | 25 968 180,2 | 6 605 427,5 | -19 362 752,7 25,4% |

В пояснительной записке даны пояснения по всем разделам программных мероприятий по исполнению за 2010 год. Наименьший процент исполнения реализации программных мероприятий отмечается по внебюджетным источникам финансирования мероприятий. Необходимо проставить итоговые значения в Приложении №1 к Отчету по разделам программных мероприятий (проставлен итог только по разделу «Социальная политика»).

Анализ исполнения инвестиций в основной капитал, за 2010 год

|  | План* | факт | отклонение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики | 6 971,2 | 223,9 | - 6 747,3 | 3,2 |
| Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды | 20,8 | 0 | -20,8 | 0 |
| Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы | 1,8 | 1,08 | -0,72 | 60,0 |
| Создание новых направлений развития для города | 408,8 | 140,2 | -268,6 | 34,3 |
| Итого | 7 402,6 | 365,18 | -7 037,42 | 4,93 |

*План указан без учета внесения изменений в Программу и с учетом фактической ошибки приложений №1 и №2 к Программе КСЭР

Большинство инвестиционных проектов, по которым были запланированы сроки их реализации в 2010 году, не были исполнены, а денежные средства по ним перенесены на 2011 год. Требуется представление информации мэрии, какую работу проводили исполнители для обеспечения исполнения плана Программы КСЭР?

К реализации с 2010 года были намечены 19 инвестиционных проектов. В соответствии с информацией мэрии по ряду инвестпроектов пересмотрены сроки их реализации, перенесены объемы финансовых средств с 2010 года на 2011 год, объединение двух проектов ЗАО «Полад». Необходимо отметить, что пояснительная записка не содержит обоснование изменений по корректировке названий проектов и замены исполнителей, что требует пояснения.

Фактические расходы были осуществлены по 5 проектам: «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)», «Организация производства запасных частей к автомобилям…», «Предприятие предпринимателя Анпилова С.М. «Производство каркасного домостроения заводского изготовления», «Создание рабочих мест для инвалидов г.о. Тольятти, путем организации специализированного Центра приема и обработки информации (Call-центр по стандартным набором услуг)». В результате реализации проектов в 2010г создано 505 временных рабочих мест и 131 постоянное рабочее место.

Бюджетная эффективность (Приложение №2) рассчитана только по 4 проектам из 19. В целом бюджетная эффективность от реализации инвестпроектов составила 5,7 млн. рублей, в т.ч.:

-местный бюджет – 2,3 млн. рублей,

-областной бюджет – 3,4 млн. рублей,

-федеральный бюджет – 0.

Требуется уточнение следующей информации:

-актуализация плана 2010 года в связи с внесением изменений в Приложение №2 Программы КСЭР;

-точности отражения величины бюджетной эффективности (в тексте пояснительной записке и в приложении №2) по проектам «Организация производства запасных частей к автомобилям…» ЗАО «Полад»;

-указания в пояснительной записке: причин не выделения финансовых средств на реализацию инвестпроектов, в частности, внебюджетных средств; отказа от реализации проектов.

В Приложении №3 приведена оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2010 год.

| Разделы Программы КСЭР | Эффективность реализации мероприятий |
| --- | --- |
| 1.Экономика, в т.ч. |  |
| -градостроительная деятельность | 75,0 |
| -предпринимательство, туризм, потребительский рынок | 306,3 |
| -реформирование государственного и муниципального управления | Нет данных |
| 2.Инфраструктура |  |
| -ЖКХ | 1714,2 |
| -дорожное хозяйство, транспорт и связь | 90,3 |
| 3.Социальная политика |  |
| -образование | 103,5 |
| -здравоохранение | Нет данных |
| -семья и демографическое развитие | 214,9 |
| -социальная поддержка населения | 146,2 |
| -культура | 143,6 |
| -физическая культура и спорт | 137,3 |
| -молодежная политика | 205,2 |
| -общественная безопасность | Нет данных |
| 4.Охрана окружающей среды | 103,2 |

Необходимо отметить, что по разделу «Реформирование государственного и муниципального управления» не предоставлены фактические данные по показателям эффективности. В приложении не показывается отклонения фактического и базового значения там, где приводятся плановые показатели. Требуется пояснения.

Согласно Программе КСЭР 2010г определен как краткосрочный этап - этап выхода из кризиса, в данной связи требуется вывод мэрии о достижения результата по реализации данного этапа.

Таким образом, информационно-аналитическое управление считает, что Отчет требует доработки.

Вывод: проект решения Думы городского округа Тольятти может быть рассмотрен на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Руководитель

информационно-аналитического

управления Думы						      С.Г.Балахонкин

Исп. Крымова Л.В.