## Справка

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.»

(Д- 96 от 11.04.2011г. и от 13.04.2011г.)

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает следующее.

Информация мэрии о долгосрочной целевой программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» представлена в Думу в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2011 года, утвержденным решением Думы от 16.03.2011 № 497, для рассмотрения на заседании Думы 20.04.2011г.

Согласно представленной информации, целью долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» (далее - Программа) является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни. Для достижения цели Программы потребуется решение 4 задач.

Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Тольятти. Финансирование Программы будет осуществляться  при утверждении в бюджете городского округа Тольятти расходов на реализацию мероприятий Программы и лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем финансирования Программы составляет 951 143,6 т.р., в том числе: в 2011г.- 30 344 т.р., в 2012 г. – 425 405,7 т.р., в 2013 г.- 495 393,9 т.р.

Распределение объемов финансирования по задачам, мероприятиям и срокам реализации Программы представлено в таблице.

| № п/п | Задачи, основные мероприятия Программы | Объем финансирования , т.р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Всего |
| Задача № 1 Укрепление и развитие материально-технической базы МУЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство | 120 | 12 784 | 7 581 | 20 485 |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и сооружений | 14 756 | 60 881 | 110 650 | 186 287 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации | 3 468 | 1 250 | - | 4 718 |
| 1.4. | Оснащение медицинским оборудованием | 1 000 | 199 428 | 234 294 | 434 722 |
| 1.5. | Оснащение технологическим оборудованием | - | 118 834 | 94 612 | 213 446 |
|  | Итого по задаче № 1 | 19 344 | 393 177 | 447 137 | 859 658 |
| Задача № 2 Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала | 10 715 | 11 061 | 11 267 | 33 043 |
| Задача№3 Совершенствование системы управления здравоохранением г.о. Тольятти |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | 285 | 11 138,8 | 26 961 | 38 384,8 |
| Задача № 4 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи | - | 2 760 | 2 760 | 5 520 |
| 4.2. | Лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ ГБ № 2 им. В.В. Баныкина | - | 7 268,9 | 7 268,9 | 14 537,8 |
|  | Итого по задаче №4 | - | 10 028,9 | 10 028,9 | 20 057,8 |
|  | ИТОГО по Программе | 30 344 | 425 405,7 | 495 393,9 | 951 143,6 |

Согласно представленной информации, часть мероприятий Программы будет реализовываться на условиях софинансирования региональной Программы «Модернизация здравоохранения Самарской области». Однако сведения об ожидаемых поступлениях из областного бюджета в представленных материалах не содержатся, что требует пояснений. Кроме того, в Программе указан только один источник финансирования – средства бюджета городского округа Тольятти.

Дополнительно в соответствии с протоколом № 48 заседания комиссии по бюджету и экономической политике Думы от 15.03.2011гг. в Думу представлен Проект долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.»  и справочная информация к нему ( Д-96 от 11.04.2011г.).

Согласно выписке из указанного  протокола заседания комиссии при рассмотрении вопроса « О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», предложено мэрии (А.Н. Пушков) представить в соответствии с п.1. ст.157 БК РФ, п.2 ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы от 15.11.2010г. № 410, в контрольно-счетную палату Думы городского округа Тольятти проект долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.» для проведения экспертизы, проводимой органом муниципального финансового контроля.

При рассмотрении вопроса о внесении изменении в бюджет, проектом решения Думы предусматривалось увеличение расходов Департамента здравоохранения, в том числе на реализацию ДЦП «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013г.г.», в том числе за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

При этом, указанная долгосрочная целевая программа на момент рассмотрения вопроса не была утверждена мэрией.

В соответствии с п.2 ст.179 БК РФ долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению местной администрацией муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган.

Кроме того, согласно п.1 ст.157 БК РФ, п.2 ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы от 15.11.2010г. №410, проекты долгосрочных целевых программ подлежат экспертизе, проводимой органом муниципального финансового контроля – КСП Думы.

В связи с этим, в заключении КСП по данному вопросу было указано на необходимость выполнения ряда предусмотренных законодательством и муниципальным правовым актом процедур.

Также следует отметить, что областная целевая программа «Модернизация здравоохранения Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010г. №549, предусматривает, что субсидии в рамках Программы предоставляются бюджетам муниципальных образований, имеющих аналогичные муниципальные долгосрочные целевые  программы.

Таким образом, для получения средств областного бюджета на модернизацию здравоохранения МУЗ городского округа Тольятти необходимо утверждение мэрией аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы, проект которой представлен в Думу.

При этом следует заметить, что сроки реализации областной и муниципальной целевых программ не совпадают (областная программа – на 2011-2015 годы, а муниципальная – на 2011-2013 годы), что, на наш взгляд, требует пояснения.

По имеющейся у нас информации рассматриваемая Программа утверждена постановлением мэрии от 12.04.2011г.

Вывод:  информация мэрии городского округа Тольятти о долгосрочной целевой программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

# Руководитель

# информационно-аналитического

# управления Думы   						     С.Г. Балахонкин