ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на 2020– 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2020 год

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1 (далее - Программа), является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:

- Совершенствование системы информационного обеспечения 
в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

- Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти.

- Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов «Безопасный город» и 
«Умный город».

- Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

- Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти.

- Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти.

Для решения поставленных задач в отчетном периоде запланировано 22 программных мероприятия, 2 из которых с финансовым обеспечением и 20 без привлечения  финансовых средств.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий  Программы решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019  № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
в 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 53 471,0 тыс. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 52 757,0 тыс. руб., что составляет 98,7% исполнения от годового плана, в виду сложившейся экономии от заключённых муниципальных контрактов.

По мероприятию 5.2 «Реализация  комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД» выделены средства в размере - 3 615,0 тыс. руб., из бюджета городского округа Тольятти - 2 402,0 тыс. руб., из бюджета Самарской области - 1 213,0 тыс. руб.

Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию составляет - 3 615,0 тыс. руб. что составляет 100% исполнения.

По мероприятию 6.1 «Содержание МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в целях обеспечения выполнения программных мероприятий предусмотрены средства в сумме 49 856,0 
тыс. руб.

Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию составляет – 49 142,0 тыс. руб., из бюджета городского округа Тольятти – 49 142,0 тыс. руб. что составляет 98,6% исполнения, в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупок конкурентным способом.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки достижения уровня исполнения целевых показателей использованы плановые и фактические значения целевых показателей.

В разделе IV муниципальной программы «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» отражено, что при определении уровня достижения показателя считать его равным 100%, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Для решения задачи 1. «Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти» проведена следующая работа:

По мероприятию 1.1. «Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме «Терроризм, экстремизм, ксенофобия», с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности».

В образовательных учреждениях городского округа Тольятти в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведены лекции, классные часы, тематические беседы: «Преступление против личности, общества и государства»; «Терроризм – угроза человечеству»; «Солидарность граждан Российской Федерации в борьбе с терроризмом и экстремизмом»; «Разъяснение уголовной и административной ответственности за преступления террористического и экстремистского характера». В ходе данной работы у учащихся формируются традиционные духовно-нравственные ценности и стойкое неприятие идеологии терроризма и экстремизма. Общий охват слушателей составил 80 000 человек. Плановое значение  показателя  по мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.2. «Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей».

Силами МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти размещено 1000 информационных материалов (памяток, инструкций по противодействию терроризму и экстремизму, памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства). Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.3. «Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти».

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в сентябре 2020 года в кинотеатрах городского округа Тольятти организовано транслирование 4-х видео роликов по противодействию терроризму и экстремизму, разработанных по заказу УФСБ России и Национального антитеррористического комитета Российской Федерации. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.4. «Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера».

Проведены обследования 1600 объектов городского округа Тольятти на предмет обнаружения надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Явно выраженных надписей, призывающих жителей города к совершению экстремистских действий на религиозной почве, межнациональной почве, либо указывающих на подрыв государственного строя, на объектах городского округа Тольятти не обнаружено. Работа по устранению надписей нацисткой символики, трафаретных надписей в виде временных подработок осуществляется в рамках взаимодействия с управляющими компаниями городского округа Тольятти и правоохранительными органами. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.5. «Размещение информационных материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации 
и в СМИ».

На официальном сайте администрации городского округа Тольятти в разделе «противодействие терроризму», а также на сайтах подведомственных муниципальных учреждений городского округа Тольятти размещено 68 публикаций, из них: 23 видеоматериала по противодействию терроризму, экстремизму, общественной безопасности (мультфильмы, видеоролики), а также 45 электронных материалов (образцов документов, методичек, инструкций для руководителей организаций по вопросам антитеррористической защищенности). По сведениям МАУ «МФЦ» в отчетном периоде зафиксировано 5 800 просмотров сайта.  Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.6. «Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий».

При проведении на территории городского округа Тольятти городских, культурных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня города, Дня России, Дня Российского флага, Дня знаний, Дня дружбы народов, Дня народного единства, Нового года и Рождества, организована работа по информированию правоохранительных органов обо всех проводимых мероприятиях, в том числе о поступивших уведомлениях в рамках Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В рамках деятельности Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти заслушаны руководители органов администрации и правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в ходе проведения городских мероприятий.

Общее количество проведенных в отчетном периоде воспитательных, культурно-просветительских, спортивных и иных мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, общественной безопасности и правопорядка, - 4103. Общее количество лиц, охваченных мероприятиями, - 345 239 чел.

В социальных сетях также организованы публикации, анонсы, голосования, размещение фото, видеороликов, осуществляется выпуск серий пресс-релизов, содержащих информацию об акциях, конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, которые могут быть интересны молодежи. В социальной сети «В контакте» созданы группы: «Поделись позитивом с Тольятти», «Образование для всех», «Молодежь Тольятти ММЦ «Шанс», «Молодежь Тольятти», «Шапка интеллектуально-творческая игра»,  «Добровольческое движение Тольятти», «Дворовые отряды г.о. Тольятти», «Молодежная весна Тольятти», фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга» и др.  Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.7. «Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих в городском округе народов, сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ. Организация взаимодействия с филиалом ГКУ Самарской области 
«Дом дружбы народов».

В отчетном периоде на базе Дома дружбы народов в г. Тольятти проведено 128 мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих в городском округе Тольятти. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.8. «Организация проведения городской выставки рисунков «Терроризм глазами детей».

В период с 17 сентября по 18 ноября 2020 года на базе «Библиотека - Эврика» и «Библиотека - Тольятти» организована городская выставка - «Терроризм глазами детей», с чтением цикла лекций «Россия против террора», общий охват составил  1 241 чел. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 1.9. «Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти».

Актуализирован план по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти, который утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.06.2020 № 4/дсп. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

На мероприятие 1.10 «Разработка совместно с прокуратурой 
г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде» в соответствии 
с  решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» финансовое обеспечение в отчетном периоде не предусмотрено. О необходимости финансирования данного мероприятия сообщалось на Комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти и на заседаниях согласительной комиссии по бюджету городского округа Тольятти.

Для решения задачи 2. «Укрепление состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти»:

По мероприятию 2.1. «Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации».

Обследования объектов на антитеррористическую защищенность  осуществляется в рамках действующего Российского законодательства по антитеррористической защищенности. Руководителям объектов оказана методическая помощь в разработке необходимых документов, планов, паспортов безопасности. В отчетном периоде на антитеррористическую защищенность обследовано 342 объекта, актуализировано 320 паспортов безопасности. Данная работа проводилась в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 2.2. «Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов» обследовано 2500 жилых домов на предмет выявления открытых чердаков и подвалов. Информация о выявленных нарушениях направлена в обслуживающие управляющие компании для устранения недостатков. Недостатки устранены.

Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 2.3. «Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти»:

На заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, проведенных в 2020 году, были рассмотрены следующие вопросы: 
«Об исполнении решений Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти от 23.12.2019 года (протокол № 4-19)»; «Утверждение Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти на 2020 год»; «Об исполнении решений Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти от 25.03.2020 года (протокол № 1-20)»; «Об исполнении требований антитеррористической защищенности на объектах отдыха детей городского округа Тольятти»; 
«Об исполнении требований антитеррористической защищенности муниципальными учреждениями культуры и искусства в рамках постановления Правительства России Федерации  от 11.02.2017 № 176 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; «Об исполнении решений Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти от 22.04.2020 года (протокол № 2-20); «О мерах по обеспечению правопорядка в местах отдыха граждан, в том числе на объектах санаторно-курортного комплекса, детских оздоровительных учреждений и обеспечение безопасности отдыхающих»; «Об исполнении требований антитеррористической защищённости образовательными учреждениями городского округа Тольятти в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006»; «О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспорта»; «Об исполнении решений совместного заседания антитеррористической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и межведомственной комиссии по  обследованию мест с массовым пребыванием людей  городского округа Тольятти от 12.08.2020 года (протокол № 3-20); «Об исполнении требований антитеррористической защищённости на муниципальных объектах спорта в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 и Приказа МВД России от 17.11.2015 № 1092»; «О формировании перечней объектов и мест с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти, в рамках Российского законодательства по антитеррористической защищенности».

Все протоколы Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти размещены на официальном портале администрации городского округа Тольятти в разделе «противодействие терроризму». Решения Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти (протоколы от 25.03.2020 года № 1-20; от 22.04.2020 года № 2-20; от 12.08.2020 года № 3-20, от 27.11.2020 № 4-20) исполняются в соответствии с установленными сроками. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 2.4. «Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти».

На постоянной основе осуществляется работа по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Актуализация Перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам, утверждённого постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.05.2012 № 1593-п/1 проводится ежеквартально. В Перечень включено 65 организаций, мест для осужденных к исправительным работам - 102, мест для осужденных к обязательным работам - 302. Вопрос «Об организации контроля за лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы» рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти от 27.02.2020 года (протокол № 1). Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 2.5. «Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области».

На постоянной основе проводится корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с методическими рекомендациями Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Самарской области от 22.04.2015.

В 2020 году в Перечень включено – 838 объектов (из них муниципальных – 340):

-Места с массовым пребыванием людей (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272) – 4.

-Объекты просвещения (Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006) – 333.

-Объекты культуры и искусства (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176) – 76.

-Объекты спорта (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202) – 36.

-Объекты здравоохранения (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8) – 60.

-Объекты ТЭК (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012г. № 459) – 2.

-Объекты Минтруда и соцзащиты (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016г. № 410) – 6.

-Объекты водоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 №1467) – 7.

-Гостиницы, места размещения (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2017г. № 447) – 45.

-Объекты транспорта (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 678) – 9.

-Объекты торговли (Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273) – 197.

-Религиозные организации (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165) – 35.

-Потенциально-опасные объекты – 14.

-Крупные отраслевые предприятия – 15.

Муниципальные объекты категорированы и паспортизированы 100%. Проводится работа по актуализации паспортов безопасности муниципальных объектов спорта. Данная работа проводится в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами: Росгвардией, МЧС и УФСБ.  Плановое значение показателя по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию Программы 2.6 «Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти системой видеонаблюдения» в соответствии с  решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019  № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» финансовое обеспечение не предусмотрено.

По задаче 3 «Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов «Безопасный город» и «Умный город» в соответствии с  решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
финансовое обеспечение не предусмотрено.

Для решения задачи 4 «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»:

По мероприятию 4.1. «Рассмотрение вопросов по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на заседаниях Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, 
с участием религиозных и национальных организаций и объединений».

В городском округе Тольятти действует Совет по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия городского округа Тольятти. В отчетном периоде проведено 2 заседания Совета, рассмотрено 8 вопросов, направленных на развитие идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, профилактику межнациональных конфликтов. В связи с пандемией заседания проводились в заочной форме. Обеспечено участие руководителей религиозных организаций и национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти. Плановое значение показателя по данному мероприятию Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 4.2. «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов».

Для решения вопросов в сфере миграции в городском округе Тольятти создана межведомственная рабочая группа по мониторингу миграционной ситуации в городском округе Тольятти и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.09.2013. № 2796-п/1. В соответствии с утверждённым Планом работы, в 2020 году проведено 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов. В рамках информационной поддержки иностранных граждан на официальном сайте администрации городского округа Тольятти размещается справочная информация по вопросам пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, информация о миграционной службе в г. Тольятти, справочник мигрантам с телефонами служб городского округа Тольятти, разработанный 
АНО «Институт практикующих юристов». Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 4.3. «Ежегодная корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти». Организована работа по корректировке Перечня религиозных и национальных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти, направлено 7 запросов в правоохранительные органы (У МВД, ЦПЭ), а также в религиозные и национальные организации и объединения. На сегодняшний день в городском округе Тольятти осуществляют деятельность 62 религиозных организации, 13 национально - культурных объединения. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 4.4. «Рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса
«О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

Вопросы о реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в отчетном периоде рассматривались два раза 
в рамках деятельности антитеррористической комиссии городского округа Тольятти. Заслушаны руководители органов администрации, территориальных подразделений министерства образования Самарской области, районных филиалов УИИ УФСИН, правоохранительных органов. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 4.5. «Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти».

В рамках межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма (экстремизма),  проведено 2 межведомственных совещания. В связи с пандемией 
совещания проводились в заочной форме, получены доклады от членов рабочей группы. Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

Для решения задачи 5 «Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти»:

По мероприятию 5.1. «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа Тольятти» (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество)». Предоставлено на безвозмездной основе нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м). Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По мероприятию 5.2 «Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД».

В составе Общественной организации «ДНД городского округа Тольятти» на сегодняшний день состоит  315 человек. В 2020 году Общественная организация «ДНД городского округа Тольятти» приняло участие в 727 мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности,  в которых выходов дружинников – 7 213, выявлено административных правонарушений - 808, проверено по месту жительства – 5 928 лиц, состоящих на учётах в ОВД, проведено - 7390 профилактических бесед с жителями; приняло участие в проведении 100 городских мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, политических). Плановое значение  показателя  по данному мероприятию  Программы достигнуто – 100% исполнения.

По задаче 6 «Создание условий для выполнения мероприятий 
по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений 
на территории городского округа Тольятти» по мероприятию 
6.1. «Содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в отчетном периоде плановое значение показателя по данному мероприятию составило 100% исполнения.

МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в отчетном периоде оказывало содействие органам местного самоуправления и правоохранительным органам в работе по профилактике правонарушений, в противодействии терроризму и экстремизму, которые являются исполнителями мероприятий муниципальных планов по противодействию идеологии терроризма, по противодействию экстремизма, по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. В образовательных учреждениях городского округа Тольятти проведены лекции, классные часы по антиэкстремистской и антитеррористической тематике, с показом видео-роликов, мультфильмов, презентаций. Организована ежегодная городская выставка «Терроризм глазами детей». Принято участие в заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти, совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия городского округа Тольятти, в совещаниях с правоохранительными органами по вопросам правопорядка и безопасности граждан при проведении городских массовых мероприятий, в межведомственных рабочих группах по профилактике терроризма, экстремизма. В местах с массовым пребыванием людей и на официальном сайте учреждения размещены информационные материалы по противодействию терроризму и экстремизму. В летний период МКУ «Центр профилактики правонарушений» принимало участие в мероприятиях по соблюдению особого противопожарного режима, в рамках которых проведены профилактические беседы с гражданами и водителями автотранспортных средств по соблюдению особого противопожарного режима. С марта 2020 году МКУ «Центр профилактики правонарушений» оказывает незаменимую помощь по борьбе с распространением новой короновирусной инфекцией – «COVID» (выявление нарушителей масочного режима, дежурства на посту ГИБДД, анкетирование граждан, прибывших железнодорожным транспортом, осуществление контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции совместно с управляющими микрорайонов).

Для оценки достижения уровня исполнения показателей (индикаторов) использованы плановые и фактические значения показателей (индикаторов) Программы.

Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы представлена в Приложении № 2  к  настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной  программы  используются коэффициенты результативности:

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень исполнения  планового  объема финансового обеспечения;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной  программы  (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом  весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 ,

где: весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Расчеты коэффициентов результативности программы:

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной  программы (К1) за отчетный период определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения запланированных к исполнению показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий.

К1 = (2200+98,6) / 23 = 99,9 (%)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) рассчитывается  как отношение фактического объема финансовых расходов на реализацию  мероприятий муниципальной  программы  к плановому объему.

К2 = (52 757,0/53 471,0) х100  = 98,7(%)

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной  программы рассчитывается как отношение количества  реализованных мероприятий муниципальной  программы к количеству запланированных  мероприятий муниципальной  программы.

К3 = 22 / 22  = 100 (%)

Эj =   99,9*0,5 + 98,7*0,2 + 100*0,3 = (49,9+19,7+30) = 99,6 (%)

Вывод: Значение показателя эффективности  равное  99,6 (%) оценивается как запланированная эффективность реализации Программы.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2020 год:

Таблица №1

| № | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма | Прямой | Ед. | 20 | 20 | 100 |
| - Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень антитеррористической защищен ности муниципаль ных объектов | Прямой | % | 60 | 60 | 100 |
| 3. | Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля разработан ных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципаль ного образования | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город". |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество выявленных правонарушений с помощью системы "Безопасный город" | Прямой | Ед. | 1 | 4 | 100 |
| 6. | Количество видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и на муниципаль- ных объектах | Прямой | Шт. | 126 | 151 | 100 |
| - Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД | Прямой | Ед. | 670 | 808 | 100 |
| 9. | Доля выявленных правонаруше ний с участием представите лей ДНД, в общем объеме правонаруше ний, совершен ных на улице | Прямой | % | 38,7 | 61,0 | 100 |
| - Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выполнение программных мероприятий | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 11. | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - | - | - | - | - | - |

Значения показателей конечного результата программы достигнуты.

Работа по противодействию идеологии терроризма проведена в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, 
а также в рамках деятельности антитеррористической комиссии городского округа Тольятти. Террористических актов на территории городского округа Тольятти в 2020 году не допущено.

Работа по антитеррористической защищенности и паспортизации объектов проведена в рамках межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей  городского округа Тольятти. Вопросы по антитеррористической защищенности рассмотрены на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти. Благодаря организации данной работы и межведомственному взаимодействию с Прокуратурой г. Тольятти, УФСБ, Росгвардией и МЧС, состояние антитеррористической защищенности объектов улучшено, недостатки устраняются.

Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве в 2020 году не допущено. Работа с представителями национальных диаспор и лидерами религиозных конфессий осуществляется в рамках Совета по вопросам межэтнического и межконфессионально согласия городского округа Тольятти.

К аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» созданному на базе ЕДДС городского округа Тольятти и МАУ «МФЦ» подключены 151 видеокамера, 58  городских и 93 сторонних объектов. С использованием системы АПК «Безопасный город» У МВД России по г. Тольятти раскрыто 4 преступления.

Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД составило - 808, что на 138 правонарушений больше запланированного значения (670). Доля выявленных правонарушений с участием представителей ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице составила 61,0% что на 22,3% больше запланированного показателя (38,7%).

Запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы выполнены в соответствии со сроками.

______________

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений

на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024 годы», за 2020 год

Финансовое исполнение  реализации муниципальной программы

| № п/п |  |  |  | Наименование целей, задач, мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  |  | Финансовые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам /Fпi х 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2020 год (Fпi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за 2020 год (Fфi по фактическим расходам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | Всего |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактические расходы |  | Фактические расходы |  | Фактические расходы |  |  |  |  | Фактические расходы |  |  |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечисленные средства |  | Перечисленные средства |  | Перечисленные средства |  |  |  |  | Перечисленные средства |  |  |  | Перечисленные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| - Цель. Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.1. | Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме "Терроризм, экстремизм, ксенофобия", с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  | ДО, ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.4. | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера |  |  |  |  | ДО |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Размещение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации и в СМИ |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 11.7. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих в городском округе народов, сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ. Организация взаимодействия с филиалом ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | Организация проведения городской выставки рисунков "Терроризм глазами детей" |  |  |  |  | МКУ "ЦПП", ДОБ, ДО, ДК |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.9. | Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  | ДОБ |  |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде |  |  | МКУ "ЦПП", ДОБ, ДО, ДК |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - |  |  | - |
| Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации |  |  |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 22.2. | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов |  |  |  |  |  |  | МКУ "ЦПП" |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  | ДОБ |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. | Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  | ДОБ |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 2.5. | Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области |  |  |  |  |  |  | ДОБ |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти системой видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  | ДО |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - |  |  | - |
| Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оборудование системой видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный город" |  |  |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 3.2. |  | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан |  |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.3. |  | Дооснащение "серверной" для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер |  |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.4. |  | Установка камер видеонаблюдения за транспортом, выезжающим и въезжающим в город |  |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.5. |  | Модернизация камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" |  |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 3. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - |  |  | - |
| Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 44.1. |  | Рассмотрение вопросов по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на заседаниях Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, с участием религиозных и национальных организаций и объединений |  |  |  |  |  | УВО |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов |  |  |  |  |  | УВО |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 4.3. |  | Ежегодная корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  | УВО |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.4. |  | Рассмотрение на заседании Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" |  |  |  |  |  | ДОБ |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 44.5. |  | Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  | ДОБ |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Тольятти" (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество) |  |  |  |  | ДОБ, ДУМИ |  |  |  | Дополнительное финансирование не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 5.2. |  |  | Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД |  |  |  |  | ДОБ |  |  | 3615,0 |  |  |  |  |  |  | 2402,0 |  |  | 1213,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3615,0 |  | 2402,0 |  | 1213,0 |  |  | - |  |  |  |  | - | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3615,0 |  | 2402,0 |  | 1213,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | - |  |  | 3615,0 |  |  |  |  |  |  | 2402,0 |  |  | 1213,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3615,0 |  | 2402,0 |  | 1213,0 |  |  | - |  |  |  |  | - | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3615,0 |  | 2402,0 |  | 1213,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений |  |  |  |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | 49856,0 |  |  |  |  |  |  | 49856,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 49 142,0 |  | 49142,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 98,6 98,6 | 98,6 98,6 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49142,0 |  | 49142,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | - |  |  | 49856,0 |  |  |  |  |  |  | 49856,0 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 49142,0 |  | 49142,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | 98,6 98,6 | 98,6 98,6 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49142,0 |  | 49142,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | - |  |  | 53471,0 |  |  |  |  |  |  | 52258,0 |  |  |  | 1213,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 52757,0 |  | 51544,0 |  |  | 1213,0 |  |  |  |  | - |  | - | 98,7 98,7 | 98,6 98,6 |  | 100,0 100,0 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52757,0 |  | 51544,0 |  |  | 1213,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________

Приложение № 2

к отчету о  реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений

городского округа Тольятти на 2020 - 2024 годы», за 2020год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  | Наименование целей, задач, мероприятий |  |  | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/ обратны) | Ед. изм. | Плановое значение (Ппi) |  | Фактическое значение (Пфi) |  | Уровень достижения прямого (факт/план х100) или обратного (план /факт х100) показателя, т.е. (Рix100), (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| - Цель. Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме "Терроризм, экстремизм, ксенофобия", с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности |  |  | Количество учащихся, прослушавших информацию | Прямой | Чел. | 13000 и более |  | 80000 |  | 100 |
| 1.2. | Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей |  |  | Количество размещенных инструкций | Прямой | Ед. | 300 и более |  | 1000 |  | 100 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1.3. | Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти |  |  | Количество транслируемых видеороликов | Прямой | Ед. | 4 |  | 4 |  | 100 |
| 1.4. | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера |  |  | Количество обследуемых объектов | Прямой | Ед. | 1600 и более |  | 1600 |  | 100 |
| 1.5. | Размещение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации и в СМИ |  |  | Количество публикаций на сайтах | Прямой | Ед. | 30 и более |  | 68 |  | 100 |
| 1.6. | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий |  |  | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 300 и более |  | 4103 |  | 100 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1.7. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих в городском округе народов, сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ. Организация взаимодействия с филиалом ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов" |  |  | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 18 и более |  | 128 |  | 100 |
| 1.8. | Организация проведения городской выставки рисунков "Терроризм глазами детей" |  |  | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 1.9 | Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти |  |  | Количество принятых правовых актов в год | Прямой | Ед. | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 1.10 | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде |  |  | Количество буклетов | Прямой | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | Количество листовок | Прямой | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | Количество плакатов | Прямой | - | - |  | - |  | - |
| - Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации |  |  | Количество обследуемых объектов | Прямой | Ед. | 200 и более |  | 342 |  | 100 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2.2. | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов |  |  | Количество жилых домов, обследованных на предмет установления открытых чердаков и подвалов | Прямой | Ед. | 2000 и более |  | 2500 |  | 100 |
| 2.3. | Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти |  |  | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 4 и более |  | 4 |  | 100 |
| 2.4. | Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти |  |  | Количество проведенных заседаний | Прямой | Ед. | 1 и более |  | 1 |  | 100 |
| 2.5. | Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области |  |  | Количество включенных в Перечень объектов | Прямой | Ед. | 800 и более |  | 840 |  | 100 |
| 2.6. | Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти системой видеонаблюдения |  |  | Количество учреждений | Прямой | Ед. | - |  | - |  | - |
| Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в т.ч. в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |

| 3.1. | Оборудование системой видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный город" | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество объектов | Прямой | Ед. | - | - | - |
| 3.2. | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| 3.3. | Дооснащение "серверной" для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер | Количество заключенных контрактов | Прямой | Ед. | - | - | - |
| 3.4. | Установка камер видеонаблюдения за транспортом, выезжающим и въезжающим в город | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| 3.5. | Модернизация камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |

| Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Рассмотрение вопросов по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на заседаниях Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, с участием религиозных и национальных организаций и объединений | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 2 | 2 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 2 | 4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Ежегодная корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти | Количество направленных обращений в соответствующие организации | Прямой | Ед. | 7 и более | 7 | 100 |
| 4.4. | Рассмотрение на заседании Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 1 | 2 | 100 |
| 4.5. | Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти | Количество проведенных совещаний | Прямой | Ед. | 2 | 2 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Задача 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Тольятти" (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество) | Количество заключенных договоров | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 5.2. | Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД | Количество человеко-выходов для обеспечения охраны общественного порядка | Прямой | Ед. | 3 811 | 7 213 | 100 |
| Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание МКУ городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений" с целью обеспечения выполнения программных мероприятий | Степень выполнения учреждением плановых мероприятий Программы | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Уровень обеспеченности содержания учреждения | Прямой | % | 100 | 98,6 | 98,6 |

__________________________________________