Информация администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти»

на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-п/1, за 2020 год

- Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1 (далее – Программа), является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города.

Для достижения указанной цели осуществляется решение следующих задач:

- Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

- Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

- Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

- Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта";

- Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи;

- Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности.

- Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансовое обеспечение на 2020 год в муниципальной Программе утверждено в сумме - 37 473,5 тыс. руб., что соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 09.12.2020 № 774 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 31 948,2 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 5 525,3 тыс. руб.;

Перечисление средств за 2020 год составило - 35 446,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 31 728,4 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 3 717,8 тыс. руб.

Фактические расходы за 2020 год составили - 34 418,2 тыс. руб. или 91,8% от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 30 700,4 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 3 717,8 тыс. руб.

Причины отклонения фактического исполнения финансовых средств от запланированного объема:

Экономия сложилась в результате введения ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области. В связи с этим, план работы и сметы расходов были пересмотрены и мероприятия перенесены в онлайн формат. Таким образом, некоторые виды расходов, например, такие как проживание и питание во время мероприятий, транспортные расходы, оплата оргвзносов не понадобились.

Главным распорядителем бюджетных средств является департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Деятельность департамента образования администрации городского округа Тольятти в сфере молодежной политики обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти молодежный многофункциональный центр «Шанс» (далее – МБУ ММЦ «Шанс»).

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.01.2020  № 110-п/1  «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ на территории городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти многофункциональному молодежному центру «Шанс», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти».

Плановый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» составил 28 957 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года - 27 929 тыс.руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2020 год составил 96,5 %. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 3,5%.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме (28 957 тыс.руб.) в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Тольятти и МБУ ММЦ «Шанс» от 13.01.2020 №129-дг/3.2-1 «О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания».

Исполнение финансовых средств в разрезе мероприятий:

В рамках решения задачи №1.

1.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятия, направленные на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 1 247 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил                1 247 тыс. руб., фактические расходы составили 928,3 тыс.руб. или 74,4% от плана. Экономия сложилась в результате введения ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области. В связи с этим план работы и сметы расходов были пересмотрены и мероприятия перенесены в онлайн формат. Данные средства будут направлены на те же цели в 2021 году.

В рамках решения задачи №2.

2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самообразованию молодежи.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 896 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 896 тыс. руб., фактические расходы составили 533 тыс.руб.  или 61,7% от плана. Экономия сложилась в результате введения ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области. В связи с этим план работы и сметы расходов были пересмотрены и мероприятия перенесены в онлайн формат. Данные средства будут направлены на те же цели в 2021 году.

В рамках реализации задачи №3.

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере               353 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 353 тыс. руб., фактические расходы составили 353 тыс.руб. или 100% от плана.

3.2.  Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.

В 2020 году на данное мероприятие запланировано - 8 400,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 2 874,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 5 525,3 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия между Министерством образования и науки Самарской области, департаментом по делам молодежи Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было подписано Соглашение от 23.06.2020 № 35 о предоставлении в 2020 году из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.

Фактические расходы составили – 6 387,9 тыс. руб.  или 76% от плана, в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 670,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 3 717,8 тыс. руб. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 1 807,452 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2020 году.

В рамках реализации задачи №4.

4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 438 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 438 тыс. руб., фактические расходы составили 178,5 тыс.руб. или 40,8% от плана. Экономия сложилась в результате введения ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области. В связи с этим план работы и сметы расходов были пересмотрены и мероприятия перенесены в онлайн формат. Данные средства будут направлены на те же цели в 2021 году.

В рамках реализации задачи №5.

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 180 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 180 тыс. руб., фактические расходы составили 73,2 тыс.руб. или 40,7% от плана.

Экономия сложилась в результате введения ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области. В связи с этим план работы и сметы расходов были пересмотрены и мероприятия перенесены в онлайн формат. Данные средства будут направлены на те же цели в 2021 году.

В рамках реализации задачи №6.

6.1. Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти. Реализация данного мероприятия не требует финансовых затрат.

6.2. Ежемесячные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти. Фактические выплаты составили 16,4 тыс. руб. или 100% от плана (16,4 тыс. руб.). Выплаты произведены согласно фактической потребности учреждения.

6.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью. Запланированные средства в сумме 25 843 тыс. руб., освоены в объеме 25 843 тыс. руб.  или 100% от плана.

6.6. Субсидия на обновление материально-технической базы МБУ ММЦ «Шанс». Запланированные средства в сумме 100 тыс.руб., освоены в объеме 84,9 тыс.руб. или 84,9% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров.

Финансовое исполнение реализации муниципальной Программы приведено в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка достижений плановых значений показателей осуществлена по следующим запланированным и проведенным мероприятиям:

В рамках решения задачи №1 реализовано программное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятия, направленные на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства.

Фактическое значение показателя «Количество проведенных мероприятий» составило 166 ед. - 100% от запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 12 900 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

В рамках решения задачи №2   реализовано программное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самообразованию молодежи.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 42 ед. или 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 11 819 человек, показатель (индикатор) достиг планируемого значения (100%).

В рамках реализации задачи №3 реализованы следующие программные мероприятия:

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 75 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 10 900 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

3.2. Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.  В рамках данного мероприятия осуществлялась организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Фактическое значение показателя «Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними» составило 1 408 человек, или 91,8% достижения запланированного показателя. Отклонение сложилась в результате введения ограничительных мер на территории Самарской области из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области.  Трудоустройство с марта по июнь не проводилось. Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами для трудоустройства несовершеннолетних» составило 75 ед. или 141,5% от плана. По данному показателю увеличение обусловлено тем, что в 2020 году впервые было организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в дистанционном формате.

В рамках реализации задачи №4 реализовано программное мероприятие

4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях.

Фактическое значение «Количество мероприятий» составило 53 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 5 200 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

В рамках реализации задачи №5 реализовано программное мероприятие 5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 26 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 50 000 человек, Показатель (индикатор) достиг планируемого значения (100%).

В рамках реализации задачи №6 реализованы следующие программные мероприятия:

6.1. Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти. Фактическое значение показателя «Количество организаций» составило 22 ед. или 91,7% от плана. Данные организации осуществляют свою деятельность в сфере молодежной политики. Мероприятие имеет заявительный характер.

6.2. Ежемесячные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти. Показатель «Количество работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» - 9 человек выполнен на 69,2% от плана. Выплаты имеют заявительный характер.

6.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью. Фактическое значение показателя «Количество помещений, находящихся в эксплуатации МБУ ММЦ «Шанс»» составило 4 ед. или 100% от плана. По данному показателю достигнуто планируемое значение (100%). Фактическое значение показателя «Количество работников учреждения» составило 74 или 100% от плана.

6.6. Субсидия на обновление материально-технической базы МБУ ММЦ «Шанс». Фактическое значение показателя «Уровень изменения стоимости материально-технической базы» составило 85% от плана. Отклонение обусловлено тем, что в процессе проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров сложилась экономия. Товары (работы, услуги) которые планировалось закупить от сложившейся экономии, не являлись идентичными и, соответственно, объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным.

Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых показателей (индикаторов) муниципальной Программы приведено в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 №2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной Программы выполнен с учетом достигнутого уровня исполнения запланированного объема финансирования (приложение № 1 «Финансовое исполнение реализации муниципальной Программы» к настоящему Отчету), уровней достижения показателей и исполнения плана реализации мероприятий (приложения № 2 «Достижение показателей (индикаторов) муниципальной Программы» к настоящему Отчету).

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются коэффициенты результативности:

- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

- уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной Программы;

- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной Программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы (К1) за отчетный период равен:

n SUM (Рi ×100) (%); К1 = i=1 , где n

Рi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной Программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

К1=(100+100+100+100+100+100+91,8+141,5+100+100+100+100+91,7+69,2+100+100+85) / 17 =1693,2/17= 98,8 (%).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), характеризуемый степенью соответствия фактического объема и планового объемов использования финансовых средств муниципальной Программы составляет:

К2 = Fф / Fп х 100 (%), где

Fф - фактические расходы по мероприятиям муниципальной Программы;

Fп - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной Программы.

К2 = 34 418,2 / 37 473,5 х 100 = 91,8 (%).

Уровень исполнения плана реализации мероприятий (К3) муниципальной Программы определяется по формуле:

К3 = (Мф / Мп) х 100 (%), где

Мф- количество реализованных мероприятий муниципальной Программы;

- количество запланированных мероприятий муниципальной Программы.

К3 = (9 /10) х 100 = 90 (%).

Эффективность реализации муниципальной Программы (Эj) в отчетном периоде определена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3), с учетом весовых коэффициентов (В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3) по следующей формуле:

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3

Эj = 98,8 х 0,5 + 91,8 х 0,2 + 90 х 0,3 = 49,4+ 18,4 + 27 = 94,8 (%)

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной Программы за 2020 год составил 94,8%, следовательно, эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной Программы в 2020 году была осуществлена системная работа с детьми и молодежью. В том числе был реализован комплекс мероприятий по интеллектуальному, творческому, патриотическому, лидерскому развитию, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, поддержке культуры здорового образа жизни, развитию молодежной науки, особое внимание уделялось профилактике негативных явлений в молодежной среде и организации работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

В 2020 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 1408 рабочих мест для несовершеннолетних подростков. Временные работы способствуют приобретению молодыми людьми профессиональных навыков, дают возможность подросткам заработать личные деньги. Трудоустройство несовершеннолетних является эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, решает проблему занятости подростков в свободное от учебы время и во время каникул.

В мероприятиях (проектах, программах) по основным направлениям реализации молодежной политики за 2020 год приняло участие более          90,8 тыс.чел., что составляет 71,2% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Социальный эффект отражен в показателях конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2020 год

| № | Наименование показателя конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области "Молодежная политика" | прямой | % | 99 | 92 | 93 |
| 2 | Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ | прямой | % | 70 | 100 | 143 |
| 3 | Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | прямой | % % | 10 | 7 | 70 |
| 4 | Доля привлеченных финансовых средств в общем объеме финансирования программы | прямой | % | 15 | 0* | 0* |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 | прямой | % | 56 | 71 | 127 |
| 6 | Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | прямой | % | 80 | 99 | 124 |
| 7 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | прямой | % | 17 | 10 | 59 |
| 8 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | прямой | % | 15 | 9 | 60 |
| 9 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | прямой | % | 11 | 8 | 73 |
| 10 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по созданию условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрению технологии "социального лифта", в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | прямой | % | 5 | 5 | 100 |
| 11 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | прямой | % | 52 | 50 | 96 |
|  | Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Тольятти | прямой | % | 33 | 20 | 61 |

* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная  помощь (призы, сувениры, подарки и пр.)

Фактические показатели конечного результата по ряду мероприятий выполнены не в полном объеме, в связи с введением ограничительных мер по проведению на территории Самарской области зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Самарской области ряд мероприятий отменены или заменены на другие. Часть мероприятий были проведены в онлайн формате.

В рамках реализации программы выполнялся показатель Национального проекта «Образование» регионального проекта «Социальная активность» в части, касающейся городского округа Тольятти «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Тольятти». В 2020 году фактическое значение показателя составило 20% или 61% исполнения от планового значения (33%). Отклонение также обусловлено введением ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции.

Руководитель

департамента образования                                                            Л.М. Лебедева