ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2021.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 24.11.2021 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2021.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от  11.08.2021 № 1026, от 22.09.2021 № 1030 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от  23.12.2020  №  787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решения Думы), по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2021 году в размере 1 574 174 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета   – 126 793 тыс. руб.;

- средства областного бюджета  – 1 338 447 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти    – 108 934 тыс. руб.

Подпрограммой в 2021 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 310 169 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;

- средства областного бюджета    – 171 609 тыс. руб.

- средства бюджета г.о. Тольятти  –  11 767 тыс. руб.

1.1. На продолжение строительства дороги по ул. Владимира Высоцкого в 2021 году предусмотрено финансирование на сумму 87 629 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 83 058 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о.Тольятти – 4 571 тыс. руб.

1.1.1. В 2020 году заключен муниципальный контракт № 0142200001320009971 от 22.06.2020 г. с ООО "Самарастройальянс" на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 66 760 тыс. руб., в т.ч.:

- 2020 год – 15 291 тыс. руб. (средства областного бюджета – 14 339 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 952 тыс. руб.);

- 2021 год – 51 469 тыс. руб. (средства областного бюджета – 48 896 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 2 573 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением № 2 от 29.04.2021 г. к данному контракту продлен срок выполнения работ до 30.09.2021 года

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Выполнены земляные работы по устройству корыта дороги с 2 ПК - 9ПК. Выполнены дренажные прорези - 10 шт. Выполнено устройство траншей под ливневую канализацию - 95%. Выполнено уплотнение основания ливневой канализации - 95%. Засыпка К2 с последующим уплотнением- 95%.  Работы по устройству дождевых колодцев ливневой канализации - 100%., работы по устройству дождеприемных колодцев ливневой канализации - 100%.  С 5ПК- 9ПК устройство дорожного слоя одежы (песок), (1-й слой щебня).

Планируемый срок сдачи объекта – 2021 год. Фактическое выполнение 25%.

1.1.2. Заключен договор № 363-дг/5.1 от 29.01.2021 г. с ООО "Капитальный проект" на ведение авторского надзора на сумму 110 тыс. руб.

1.1.3. Заключен муниципальный контракт №01422000013200 11978_259977 от 12.08.2020 г. с ООО «СВ-Строй» на осуществление строительного контроля на сумму 394 тыс. руб.

1.2. На строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область) предусмотрено финансирование на сумму 156 524 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 27 589 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 142 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001321000902_77955 от 20.03.2021 г. с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС» на сумму 141 064 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 120 102 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 19 551 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 411 тыс. руб.

Срок завершения работ – 01.12.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

На строительной площадке снят растительный слой на всей протяженности дороги. По проезду №1,2,4,5 выполнено устройство корыта дороги - 95%. Устройство песчаного основания толщиной для укладки трубопроводов ливневой канализации - 95%. Выполнено устройство траншей под ливневую канализацию - 95%. По проезду №1 монтаж колодцев ливневой канализации – 100%, монтаж труб ливневой канализации - 100%. Устройство дорожной одежды (первый  слой) песчаный слой выполнено -100%.  Выполняются работы по укладке бортового камня - 95%. По проезду 2 выполнен монтаж колодцев ливневой канализации - 95%, выполняется монтаж труб ливневой канализации - 95%. Выполнено устройство замещающего песчаного слоя - 95%. По проезду 4 монтаж колодцев ливневой канализации - 50%. Монтаж труб ливневой канализации - 40%. Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия - 90%. По проезду 5 монтаж колодцев ливневой канализации - 100%, монтаж труб ливневой канализации - 100%.

Фактическое выполнение – 42%.

Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ -30.11.2021 г.

1.3. На строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская предусмотрено финансирование на сумму 66 016 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 60 962 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 054 тыс. руб.

1.3.1. Продолжаются работы по строительству ул.Офицерской (0,58 км) в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС" от 19.07.2019 г. № 0842200002119000 135_259977 на сумму 252 003 тыс. руб.

На 2021 год контрактом предусмотрено финансирование на сумму                53 651 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 51 076 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 575 тыс. руб.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Фактически работы выполнены на 100%. В настоящее время осуществляется получение справки о выполнении ТУ АО "ТЕВИС". Исправление замечаний, полученных в ходе приемки с АО "ТЕВИС".

Заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской с АО «ТЕВИС» № 136/с-21Т/654-дг/2.2 от 22.06.2021 г. на сумму 6 727 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 404 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 323 тыс. руб.

1.3.2. На осуществление строительного контроля и авторского надзора предусмотрено финансирование на сумму 1 980 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 663-дг/2.2 от 28.06.2021 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 599 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 682-дг/2.2 от 30.06.2021 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на сумму 131 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

2.  Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 66 560 тыс. руб.:

- средства областного бюджета    – 62 060 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 500 тыс. руб.

2.1. В соответствии с решением Думы в 2021 году предусмотрено финансирование на выполнение мероприятия по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ" на сумму 65 189 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета    – 62 060 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 129 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842200002121000237_259977 от 30.08.2021 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по объекту: «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 65 189 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета    – 62 060 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 129 тыс. руб.

Срок завершения работ – 12.11.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

В настоящее время ведется согласование земляных работ, вырубка деревьев, разбивочные работы.

2.2. На оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 371 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000312_259977 от 10.09.2021 г. с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 102 тыс. руб.  (средства бюджета г.о.Тольятти).

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 44 430 тыс. руб.:

- средства областного бюджета    – 16 335 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 28 095 тыс. руб.

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 5 316 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 685 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 г. с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Срок выполнения работ – 01.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Проект согласован заказчиком. Разработанный проект направлен в ресурсоснабжающие организации для получения технических условий. Заказчиком направлено письмо об оказании содействия подрядной организации ООО "АТ" в получении ТУ. В связи с невыполнением условий контракта в адрес подрядной организации направлена претензия.

По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. В настоящее время осуществляется корректировка проекта на предмет установки технических средств в организации дорожного движения.

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно- пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 945 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Проектная документация разработана и находится на рассмотрении в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Данным проектом предусматривается расширение существующей двухполосной дороги с устройством двух проезжих частей («из города», «в город»), каждая из которых имеет две полосы движения.

В целях выполнения строительно-монтажных работ вышеуказанного объекта, администрацией городского округа Тольятти направлена заявка в Правительство Самарской области на выделение средств из областного бюджета в размере 168 052 тыс. руб.

3.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 512 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. с ООО «Инвест Групп» на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Срок окончания работ – 20.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Получены согласования сетевых эксплуатирующих организаций. Проектная документация согласована 24.09.2021 г. Направлена проектно-сметная документация в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Отрабатываются замечания полученные от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

3.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Работы приняты и оплачены. Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнение работ не оплачена. Дело рассмотрено в суде. Решением суда взыскано 22 770 руб.

3.5. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 923 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 590 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 333 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 г. № 08422000021210000880001 на сумму 5 800 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 5 522 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 278 тыс. руб.

Разработку проектно-изыскательских работ планируется завершить в 2021 году, строительно-монтажные работы – в 2022 году.

3.6. На выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36х18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз») Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000132_259977 от 25.05.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».  Работы приняты и оплачены.

Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнение работ на сумму 1 762,96 руб. не оплачена. Юристами департамента подготовлен иск в суд. Заявлен иск на сумму 18 705,54 руб. Решением суда от 05.10.2021 в иске отказано.

3.7. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 160 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 210 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Инвест Групп» от 12.08.2020 года №0842200002120000159_259977 на сумму 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета    –    4 191 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти     –  179 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» уведомил администрацию г.о.Тольятти о приостановке работ в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара». Представителем ООО «Газпром трансгаз Самара» отказано в выдаче технических условий и необходимых согласований.

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

3.8. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 081 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 3 885 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 196 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» уведомил администрацию г.о.Тольятти о приостановке работ в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара». Представителем ООО «Газпром трансгаз Самара» отказано в выдаче технических условий и необходимых согласований.

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

3.9. На выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 700 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 86 тыс. руб.

Продолжаются работы по муниципальному контракту с ООО «Инвест Групп» от 29.07.2020 г. №0842200002120000074_259977 на сумму 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 713 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 73 тыс. руб.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

В настоящее время осуществляется получение согласований и прохождение экспертизы.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 41 898 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 502 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрёстка со строением,27, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 39 396 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 986 тыс. руб.

Предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту автодороги на площади 5,54 тыс. м2, протяжённостью 0,43 км.

Заключен муниципальный контракт № 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. с ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» на сумму 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета    –    39 396 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 986 тыс. руб.

Срок завершения работ - 01.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Подготовительные работы по объекту выполнены 100%, земляные работы - 100%, работы по защите электроснабжения -100%, устройство основного проезда - 59%, устройству тротуаров - 78%, ведутся работы по устройству наружного освещения - 83%, общий процент выполнения по объекту - 51,0%.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 90 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000075_259977 от 09.04.2021 г. с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН», расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Северная 21/21а, от улицы Северной до перекрестка со строением 27» на сумму 90 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Осуществляется строительный контроль и приемка работ.

4.3. На осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 426 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен договор с ЗАО «Энергетика и связь строительства» от 07.10.2021 № 55-267/894-дг/2.2-3 на сумму 426 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 809 659 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 766 047 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 43 612 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 693 912 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 660 604 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 33 308 тыс. руб.

5.1.1. Заключен муниципальный контракт №0842200002121000 003_259977 от 23.03.2021 с ООО «ТЕХЛАЙН» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Центральный, Комсомольский районы) – 5,78 км (4 объекта) на сумму 186 904 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 177 933 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 8 971 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

Выполнены работы на 3 из 4 объектов, общий процент выполнения по контракту - 34%:

- ул.Громовой - работы выполнены на 47%;

- ул.Тюленина - работы выполнены на 67%;

- ул.Крупской - работы выполнены на 60%.

Подрядная организация остановила работы по ремонту, в связи с чем контракт расторгнут 26.07.2021 г. в одностороннем порядке.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СамараТрансСтрой» №0842200002121000274_259977 от 15.09.2021 г. на выполнение работ по ремонту трех из четырех дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 92 611 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 88 166 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 4 445 тыс. руб.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Общий процент исполнения по контракту – 68%.

Выполнение работ:

- ул. Мира между ул. Родины и ул. Победы – 59%, ведутся работы по ремонту посадочных площадок и остановочных павильонов, устройство пешеходной дорожки;

- ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул. Шлютова –100%, работы завершены;

- ул. Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева – 88%, нанесение дорожной разметки и устройство дорожных знаков.

5.1.2. Заключен МК с ООО "СтройГрад" от 11.10.2021 № 0842200002121000325_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой от ул.Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92, на сумму 22 945 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 21 844 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 101 тыс. руб.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Процент выполнения по контракту - 17%. Организованы работы по ямочному ремонту, устройству выравнивающего слоя.

5.1.3. Заключен муниципальный контракт №084220000212 1000002_259977 от 20.04.2021 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Автозаводский район) – 14,81 км (8 объектов) на сумму 491 585 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 467 989 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 23 596 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Процент выполнения по контракту 94%. Организованы работы на 8 из 8 объектов:

- ул.Дзержинского от 40 лет Победы до ул.Ворошилова - 99%,  восстановление тротуаров;

- ул.Дзержинского от ул.Революционная до с\о 84(89) - 85%, восстановление тротуаров;

- Борковский проезд - 100%, работы завершены;

- ул.Офицерская - 99%;

- КТР Южное шоссе-Полякова - 100%, работы завершены;

- ул.Полякова - 100%, работы завершены;

- ул.Северная - 100%, работы завершены;

- ул. Фрунзе - 87%, нанесение разметки, восстановление тротуаров.

5.2. Заключен МК с ООО «Автодоринжиниринг» от 11.10.2021 №0842200002121000324_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (боковой проезд ул. Маршала Жукова от дома №1 до дома №35 по ул. Маршала Жукова, ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до ул.40 лет Победы) на сумму 27 310 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 25 999 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 311 тыс. руб.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Исполнение по контракту – 24%.

- Ремонт автомобильной дороги по боковому проезду ул. Маршала Жукова от дома №1 до дома №35 по ул.Маршала Жукова – выполняется фрезерование – 60%;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до ул.40 лет Победы – выполнено фрезерование – 100%.

5.2. На выполнение работ по ремонту автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 2 748 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. с ООО «АвтоСтрой» на сумму 3 562 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены по фактически выполненному работам.

5.3. На экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 628 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.3.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000 023_259977 от 02.03.2021 г. с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 289 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Работы выполняются по заявке от подрядной организации, осуществляющей ремонт магистральных автодорог.

5.3.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000 231_259977 от 12.07.2021 г. с ООО «ДРСУ» на сумму 225 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.09.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Работы продолжаются в связи с продолжением работ по ремонту дворовых территорий г.о. Тольятти.

5.3.3. Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000 374_259977 от 25.10.2021 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 40 тыс. руб.

Срок окончания работ – 30.10.2021 г.

5.4. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 709 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. с ООО «СФК-Ремстрой» на сумму 822 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 58 съездов.

Работы выполнены на 50 съездах и оплачены по фактически выполненным объемам. Акт приемки выполненных работ подписан председателем общества инвалидов-опорников «КЛИО».

5.5. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 554-дг/2.2-3 от 20.04.2021 г. с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контрактов на устройство средств по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.6. На проведение мероприятий по безопасности дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 83 448 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 79 443 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 4 005 тыс. руб.

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения (41 объект);

- Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (18 объект);

- Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания (3 объекта);

- Выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек (4 объекта);

- Выполнение работ по устройству линии наружного освещения (1 объект);

- Выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (1 объект).

5.6.1. На выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 26 807 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 25 520 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 287 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842200002121000140_259977 от 02.08.2021 г. с ООО «СТС» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 26 807 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 25 520 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 287 тыс. руб.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Продолжаются работы на 15 объектах. Процент исполнения - 31,7%

5.6.2. На выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 24 588 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 23 408 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 180 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АДОНИС» от 14.07.2021 г. № 0842200002121000162_259977 на сумму 25 185 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 23 976 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 209 тыс. руб.

30.07.2021 г. подрядной организацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Контракт расторгнут.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АРГ» от 22.09.2021 №0842200002121000326_259977 на сумму 24 588 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 23 408 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 180 тыс. руб.

Срок завершения работ – 15.11.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Начаты работы на 13 объектах, общее исполнение - 4%.

5.6.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 2 396 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 2 281 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 115 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО "СОГЛАСОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ" № 0842200002121000159_259977 от 26.07.2021 г. на сумму 1 490 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 1 428 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 72 тыс. руб.

Предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения на следующих объектах:

- Б-р. Буденного (на участке от ул. Фрунзе до с/о №1) в Автозаводском районе городского округа Тольятти;

- Хрящевское шоссе (на участке от Южного шоссе до Обводного шоссе) Центрального района городского округа;

- Линия наружного освещения ООТ «Парк Хаус».

В настоящее время проекты направлены на экспертизу.

Срок проведения экспертизы – 15.11.2021 г.

5.6.4. На выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 842 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 802 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 40 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Лавр» №0842200002121000161_259977 от 22.07.2021 г. на сумму 787 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 749 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 38 тыс. руб.

Предусмотрено выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, на следующих объектах:

- ООТ «Лыжная база» по ул. М.Жукова;

- ООТ «Лесопитомник» по ул. Дзержинского;

- ул. Шлютова от ул. Родины до ул. Победы;

- вдоль ул. Украинская.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Готовятся документы для проведения госэкспертизы смет.

5.6.5. На выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на Южном шоссе (на участке от опоры № 501 до ул. Цеховая и от ул. Цеховая до опоры № 490) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 317 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 6 014 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 303 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Сервис Электро Снаб» № 0842200002121000122_259977 от 22.06.2021 г. на сумму 5 654 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 5 382 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 272 тыс. руб.

Срок окончания работ – 15.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

В настоящее время осуществляется монтаж кабеля в траншее и в проложенных трубах. Мероприятия по ТП к ПАО "Автоваз". Исполнение по контракту - 95 %. Приемка выполненных работ.

5.6.6. На выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 21 761 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 20 716 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 045 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "СТРОЙГРАД" от 23.06.2021 г. № 0842200002121000112_259977 на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 на сумму 21 761 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 20 716 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 1 045 тыс. руб.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Ремонт потолка. Выполнение работ по устройству навесов с покрытием из сотового поликарбоната. Ремонт защитного слоя бетона. Гидроизоляция наружных поверхностей стен лестничных сходов. Общий процент исполнения - 50 %.

5.6.7. На осуществление строительного контроля на объекте: Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 (капитальный ремонт) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 466 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» № 614719 от 13.07.2021 г. на сумму 466 тыс. руб.

Срок окончания работ – до момента полной приемки заказчиком работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода.

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 142 702 тыс. руб.:

- средства областного бюджета    – 135 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  –  7 702 тыс. руб.

6.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «СПК «ДорСтрой» от 29.06.2021 г. № 0842200002121000148_259977 на сумму 127 748 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 121 616 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 6 132 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.09.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Начаты работы на 47 объекте из 47, из них на 46 работы завершены. Общий процент выполнения - 92 %.

6.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «МАКАНТОН» №0842200002121000285_259977 от 06.09.2021 г. на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти (5 объектов) на сумму 13 702 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 13 044 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  – 658 тыс. руб.

Срок завершения работ – 15.10.2021 г.

По состоянию на 28.10.2021 г.:

Работы завершены на 5 объектах из 5.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 3 294 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

7.1. Заключен муниципальный контракт с ООО "Современные Технологии Строительства" от 15.06.2021 г. №0842300004021000177_259977 на сумму 1 479 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Предусмотрено выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом:

1. ул. Грачева от Хрящевского шоссе до пересечения с ул. Бузыцкова;

2. ул. Бузыцкова от Хрящевского шоссе до д.47 по ул. Бузыцкова.

Работы выполнены и оплачены.

7.2. На выполнение работ по устройству разворотной площадки из асфальтогранулята Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 267 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «СТС» №0842300004021000 297_259977 от 26.08.2021 г. на выполнение работ по устройству разворотной площадки из асфальтогранулята в мкр. Северный на сумму 1 267 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Работы выполнены и оплачены.

8. Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 155 462 тыс. руб.:

- средства областного бюджета    – 148 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти  –  7 462 тыс. руб.

Завершены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в рамках муниципального контракта №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 года, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг».

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» от 22.09.2021 № 0842200002121000272_259977 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг.

В состав работ по содержанию автомобильных дорог за 9 месяцев 2021 года, кроме автодорог, входили работы по содержанию остановок общественного транспорта. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 149,404 тыс. м2 (за 9 месяцев 2020 года – 149,404 тыс. м2), в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,660 тыс. м2 (за 9 месяцев 2020 года - 88,660 тыс. м2)

- Центральный район – 35,287 тыс. м 2 (за 9 месяцев 2020 года - 35,287тыс. м2)

- Комсомольский район – 25,457 тыс. м2 (за 9 месяцев 2020 года – 25,457 тыс.м2).

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт. (за 9 месяцев 2020 года –

2 675 шт.).

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 204,394 тыс. м2  (за 9 месяцев 2020 года – 204,394 тыс. м2).

Руководитель департамента               		                                        П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)